Приложение № 2

к Постановлению Администрации города Пскова

от 07.07.2020г. №927

- Сводный годовой план

- ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей

- Муниципального образования «Город Псков»

на 2020 год

| № п/п | Наименование тепловых сетей, центральных тепловых пунктов | Время остановки |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Тепловые сети |  |  |  |
| 1 | От котельной №9 ул.Инженерная,3 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 2 | От котельной №23 ул. Волкова, 3 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 3 | От котельной №22 ул. Первомайская, 43 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 4 | От котельной №19 ул. Л. Поземского, 63 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 5 | От котельной №10 ул. Ижорского бат.24 | 01.06.2020 | 15.06.2020 |  |
| 6 | От котельной №26 ул. Л. Поземского, 124 | 01.06.2020 | 15.06.2020 |  |
| 7 | От котельной №1 Гаражный пр.12; кот. №20 Гаражный пр.5 | 10.08.2020 | 24.08.2020 |  |
| 8 | От котельной №2 ул.Я.Райниса.53 | 10.08.2020 | 24.08.2020 |  |
| 9 | От котельной №18 ул. Маргелова, 2км | 10.08.2020 | 24.08.2020 |  |
| 10 | От котельной №17 ул. Коммунальная, 22б | 06.07.2020 | 20.07.2020 |  |
| 11 | От котельной №3 Рижский пр-т., 43а | 06.07.2020 | 20.07.2020 |  |
| 12 | От котельной №12 ул. Конная, 8а | 27.07.2020 | 10.08.2020 |  |
| 13 | От котельной №13 ул. Народная, 33 | 27.07.2020 | 10.08.2020 |  |
| 14 | От котельной №5 ул. Чехова, 4а | 27.07.2020 | 10.08.2020 |  |
| 15 | От котельной №11 Военный городок «Кресты»,129а | 03.08.2020 | 17.08.2020 |  |
| 16 | От котельной №8 Боровая,26а | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 17 | От котельной №15 Ленинградское шоссе,11б | 29.06.2020 | 13.07.2020 |  |
| 18 | От котельной №16 "ПРБ" ул. Ленинградское шоссе,65 | 29.06.2020 | 13.07.2020 |  |
| 19 | От котельной №24 ул. М. Горького, 21а | 06.07.2020 | 20.07.2020 |  |
| 20 | От котельной №21 ул. Экипажа Гудина,2 | Окончание отопительного сезона | Начало отопительного сезона |  |
| 21 | От котельной №25 Рижский пр.,5а (крышная) | 01.06.2020 | 15.06.2020 |  |
| 22 | От котельной №4 Ленинградское шоссе,49 | Окончание отопительного сезона | Начало отопительного сезона |  |
| 23 | От котельной №6 ул. Пригородная, 9 | Окончание отопительного сезона | Начало отопительного сезона |  |
| 24 | От котельной №27 ул. Солнечная, 14 | 01.06.2020 | 15.06.2020 |  |
| 25 | От котельной №28 ул. Германа,34 | Окончание отопительного сезона | Начало отопительного сезона |  |
| 26 | От котельной ГППО «Псковпассажиравтотранс» ул. Л. Поземского, д. 121 | Окончание отопительного сезона | Начало отопительного сезона |  |
|  | ЦТП |  |  |  |
|  | От котельной №1 Гаражный пр.12; кот. №20 Гаражный пр.5 |  |  |  |
| 1 | ЦТП 1-1 Коммунальная, 59а | 10.08.2020 | 24.08.2020 |  |
| 2 | ЦТП 1-2 Кузбасской див., 30а | 10.08.2020 | 24.08.2020 |  |
| 3 | ЦТП 1-3 Коммунальная, 67 | 10.08.2020 | 24.08.2020 |  |
| 4 | ЦТП 1-4 Коммунальная, 77 | 10.08.2020 | 24.08.2020 |  |
| 5 | ЦТП 1-5 Коммунальная, 48 | 10.08.2020 | 24.08.2020 |  |
| 6 | ЦТП 1-6 Юбилейная, 62 | 10.08.2020 | 24.08.2020 |  |
| 7 | ЦТП 1-7 Западная, 3 | 10.08.2020 | 24.08.2020 |  |
| 8 | ЦТП 1-8 Юбилейная, 71б | 10.08.2020 | 24.08.2020 |  |
| 9 | ЦТП 1-9 Юбилейная, 89 | 10.08.2020 | 24.08.2020 |  |
| 10 | ЦТП 1-10 Западная, 8 | 10.08.2020 | 24.08.2020 |  |
| 11 | ЦТП 1-11 Рижский пр-т., 69 | 10.08.2020 | 24.08.2020 |  |
| 12 | ЦТП 1-12 Западная, 4 | 10.08.2020 | 24.08.2020 |  |
| 13 | ЦТП 1-13 Рокоссовского, 10 | 10.08.2020 | 24.08.2020 |  |
| 14 | ЦТП 1-14 Юбилейная, 87а | 10.08.2020 | 24.08.2020 |  |
| 15 | ЦТП 1-15 Байкова, 4 | 10.08.2020 | 24.08.2020 |  |
| 16 | ЦТП 1-19 Юбилейная, 34 | 10.08.2020 | 24.08.2020 |  |
| 17 | ЦТП 2-2 Рижский пр-т., 49 | 10.08.2020 | 24.08.2020 |  |
|  | От котельной №18 ул. Маргелова, 2км |  |  |  |
| 18 | ЦТП 2-17 Космическая, 6а | 10.08.2020 | 24.08.2020 |  |
|  | От котельной №12 ул. Конная, 8а |  |  |  |
| 19 | ЦТП 2-4 М. Горького, 57 | 27.07.2020 | 10.08.2020 |  |
| 20 | ЦТП 2-8 Р. Люксембург, 5 | 27.07.2020 | 10.08.2020 |  |
| 21 | ЦТП 2-9 Р. Люксембург, 12 | 27.07.2020 | 10.08.2020 |  |
| 22 | ЦТП 2-10 Петровская, 49 | 27.07.2020 | 10.08.2020 |  |
| 23 | ЦТП 2-11-И М. Горького, 35 | 27.07.2020 | 10.08.2020 |  |
| 24 | ЦТП 2-12 Конная, 6 | 27.07.2020 | 10.08.2020 |  |
| 25 | ЦТП 2-13 Красноармейская, 1а | 27.07.2020 | 10.08.2020 |  |
| 26 | ЦТП 2-19-И Лагерная, 3 | 27.07.2020 | 10.08.2020 |  |
| 27 | ЦТП 2-20 Малясова, 2 | 27.07.2020 | 10.08.2020 |  |
| 28 | ЦТП 2-21 Красноармейская, 26 | 27.07.2020 | 10.08.2020 |  |
|  | От котельной №3 ул.Рижский пр-т., 43а |  |  |  |
| 29 | ЦТП 1-16 Коммунальная, 25 | 06.07.2020 | 20.07.2020 |  |
| 30 | ЦТП 2-1 Рижский пр-т., 29/31 | 06.07.2020 | 20.07.2020 |  |
|  | От котельной №5 ул.Чехова, 4а |  |  |  |
| 31 | ЦТП 2-14 Госпитальная, 15 | 27.07.2020 | 10.08.2020 |  |
| 32 | ЦТП 2-15 Госпитальная, 17 | 27.07.2020 | 10.08.2020 |  |
|  | От котельной №13 ул.Народная, 33 |  |  |  |
| 33 | ЦТП 2-16 Рижский пр-т., 68 | 27.07.2020 | 10.08.2020 |  |
| 34 | ЦТП 2-3 Юбилейная, 65 | 27.07.2020 | 10.08.2020 |  |
| 35 | ЦТП 2-5 Рижский пр-т., 22 | 27.07.2020 | 10.08.2020 |  |
| 36 | ЦТП 2-6 Народная, 18 | 27.07.2020 | 10.08.2020 |  |
| 37 | ЦТП 2-7 Народная, 53 | 27.07.2020 | 10.08.2020 |  |
|  | От котельной №10 ул.Ижорского бат.24 |  |  |  |
| 38 | ЦТП 1-17 Алехина, 1 | 01.06.2020 | 15.06.2020 |  |
| 39 | ЦТП 1-18 Алехина, 24 | 01.06.2020 | 15.06.2020 |  |
| 40 | ЦТП 1-20 Ижорского бат., 6б | 01.06.2020 | 15.06.2020 |  |
|  | От котельной №2 ул.Яна Райниса,53 |  |  |  |
| 41 | ЦТП 2-18 Я. Райниса, 48 | 10.08.2020 | 24.08.2020 |  |
|  | От котельной №9 ул.Инженерная,3 |  |  |  |
| 42 | ЦТП 3-1 Инженерная, 8 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 43 | ЦТП 3-2 Инженерная, 9а | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 44 | ЦТП 3-3 Инженерная, 13 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 45 | ЦТП 3-4 Инженерная, 21 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 46 | ЦТП 3-5 Инженерная, 25 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 47 | ЦТП 3-6 Инженерная, 62 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 48 | ЦТП 3-7 Инженерная, 90 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 49 | ЦТП 3-8 Алтаева, 9 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 50 | ЦТП 3-9 Новосёлов, 17 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 51 | ЦТП 3-10 Новосёлов, 32 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 52 | ЦТП 3-11 Звёздная, 7 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 53 | ЦТП 3-12 Звёздная, 11 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 54 | ЦТП 3-13 Труда, 53 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 55 | ЦТП 3-14 Труда, 55 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 56 | ЦТП 3-15 Энтузиастов, 9 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 57 | ЦТП 3-17 Инженерная, 16 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 58 | ЦТП 3- 18 Гдовская, 6 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 59 | ЦТП 3-19 Труда, 24 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 60 | ЦТП 3-20 Труда, 28 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 61 | ЦТП 3-21-И Текстильная, 18 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 62 | ЦТП 3-22-И Алтаева, 2 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 63 | ЦТП 3-23-И Инженерная, 70 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 64 | ЦТП 3-24-И Сиреневый бул., 5 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 65 | ЦТП 3-25 Алтаева, 6 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 66 | ЦТП 4-1 Бастионная, 13 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 67 | ЦТП 4-2 Бастионная, 17 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 68 | ЦТП 4-3 Советская, 55 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 69 | ЦТП 4-4 Октябрьский, 23 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 70 | ЦТП 4-6 Стахановская, 8 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 71 | ЦТП 4-7 Кузнецкая, 23 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 72 | ЦТП 4-8 Гагарина, 5а | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 73 | ЦТП 4-10 Советская, 42а | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 74 | ЦТП 4-11 Гражданская, 2а | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 75 | ЦТП 4-12 Л. Толстого, 42 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 76 | ЦТП 4-13 Ленина, 15 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 77 | ЦТП 4-14 Плехановский, 67 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 78 | ЦТП 4-15-И Некрасова, 45 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 79 | ЦТП 4-16-И Новгородская, 8а | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 80 | ЦТП 4-17 Н. Васильева, 75б | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 81 | ЦТП 4-18 Новгородская, 28 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 82 | ЦТП 4-20-И Н. Васильева, 83а | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 83 | ЦТП 4-22-И Свердлова, 56 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 84 | ЦТП 4-23 Плехановский, 75 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 85 | ЦТП 4-27-И Заводская, 4 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 86 | ЦТП 4-28-И Свердлова, 46 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
|  | От котельной №15 Ленинградское шоссе.,11б |  |  |  |
| 87 | ЦТП 4-24-И Ленинградское ш., 24 | 29.06.2020 | 13.07.2020 |  |
| 88 | ЦТП 4-25-И Лесная, 11 | 29.06.2020 | 13.07.2020 |  |
| 89 | ЦТП 4-26-И Харченко, 31 | 29.06.2020 | 13.07.2020 |  |
|  | От котельной №22 "Первомайская, 43" |  |  |  |
| 90 | ЦТП 3-26 Первомайская, 43 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
|  | От котельной №23 ул.Волкова, 3 |  |  |  |
| 91 | ЦТП 3-16 Школьная, 7 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 92 | ЦТП 3-27-И Школьная, 2 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
| 93 | ЦТП 3-28-И Волкова, 3 | 15.06.2020 | 29.06.2020 |  |
|  | От котельной №24 ул. М. Горького, 21а |  |  |  |
| 94 | ЦТП Киселева, 11 | 06.07.2020 | 20.07.2020 |  |
|  | От котельной №27 ул. Солнечная, 14 |  |  |  |
| 95 | ЦТП 4-5 ул. Советской Армии, 54 | 01.06.2020 | 15.06.2020 |  |
| 96 | ЦТП 4-19-И ул. Советской Армии, 49 | 01.06.2020 | 15.06.2020 |  |
| 97 | ЦТП 4-9 Поселочная, 15 | 01.06.2020 | 15.06.2020 |  |

Глава Администрации города Пскова                                              А. Н. Братчиков