## Лист1
Приложение № 1
к Постановлению Адинистрации города Пскова
от 07.07.2020 года № 927
ПЛАН
мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Пскова
к работе в осенне-зимнем периоде 2020-2021 годов
№ п/п | Наименование мероприятия | ед. изм.. | кол-во | Сумма затрат, тыс.руб. | Источник финансир. | Отв.исп. | Сроки выполнения | Прим.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Жилой фонд, находящийся на обслуживании управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК (далее УК)
1 | Подготовка жилых домов с заполнением паспортов готовности | шт. | 1211 |  | Соб. ср-ва | УК | 2020-09-14
2 | Промывка, опрессовка систем ц. отопления | шт. | 1113
3 | Ремонт и ревизия тепловых узлов с заменой запорной арматуры | шт. | 1571
4 | Ремонт внутридомовых инж. сетей: | п.м. | 6360
| водопровода | п.м. | 1967
| канализации | п.м. | 1297
| горячего водоснабжения | п.м. | 1977
| отопления | п.м. | 1164
5 | Ремонт кровли: | м² | 15541.8
| мягкой |  | 14160.8
| шиферной |  | 1381
6 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 34543
7 | Ремонт печей и очагов | шт. | 5
8 | Ремонт дымовых труб | шт. | 16
9 | Замена электропроводки | п.м. | 3192
10 | Остекление | кв.м | 900
11 | Ремонт и промывка ИТП | шт. | 200
12 | Восстановление наружного освещения над входами в подъезды | шт. | 553
13 | Ремонт водосточных труб | п.м. | 448
14 | Ремонт козырьков балконов | шт. | 232
15 | Замена радиаторов на лестн.кл. | шт. | 69
16 | Ремонт окон и дверей | шт | 672
17 | Ремонт изоляции труб. отопления | п.м. | 1192
18 | Закрытие подвалов на замок | шт | 636
19 | Заготовка песка | м3 | 7140
20 | Ремонт сараев | шт. | 0
Муниципальное предприятие г. Пскова "Псковские тепловые сети"
План капитального ремонта котельных, ЦТП и тепловых сетей
Котельные
1 | Ремонт оборудования |  |  | 893 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| ИТОГО |  |  | 893
ЦТП
2 | Ремонт эл. оборудования |  |  | 174 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| ИТОГО |  |  | 174
Общестроительные работы
4 | Ремонт кровель, фасада, а/б покрытия |  |  | 5581 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| ИТОГО |  |  | 5581
| ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ |  |  | 6648
План текущего ремонта котельных, ЦТП и тепловых сетей
Котельные
Участок №1
1 | Котельная № 1 (Гаражный пр-д, 12) |  |  | 711 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
2 | Котельная № 20 (Гаражный пр-д, 5) |  |  | 421
3 | Котельная № 18 (Генерала Маргелова, 2км) |  |  | 111
| ИТОГО |  |  | 1243
Участок №2
1 | Котельная № 12 (Конная, 8а) |  |  | 269 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
2 | Котельная № 3 (Рижский пр-т, 43) |  |  | 125
3 | Котельная № 17 (Коммунальная, 22) |  |  | 128
| ИТОГО |  |  | 522
Участок №3
1 | Котельная № 13 (Народная, 33) |  |  | 320 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
2 | Котельная № 5 (Чехова, 4а) |  |  | 119
3 | Котельная №24 (М.Горького,21а) |  |  | 334
4 | Котельная №25 (Рижский,5а) |  |  | 84
| ИТОГО |  |  | 857
Участок №4
1 | Котельная № 10 (Ижорского бат., 24) |  |  | 294 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
2 | Котельная №19 (Л.Поземского, 63) |  |  | 163
3 | Котельная № 22 (Первомайская, 43) |  |  | 145
4 | Котельная № 23 (Волкова, 3) |  |  | 299
| ИТОГО |  |  | 901
Участок №5
1 | Котельная № 27 (Солнечная,14) |  |  | 54 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
2 | Котельная № 7 (Сов.Армии,54) |  |  | 10
3 | Котельная № 2 (Я.Райниса, 53) |  |  | 11
4 | Котельная № 8 (Боровая,26а) |  |  | 4
5 | Котельная № 11 (Кресты) |  |  | 6
6 | Котельная № 15 (Ленинградское ш.,11б) |  |  | 4
| ИТОГО |  |  | 89
Участок №10
1 | Котельная № 9 (Инженерная, 3) |  |  | 672 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| ИТОГО |  |  | 672
| ВСЕГО по котельным |  |  | 4284
ЦТП
1 | Замена регулирующих клапанов ГВ |  |  | 1081 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
2 | Оборудование КИПиА |  |  | 1414
3 | Замена запорной арматуры |  |  | 321
| ИТОГО |  |  | 2816
| ВСЕГО по ЦТП |  |  | 2816
Тепловые сети
1 | Ремонт теплотрассы |  |  | 3717 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| ИТОГО |  |  | 3717
| ВСЕГО по тепловым сетям |  |  | 3717
Общестроительные работы
Участок №1
1 | Котельная №1, Гаражный проезд 12 |  |  | 304 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
2 | Котельная №18, Маргелова 2 км |  |  | 93
3 | Котельная №20, Гаражный проезд 5 |  |  | 40
| ИТОГО |  |  | 437
Участок №2
1 | Котельная №12, Конная 8а |  |  | 12 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
2 | Котельная №17, Коммунальная 22б |  |  | 109.6
| ИТОГО |  |  | 121.6
Учасок №3
1 | Котельная №5, Чехова, 4а |  |  | 55 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
2 | Котельная № 13, Народная, 33 |  |  | 59
3 | Котельная № 24, М. Горького 21а |  |  | 5
| ИТОГО |  |  | 119
Участок №4
1 | Котельная №10, Ижорского бат. 24 |  |  | 12 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
2 | Котельная №23, Волкова 3 |  |  | 55
3 | Котельная №22, Первомайская 43 |  |  | 269
| ИТОГО |  |  | 336
Участок №5
1 | Котельная №11, Военный городок «Кресты» |  |  | 30
2 | Котельная №27, Солнечная 14 |  |  | 50
3 | Котельная №28, Германа 34 |  |  | 476
4 | Котельная №16, Ленинградское шоссе 65 |  |  | 79
| ИТОГО |  |  | 635
Участок №8
1 | Здание Кузбасской дивизии, 30а |  |  | 33
| ИТОГО |  |  | 33
Участок №10
1 | Котельная №9 СВПУ, Инженерная 3 |  |  | 265 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| ИТОГО |  |  | 265
Участок №14
1 | АБК предприятия,Спортивная 3а |  |  | 95 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| ИТОГО |  |  | 95
Участок №13, №15
1 | Здание службы КИПиА и газа, Гаражный проезд 5 |  |  | 145 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| ИТОГО |  |  | 145
Участок №16
1 | Здание главного корпуса, Гаражный проезд 14 |  |  | 645 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| ИТОГО |  |  | 645
Участок №17
1 | Производственное здание, Гражданская 12 |  |  | 125 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
2 | Производственное здание, Гаражный пр. 14 |  |  | 4
129
Участок №18
1 | Здание гаража, Гаражный проезд 14 |  |  | 28 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| ИТОГО |  |  | 28
Участок №19
1 | Производственное здание, Гаражный пр. 14 |  |  | 30 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
2 | Прирельсовый склад, Гаражный пр. 14 |  |  | 153
| ИТОГО |  |  | 183
Участок №22
1 | Ремонт ЦТП |  |  | 395 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
2 | ИТОГО |  |  | 395
Участок №23
1 | Производственное здание, Новоселов 1 |  |  | 35 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| ИТОГО |  |  | 35
Участок №25
1 | Проходная СВПУ Инженерная 3 |  |  | 29 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
2 | Проходная Ремцех Гаражный проезд 14 |  |  | 17
3 | Проходная кот. №1 Гаражный проезд, 12 |  |  | 17
| ИТОГО |  |  | 63
Участок №38
1 | Производственное здание Конная 8а |  |  | 120 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| ИТОГО |  |  | 120
2 | Ремонт а/б покрытий дорог и тротуаров после ремонта сетей отопления и гвс |  |  | 750 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| ИТОГО |  |  | 750
| ВСЕГО по общестроительным работам |  |  | 4534.6
| ВСЕГО по текущему ремонту |  |  | 15351.6
| ВСЕГО по МП г. Пскова "Псковские тепловые сети" |  |  | 21999.6
Муниципальное предприятие г. Пскова "Горводоканал"
ОСВ ( Цех № 1 ) и подземный водозабор (ВПВ)
1 | Станция насосная 1 подъема N3 ( С.Армии 51),Замена насосного агрегата | шт | 1 | 1400 | Собственные средства | Нач. Цеха№1 Аксенов М.В. | до 3 квартала включительно 2020 г.
2 | Техническое обслуживание, доливка масла в силовые трансформаторы, масляные выключатели | комплекс мероприятий | 1 | 65
3 | Котельная (С.Армии 51),Поверка приборов КИП | шт | 50 | 25
4 | Котельная (С.Армии 51),Ремонт котла | шт | 1 | 544
5 | Скважина №7/II (Солоново), Поверка приборов КИП | шт | 3 | 45
6 | Хозяйство реагентное ( С.Армии 51), Замена насоса-дозатора | шт | 1 | 90
| ИТОГО |  |  | 2169
ОСК (Цех№2)
7 | Котельная (д.Кусва), Ремонт и обслуживание котельного оборудования | комплекс мероприятий | 1 | 199 | Собственные средства | Нач. Цеха№2 Евдоков А.Н. | до 3 квартала включительно 2020 г.
8 | Ремонт насосного оборудования | комплекс мероприятий | 1 | 187
9 | Ремонт и замена оборудования КИПиА на территории ОСК | комплекс мероприятий | 1 | 129
| ИТОГО |  |  | 515
Цех№4 ВС
10 | Замена запорной арматуры | комплекс мероприятий | 1 | 1476 | Собственные средства | Нач.цеха №4 Карпов А.В. | до 3 квартала включительно 2020 г.
11 | Замена аварийных участков стальных трбопроводов | комплекс мероприятий | 1 | 664.8
12 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром от 25 мм до 315 мм | комплекс мероприятий | 1 | 1807.2
| ИТОГО |  |  | 3948
Цех№8 КС
13 | Гидродинамическая очистка канализационных коллекторов 7 шт | шт | 7 | 2100 | Собственные средства | Нач. Цеха №8 Куряшов А.Н. | до 3 квартала включительно 2020 г.
14 | Перекладка коллектора по ул.М.Горького на пересечении с ул.Коммунальной с Д500 на Д1000 | м | 16.5 | 2000
15 | Замена дробилок на следующих КНС: 1.ул.Киселева у д.1; 2. Энтузиастов у д3. | шт | 2 | 1200
16 | Реконструкция КНС в/г Кресты у ДОС 120 со строительством нового павильона, заменой щитов управления насосами. | комплекс мероприятий | 1 | 300
| ИТОГО |  |  | 5600
РТиСС
17 | Замена входных дверей на металлические на ВНС | шт | 3 | 62 | Собственные средства | Нач.РТиСС Холмов С.В. | до 3 квартала включительно 2020 г.
18 | Хозяйство реагентное ( С.Армии 51) Ремонтные работы по закладке окон газобетонными блоками, ремонт помещений и зала | м2 | 200 | 305
19 | Ремонт покрытия рулонных кровель ВНС | м2 | 520 | 192
20 | Корпус хозяйственно-бытовой (д.Кусва) Замена оконных блоков (подрядные работы) | м2 | 80 | 200
| ИТОГО |  |  | 759
| ВСЕГО по МП г. Пскова "Горводоканал" |  |  | 12991
ГП ПО "Псковпассажиравтотранс"
Тепловые сети
1 | Теплотехнические испытания котлов (составление режимных карт) | шт. | 2 | 200 | Собственные ср-ва | Бабахин Д.Л. | Ноябрь 2020
2 | Установка эл.магнитного, термического клапанов Ду 100 на ГРУ | шт. | 2 | 50 |  |  | Август 2020
3 | Приобретение и установка эл.магнитног клапана Ду 25 на свечах безопасности котлов | шт. | 6 | 30 |  |  | Июль 2020
4 | Приобретение на замену запорной арматуры (шаровые краны Ду 32) | шт. | 24 | 60
5 | Замена деаэратора | шт. | 1 | 300 |  |  | Август 2020
6 | Экспертиза газопровода и газового оборудовнаия | шт. | 1 | 80 |  |  | Сентябрь 2020
7 | Замена погружного насоса скважин | шт. | 2 | 360 |  |  | Июль 2020
8 | Замена питательных труб | м | 32 | 40
9 | Приобретение и монтаж кожухотрубчатого теплообменника | шт. | 1 | 350
| ИТОГО |  |  | 1470
| ВСЕГО по ГП ПО "Псковпассажиравтотранс" |  |  | 1470
Управление образования Администрации города Пскова
1 | Промывка и опрессовка системы центрального отопления подведомственных учреждений | шт. | 92 | - | Бюджет г. Пскова 2020 г. | МКУ "Центр технического обслуживания" | Май-август 2020г.
| Всего по Управлению образования Администрации города Пскова |  |  | -
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи Администрации города Пскова
МБУ ДО «СДЮСШОР по плаванию «Барс»
1 | Ревизия и ремонт запорной арматуры систем теплоснабжения, горячего водоснабжения и вентиляции. | ед. | 372 | Договор техобслуживания ИТП №8 от 31.12.19г. 246,48 тыс. руб. (бюджет г. Пскова), 69,48 тыс. руб. (внебюджетные ср-ва) | Бюджет г. Пскова Внебюджетные ср-ва | ООО «Антал». От МБУ ДО «СДЮШОР по плаванию «Барс» Мурашов А.Г. | 15 июня – 20 июля 2020 г.
2 | Ревизия автоматики регулирования расхода теплоносителя. | шт. | 6
3 | Гидравлическое испытание трубопровода теплового пункта. | ед. | 1
4 | Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание системы отопления. | ед. | 1
5 | Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание трубопровода горячего водоснабжения. | ед. | 1
6 |  | шт. | 11
7 | Промывка и гидравлическое испытание теплообменников пластинчатых. | ед. | 1
| Итого |  |  | 315.96
МБУДО "ДЮООСЦ "Бригантина"
1 | Петровская д.20 б – Проверка приборов учета тепловой энергии; Промывка и опресовка отопительной системы; Ремонтные работы по опрессовке | шт. | 2 | 18.24 | Бюджет г. Пскова | Мартиросян Н.А. | Июнь-август 2020
| Белинского д. 80 (зал борьбы) - Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание системы теплоснабжения. | шт. | 1 |  | Средства управляющей организации | МБУ «Жилище»
| Октяборьский пр.д. 38 (шахматный клуб)- Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание системы теплоснабжения. | шт. | 1 |  | Средства управляющей организации | ООО «Микрорайон №6»
| Итого |  |  | 18.24
МБУ «ПГМЦ»
1 | Ул. Горького 15 Промывка и опрессовка системы отопления | шт. |  | - | Бюджет г. Пскова | УО «Пароменское» МБУ «Жилище» | Июнь-август 2020
| Ул. Кошевого 25 Промывка и опрессовка системы отопления | шт. |  | - |  | МБУ «Жилище»
| Ул. Труда 49 а Промывка и опрессовка системы отопления | шт. |  | - |  | ООО УО «Жилой квартал №1»
-
МБУ ДО «ДЮСШ «Мастер»
1 | Промывка и опрессовка внутренних систем отопления | усл. | 1 | 13600 | Бюджет г. Пскова | Папиашвили В.Ш. | Сенятбрь 2020
| ИТОГО |  |  | 13600
МБУДО ДЮСШ "Ника"
1 | Опрессовка и промывка системы отопления и горячего водоснабжения | шт. |  | 10000 | Бюджет г. Пскова | МП г. Пскова "ПТС" | Июнь-август 2020
| Итого |  |  | 10000
МБУДО ДЮСШ "Лидер"
| Промывка и опрессовка системы отопления | кв.м. | 403 | - |  | Зав. хозяйством А.С. Смирнов | До 15.09.2020
| Проверка соединений и запорной арматуры системы холодного водоснабжения | кв.м. | 403 | -
| Итого |  |  | -
МБУ «Стадион»Машиностроитель»
1 | Промывка систем внутреннего отопления теплоснабжения спортивного павильона | шт. | 1 | 10000 | Внебюджетные ср-ва | Инженер по От Васенин М.И. | 2020-09-01
2 | Опресовка отопления (системы) и тепловой энергии спортивного павильона | шт. | 1 | 5000
3 | Приобретение речного песка для посыпки тротуаров | куб | 8 | 8500
4 | Подготовка территорий, закрепленных в оперативном управлении и вывоз мусора по адресам: Кузнецкая ,25; Коммунальная 25, Кузбасская 30б | куб | 11 | 15000 |  |  | Октябрь 2020
5 | Подготовка территорий загородных оздоровительных лагерей «Радуга», «Нептун» | куб | 11 | 15000
6 | Поверка прибора учета тепловой энергии спортивного павильона | шт. | 1 | 7000 |  |  | Сентябрь 2020
| Итого |  |  | 60500
МБУ ДО «ДЮСШ «Надежда»
1 | Промывка и опрессовка системы отопления | шт. | 20 | - | - | ООО «УО «Наш дом» | Июнь-август 2020
| Итого |  |  | -
| ВСЕГО по комитету по физической культуре, спорту и делам молодёжи Администрации города Пскова |  |  | 84434.2
Управление культуры Администрации города Пскова
МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова"
1 | Подготовка отопительной системы к зимнему сезону | шт. | 1 | 14.95 | Бюджет г. Пскова | Тращенкова Е.М. | Август 2020
| Итого |  |  | 14.95
МАУК "Централизованная библиотечная система" г. Пскова
1 | Промывка и опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 12.1 | Бюджет г. Пскова | Ефимова Е.Н., Петрова Н.Н. | Июнь-август 2020
2 | Установка общедомового узла учета тепловой энергии | шт. | 1 | 17.9 |  | Незнанова О.В. | Февраль-август 2020
3 | Утепление окон | шт. | 63 | 25.2 |  | зав. библиотеками | Октябрь 2020
| Итого |  |  | 55.2
МП г. Пскова «Городской парк культуры и отдыха им.А.С. Пушкина»
1 | Промывка теплосистемы в административном здании и в мастерской |  |  | 25 | Собственные ср-ва | Степанова Л.А. | Август 2020
2 | Консервация агрегатов и узлов аттракционной техники | [5 empty] | По окончании ОС
| Итого |  |  | 25
МБУ ДО "Детская художественная школа г. Пскова"
1 | Промывка и опрессовка отопительной системы |  |  | 6 | Собственные ср-ва | Цветков О.Н. | Август 2020
| Итого |  |  | 6
МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 5"
1 | Промывка и опрессовка отопительной системы |  |  | 7 | Бюджет г. Пскова | Васильева С.В. | Август 2020
| Итого |  |  | 7
МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 2 им. М.П. Мусоргского"
1 | Периодическая поверка приборов учета (манометры, термометры) | шт. | 9 | 8 | Внебюджетные ср-ва | Нач. хоз. отдела Герасимова Г.М. | Июль 2020
|  |  | 9 | 8.6 | Бюджетные ср-ва | Нач. хоз. отдела Герасимова Г.М. | Июль 2020
2 | Подготовка отопительной системы к зимнему сезону (опрессовка отопительной системы) | усл. | 1 | 15 | Внебюджетные ср-ва | МП г. Пскова "Псковские тепловые сети" | Июнь-август 2020
|  |  |  | 15.74 | Бюджетные ср-ва | МП г. Пскова "Псковские тепловые сети" | Июнь-август 2020
3 | Замена оконных блоков | шт. | 6 | 199.8 | Внебюджетные ср-ва | ИП Панов М.Н. | Июнь-август 2020
4 | Проверка сантехоборудования | усл. | 1 | 0 |  | рабочий по обслуживанию здания МБУ ДО "ДМШ №2 им. М.П. Мусоргского" | Август 2020
| Итого |  |  | 247.14
МБУ ДО "Детская школа искусств г. Пскова"
1 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | 1 | 6.9 | Собственные ср-ва | Васильева О.Н. | Июнь-июль 2020
| Итого |  |  | 6.9
Муниципальное бюджетное учреждение "Планетарий"
1 | Промывка и опрессовка | шт. | 1 | 5 | Внебюджетные средства | Степанова М.П. | Август 2020
| Итого |  |  | 5
МБУК "Городской культурный центр"
1 | Технический осмотр приборов учета тепловой энергии |  | 4 |  | Собственные ср-ва | Баранова Л.Ю. | Май-август 2020
2 | Опрессовка системы отопления |  | 4 |  |  |  | Июнь-июль 2020
3 | Опрессовка системы вентиляции |  | 1 |  |  |  | Июнь-август 2020
4 | Проверка приборов учета тепловой энергии |  | 3 |  |  |  | Июль 2020
Итого
МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 4"
1 | Проверка готовности отопительной системы |  |  |  |  | ООО "Эксплуатационный участок №7", Ендальцева Н.Р. | Сентябрь 2020
Итого
МБУК "Дом офицеров"
1 | Осмотр помещений здания и внутренних инженерных сетей с уточнением объема работ |  |  |  |  | Николаев В.Н. | 15.05.2020-14.08.2020
2 | Ревизия запорной арматуры |  |  | 10 | Собственные ср-ва |  | До 01.08.2020
3 | Промывка системы теплоснабжения |  |  | 50 | Бюджет г. Пскова |  | До 01.08.2020
4 | Гидравлическое испытание системы |  |  | 6 | Собственные ср-ва | Обслуж. организация
5 | Прочистка грязевиков |  |  |  |  | Николаев В.Н.
6 | Прочистка батарей системы отопления (лестничные площадки) |  | 4
7 | Профилактические работы на оборудовании теплоузла |  |  |  |  | Обслуж. организация
8 | Проверка, поверка приборов теплового узла |  | 4 | 17 | Собственные ср-ва |  | До 01.08.2020
9 | Замена сливного крана в тепловом узле |  | 1 | 1
10 | Замена запорной арматуры на чердаке (шаровые краны) |  | 2 | 10
11 | Замена счетчика горячей воды (филиал Октябрьский пр., 18) |  | 1 | 1 |  | Николаев В.Н. | До 01.08.2020
12 | Ревизия запорной арматуры
13 | Прочистка канализационных лежаков
14 | Прочистка от засоров, грязи подводок воды к санитарным системам (туалеты 2-й и 3-й этажи)
15 | Замена счетчика холодной воды (филиал Октябрьский пр., 18) |  | 1 | 1 | Собственные ср-ва
| Итого |  |  | 96
| ВСЕГО по Управлению культуры Админитсрации города Пскова |  |  | 463.19
ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 121357.99
в т.ч. городской бюджет |  |  |  | 24016.21
собственные ср-ва предприятий |  |  |  | 36544.5
внебюджетные средства |  |  |  | 60797.28
Глава Администрации города Пскова | [6 empty] | А. Н. Братчиков