# Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта

в муниципальном образовании «Город Псков»

на 2013-2015 годы»

0т 20.05.2014 № 1148

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Развитие

физической культуры и спорта в муниципальном

образовании «Город Псков» на 2013 - 2015 годы»

| № п/п | Содержание мероприятий | Исполнители |  | Срок испол-нения (год) | Источники финанси-рования |  | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | Всего |  |
| Задача 1. Содействие развитию инфраструктуры для активного досуга и отдыха за счет увеличения числа спортивных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение строительных материалов для оборудования спортзала МБОУДОД «ДЮООСЦ «Бригантина» (ул. Петровская, 20б) | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2013 год | внебюд-жетные средства |  | 22,00 |  |  | 22,00 | Создание дополнительных мест для занятий спортом |
| 2. | Монтаж наружного освещения и подсветки здания МБОУДОД «СДЮСШОР по плаванию «Барс» (наб. р. Великой, 16) | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2015 | бюджет города |  |  |  | 1 352,00 | 1 352,00 | Создание условий для занятий спортом |
| 3. | Ограждение, благоустройство, озеленение, планировка территории МБОУДОД «СДЮСШОР по плаванию «Барс» (наб. р. Великой, 16) | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2015 | бюджет города |  |  |  | 7 762,00 | 7 762,00 | Создание условий для занятий спортом |
| 4. | Монтаж светозащитных штор МБОУДОД «СДЮСШОР по плаванию «Барс» (наб. р. Великой, 16) | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2015 | бюджет города |  |  |  | 950,00 | 950,00 | Создание условий для занятий спортом |
| 5. | Приобретение волейбольного оборудования (стойки, сетки) МБОУДОД «СДЮСШОР «Барс» (наб. р. Великой, 16) | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2013 | внебюд-жетные средства |  | 150,00 |  |  | 150,00 | Создание условий для занятий спортом |
| 6. | Капитальный ремонт помещений МБОУДОД ДЮСШ «Мастер» (ул.Советская , 37) | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2013-2014 | бюджет города |  |  | 3 620, 00 |  | 3 620 , 00 | Создание условий для занятий спортом |
| 7. | Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта помещений гребной базы МБОУДОД «ДЮСШ по гребле «Ника» (ул.Воеводы Шуйского, 11) | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2013 | бюджет города |  | 320,00 |  |  | 320,00 | Создание условий для занятий спортом |
| 8. | Текущий ремонт помещений медицинского пункта в оздоровительном лагере «Радуга» МБОУДОД «ДЮООСЦ «Бригантина» (Гдовский р-н, п.Ямм) | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2014 | внебюд-жетные средства |  |  | 100,00 |  | 100,00 | Создание условий для оздоровления детей в летний период |
| 9. | Газификация детского спортивного оздоровительного лагеря «Нептун» МБОУДОД «СДЮСШОР по плаванию «Барс» (п.Елизарово) | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2015 | бюджет города |  |  |  | 3 084,00 | 3 084,00 | Создание условий для оздоровления детей в летний период |
| 10. | Приобретение (поставка) дизельного топлива (летнее) в детский спортивный оздоровительный лагерь «Нептун» МБОУДОД «СДЮСШОР по плаванию «Барс» (п.Елизарово) | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2014 | бюджет города |  |  | 450,00 |  | 450,00 | Создание условий для оздоровления детей в летний период |
| 11. | Реконструкция туалетов в детском спортивном оздоровительном лагере «Нептун» МБОУДОД «СДЮСШОР по плаванию «Барс» (п.Елизарово) | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2015 | бюджет города |  |  |  | 2 020,00 | 2 020,00 | Создание условий для оздоровления детей в летний период |
| 12. | Разработка проектно-сметной документации по созданию спортивно-оздоровительного Центра в Корытовском лесопарке | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2015 | бюджет города |  |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 | Создание условий для развития зимних видов спорта (лыжных гонок, биатлона) и организации здорового досуга горожан |
| 13. | Разработка проектно-сметной документации универсальной игровой площадки (школьной спортивной площадки) МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей» (ул.Алтаева, д.2) | Управление образования города Пскова |  | 2014 | бюджет города |  |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 | Создание дополнительных мест для занятий спортом, проведения уроков физкультуры и спортивно-массовой работы по месту жительства |
| 14. | Разработка проектно-сметной документации универсальной игровой площадки (школьной спортивной площадки) МАОУ «Гуманитарный лицей» (ул. Ленина, д.10) | Управление образования города Пскова |  | 2014 | бюджет города |  |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 | Создание дополнительных мест для занятий спортом, проведения уроков физкультуры и спортивно-массовой работы по месту жительства |
| 15. | Разработка проектно-сметной документации универсальной игровой площадки (школьной спортивной площадки) МБОУ «Лицей №4 «Многопро-фильный» (ул. Коммунальная, д.30) | Управление образования города Пскова |  | 2014 | бюджет города |  |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 | Создание дополнительных мест для занятий спортом, проведения уроков физкультуры и спортивно-массовой работы по месту жительства |
| 16. | Строительство школьного стадиона МБОУ ДОД «Центр образования «ППК», МБОУ ДОД «ДЮСШ по футболу «Стрела» (ул. Байкова, 6) | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2015 | бюджет города |  |  |  | 25 000,00 | 25 000,00 | Создание условий для развития детско-юношеского футбола, проведения уроков физкультуры и спортивно-массовой работы по месту жительства |
| Задача 2. Удовлетворение потребностей муниципальных учреждений физической культуры и спорта в инвентаре, имуществе и оборудовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений физической культуры и спорта согласно приложению 2 «Перечень спортивного инвентаря и оборудования с расчетами к долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013 - 2015 годы» | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2014-2015 | бюджет города |  |  | 1250, 90 | 15 797,13 | 17 048,03 | Создания условий для занятий спортом и улучшения спортивной базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
| Задача 3. Оптимизация муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы «Физическая культура и спорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Реорганизация МБОУ ДОД «ДЮСШ «Лидер» путем присоединения к нему МБОУ ДОД «ДЮСШ «Мушкетер». | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2013 |  |  |  |  |  |  | Экономия бюджетных средств |
| 19. | Реорганизация МБОУ ДОД «ДЮСШ «Мастер» путем присоединения к нему МАОУ ДОД «ДЮСШ силовых видов спорта» | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2013 |  |  |  |  |  |  | Экономия бюджетных средств |
| Задача 4. Обеспечение доступности спортивно-массовых мероприятий, подготовка и участие сборных команд города в соревнованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Проведение городских Первенств, Чемпионатов, турниров и Спартакиад по видам спорта, спортивных фестивалей для всех групп населения и награждение лучших спортсменов. Подготовка (проведение учебно-тренировочных сборов) и участие сборных команд города Пскова в смотрах конкурсах, Спартакиадах, Кубках, Чемпионах и Первенствах Псковской области. |  | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 2013 | бюджет города областной бюджет |  | 43,08 3 215,00 | 47,0 3 640, 00 |  | 6 945, 08 | Обеспечение доступности участия в соревнованиях всех категорий населения и выявление сильнейших спортсменов |
| Задача 5. Пропаганда физической культуры и спорта, стимулирование и поощрение спортивной деятельности – занятий спортом и спортивных достижений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Выпуск ежемесячного издания газеты «Спорт и молодость города Пскова» | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2013-2015 | бюджет города | 150,00 |  | 150,00 | 150,00 | 450,00 | Пропаганда здорового образа жизни и освещение спортивных мероприятий города |
| 22. | Создание сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы «Физическая культура и спорт» | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2014 | бюджет города |  |  |  | 24,00 | 24,00 | Обеспечение открытости и доступности информации об учреждениях дополнительного образования детей сферы «Физическая культура и спорт» |
| ВСЕГО по ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  |  | 3 900, 08 |  | 15257, 90 | 61139,13 | 80297, 11 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За счет средств бюджета города Пскова |  |  |  |  |  | 513,08 |  | 11517, 90 | 61139,13 | 73170, 11 |  |
| За счет средств областного бюджета |  |  |  |  |  | 3215,00 |  | 3640, 00 | - | 6 855, 00 |  |
| За счет внебюджетных средств |  |  |  |  |  | 172,00 |  | 100,0 | - | 272,00 |  |

Глава Администрации города Пскова                                                                                                                          И.В.Калашников