## Лист1
Приложение 1
к Постановлению Адинистрации города Пскова
от 11.07.2013 года № 1711
ПЛАН
мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Пскова
к работе в осенне-зимнем периоде 2013-2014 годов
№ п/п | Наименование мероприятия | ед. изм.. | кол-во | Сумма затрат, тыс.руб. | Источник финансир. | Отв.исп. | Сроки выполнения | Прим.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Жилой фонд, находящийся на обслуживании управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК (далее УК)
1 | Подготовка жилых домов с заполнением паспортов готовности | шт. | 1077 |  | Соб. ср-ва | УК | До 15.09.13
2 | Промывка, опрессовка систем ц. отопления | шт. | 1077
3 | Ремонт и ревизия тепловых узлов с заменой запорной арматуры | шт. | 1821
4 | Ремонт внутридомовых инж. сетей: | п.м. | 8948.3
| водопровода | п.м. | 3056
| канализации | п.м. | 1990
| горячего водоснабжения | п.м. | 2519
| отопления | п.м. | 1330
5 | Ремонт кровли: | м²
| мягкой |  | 16448.4
| шиферной |  | 1171
6 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 17010
7 | Ремонт печей и очагов | шт. | 160
8 | Ремонт дымовых труб | шт. | 26
9 | Замена электропроводки | п.м. | 7265
10 | Остекление | кв.м | 1014
11 | Ремонт и промывка ИТП | шт. | 81
12 | Восстановление наружного освещения над входами в подъезды | шт. | 1031
13 | Ремонт водосточных труб | п.м. | 772
14 | Ремонт козырьков балконов | шт. | 200
15 | Замена радиаторов на лестн.кл. | шт. | 81
16 | Ремонт окон и дверей | шт | 596
17 | Ремонт изоляции труб. отопления | п.м. | 630
18 | Закрытие подвалов на замок | шт | 1062
19 | Заготовка песка | м3 | 1182
20 | Ремонт сараев | шт. | 0
Муниципальное предприятие г. Пскова "Псковские тепловые сети"
План капитального ремонта котельных, ЦТП и тепловых сетей
по Муниципальному предприятию г.Пскова "Псковские тепловые сети" на 2013 год
Котельные
1 | Ремонт оборудования (котлы, подогреватели) |  |  | 12479 | Соб. ср-ва | ПТС | До 15.09.13
| ИТОГО |  |  | 12479
ЦТП
2 | Ремонт эл. оборудования |  |  | 200 | Соб. ср-ва | ПТС | До 15.09.13
| ИТОГО |  |  | 200
Тепловые сети
3 | Замена участков теплотрасс |  |  | 558 | Соб. ср-ва | ПТС | До 15.09.13
| ИТОГО |  |  | 558
| ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ |  |  | 13237
Реконструкция и модернизация
1 | Реконструкция оборудования котельных : в том числе: автоматизированной ситемы управления эл. приводами сетевых насосов (установка преобразователя частоты к эл. приводу сетевого насоса, замена вентиляторов охлаждения, замена газопровода с установкой клапана отсекателя и термозапорного клапана, замена регулятора давления газа, заменв вентиляторов охлаждения сетевых насосов, установка котла и котельного оборудования, устройство наружного газопровода, установка сепаратора, устройство системы телеметрии и диспетчерского контроля, замена насоса рабочей воды, замена эл.привода дутьевого вентилятора газогорелочного устройства котла, замена насоса перекачки конденсата с эл.приводом) |  |  | 17365 | Соб. ср-ва | ПТС | До 15.09.13 | Повышение надежности эксплуатации,экономия эл.энергии на транспорт теплоносителя, экономия покупной жэнергии
2 | Реконструкция оборудования ЦТП (установка преобразователей частоты к эл. приводу сетевого насоса, установка узлов учета тепловой энергии, устройство системы телеметрии и диспетчерского контроля) |  |  | 668 | Соб. ср-ва | ПТС |  | Увеличение КПД, уменьшение затрат на строительство и монтаж, уменьшение эксплуатационных затрат, улучшение качества горячего водоснабжения
3 | Реконструкция участков тепловых трасс |  |  | 12261 | Соб. ср-ва | ПТС
| ИТОГО |  |  | 30294
| ВСЕГО ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ |  |  | 30294
| ВСЕГО ПО ПТС |  |  | 43531
Муниципальное предприятие г.Пскова "Горводоканал"
1 | Замена горелки на котле «Факел-Г» в котельной ц..№1 | шт. |  | 400 | Соб.ср-ва | ГВК | Октябрь 2013
2 | Капитальный ремонт системы отопления 5 блока фильтров ц.№1 | шт. |  | 110 | Соб.ср-ва | ГВК | Сентябрь2013
3 | Капитальный ремонт системы отопления в бытовых помещениях электро цеха, сва- сварочной и столярной мастерских ц.№1. |  |  | 9.31 | Соб.ср-ва | ГВК | Июль 2013
4 | Ремонт тепловых сетей ц.№1. | м |  | 2.55 | Соб.ср-ва | ГВК
5 | Капитальный ремонт теплового узла в хлораторной ц.№1 | м |  | 23 | Соб.ср-ва | ГВК
6 | Замена тепловых узлов и тепловых сетей камер хлопьеобразования 5 блок ц.№1 | шт. |  | 63.105 | Соб.ср-ва | ГВК | Август 2013
7 | Ремонт отопления 1 подьема №3 | шт. |  | 27.26 | Соб.ср-ва | ГВК
8 | Освидетельствование и ремонт дымовой Трубы цех №2 |  |  | 40 | Соб.ср-ва | ГВК | Июль 2013
9 | Промывка,чистка котлов, экономайзеров 18 и циклонов ц.№2 |  |  | 2 | Соб.ср-ва | ГВК
10 | Ремонт системы шлакоудаления в котельной ц.№2 |  |  | 18.5 | Соб.ср-ва | ГВК | Август 2013
11 | . Ремонт устройства ПМЗ в котельной ц.№2 |  |  | 2 | Соб.ср-ва | ГВК | Сентябрь 2013
12 | Ремонт запорной арматуры в котельной Ц.№2 |  |  | 200 | Соб.ср-ва | ГВК
13 | Поверка оборудования КИП в котельных Цех №1 и цех №2 |  |  | 25 | Соб.ср-ва | ГВК | Июль 2013
14 | ТО системы химводоподготовки в коте- 27 льной цех.№2 |  |  | 105 | Соб.ср-ва | ГВК
15 | . Регенерация натрий-катионитовых фильтров в котельной цеха №2 |  |  | 1.5 | Соб.ср-ва | ГВК | Август 2013
16 | Ремонт электрокотлов отопления в помещениях КНС ц.№8 |  |  | 15.41 | Соб.ср-ва | ГВК | Июль 2013
17 | Ремонт кабельного ввода КНС 0,4кв. КНС «Молокозаводская» |  |  | 21 | Соб.ср-ва | ГВК | Август 2013
18 | Промывка и опресовка систем отопления на ВНС и КНС |  |  | 162 | Соб.ср-ва | ГВК
ИТОГО |  |  |  | 1227.635
Управление образования Администрации города Пскова
1 | 1. Промывка и опрессовка всего зданий | шт. | 87 |  | Гор. бюджет | МКУ "ЦТО" | Июнь-август 2013
2 | Промывка водоподогревателей | шт. | 23 | 253 | Гор. бюджет | МП "Псковские тепловые сети"
3 | Приобретение материалов для подготовки системы ц/отопления к отопительному сезону: задвижек, кранов, труб, сгонов |  |  | 100 | Гор. бюджет | МКУ "ЦТО"
4 | МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей» Ремонт центрального отопления |  |  | 1000 | Гор. бюджет | Подрядная организация | 2013-09-01
5 | МБОУ «Вечерняя общеобразовательная школа № 1 Реконструкция теплового узла |  |  | 100 | Гор. бюджет | Подрядная организация
6 | МБОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8» Замена канализации |  |  | 300 | Гор. бюджет | Подрядная организация
7 | МДОУ « Детский сад компенсирующего вида № 17» Ремонт отопления |  |  | 100 | Гор. бюджет | Подрядная организация
8 | МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 19» Замена канализации |  |  | 100 | Гор. бюджет | Подрядная организация
9 | МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 52» Ремонт системы водоснабжения |  |  | 100 | Гор. бюджет | Подрядная организация
10 | МДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 8» Замена канализации |  |  | 170 | Гор. бюджет | Подрядная организация
11 | МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей № 37» Замена канализации |  |  | 300 | Гор. бюджет | Подрядная организация
12 | МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 54» Ремонт системы водоснабжения, Замена канализации |  |  | 717 | Гор. бюджет | Подрядная организация
ВСЕГО |  |  |  | 3240
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи Администрации города Пскова
МБОУДОД ДЮСШ «Мастер»
1 | Приобретение приборов системы инфракрасного отопления (4 этаж) | шт. | 2 | 11 | Гор. бюджет | Комитет по физ. культуре и спорту | Октябрь 2013
2 | Приобретение приборов системы инфракрасного отопления (3 этаж) | шт. | 4 | 22 | Гор. бюджет | Комитет по физ. культуре и спорту
3 | Приобретение ТЭНов электроотопительного котла | шт. | 2 | 12 | Гор. бюджет | Комитет по физ. культуре и спорту
Итого |  |  |  | 45
МБОУДОД СДЮСШОР «Барс»
1 | Опрессовка и промывка системы отопления |  |  | 15.6 | .Внебюдж. ср-ва | Комитет по физ. культуре и спорту | До 01.09.2013
2 | Проверка приборов КИПиА |  |  | 5.3 | .Внебюдж. ср-ва | Комитет по физ. культуре и спорту
Итого |  |  |  | 20.9
МБОУДОД ДЮСШ «Лидер»
1 | Утепление трубы водоснабжения |  |  | 2 | .Внебюдж. ср-ва | Комитет по физ. культуре и спорту | 01.09.13-15.09.13
2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | 15 | Гор. бюджет | Комитет по физ. культуре и спорту
Итого |  |  |  | 17
МБОУДОД ДЮСШ «Ника»
1 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | 15 | Гор. бюджет | Комитет по физ. культуре и спорту | Июль 2013
2 | Вварить кран в тепловом узле |  |  | 1.5 | Гор. бюджет | Комитет по физ. культуре и спорту | Предписание МП
3 | Замена двух кранов в тепловом узле |  |  | 0.5 | Гор. бюджет | Комитет по физ. культуре и спорту
Итого |  |  |  | 17
МБОУДОД ДЮООСЦ «Бригантина»
1 | Опрессовка, промывка, продувка отопительной системы |  |  | 17 | Гор. бюджет | Комитет по физ. культуре и спорту | Июль 2013
Итого |  |  |  | 17
МБОУДОД ДЮСШ «Гармония»
1 | Промывка системы отопления, проверка приборов учета |  |  | 15 | Гор. бюджет | Комитет по физ. культуре и спорту | Июль 2013
2 | Допуск тепло счетчика к эксплуатации |  |  | 0.5 | Гор. бюджет | Комитет по физ. культуре и спорту | Август 2013
Итого |  |  |  | 15.5
МБУ «Стадион «Машиностроитель»
1 | Промывка системы отопления |  |  | 15 | .Внебюдж. ср-ва | Комитет по физ. культуре и спорту | Август 2013
| Итого |  |  | 15
МБОУ ДОД "ДЮСШ "Надежда"
1 | Промывка и опресовка системы отопления |  |  | 15 | Гор. бюджет | Комитет по физ. культуре и спорту | Август 2013
| Итого |  |  | 15
| ВСЕГО |  |  | 162.4
Управление культуры Администрации города Пскова
1 | I. МБУК «Городской культурный центр», пл. Победы, 1
| замена труб горячего водоснабжения |  |  | 30 | .Внебюдж. ср-ва | Упр. культуры | июль - август
| промывка и опрессовка системы отопления |  |  | 5.8 | Гор. бюджет | Упр. культуры
| Итого |  |  | 35.8
II. МБУ «Планетарий», ул. Советская, 64-а
| гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание системы отопления |  |  | 3 | .Внебюдж. ср-ва | Упр. культуры | Август
| ремонт запорной арматуры в теплоузле |  |  | 30 | .Внебюдж. ср-ва | Упр. культуры | Июль
| Итого |  |  | 33
III. МБУК «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова, 5
1 | система теплоснабжения
| ревизия запорной арматуры |  |  | 3 | .Внебюдж. ср-ва | Упр. культуры | Июнь
| промывка системы теплоснабжения |  |  | 25 | Гор. бюджет | Упр. культуры | Июль
| гидравлическое испытание системы |  |  | 12 | Гор. бюджет | Упр. культуры
| утепление теплосетей чердака |  |  | 1 | .Внебюдж. ср-ва | Упр. культуры | Июнь
| промывка фильтров узла учёта |  |  | - |  | Упр. культуры | Июль
| прочистка батарей, стояков в 5 кабинетах |  |  | - |  | Упр. культуры | Сентябрь
| замена радиаторов на лестничных клетках |  |  | 18 | Гор. бюджет | Упр. культуры
2 | система водоснабжения и канализации |  |  | -
| ревизия запорной арматуры |  |  | - |  | Упр. культуры | Июль
| прочистка канализационных лежаков |  |  | - |  | Упр. культуры | Июнь
| прочистка от грязи подводок воды к унитазам, раковинам и т.п. |  |  | - |  | Упр. культуры
| проверка работоспособности и восстановление пожарных кранов системы водоснабжения |  |  | 20 | Гор. бюджет | Упр. культуры | Ноябрь
| замена контрольного манометра на системе водоснабжения |  |  | - |  | Упр. культуры | Июнь
| замена контрольного манометра на системе водоснабжения |  |  | 10 | Гор. бюджет | Упр. культуры | Сентябрь
| ревизия и восстановление насосов пожаротушения системы водоснабжения |  |  | 8 | Гор. бюджет | Упр. культуры | Октябрь
| Итого |  |  | 97
IV. МП «Городской парк культуры и отдыха им.А.С. Пушкина», Октябрьский пр., 34
| промывка теплосистемы в административном здании и мастерской |  |  | 10 | .Внебюдж. ср-ва | Упр. культуры | Август
| консервация агрегатов и узлов аттракционной техники |  |  | - |  | Упр. культуры | Ноябрь
| Итого |  |  | 10
V. МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова (11 филиалов)
| промывка и опрессовка отопительных систем в библиотеке «Диалог» (ул. Посёлочная, 15) |  |  | 5 | Гор. бюджет | Упр. культуры | Сентябрь
| замена трубы и подводка отопления к батарее в библиотеке «Диалог» (ул. Посёлочная, 15) |  |  | 10 | Гор. бюджет | Упр. культуры | Июль-август
| Итого |  |  | 15
VI. Детские музыкальные и художественная школа
1 | Детская художественная школа, ул. Конная, 30:
| замена 1 оконного блока и балконной двери |  |  | 20 | .Внебюдж. ср-ва | Упр. культуры | Июнь
| промывка отопительной системы |  |  | 5 | .Внебюдж. ср-ва | Упр. культуры | Август
2 | Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова, ул. Советская, 44: |  |  | -
| промывка и опрессовка системы отопления |  |  | 10 | .Внебюдж. ср-ва | Упр. культуры | Август
| установка термометра на тепловом вводе и манометра |  |  | 1 | .Внебюдж. ср-ва | Упр. культуры
| приведение теплового узла в надлежащее санитарное состояние |  |  | 2 | .Внебюдж. ср-ва | Упр. культуры
| ревизия системы отопления и запорной арматуры |  |  | - |  | Упр. культуры
3 | Детская музыкальная школа № 2 им. М.П. Мусоргского, ул. Красноармейская, 21:
| гидравлическая промывка и гидравлические испытания системы теплоснабжения |  |  | 15 | .Внебюдж. ср-ва | Упр. культуры | Июнь-июль
| проверка сантехнического оборудования рабочим по обслуживанию здания (сантехник) |  |  | - |  | Упр. культуры | Июнь
4 | Детская школа искусств, ул. О. Кошевого, 8:
| промывка и опрессовка системы отопления |  |  | 7 | .Внебюдж. ср-ва | Упр. культуры | Июнь-июль
5 | Детская музыкальная школа № 4, ул. Советская, 85:
| утепление окон, дверей |  |  | 2 | .Внебюдж. ср-ва | Упр. культуры | Сентябрь
| проверка готовности отопительной системы |  |  | - |  | Упр. культуры
6 | Детская музыкальная школа № 5, ул. Коммунальная, 48:
| промывка и гидравлическое испытание системы отопления |  |  | 4 | .Внебюдж. ср-ва | Упр. культуры | Август
| утепление оконных рам |  |  | 1.5 | .Внебюдж. ср-ва | Упр. культуры
| Итого по ДМШ и ДХШ |  |  | 67.5
| Всего |  | 113.8 | 144.5
ВСЕГО в том числе: |  |  |  | 258.3
| городской бюджет |  |  | 113.8
| внебюджетные средства |  |  | 144.5
ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 48419.34
в т.ч. городской бюджет |  |  |  | 3478.3
собственные ср-ва предприятий |  |  |  | 44758.64
привлеченные ср-ва |  |  |  | 182.4
И. п. Главы Администрации города Пскова | [6 empty] | Г. И . Барышников