Приложение к Постановлению Администрации города Пскова

от 27.12.2012 № 3378

**ПОЛОЖЕНИЕ**

о порядке мониторинга Программы действий Администрации города Пскова по реализации Стратегии развития города до 2020 года

1. Настоящее Положение разработано для обеспечения функционирования механизма реализации Стратегии развития города до 2020 года, утвержденной Решением Псковской городской Думы от 01.12.2011 №1989, и управления её реализацией в среднесрочной перспективе, а также обеспечения эффективности деятельности органов и структурных подразделений Администрации города Пскова по выполнению Программы действий Администрации города Пскова по реализации Стратегии развития города до 2020 года (далее – Программа действий).

2. Настоящее Положение определяет правила проведения мониторинга выполнения Программы действий и обеспечивает исполнение муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Псков», направленных на управление социально-экономическим развитием города Пскова в долгосрочном и среднесрочном периодах:

1) Решения Псковской городской Думы от 01.12.2011 №1989 «Об утверждении Стратегии развития города Пскова до 2020 года»;

2) Постановлений Администрации город а Пскова об утверждении Программы действий Администрации города Пскова по реализации Стратегии развития города Пскова до 2020 года.

3. Мониторинг является частью управления Программой действий – одним из инструментов управления Программой, обеспечивающим обратную связь в управлении.

4. Под мониторингом Программы действий понимается система регулярного наблюдения, сбора и анализа информации о ходе реализации Программы действий.

5. Целью мониторинга является определение и оценка полноты (уровня) выполнения Программы действий в течение планового периода, а также формирование и представление требуемой информации (отчетной документации) согласно пункту 14 настоящего Положения для принятия последующих управленческих решений.

6. Основными задачами мониторинга являются:

1) определение и оценка результативности выполнения Программы действий на основе систематически получаемой достоверной информации о ходе и результатах её реализации ответственными исполнителями:

а) уровней решения задач (конечных результатов);

б) степени реализации запланированной деятельности (основных непосредственных результатов и полноты выполнения мероприятий);

2) обеспечение органов местного самоуправления города Пскова достоверной и достаточной информацией, необходимой для принятия эффективных управленческих решений: своевременных мер по устранению нежелательных отклонений и повышению результативности выполнения Программы действий, а также по предупреждению влияния возможных негативных факторов на результаты реализации Программы;

3) обеспечение необходимой информацией Совета Стратегического развития города Пскова для оценки хода реализации Стратегии развития города Пскова до 2020 года и принятия соответствующих решений в рамках его полномочий;

4) повышение качества планирования социально - экономического развития города Пскова.

7. Объектом мониторинга являются соответствующие параметры Программы действий - показатели уровня решения задач, мероприятия и непосредственный результат их выполнения:

показатели уровня решения задач - контрольные показатели, принятые за показатели конечного результата (качественные или количественные показатели, измеряющие уровень решения задачи);

мероприятия Программы действий - это совокупность действий органов и структурных подразделений Администрации города Пскова (ответственных исполнителей Программы действий), направленных на решение поставленных задач и достижение (выполнение показателей) заданного уровня решения этих задач;

непосредственный результат выполнения мероприятий - результат, характеризующий объем и/или качество реализации мероприятий, выраженный количественными/качественными показателями (объем выполненных работ, оказанных услуг в натуральном и стоимостном выражении, количество материальных объектов, число обслуженных потребителей услуг и иные подобные показатели), и направленный на достижение конечного результата.

Показатели непосредственного результата не могут дублировать показатели конечного результата.

Мониторинг обеспечивает систематизацию и анализ информации о достигнутых значениях показателей и мероприятиях Программы действий, осуществляемых в рамках:

- долгосрочных целевых программ (программной деятельности), реализуемых на территории города Пскова для обеспечения выполнения Программы действий;

- внепрограммных мероприятий (непрограммной деятельности).

8. В течение периода реализации Программы действий осуществляются полугодовой и ежегодный мониторинг её выполнения.

*Полугодовой мониторинг* – предусматривает мониторинг и оценку процесса, а также текущих результатов непосредственной деятельности (хода реализации мероприятий), что позволяет своевременно учесть изменения, возникающие в отрасли (сфере деятельности ) под воздействием внешних и внутренних факторов.

*Годовой мониторинг –* предусматривает мониторинг и оценку достижения запланированных ежегодных конечных и непосредственных результатов деятельности, а также полноты непосредственной деятельности, позволяющих принимать управленческие решения для влияния на ход реализации Программы действий в последующие годы её планового периода.

9. Результатом мониторинга является сформированный отчёт (информация) о результатах выполнения Программы действий, содержащий информацию об оценке:

1) уровней достижения запланированных конечных результатов за отчётный период;

2) степени (полноты) выполнения запланированных мероприятий;

3) возможностей решения задач Программы (исходя из результатов её выполнения за отчётный период), достижения значений конечных результатов её реализации по истечении планового периода;

4) другую информацию, необходимую для принятия управленческих решений для дальнейшей реализации Программы действий.

Основная функция отчетов - обеспечить ответственность участников реализации Программы действий, выявить проблемы (причины), препятствующие решению задач, и определить пути решения выявленных проблем.

10. Участниками мониторинга и ответственными за формирование сведений (отчётных данных) о результатах мониторинга реализации мероприятий и решение задач Программы действий являются органы и структурные подразделения Администрации города Пскова - ответственные исполнители Программы действий.

11. Общую координацию деятельности по проведению ответственными исполнителями мониторинга Программы действий, а также методическое сопровождение разработки ими требуемых материалов о результатах мониторинга осуществляет Комитет социально-экономического развития и потребительского рынка Администрации города Пскова.

12. Сведения (отчётные данные) по задачам, показателям и мероприятиям Программы действий формируются ответственными исполнителями согласно Приложению 1 к настоящему Положению по состоянию:

1) на 1 июля текущего года – за 6 месяцев;

2) на 1 января следующего за отчетным годом – годовые.

Ответственные исполнители Программы действий представляют вышеуказанные сведения, согласованные с соответствующим заместителем Главы Администрации города Пскова, в Комитет социально - экономического развития и потребительского рынка Администрации города Пскова в сроки, указанные в Приложении 2 к настоящему Положению.

13. В случае наличия нескольких ответственных исполнителей по решению какой-либо задачи Программы действий исполнитель, поименованный в Программе пер­вым, отвечает за сбор и обобщение полученных сведений от остальных ответственных исполнителей, а также формирует сводную информацию по задаче и обеспечивает представление сведений в Комитет социально - экономического развития и потребительского рынка Администрации города Пскова в сроки и в порядке, указанные в Приложении 2 к настоящему Положению.

По истечению срока представления информации, указанного в Приложении 2 к настоящему Положению, и отсутствия требуемых материалов, а также в случае неоднократного представления материалов ненадлежащего качества в процессе их последующей доработки (при необходимости) Комитет социально-экономического развития и потребительского рынка Администрации города Пскова информирует об этом заместителя Главы Администрации города Пскова, координирующего деятельность соответствующих органов (структурных подразделений) Администрации города Пскова.

14. Комитет социально - экономического развития и потребительского рынка Администрации города Пскова обобщает сведения, указанные в пункте 12 настоящего Положения, представляет итоговые отчёты (информацию) об итогах мониторинга, а также возможные предложения для принятия последующих управленческих решений. Материалы представляются Главе Администрации города Пскова в сроки, указанные в Приложении 2 к настоящему Положению, а также (по запросу) в Совет Стратегического развития города Пскова и в Псковскую городскую Думу.

Глава Администрации города Пскова И.С. Чередниченко