## 15.07.2014
2014-09-03
План ремонта дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования "Город Псков" в 2014 году
в том числе |  | № п/п | Адрес | Объем финансирования в 2014 году, всего, тыс. рублей | Объем финансирования в 2014 году, ПОСЛЕ ТОРГОВ тыс. рублей | обл. ПОСЛЕ ТОРГОВ тыс. рублей | гор. ПОСЛЕ ТОРГОВ тыс. рублей | Объем финансирования ДО ТОРГОВ | Объем финансирования | Размещение на согласовнаие | Экономия, тыс. рублей | Аукцион, Подрядчик | Срок исполнения МК | Выполнение | Работа с жителями
субсидии из областного бюджета | местного бюджета
|  | ВСЕГО: |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 47030.0523 | #VALUE! | 1752.8707
#REF! | #REF! | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, по заключенным контрактам |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 41928.5313 | #VALUE! | 1752.8707
#REF! | #REF! | 1 | ул. Некрасова , д.4 | 1467.021 | 1401.4775 | 1387.4627 | 14.0148 | 7841.566 | 6626.1233 | лот 3 № 77 от 19.03.2014 на сайте № 0157300025214000056 от 01.04.2014 | 1215.4427 | ООО "ПсковДорСпецСтрой" МК 85 от 12.05.2014 | 2014-08-30 | Приняты в эксплуатацию 29.08.2014 | проведена встреча с участием Турчина Г.М.
#REF! | #REF! | 2 | ул. Некрасова, д.6 | 1605.774 | 668.9337 | 662.2444 | 6.6893 | [7 empty] | проведена встреча с участием Турчина Г.М.
#REF! | #REF! | 3 | ул. Гражданская, д.15 | 1273.029 | 1216.1527 | 1203.9911 | 12.1615
#REF! | #REF! | 4 | ул. Индустриальная, д.3а | 753.71 | 720.0358 | 712.8354 | 7.2004
#REF! | #REF! | 5 | ул.Труда, д.47 | 1928.275 | 1842.1236 | 1823.7024 | 18.4212
#REF! | #REF! | 6 | ул.Новоселов, д.50 | 527.703 | 504.1263 | 499.085 | 5.0413
#REF! | #REF! | 7 | ул.Новоселов, д.52 | 286.054 | 273.2737 | 270.541 | 2.7327
#REF! | #REF! | 8 | ул.Техническая, д.15 | 1544.764 | 1544.764 | 1529.316 | 15.448 | 4465.539 | 4465.539 | лот 6 № 151 от 04.04.2014 на сайте № 0157300025214000166 от 18.04.2014 | 0 | ООО "ПсковДорСпецСтрой" МК 98 от 21.05.2014 | 2014-08-30 | Приняты в эксплуатацию 29.08.2014 | Стороненков Г.И. проводил собрание
#REF! | #REF! | 9 | пр.Энтузиастов, д.1 | 2165.575 | 2165.575 | 2143.919 | 21.656
#REF! | #REF! | 10 | ул. Звездная, д.4 | 755.2 | 755.2 | 747.648 | 7.552
#REF! | #REF! | 11 | ул. Лепешинского, д.8 | 1060.857 | 1060.857 | 1050.2484 | 10.6086 | 6464.765 | 6464.765 | лот 4 № 118 от 25.03.2014 на сайте № 0157300025214000154 от 14.04.2014 | 0 | ООО "Сантехкомплект" МК 84 от 12.05.2014 | 2014-07-31 | Приняты в эксплуатацию 31.07.2014
#REF! | #REF! | 12 | ул. 1-я Поселочная, д.14 | 453.909 | 453.909 | 449.3699 | 4.5391
#REF! | #REF! | 13 | ул. Лепешинского, д.12 | 805.572 | 805.572 | 797.5163 | 8.0557
#REF! | #REF! | 14 | ул.1-я Поселочная, д.15 | 1071.131 | 1071.131 | 1060.4197 | 10.7113
#REF! | #REF! | 15 | ул. Новгородская, д.14 | 2007.623 | 2007.623 | 1987.5468 | 20.0762
#REF! | #REF! | 16 | ул. Новгородская, д.14а | 1065.673 | 1065.673 | 1055.0163 | 10.6567
#REF! | #REF! | 17 | ул. Коммунальная, д.7 | 947.467 | 947.467 | 937.9923 | 9.4747 | 6511.589 | 6511.589 | лот 5 № 141 от 01.04.2014 на сайте 0157300025214000160 от 17.04.2014 | 0 | ООО "ДорСтройСервис" МК 96 от 19.05.2014 | 2014-08-15 | Приняты в эксплуатацию 31.07.2014
#REF! | #REF! | 18 | ул.Петровская, д.29 | 223.537 | 223.537 | 221.3016 | 2.2354
#REF! | #REF! | 19 | Рижский пр., д.14 | 1701.14 | 1701.14 | 1684.1286 | 17.0114
#REF! | #REF! | 20 | ул.Коммунальная, д.24 | 1725.728 | 1725.728 | 1708.4707 | 17.2573
#REF! | #REF! | 21 | ул.Коммунальная, д.26 | 1913.717 | 1913.717 | 1894.5798 | 19.1372
#REF! | #REF! | 22 | ул. Юбилейная, д.14 | 646.876 | 601.595 | 595.5791 | 6.0159 | 7677.552 | 7140.124 | лот 2 № 47 от 13.03.2014 на сайте № 0157300025214000067 от 01.04.2014 | 537.428 | ОАО "АПРЭО" МК 95 от 19.05.2014 субподряд ООО "СтройТехСервис" Сенин В.А. | 2014-08-15 | Приняты в эксплуатацию 15.08.2014 | проведены собрания перед аукционами с УК и помощником Соловьевым А.В.
#REF! | #REF! | 23 | ул.Мирная, д.11 | 1059.463 | 985.301 | 975.448 | 9.853
#REF! | #REF! | 24 | ул.Киселева, д.17 | 1635.539 | 1521.051 | 1505.8405 | 15.2105
#REF! | #REF! | 25 | ул.Красноармейская, д.25 | 976.752 | 908.38 | 899.2962 | 9.0838
#REF! | #REF! | 26 | ул. Красноармейская, д.25а | 331.698 | 308.479 | 305.3942 | 3.0848
#REF! | #REF! | 27 | Рижский пр., д.60 | 1890.397 | 1758.069 | 1740.4883 | 17.5807
#REF! | #REF! | 28 | Рижский пр., д.52а | 1136.827 | 1057.249 | 1046.6765 | 10.5725
#REF! | #REF! | 29 | ул.Западная, д.21 | 2820.584 | 2820.584 | 2792.381 | 28.203 | 7013.375 | 7013.375 | лот 1 №19 от 28.02.2014 на сайте № 0157300025214000009 от 20.03.2014 | 0 | ООО "ДорСтройСервис" МК 77 от 05.05.2014 | 2014-07-31 | Приняты в эксплуатацию 31.07.2014
#REF! | #REF! | 30 | ул.Западная, д.25а | 616.565 | 616.565 | 610.403 | 6.162
#REF! | #REF! | 31 | ул.Коммунальная, д.67 | 1721.819 | 1721.819 | 1704.601 | 17.218
#REF! | #REF! | 32 | ул.Коммунальная, д.75 | 705.611 | 705.611 | 698.556 | 7.055 | [7 empty] | УК проведено собрание перед началом работ
#REF! | #REF! | 33 | ул.Коммунальная. д.75а | 1148.796 | 1148.796 | 1137.309 | 11.487 | [7 empty] | УК проведено собрание перед началом работ
|  | 34 | А.Алехина, д. 6 | [5 empty] | 3707.016 |  |  | в стадии заключения с ООО "СК "Возрождение" | 2014-09-30 | Приняты в эксплуатацию 31.10.201
|  | 35 | пр.Энтузиастов, д. 5
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, дополнительно |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5101.521 | #REF! | #REF!
|  | 36 | Октябрьский пр., д.15 | [5 empty] | 492.672 |  |  | МК 165 от 18.08.2014 |  | Приняты в эксплуатацию 22.08.2014
|  | 37 | Рокоссовского, д. 13 | [5 empty] | 2473.702 |  |  | в стадии заключения с ООО "ПсковДорСпецСтрой" | 2014-09-30 | Заврешены работы, объекты не приняты
|  | 38 | ул. Ижорского батальона, д. 39
|  | 39 | ул. Звездная, д. 8,10,14, пр.Энтузиастов, д. 7 | [5 empty] | 1378.275 |  |  | МК 150 от 28.07.2014 ООО "ДорСтройСервис" | через 5 дней после заключения МК | Принят в эксплуатацию 30.07.2014
|  | 40 | ул. Советская, д. 102 | [5 empty] | 597.904 |  |  | МК 238 от 10.11.2014 | через 15 дней после заключения МК | Заврешены работы, приемка 17.11.2014
|  | 41 | Рижский пр., д. 81 | [5 empty] | 158.968
приняты в эксплуатацию 37 выполнено 41+2 Торгово-промышленная палата, съезд к Кремлю.