2767

28.10.2014

О внесении изменений в Постановление Администрации города Пскова от 11 июня 2014 г. №1318 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Псков» «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Город Псков» на 2014-2018 годы»

В целях улучшения санитарно-эпидемиологического и экологического состояния территории города и окружающей среды, а также в целях предотвращения массового распространения и ликвидации борщевика Сосновского на территории муниципального образования «Город Псков», повышения эффективности бюджетных расходов, руководствуясь статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение «Муниципальная программа муниципального образования «Город Псков»  «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Город Псков» на 2014-2018 годы» к  Постановлению Администрации города Пскова от 11 июня 2014 г. N 1318 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Псков» «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Город Псков» на 2014-2018 годы» следующие изменения:

1) Строку «Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, включенным в состав программы)» Раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Город Псков» на 2014-2018 годы» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, включенным в состав программы) | Общий объем финансирования за 2014 - 2018 годы составляет: Объем финансирования программы (из бюджета города Пскова) – 32602,5 тыс. рублей из них по годам: 2014 год – 1000,0 тыс. рублей, 2015 год - 7900,6 тыс. рублей, 2016 год - 7900,6 тыс. рублей, 2017 год - 7900,6 тыс. рублей, 2018 год - 7900,6 тыс. рублей. В ходе реализации программы возможна корректировка финансирования мероприятий |
| --- | --- |

2) В разделе VIII «Обоснование объема финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы» цифры «39513,2» заменить на «32602,5».

2. Приложение 1 «Перечень программных мероприятий» к муниципальной программе «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Город Псков» на 2014 - 2018 годы» изложить в следующей редакции:

- Приложение 1

к муниципальной программе

"Борьба с борщевиком Сосновского на

территории муниципального образования

"Город Псков" на 2014 - 2018 годы"

(далее - Программа)

Перечень программных мероприятий

| N п/п | Наименование подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель или участник программы) | Срок реализации | Источники финанси- рования | Объем финансирования тыс. руб. |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего по годам | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  |  |
| Задача 1: Сокращение городских территорий, засоренных борщевиком Сосновского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение обследования территории муниципального образования «Город Псков» составление карты-схемы засоренности борщевиком | Управление городского хозяйства | Июнь- октябрь 2014 | Бюджет г. Пскова | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наличие Карты схема засоренности борщевиком Сосновского территории муниципального образования «Город Псков» |  |
| 2. | Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Управление городского хозяйства | Июнь 2014- сентябрь 2018 | Бюджет г. Пскова | 30500,0 | 500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 1.Снижение площади засоренности Борщевиком Сосновского 2.сохранение и восстановление земельных ресурсов 3.снижение травматизма среди населения 4.контроль за распространением борщевика Сосновского. |  |
| 2.1 | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского механическими методами (скашивание вегетативной массы, выкапывание корневой системы - три раза) | Управление городского хозяйства | Июнь 2014- Сентябрь 2018 | Бюджет г. Пскова | 12500,0 | 500,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 1.Снижение площади засоренности Борщевиком Сосновского 2.сохранение и восстановление земельных ресурсов 3.снижение травматизма среди населения 4.контроль за распространением борщевика Сосновского. |  |
| 2.2 | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского химическими методами (обработка отрастающего борщевика арборицидами - один раз или гербицидами - два раза) | Управление городского хозяйства | Май 2014- сентябрь 2018 | Бюджет г. Пскова | 16000,0 | 0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 1.Снижение площади засоренности Борщевиком Сосновского 2.сохранение и восстановление земельных ресурсов 3.снижение травматизма среди населения 4.контроль за распространением борщевика Сосновского. |  |
| 2.3 | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского агротехническими методами (вспашка, обработка почвы, посев многолетних трав) | Управление городского хозяйства | Май 2014- сентябрь 2018 | Бюджет г. Пскова | 2000,0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1.Снижение площади засоренности Борщевиком Сосновского 2.сохранение и восстановление земельных ресурсов 3.снижение травматизма среди населения 4.контроль за распространением борщевика Сосновского. |  |
| 3. | Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского территорий муниципального образования «Город Псков» | Управление городского хозяйства | Май 2014- сентябрь 2018 | Бюджет г. Пскова | 1,8 | 0 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | Акт оказанных услуг с данными по количеству обработанной территории муниципального образования «Город Псков», засоренной борщевиком Сосновского. |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 31001,8 | 1000,0 | 7500,45 | 7500,45 | 7500,45 | 7500,45 |  |  |
| Задача 2: Сокращение территорий полос отвода городских автодорог, засоренных борщевиком Сосновского (одним из методов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение обследования полос городских автодорог составление карты-схемы засоренности борщевиком | Управление городского хозяйства | Май 2014- сентябрь 2018 | Бюджет г. Пскова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наличие Карты схемы засоренности борщевиком Сосновского полос отвода городских автодорог |  |
| 2. | Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского вдоль полос городских автодорог | Управление городского хозяйства | Май 2014- сентябрь 2018 | Бюджет г. Пскова | 1600,0 | 0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1.Снижение площади засоренности Борщевиком Сосновского 2.сохранение и восстановление земельных ресурсов 3.снижение травматизма среди населения 4.контроль за распространением борщевика Сосновского. |  |
| 2.1. | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского механическими методами (скашивание вегетативной массы, выкапывание корневой системы - три раза) | Управление городского хозяйства | Май 2014- сентябрь 2018 | Бюджет г. Пскова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.Снижение площади засоренности Борщевиком Сосновского 2.сохранение и восстановление земельных ресурсов 3.снижение травматизма среди населения 4.контроль за распространением борщевика Сосновского. |  |
| 2.2 | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского химическими методами (обработка отрастающего борщевика арборицидами - один раз или гербицидами - два раза) | Управление городского хозяйства | Май 2014- сентябрь 2018 | Бюджет г. Пскова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.Снижение площади засоренности Борщевиком Сосновского до 30% 2.сохранение и восстановление земельных ресурсов 3.снижение травматизма среди населения 4.контроль за распространением борщевика Сосновского. |  |
| 2.3 | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского агротехническими методами (вспашка, обработка почвы, посев многолетних трав) | Управление городского хозяйства | Май 2014- сентябрь 2018 | Бюджет г. Пскова | 1600,0 | 0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1.Снижение площади засоренности Борщевиком Сосновского до 30% 2.сохранение и восстановление земельных ресурсов 3.снижение травматизма среди населения 4.контроль за распространением борщевика Сосновского. |  |
| 3. | Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского вдоль полос городских автодорог (одним из методов) | Управление городского хозяйства | Май 2014- сентябрь 2018 | Бюджет г. Пскова | 0,72 | 0 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | Акт оказанных услуг с данными по количеству обработанной территории от борщевика Сосновского вдоль полос отвода автодорог |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1600,72 | 0 | 400,18 | 400,18 | 400,18 | 400,18 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 32602,52 | 1000,0 | 7900,63 | 7900,63 | 7900,63 | 7900,63 |  |  |

3. Приложение 2 «План реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период»  к муниципальной программе «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Город Псков» на 2014 - 2018 годы» исключить.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с  момента его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Пскова В.Н.Волкова.

Глава Администрации города Пскова	                               И.В. Калашников