15.10.2013

2786

Об  утверждении долгосрочной целевой

программы «Развитие физической культуры и спорта

в муниципальном образовании «Город Псков»

на  2013 - 2015 годы»

В целях развития массовой физической культуры и спорта в городе Пскове, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации", законом Псковской области от 30.12.2009 № 941-ОЗ «О физической культуре и спорте в Псковской области», руководствуясь  статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить долгосрочную целевую  программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013 - 2015 годы» согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Объемы финансирования долгосрочной целевой  программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013 - 2015 годы» определять ежегодно при формировании бюджета города Пскова на очередной финансовый год.

3. Финансовому управлению Администрации города Пскова осуществлять финансирование мероприятий  программы в 2013 году за счет средств бюджета города Пскова на 2013 год.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков».

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города Пскова                                   И.В.Калашников

- Приложение

к  Постановлению

Администрации г. Пскова

от 15.10.2013 № 2786

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД ПСКОВ» НА 2013 - 2015 ГОДЫ»

- I. ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном

образовании «Город Псков» на 2013 - 2015 годы»

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013 - 2015 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», закон Псковской области от 30.12.2009 № 941-ОЗ «О физической культуре и спорте в Псковской области», Постановление Администрации Псковской области от 14.02.2012 № 69 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Псковской области на 2012 - 2015 годы», Распоряжение Администрации города Пскова от 15.02.2013 № 77-р «Об утверждении концепции и разработке долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы» |
| Основные разработчики Программы | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |
| Исполнитель-координатор Программы | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |
| Исполнители Программы | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Управление образования Администрации города Пскова |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы: - создание условий для занятий физической культурой и спортом. Задачи Программы: - содействие развитию инфраструктуры для активного досуга и отдыха за счет увеличения числа спортивных объектов; - оптимизация муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы «Физическая культура и спорт»; - удовлетворение потребности муниципальных учреждений физической культуры и спорта в инвентаре, имуществе и оборудовании; - обеспечение доступности спортивно-массовых мероприятий, подготовка и участие сборных команд города в соревнованиях; - пропаганда физической культуры и спорта, стимулирование и поощрение спортивной деятельности – занятий спортом и спортивных достижений. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - доля взрослого населения, активно занимающегося физической культурой и спортом; - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, активно занимающихся физической культурой и спортом; - площадь введенных в эксплуатацию спортивных залов в кв. м. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 107 536,96 тыс. руб. за счет областного бюджета, бюджета города Пскова, внебюджетных средств. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | 1. Привлечение большего числа жителей к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 2. Укрепление здоровья детей, организация здорового досуга молодежи. 3. Повышение качества спортивно-массовой работы с населением. 4. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта. |

- II.Характеристики проблемы,

на решение которой направлена Программа

Основополагающей задачей государственной политики является создание условий для роста благосостояния населения, национального самосознания и повышения качества жизни. Создание условий для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению указанных задач. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения и качество жизни, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. В этой связи важной составной частью социальной политики государства является развитие физической культуры и спорта.

Показателем достижения социально-экономического эффекта деятельности в сфере физической культуры и спорта является уровень физкультурно-спортивной активности населения, характеризуемый численностью граждан, занимающихся физической культурой и спортом на регулярной основе, а также ее долей в общей структуре населения. В последние годы физкультурно-спортивная активность населения города возрастает: по итогам 2012 года численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 45 302 человека, или 22,5 % от общей численности населения.

Необходимым условием привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом является модернизация и развитие материально-спортивной базы, повышение эффективности использования сети существующих спортивных сооружений. В городе Пскове имеется 268 спортивных сооружений, в том числе: плоскостные сооружения - 96, спортивные   залы - 70, бассейны и ванны для плавания - 5, стадионы - 3. Исходя из нормативной потребности, обеспеченность основными типами сооружений составляет: спортивные залы -  38,3 %, плоскостные сооружения – 26 %, бассейны – 5,8 %. С 2010 года в городе действовала долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2010 - 2012 годы», в рамках которой осуществлено строительство и реконструкция спортивных сооружений города. В ходе реализации программы в городе  были введены в эксплуатацию 3 спортивных площадки, проведена реконструкция спортивного зала и плавательных бассейнов МБОУДОД «СДЮСШОР по плаванию «Барс», приобретен спортивный инвентарь для муниципальных учреждений дополнительного образования детей.

Несмотря на положительную динамику роста по основным показателям развития физической культуры и спорта в городе, темпы роста численности населения, активно занимающегося физической культурой и спортом, не в полной мере соответствуют решению общенациональной задачи на период до 2015 года: приобщение каждого третьего жителя страны к регулярным физкультурно-спортивным занятиям. В этой связи можно сделать вывод о том, что сегодня имеется ряд факторов, отрицательно влияющих на развитие физической культуры и спорта, и проблем, требующих неотложного решения, как-то: недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой; несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта целям развития массового спорта в городе, а также ее моральное и физическое старение; недостаточное количество профессиональных тренерских кадров; не в полной мере развитая инфраструктура спорта высших достижений; недостаточно активная пропаганда занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорового образа жизни, включая заботу о здоровье будущего поколения. Решить указанные проблемы призвана долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013 - 2015 годы».

- III. Основные цели и задачи Программы, срок ее

реализации, а также целевые индикаторы и показатели

1. Целью Программы является создание условий для занятий физической культурой и спортом в городе Пскове.

2. Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:

1) содействие развитию инфраструктуры для активного досуга и отдыха за счет увеличения числа спортивных объектов;

2) удовлетворение потребности муниципальных учреждений физической культуры и спорта в инвентаре, имуществе и оборудовании (согласно Приложению 2 к настоящей Программе «Перечень спортивного инвентаря и оборудования с расчетами к долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013 - 2015 годы»);

3) оптимизация муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы «Физическая культура и спорт»;

4) обеспечение  доступности спортивно-массовых мероприятий, подготовка и участие сборных команд города в соревнованиях;

5) пропаганда физической культуры и спорта, стимулирование и поощрение спортивной деятельности – занятий спортом и спортивных достижений.

3. Начало реализации Программы - 2013 год, окончание реализации Программы - 2015 год. Период реализации Программы - три года.

4. Целевые индикаторы и показатели:

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля взрослого населения, активно занимающегося физической культурой и спортом | % от общего количества населения города | 23,0 | 23,5 | 24,0 |
| 2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, активно занимающихся физической культурой и спортом | % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет | 32,5 | 33,0 | 33,5 |
| 3. | Площадь введенных в эксплуатацию спортивных залов | кв. м | 65 | - | - |

- IV. Перечень программных мероприятий

- Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам приведен в Приложении 1 к настоящей Программе.

- V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

1. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 107 536,96 тыс. руб., из средств областного бюджета, бюджета города Пскова и внебюджетных средств, в том числе по годам:

| Годы реализации Программы | Бюджет города Пскова (тыс. руб.) | Внебюд-жетные средства | Областной бюджет | Всего (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 813,08 | 197,34 | 3 215,00 | 4 225,42 |
| 2014 | 42 196,41 |  |  | 42 196,41 |
| 2015 | 61 115,13 |  |  | 61 115,13 |
| Итого: | 104 124,62 | 197,34 | 3 215,00 | 107 536,96 |

- VI. Механизм реализации Программы

1. Управление Программой осуществляет Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова.

2. Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы по подготовке и эффективной реализации ее мероприятий, обеспечивающих достижение установленных целей индикаторов и показателей Программы, а также анализ использования финансовых средств.

3. Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова несет ответственность за реализацию целевой Программы в целом, том числе за подготовку проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений и о досрочном прекращении реализации Программы, их согласование, а также за подготовку доклада о ходе реализации Программы согласно настоящему Постановлению.

4. Исполнители Программы предоставляют исполнителю-координатору Программы: отчеты о ходе реализации мероприятий Программы; запрашиваемую информацию и документацию в устанавливаемые исполнителем – координатором Программы сроки.

- VII. Оценка социально-экономической эффективности Программы

- Мероприятия Программы направлены на улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, увеличение числа плоскостных сооружений в городе, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта. Реализация Программы позволит повысить качество предоставляемых услуг, привлечь к занятиям физической культурой и спортом большее число детей и молодежи, будет способствовать укреплению здоровья и повышению работоспособности населения.

- В результате реализации Программы к концу 2015 года ожидается:

- увеличение доли взрослого населения, активно занимающегося физической культурой и спортом до 24%;

- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, активно занимающихся физической культурой и спортом до 33,5%;

- площадь введенных в  эксплуатацию спортивных залов  -  65 кв.м.

Глава  Администрации города Пскова                                   И.В.Калашников

- Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

«Развитие физической культуры и спорта

в муниципальном образовании «Город Псков»

на 2013-2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

долгосрочной целевой программы «Развитие

физической культуры и спорта в муниципальном

образовании «Город Псков» на 2013 - 2015 годы»

| № п/п | Содержание мероприятий | Исполнители |  | Срок испол-нения (год) | Источники финанси-рования |  | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  | Всего |  |
| Задача 1. Содействие развитию инфраструктуры для активного досуга и отдыха за счет увеличения числа спортивных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение строительных материалов для оборудования спортзала МБОУДОД «ДЮООСЦ «Бригантина» (ул. Петровская, 20б) | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2013 год | внебюд-жетные средства |  | 47,34 |  |  |  | 47,34 | Создание дополнительных мест для занятий спортом |
| 2. | Монтаж наружного освещения и подсветки здания МБОУДОД «СДЮСШОР по плаванию «Барс» (наб. р. Великой, 16) | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2015 | бюджет города |  |  |  | 1 352,00 |  | 1 352,00 | Создание условий для занятий спортом |
| 3. | Ограждение, благоустройство, озеленение, планировка территории МБОУДОД «СДЮСШОР по плаванию «Барс» (наб. р. Великой, 16) | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2015 | бюджет города |  |  |  | 7 762,00 |  | 7 762,00 | Создание условий для занятий спортом |
| 4. | Устройство вентилируемого фасада здания МБОУДОД «СДЮСШОР по плаванию «Барс» (наб. р. Великой, 16) | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2014 | бюджет города |  |  | 5 700,00 |  |  | 5 700,00 | Создание условий для занятий спортом |
| 5. | Монтаж светозащитных штор МБОУДОД «СДЮСШОР по плаванию «Барс» (наб. р. Великой, 16) | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2015 | бюджет города |  |  |  | 950,00 |  | 950,00 | Создание условий для занятий спортом |
| 6. | Замена волейбольного оборудования (стойки, сетки) МБОУДОД «СДЮСШОР «Барс» (наб. р. Великой, 16) | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2013 | внебюд-жетные средства |  | 150,00 |  |  |  | 150,00 | Создание условий для занятий спортом |
| 7. | Капитальный ремонт помещений гребной базы МБОУДОД «ДЮСШ по гребле «Ника» (ул.Воеводы Шуйского, 11) | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2013-2014 | бюджет города |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 | Создание условий для занятий спортом |
| 8. | Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта помещений гребной базы МБОУДОД «ДЮСШ по гребле «Ника» (ул.Воеводы Шуйского, 11) | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2013 | бюджет города |  | 620,00 |  |  |  | 620,00 | Создание условий для занятий спортом |
| 9. | Первоочередные противоаварийные работы по капитальному ремонту большой трибуны МБУ «Стадион «Машиностроитель» (ул. Кузнецкая, д.25) | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2014 | бюджет города |  |  | 2 570,00 |  |  | 2 570,00 | Создание условий для занятий спортом |
| 10. | Разработка проектно-сметной документации для реконструкции стадиона МБУ «Стадион «Машиностроитель» ( ул. Кузнецкая, д.25) | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2014 | бюджет города |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 | Создание современных и безопасных условий для занятий спортом |
| 11. | Ремонт пола малого спортивного зала спортивного павильона МБОУ ДОД «ДЮСШ по художественной гимнастике и аэробике «Гармония» ( ул. Кузнецкая, д.25) | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2014 | бюджет города |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 | Создание условий для занятий спортом |
| 12. | Ремонт спортивного зала спортивного павильона МБОУ ДОД «ДЮСШ по художественной гимнастике и аэробике «Гармония» (ул. Кузнецкая, д.25) | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2014 | бюджет города |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 | Создание условий для занятий спортом |
| 13. | Ремонт электроосвещения залов спортивного павильона МБОУ ДОД «ДЮСШ по художественной гимнастике и аэробике «Гармония» (ул. Кузнецкая, д.25) | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2014 | бюджет города |  |  | 410,00 |  |  | 410,00 | Создание условий для занятий спортом |
| 14. | Капитальный ремонт помещений медицинского пункта в оздоровительном лагере «Радуга» МБОУДОД «ДЮООСЦ «Бригантина» (Гдовский р-н, п.Ямм) | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2014 | бюджет города |  |  | 820,00 |  |  | 820,00 | Создание условий для оздоровления детей в летний период |
| 15. | Капитальный ремонт кровли (2 козырька) и фасада медицинского пункта в оздоровительном лагере «Радуга» МБОУДОД «ДЮООСЦ «Бригантина» (Гдовский р-н, п.Ямм) | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2014 | бюджет города |  |  | 620,00 |  |  | 620,00 | Создание условий для оздоровления детей в летний период |
| 16. | Газификация детского спортивного оздоровительного лагеря «Нептун» МБОУДОД «СДЮСШОР по плаванию «Барс» (п.Елизарово) | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2015 | бюджет города |  |  |  | 3 084,00 |  | 3 084,00 | Создание условий для оздоровления детей в летний период |
| 17. | Приобретение электронагревателя для подогрева воды в детский спортивный оздоровительный лагерь «Нептун» МБОУДОД «СДЮСШОР по плаванию «Барс» (п.Елизарово) | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2014 | бюджет города |  |  | 95,00 |  |  | 95,00 | Создание условий для оздоровления детей в летний период |
| 18. | Установка для очистки воды скважины в детском спортивном оздоровительном лагере «Нептун» МБОУДОД «СДЮСШОР по плаванию «Барс» (п.Елизарово) | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2014 | бюджет города |  |  | 260,00 |  |  | 260,00 | Создание условий для оздоровления детей в летний период |
| 19. | Реконструкция туалетов в детском спортивном оздоровительном лагере «Нептун» МБОУДОД «СДЮСШОР по плаванию «Барс» (п.Елизарово) | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2015 | бюджет города |  |  |  | 2 020,00 |  | 2 020,00 | Создание условий для оздоровления детей в летний период |
| 20. | Разработка проектно-сметной документации для реконструкции по созданию спортивно-оздоровительного Центра в Корытовском лесопарке | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2015 | бюджет города |  |  |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | Создание условий для развития зимних видов спорта (лыжных гонок , биатлона) и организации здорового досуга горожан |
| 21. | Строительство школьного стадиона МБОУ ДОД «Центр образования «ППК», МБОУ ДОД «ДЮСШ по футболу «Стрела» (ул. Байкова, 6) | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2015 | бюджет города |  |  |  | 25 000,00 |  | 25 000,00 | Создание условий для развития детско-юношеского футбола, проведения уроков физкультуры и спортивно-массовой работы по месту жительства |
| Задача 2. Удовлетворение потребностей муниципальных учреждений физической культуры и спорта в инвентаре, имуществе и оборудовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений физической культуры и спорта согласно приложению 2 «Перечень спортивного инвентаря и оборудования с расчетами к долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013 - 2015 годы» | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2014-2015 | бюджет города |  |  | 20 147 ,41 | 15 797,13 | 35 944,54 |  | Создания условий для занятий спортом и улучшения спортивной базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
| Задача 3. Оптимизация муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы «Физическая культура и спорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Реорганизация МБОУ ДОД «ДЮСШ «Лидер» путем присоединения к нему МБОУ ДОД «ДЮСШ «Мушкетер». | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  | Экономия бюджетных средств |
| 24. | Реорганизация МБОУ ДОД «ДЮСШ «Мастер» путем присоединения к нему МАОУ ДОД «ДЮСШ силовых видов спорта» | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  | Экономия бюджетных средств |
| Задача 4. Обеспечение доступности спортивно-массовых мероприятий, подготовка и участие сборных команд города в соревнованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Проведение городских Первенств, Чемпионатов, турниров и Спартакиад по видам спорта, спортивных фестивалей для всех групп населения и награждение лучших спортсменов. Подготовка (проведение учебно-тренировочных сборов) и участие сборных команд города Пскова в смотрах конкурсах ,Спартакиадах, Кубках, Чемпионах и Первенствах Псковской области. |  | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 2013 | бюджет города областной бюджет |  | 43,08 3 215,00 |  |  | 3258,08 |  | Обеспечение доступности участия в соревнованиях всех категорий населения и выявление сильнейших спортсменов |
| Задача 5. Пропаганда физической культуры и спорта, стимулирование и поощрение спортивной деятельности – занятий спортом и спортивных достижений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Выпуск ежемесячного издания газеты «Спорт и молодость города Пскова» | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2013-2015 | бюджет города | 150,00 |  | 150,00 | 150,00 | 450,00 |  | Пропаганда здорового образа жизни и освещение спортивных мероприятий города |
| 27. | Создание сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы «Физическая культура и спорт» | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2014 | бюджет города |  |  | 24,00 |  | 24,00 |  | Обеспечение открытости и доступности информации об учреждениях дополнительного образования детей сферы «Физическая культура и спорт» |
| ВСЕГО по ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  |  | 4225,42 |  | 42196,41 | 61115,13 | 107536,96 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За счет средств бюджета города Пскова |  |  |  |  |  | 813,08 |  | 42196,41 | 61115,13 | 104124,62 |  |  |
| За счет средств областного бюджета |  |  |  |  |  | 3215,00 |  | - | - | 3215,00 |  |  |
| За счет внебюджетных средств |  |  |  |  |  | 197,34 |  | - | - | 197,34 |  |  |

Глава Администрации города Пскова                                                                                                                          И.В.Калашников