## Лист1
Приложение № 1
к Постановлению Адинистрации города Пскова
от " 13_" __07____2017 года № 1165_
ПЛАН
мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Пскова
к работе в осенне-зимнем периоде 2017-2018 годов
№ п/п | Наименование мероприятия | ед. изм.. | кол-во | Сумма затрат, тыс.руб. | Источник финансир. | Отв.исп. | Сроки выполнения | Прим.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Жилой фонд, находящийся на обслуживании управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК (далее УК)
1 | Подготовка жилых домов с заполнением паспортов готовности | шт. | 1272 |  | Соб. ср-ва | УК | До 15.09.17
2 | Промывка, опрессовка систем ц. отопления | шт. | 1272
3 | Ремонт и ревизия тепловых узлов с заменой запорной арматуры | шт. | 1051
4 | Ремонт внутридомовых инж. сетей: | п.м. | 8093
| водопровода | п.м. | 2727
| канализации | п.м. | 1857
| горячего водоснабжения | п.м. | 2579
| отопления | п.м. | 930
5 | Ремонт кровли: | м² | 10087
| мягкой |  | 9879
| шиферной |  | 208
6 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 28609
7 | Ремонт печей и очагов | шт. | 4
8 | Ремонт дымовых труб | шт. | 23
9 | Замена электропроводки | п.м. | 4192
10 | Остекление | кв.м | 1460
11 | Ремонт и промывка ИТП | шт. | 152
12 | Восстановление наружного освещения над входами в подъезды | шт. | 1002
13 | Ремонт водосточных труб | п.м. | 482
14 | Ремонт козырьков балконов | шт. | 174
15 | Замена радиаторов на лестн.кл. | шт. | 71
16 | Ремонт окон и дверей | шт | 529
17 | Ремонт изоляции труб. отопления | п.м. | 1214
18 | Закрытие подвалов на замок | шт | 640
19 | Заготовка песка | м3 | 1122
20 | Ремонт сараев | шт. | 6
Муниципальное предприятие г. Пскова "Псковские тепловые сети"
План капитального ремонта котельных, ЦТП и тепловых сетей
по Муниципальному предприятию г.Пскова "Псковские тепловые сети" на 2017 год
Котельные
1 | Ремонт оборудования |  |  | 24160 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| ИТОГО |  |  | 24160
ЦТП
2 | Ремонт эл. оборудования |  |  | 505 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| ИТОГО |  |  | 505
Тепловые сети
3 | Ремонт участков теплотрасс |  |  | 1120 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| ИТОГО |  |  | 1120
Общестроительные работы
4 | Ремонт дымовой трубы, кровель, кирпичной кладки стен |  |  | 4200 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| ИТОГО |  |  | 4200
| ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ |  |  | 29985
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности
Котельное оборудование
1 | Котельная № 20 (Гаражный пр-д, 5) |  |  |  | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| Замена насоса рециркуляции НКУ 250-32 на насос НКУ 140-49 |  |  | 450
2 | Котельная № 12 (Конная,8а)
| Замена сетевого насоса №3 типа 1А 500-63 с эл.приводом |  |  | 400
| Замена насоса подпиточной воды КМ 80-65-160 |  |  | 25
3 | Котельная № 3 (Рижский пр.,43а)
| Замена насоса подпитки типа КМ 80-65-160 |  |  | 25
4 | Котельная № 13 (ул.Народная,33)
| Замена дымососа ДН-11,2 х 1000 (с ходовой частью) с эл.приводом Р=11кВт n=1000об./мин.правого вращения котла ДКВР 6,5/13 №2 |  |  | 250
| Замена вентилятора типа ВДН 8 с эл.приводом Р=15кВт моноблочного, левого вращения n=1500об./мин. |  |  | 60
5 | Котельная № 24 (ул. М. горького, 21а)
| Устройство системы контроля загазованности котельной |  |  | 230
| Техническое перевооружение котельной в части создания автоматизированной системы контроля и управления топочными процессами котла типа КВГ-6,5-150 №1 на базе АПКУ с заменой существующего котлового оборудования |  |  | 6650
6 | Котельная № 10 (ул. Ижорского батальона, 24
| Замена насоса рециркуляции НКУ 90-38 с эл.двигателем Р=22кВт |  |  | 300
7 | Котельная № 26 (ул. Л. Поземского, 124
| Мероприятия по увеличению эл.мощности котельной на 200кВт с прокладкой кабелей и установкой эл.оборудования |  |  | 1200
7 | Котельная №7 (ул. Советской армии, 54)
| Замена зимнего сетевого насоса типа КМ 50-50-200 |  |  | 30
8 | Котельная № 16 ЦРБ (Ленинградское ш.,65)
| Замена котла горячего водоснабжения типа Квр-0.25 на твердом топливе |  |  | 180
9 | Котельная № 9 (ул.Инженерная,3)
| Замена подогревателя сетевой воды типа ПП-1-76-7-11 |  |  | 550
| Замена фильтра ХВП II ступени типа ФИПа II-1,0-0,6 Na |  |  | 270
| Замена пароводяного подогревателя на входе хим.очищенной воды в деаэратор №3 ППВ-25т/ч |  |  | 200
| Замена охладителя выпара деаэратора №3 типа ОВА-2 |  |  | 150
| Замена насоса типа ЦМК 40-25 на нефтеуловителе |  |  | 50
10 | Узел подпитки микрорайона Любятово (ул.Новгородская,23)
| Замена погружного насоса ЭЦВ9-65-70 |  |  | 80
| ИТОГО |  |  | 11100
ЦТП
1 | Техническое перевооружение ЦТП с заменой кожухотрубных подогревателей на пластинчатые мощностью 2х0,504Гкал ЦТП № 2-4 ул.М.Горького,57 |  |  | 650 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
2 | Устройство системы телеметрии ЦТП № 2-4 ул.М.Горького,57 |  |  | 295
3 | Техническое перевооружение ЦТП с установкой дополнительной секции подогревателя мощностью 5,3Гкал ЦТП № 1-3 ул.Коммунальная,67 |  |  | 2100
4 | Устройство системы телеметрии и управления ЦТП № 4-8 ул.Гагарина,5а |  |  | 250
5 | Замена насосов типа КМ 65-50-160 ЦТП № 3-6 ул.Инженерная,62 |  |  | 62
6 | Установка повысительных насосов типа РВ-40ЕА (WILO) Q=3м3/ч, Н=11 мм рт.ст., Р=400Вт, n=2900 об./мин. ЦТП № 4-5 ул.Советской Армии,50а |  |  | 37
| ИТОГО |  |  | 3394
Тепловые сети
1 | Участок № 2 |  |  | 2182 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
2 | Участок № 3 |  |  | 2120
3 | Участок № 4 |  |  | 1065
4 | Участок № 5 |  |  | 1278
5 | Участок № 7 |  |  | 4543
6 | Участок № 8 |  |  | 3497
8 | Участок № 23 |  |  | 2371
| ИТОГО |  |  | 17056
Общестроительные работы
1 | Асфальтирование после раскопов теплотрасс |  |  | 4000
| Итого |  |  | 4000
| ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ |  |  | 35550
| ВСЕГО по МП г. Пскова "Псковские тепловые сети" |  |  | 65535
Муниципальное предприятие г.Пскова "Горводоканал"
1 | Водолпзные работы по подготовке очистных сооружений водопровода к зиме | компл. мероприятий | 5 | 300 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ГВК" | 3 квартал 2017
2 | Капитальный ремонт котла Факел-Г | шт. | 1 | 150
3 | Замена подшипников илоскребов первичных отстойников №1,2,3 | шт. | 3 | 100
4 | Подготовка котельной ОСК к отопительному сезонгу | объект | 1 | 90
5 | Замена насосных агрегатов на 7-ВНС повышения напора | шт. | 15 | 2316 |  |  | 31.12.2017
6 | Создание аварийного резерва насосных агрегатов на скважину | шт. | 4 | 110
7 | Замена насосных агрегатов на 9 -КНС | шт. | 12 | 671
8 | Замена грузоподъемных механизмов | шт. | 3 | 85 |  |  | 3 квартал 2017
9 | Капитальный ремонт канализационной сети по пер. Дружбы | п.м. | 210 | 261
10 | Капитальный ремонт водопроводных сетей |  |  | 1900 |  |  | 31.12.2017
11 | Выполнение ограждения ОСВ со стороны р. Великая | п.м. | 565 | 1100
12 | Выполнение ограждения охранной зоны скважин водозабора подземных вод |  |  | 960 |  |  | 3 квартал 2017
| ВСЕГО по МП г. Пскова "Горводоканал" |  |  | 8043
Управление образования Администрации города Пскова
1 | Промывка и опрессовка систем ц/отопления подведомственных учреждений | шт. | 92 | - | Бюджет г. Пскова | МКУ "ЦТО" | Май-август 2017
2 | Ремонт холодного водоснажения с заменой водомерного узла в подвале МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 им. Л. Поземского" | - | - | 198.93 | Бюджет г. Пскова | ООО "СантехСтрой" | Май-июнь 2017
3 | Ремонт санузлов МБОУ "Псковская лингвистическая гимназия" | - | - | 315 | Бюджет г. Пскова | ООО "ВЭС" | Август 2017
4 | Ремонт кровли подведомственных учреждений | шт. | 5 | 6600 | Бюджет г. Пскова | По итогам конкурса | Август 2017
| Всего по Управлению образования Администрации города Пскова |  |  | 7113.93
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи Администрации города Пскова
МБУДО СДЮСШОР "Барс"
1 | Ревизия и ремонт запорной арматуры систем теплоснабжения, горячего водоснабжения и вентиляции | ед. | 1 |  | Бюджет г. Пскова | ООО "Антал" | 03.07.2017-21.07.2017
2 | Замена водосчетчика горячей воды на узле учета расхода тепловой энергии (ВСТН-80) | шт. | 1 | 26 | Внебюдж. ср-ва
3 | Ревизия автоматики регулирования расхода теплоносителя | шт. | 372 |  | Бюджет г. Пскова
4 | Гидравлическое испытание трубопровода теплового пункта | ед. | 1
5 | Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание системы отопления | ед. | 1
6 | Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание системы горячего водоснабжения | ед. | 1
7 | Промывка и гидравлическое испытание теплообменников пластинчатых | шт. | 11
8 | Гидравлическое испытание теплотрассы от т.к. №9-7-1-14 до здания спорткомплекса | ед. | 1
| Итого |  |  | 26
МБУДО ДЮСШ "Лидер"
1 | Промывка, опрессовка ситемы отопления | шт. | 1 | 6 | Бюджет г. Пскова | Комитет по физ. культуре и спорту | 01.09.2017-15.09.2017
Итого |  |  |  | 6
МБУДО ДЮСШ "Стрела"
1 | Промывка и опрессовка системы отопления | шт. | 1 |  |  | Комитет по физ. культуре и спорту
МБУДО ДЮСШ "Надежда"
1 | Промывка и опрессовка системы отопления | услуга | 1 |  | Бюджет г. Пскова | Комитет по физ. культуре и спорту | До 20.06.2017
МБУДО ДЮООСЦ «Бригантина»
1 | Промывка и опресовка отопительной системы | шт. | 3 | 5.07 | Бюджет г. Пскова | Комитет по физ. культуре и спорту | Июнь 2017
Итого |  |  |  | 5.07
МБУ "Стадион "Машиностроитель"
1 | Промывка систем внутреннего отопления большой и малой трибун и тепловой сети | шт. | 1 | 10 | Внебюдж. ср-ва | Комитет по физ. культуре и спорту | Август 2017
2 | Опрессовка отопления и тепловой сети | шт. | 1 | 5 |  |  | Август 2018
3 | Приобретение речного песка для посыпки тротуаров | куб. | 8 | 7.2 |  |  | Сентябрь 2017
4 | Подготовка территории и вывоз мусора | куб. | 11 | 5 |  |  | Октябрь 2017
5 | Ремонт и ревизия запорной арматуры, а при необходимости замена, на тепловом узле и разводке систем отопления и грячего водосабжения с проверкой на плотность | шт. | 1 | 1 |  |  | Август 2017
6 | Ревизия автоматики регулирования расхода теплоносителя на тепловом узле | шт. | 1 | 2
7 | Очистить надлежащее санитарное состояние помещения теплового узла и его стационарное освещение | шт. | 1
Итого |  |  |  | 30.2
МБУ "ПГМЦ"
1 | Гидропневматическая промывка и гидравлические испытания системы теплоснабжения | шт. | 1 | - | Средства управляющей организации | ООО УО "Пароменское" | Июль 2017
2 | Гидропневматическая промывка и гидравлические испытания системы теплоснабжения | шт. | 1 | - | Средства управляющей организации | ООО УО "Первый район Плюс"
3 | Гидропневматическая промывка и гидравлические испытания системы теплоснабжения | шт. | 1 | - | Средства управляющей организации | МБУ "Жилище"
МБУДО ДЮСШ "Ника"
1 | Проверка счетчика расхода горячей и холодной воды | шт. | 1 | 1.5 | Бюджет г. Пскова | МП г. Пскова "ПТС" | Июль 2017
2 | Опрессовка и промывка сетей отопления и горячего водоснабжения | шт. |  | 9.69 |  |  | Июнь-июль 2017
| Итого |  |  | 11.19
МБУДО ДЮСШ "Гармония"
1 | Промывка и опрессовка систем внутреннего отопления | шт. | 1 | 10 | Внебюдж. ср-ва | ИП Серебряный А.Б. | Июль 2017
3 | Замена циркулярного насоса горячего водоснабжения | шт. | 1 | 7
| Итого |  |  | 17
| ВСЕГО по комитету по физической культуре, спорту и делам молодёжи Администрации города Пскова |  |  | 95.46
Управление культуры Администрации города Пскова
МБУК «Городской культурный центр»,
1 | Гидропневматическая промывка системы отопления | работа | 1 | 18 | Бюджет г. Пскова | ФБУ "Псковский ЦСМ" | Июль 2017
2 | Профилактические работы | работа |  | 11 | Собственные ср-ва | Управление культуры | Август 2017
3 | Периодическая поверка приборов учета | шт. | 3 | 8.43 | Бюджет г. Пскова | ФБУ "Псковский ЦСМ" | Июль 2017
4 | Замена приборов | работа | 1 | 3 |  | Управление культуры
| Итого |  |  | 40.43
МБУ «Планетарий»
1 | Промывка и опрессовка отопительной ситемы | работа | 1 | 5 | Собственные ср-ва | Управление культуры | Август 2017
| Итого |  |  | 5
МБУК «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова, 5
1 | Ревизия цзапорной арматуры | работа |  | 10 | Собственные ср-ва | Управление культуры | 2017-06-01
2 | Промывка системы теплоснабжения | работа |  | 45
3 | Гидравлические испытания системы | работа |  | 6
4 | Прочистка грязевиков | работа |  | 0
5 | Ревизия запорной арматуры | работа |  | 5 | Собственные ср-ва
6 | Выполнение профилактических работ на оборудовании теплового узла | работа |  | 0
7 | Прочитска от грязи подводок воды к унитазам, раковинам | работа |  | 0 |  |  | Сентябрь 2017
8 | Прочистка канализационных лежаков | работа |  | 1 |  |  | Июль 2017
| Итого |  |  | 67
МП г. Пскова «Городской парк культуры и отдыха им.А.С. Пушкина»
1 | Промывка теплосистемы в административном здании и в мастерской | работа | 1 | 15 | Собственные ср-ва | Управление культуры | Август 2017
2 | Консервация агрегатов и узлов аттракционной техники | работа | 1 |  |  |  | По окончании ОС
| Итого |  |  | 15
МАУК «Централизованная библиотечная система»
1 | Промывка и опрессовка системы отопления (ф-ал №5, Поселочная 15) | работа | 2 | 25.6 | Бюджет г. Пскова | Управление культуры | Июль-август 2017
| Итого |  |  | 25.6
МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 2 им. М.П. Мусоргского"
1 | Периодическая проверка приборов (манометры, термометры) | шт. | 9 | 1.9 | Собственные ср-ва | ФБУ "Псковский ЦСМ" | Май 2017
2 | Замена оконных блоков | шт. | 12 | 216 |  | ИП Панов М. Н. | Июнь-август 2017
3 | Проверка приборов учета отопления (тепловычислитель) | шт. | 1 | 4.3 |  | МП г. Пскова "ПТС" | Июль 2017
4 | Проверка сантехоборудования | работа |  | 0 |  | Управление культуры | Август 2017
5 | Утепление здания (окна, двери) |  |  | 2 | Собственные ср-ва |  | Сентябрь 2017
6 | Промывка и опрессовка отопительной системы | работа | 1 | 18 |  | МП г. Пскова "ПТС" | Июнь 2017
| Итого |  |  | 242.2
МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 4"
1 | Поверка готовности отопительной системы | работа | 1 |  |  | ООО "Эксплуатационный участок №7" | Сентябрь 2017
МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 5"
1 | Промывка и опрессовка отопительной системы | работа | 1 | 6.5 | Собственные ср-ва | Управление культуры | Август 2017
| Итого |  |  | 6.5
МБОУ ДОД "ДМШ №1 им. Н,А, Римского-Корсакова"
1 | Промывка и опрессовка системы отопления | работа | 1 | 10.2 | Собственные ср-ва | Управление культуры | Июль 2017
| Итого |  |  | 10.2
МБУ ДО "Детская художественная школа г.Пскова"
1 | Промывка и опрессовка отопительной и водопроводной системы | работа | 1 | 5 | Собственные ср-ва | Управление культуры | Август 2017
| Итого |  |  | 5
МБУ ДО "Детская школа искусств г. Пскова"
1 | Промывка и опрессовка системы отопления | работа | 1 |  | Собственные ср-ва | Управление культуры | Май июнь 2017
2 | Замена наружных входных дверей | работа | 1 | 84.05 |  |  | Июнь 2017
3 | Утепление окон и дверей | шт. | 1 | 2 |  |  | Сентябрь 2017
| Итого |  |  | 86.05
| ВСЕГО по Управлению культуры Админитсрации города Пскова |  |  | 502.98
ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 81290.37
в т.ч. городской бюджет |  |  |  | 7191.22
собственные ср-ва предприятий |  |  |  | 74025.95
привлеченные ср-ва |  |  |  | 73.2
Глава Администрации города Пскова | [6 empty] | И. В. Калашников

## Лист2
Замена насоса технической воды типа К на КМ 80-50-200, замена счетчика газа СГ-ЭК на базе счетчика TRZ и корректора объема ЭК 270, Устройство системы контроля загазованности котельной, замена сетевого насоса Д 200-90 с эл.приводом 55кВт, замена насоса рециркуляции НКУ-90-38 с эл.приводом 22кВт, замена дымососа ДН 11,2 с ходовой частью и эл.приводом котла ДКВР(В) 6,5-150-70 №5, замена насоса рециркуляции НКУ 90-38 с эл.приводом 22 кВт, устройство системы автоматической ХВП и химической деаэрации хим.деаэрации, Замена насоса рециркуляции НКУ 90-38 с эл.приводом 22 кВт, установка двухствольной дымовой трубы котлов №1,2, установка «летнего» котла производительностью 25 МВт с индивидуальной дымовой трубой, замена основного конденсатного насоса КМ 80-50-200, замена подпиточного насоса КМ 100-65-200, Замена системы вакуумной деаэрации на химическую деаэрацию