1648

29.10.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от   17 декабря 2015 г. №2702 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики»

В целях продления срока действия муниципальной программы до 2021 года, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Пскова от 13 февраля 2014 г. № 232 «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова», статьей 62 положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Псков», утвержденного решением Псковской городской Думы от 27 февраля 2013г. № 432, руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Пскова от 17 декабря 2015г. №2702 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» следующие изменения:

1) в раздел I «Паспорт муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики»» внести следующие изменения:

а) строку «Сроки реализации программы» изложить в следующей редакции:

«

| Сроки реализации программы | 01.01.2016 - 31.12.2021 |
| --- | --- |

»;

б) строку «Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям, включенным в состав программы)» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям, включенным в состав программы) | Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
|  | средства местного бюджета | 564 131,0 | 613 103,8 | 649 348,0 | 577 936,8 | 576 851,3 | 608 252,2 | 3 589 623,1 |
|  | средства областного бюджета | 1 137 490,6 | 1 323 476,6 | 1 362 188,0 | 1 237 881,0 | 1 236 971,0 | 0,0 | 6 298 007,2 |
|  | средства федерального бюджета | 789 854,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 789 854,1 |
|  | внебюджетные средства | 214 744,4 | 265 517,7 | 260 198,2 | 251 522,3 | 251 522,3 | 251 522,3 | 1 495 027,2 |
|  | Всего по программе: | 2 706 220,1 | 2 202 098,1 | 2 271 734,2 | 2 067 340,1 | 2 065 344,6 | 859 774,5 | 12 172 511,6 |
|  | Отдельное мероприятие «Профилактика распространения ВИЧ инфекции в муниципальном образовании «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 750,0 |
|  | Всего по отдельному мероприятию: | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 750,0 |
|  | Развитие муниципальной системы образования города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 251 939,5 | 288 667,7 | 295 317,2 | 265 249,0 | 267 003,3 | 279 807,4 | 1 647 984,1 |
|  | средства областного бюджета | 669 318,7 | 789 308,3 | 796 387,0 | 716 806,0 | 715 896,0 | 0,0 | 3 687 716,0 |
|  | средства федерального бюджета | 787 353,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 787 353,0 |
|  | внебюджетные средства | 68 494,6 | 109 424,6 | 105 312,6 | 99 536,4 | 99 536,4 | 99 536,4 | 581 841,0 |
|  | Всего по подпрограмме: | 1 777 105,8 | 1 187 400,6 | 1 197 016,8 | 1 081 591,4 | 1 082 435,7 | 379 343,8 | 6 704 894,1 |
|  | Развитие системы дошкольного образования города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 291 271,8 | 302 583,6 | 330 778,3 | 290 819,2 | 287 979,4 | 305 882,3 | 1 809 314,6 |
|  | средства областного бюджета | 467 518,8 | 533 458,5 | 565 145,0 | 520 419,0 | 520 419,0 | 0,0 | 2 606 960,3 |
|  | средства федерального бюджета | 2 501,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 501,1 |
|  | внебюджетные средства | 146 249,8 | 156 093,1 | 154 885,6 | 151 985,9 | 151 985,9 | 151 985,9 | 913 186,2 |
|  | Всего по подпрограмме: | 907 541,5 | 992 135,2 | 1 050 808,9 | 963 224,1 | 960 384,3 | 457 868,2 | 5 331 962,2 |
|  | Молодежь города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 1 179,0 | 6 191,1 | 6 218,9 | 5 955,7 | 5 955,7 | 6 218,8 | 31 719,2 |
|  | средства областного бюджета | 553,1 | 709,8 | 656,0 | 656,0 | 656,0 | 0,0 | 3 230,9 |
|  | Всего по подпрограмме: | 1 732,1 | 6 900,9 | 6 874,9 | 6 611,7 | 6 611,7 | 6 218,8 | 34 950,1 |
|  | Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 420,0 | 520,0 | 620,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 2 820,0 |
|  | средства областного бюджета | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Всего по подпрограмме: | 520,0 | 520,0 | 620,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 2 920,0 |
|  | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 19 320,7 | 14 991,4 | 16 263,6 | 15 342,9 | 15 342,9 | 15 773,7 | 97 035,2 |
|  | Всего по подпрограмме: | 19 320,7 | 14 991,4 | 16263,6 | 15 342,9 | 15 342,9 | 15 773,7 | 97 035,2 |

»;

2) в разделе IV «Сроки и этапы реализации муниципальной программы»

слова «Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2016 - 2020 годах. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.», заменить словами

«Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2016 - 2021 годах. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.»;

- 3) в раздел V «Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих достижение указанных целей и решение поставленных задач в рамках реализации муниципальной программы» внести следующие изменения:

- а) слова «При реализации подпрограммы предполагается достичь следующих результатов:

-увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях и деятельности молодежных объединений, от общего количества молодежи города Пскова к концу 2020 года с 15% до 25%;

-увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, от общего количества молодежи города Пскова к концу 2020 года с 10% до 15%;

-увеличение количества молодежных общественных организаций и объединений, принимающих участие в реализации программных мероприятий, к концу 2020 года с 15 до 30;

-стабильная работа и своевременное обновление молодежных Интернет-ресурсов МБУ «ПГМЦ» и комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи.», заменить словами

«При реализации подпрограммы предполагается достичь следующих результатов:

увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях и деятельности молодежных объединений, от общего количества молодежи города Пскова к концу 2021 года с 15% до 26%;

увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, от общего количества молодежи города Пскова к концу 2021 года с 10% до 16%;

увеличение числа действующих детских и молодежных объединений и объединений, принимающих участие в реализации программных мероприятий, к концу 2021 года с 15 до 31;

стабильная работа и своевременное обновление молодежных Интернет-ресурсов МБУ «ПГМЦ» и комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи.»;

б) слова «В последующие годы (2017 - 2020 годы) предстоит завершить начатые стратегические проекты, обеспечив последовательные изменения в сфере общего образования г. Пскова.», заменить словами

«В последующие годы (2017 - 2021 годы) предстоит завершить начатые стратегические проекты, обеспечив последовательные изменения в сфере общего образования г. Пскова.»;

4) в разделе VI «Обоснование включения подпрограмм в состав муниципальной программы» слова «Сроки реализации отдельного мероприятия «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании «Город Псков»: 2017 - 2020 годы.», заменить словами

«Сроки реализации отдельного мероприятия «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании «Город Псков»: 2017 - 2021 годы.»;

- 5) в разделе IX «Обоснование объема финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы» слова «Оценка финансового обеспечения мероприятий программы на 2016 - 2020 годы получена на основании информации о количественных и стоимостных оценках соответствующих мероприятий.», заменить словами

- «Оценка финансового обеспечения мероприятий программы на 2016 - 2021 годы получена на основании информации о количественных и стоимостных оценках соответствующих мероприятий.»;

6) приложение 1 к муниципальной программе «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» изложить в следующей редакции:

«

- Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие образования и повышение

эффективности реализации молодежной политики»

Целевые индикаторы муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. |
| - Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, от общего количества общеобразовательных учреждений | Процент | 35 | 39 | 41 | 45 | 48 | 50 | 51 |
| 2 | Доля выпускников МОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности выпускников МОУ | Процент | 95,0 | 95,1 | 98,2 | 98,2 | 98,3 | 98,4 | 98,5 |
| 3 | Доля детей в возрасте 2 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, услугу по их присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 2 - 7 лет | Процент | 70,0 | 80,0 | 80,5 | 81,0 | 82 | 84 | 85 |
| 4 | Доля молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общем количестве молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет | Процент | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 |
| 5 | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодежи города Пскова | Процент | 53 | 55 | 60 | 62 | 65 | 68 | 69 |
| 6 | Увеличение доли молодежи, вовлеченной в пропаганду борьбы с распространением ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании «Город Псков» | Процент | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 |
| - Подпрограмма 1. Развитие муниципальной системы образования города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес учащихся муниципальных образовательных учреждений, обучающихся в соответствии с ФГОС | Процент | 52 | 62 | 72 | 80 | 87 | 92 | 100 |
| 1.2 | Обеспеченность муниципальных образовательных учреждений педагогическими кадрами | Процент | 98,23 | 98,24 | 98,25 | 98,26 | 98,27 | 98,28 | 98,3 |
| 1.3 | Доля педагогических кадров, прошедших профессиональную переподготовку (согласно ФГОС не реже 1 раза в 3 года), повышение квалификации и стажировку, от общего количества педагогических работников | Процент | Не менее 32% в год | Не менее 35% в год | Не менее 38% в год | Не менее 40% в год | Не менее 42% в год | Не менее 45% в год | Не менее 45% в год |
| 1.4 | Доля учащихся, сдавших ЕГЭ по математике, от числа выпускников, участвующих в ЕГЭ | Процент | 98,0 | 98,1 | 98,2 | 98,2 | 98,3 | 98,4 | 98,5 |
| 1.5 | Доля учащихся, сдавших ЕГЭ по русскому языку, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6 | Удельный вес числа зданий общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа зданий общеобразовательных учреждений | Процент | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.7 | Доля учащихся в возрасте от 4 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования детей, в общей численности детей данной возрастной группы | Процент | Не менее 50% в год | Не менее 50% в год | Не менее 50% в год | Не менее 50% в год | Не менее 50% в год | Не менее 50% в год | Не менее 50% в год |
| 1.8 | Доля детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, и участвующая в городских и областных мероприятиях, от общего количества детей школьного возраста, занимающихся в учреждениях дополнительного образования | Процент | Не менее 70% в год | Не менее 70% в год | Не менее 70% в год | Не менее 70% в год | Не менее 70% в год | Не менее 70% в год | Не менее 70% в год |
| 1.9 | Доля общеобразовательных учреждений, принявших участие в научно-практических конференциях, олимпиадах, от общего количества общеобразовательных учреждений | Процент | Не менее 90% | Не менее 90% | Не менее 90% | Не менее 90% | Не менее 90% | Не менее 90% | Не менее 90% |
| 1.10 | Доля учащихся, принявших участие в муниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных интеллектуальных и творческих форумах (олимпиады, конкурсы, викторины, фестивали и т.д.), от общего количества учащихся | Процент | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 77,5 | 78,0 |
| - Подпрограмма 2. Развитие системы дошкольного образования города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 2 лет до 3 лет | Процент | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 |
| 2.2 | Уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 3 лет до 4 лет | Процент | 95 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Количество инновационных проектов, программ, реализуемых в МДОУ | единиц | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 |
| 2.4 | Обеспеченность кадрами | Процент | 80,0 | 90,0 | 98,0 | 99,0 | 99,5 | 100,0 | 100,0 |
| 2.5 | Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (согласно ФГОС не реже 1 раза в 3 года), в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, в том числе реализующих программы инклюзивной направленности | Процент | Не менее 33% в год | Не менее 35% в год | Не менее 38% в год | Не менее 40% в год | Не менее 42% в год | Не менее 45% в год | Не менее 45% в год |
| - Подпрограмма 3. Молодежь города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова | Процент | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3.2 | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова | Процент | 15 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 | 26 |
| 3.3 | Количество действующих детских и молодежных объединений и объединений, принимающих участие в реализации программных мероприятий | Единица | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 31 |
| 3.4 | Стабильность работы и своевременное обновление Интернет-ресурсов МБУ «ПГМЦ» и Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи | Да - 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Нет - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 4. Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество постоянно действующих детских и молодежных патриотических объединений, клубов, центров | Единица | 25 | 27 | 29 | 32 | 35 | 37 | 38 |
| 4.2 | Количество городских мероприятий патриотической направленности | Единица | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 |
| 4.3 | Количество молодежи в возрасте от 11 до 25 лет, включенных в деятельность патриотических клубов и общественных объединений патриотической направленности муниципального образования «Город Псков» | Человек | Не менее 1000 чел. | Не менее 1000 чел. | Не менее 1000 чел. | Не менее 1000 чел. | Не менее 1000 чел. | Не менее 1000 чел. | Не менее 1000 чел. |
| - Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Уровень исполнения расходов на содержание Управления образования Администрации г. Пскова | Стандарт | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| 5.2 | Уровень выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги МБУ «ПГМЦ» | Стандарт | 91 | 92 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Отсутствие жалоб населения на отсутствие в СМИ, в сети Интернет актуальной, востребованной и своевременной информации о конкурсах и т.п. | Да - 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Нет - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Отсутствие нарушений установленной периодичности (своевременность) размещения информации в сети Интернет | Да - 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Нет - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли молодежи, вовлеченной в пропаганду борьбы с распространением ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании «Город Псков» | процент |  | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 |

»;

7) приложение 2 к муниципальной программе «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» изложить в следующей редакции:

«

- Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие образования и повышение

эффективности реализации молодежной политики»

| Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель или участник программы) | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Последствия нереализации подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия |
|  |  |  |  | ВСЕГО: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Ожидаемый результат (краткое описание) |  |  |
| 1 | Развитие муниципальной системы образования города Пскова | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 - 31.12.2021 | 6 704 894,1 | 1 777 105,8 | 1 187 400,6 | 1 197 016,8 | 1 081 591,4 | 1 082 435,7 | 379 343,8 | Внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых моделей и содержания образования на основе использования современных информационных и коммуникационных технологий; Обеспечение 100% готовность ОУ реализации ФГОС основного образования; Обеспечение непрерывного образования на основе преемственности образовательных программ и сетевого взаимодействия уровней образования (дошкольного, общего, дополнительного); Расширение перечня дополнительных образовательных услуг. Достижение многообразия видов деятельности, удовлетворяющих потребности и интересы учащихся; Создание организационных и иных ресурсных условий для обеспечения непрерывной поддержки одаренных детей и талантливой молодежи; Создание соответствующей безбарьерной среды, реализация прав на доступность качественного образования детей с ограниченными возможностями здоровья; Создание условий для внедрения инновационных образовательных технологий сохранения и развития здоровья обучающихся, внедрения оптимальных схем организаций высококачественного питания школьников; Улучшение инфраструктуры системы общего и дополнительного образования и укрепление материально-технической базы учреждений общего и дополнительного образования. |  | Не реализация государственной политики в области образования на муниципальном уровне, ухудшение инфраструктуры системы общего и дополнительного образования в г. Пскове |
| 2 | Развитие системы дошкольного образования города Пскова | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 - 31.12.2021 | 5 331 962,2 | 907 541,5 | 992 135,2 | 1 050 808,9 | 963 224,1 | 960 384,3 | 457 868,2 | Будет осуществлен переход на ФГОС всех образовательных организаций дошкольного образования; Значительно будет улучшена инфраструктура системы дошкольного образования и укреплена материально-техническая база учреждений дошкольного образования; На 100% детские сады будут обеспечены кадрами; Увеличится доля детских садов, в которых развивающая среда для детей соответствует современным требованиям, что позволит эффективно реализовывать новые федеральные государственные образовательные требования к дошкольному образованию; Увеличится охват дошкольным образованием детей до 100%, что позволит ликвидировать городскую очередь на места в детских садах; Улучшится качественный состав педагогических и руководящих кадров организаций дошкольного образования (по возрасту, уровню образования и квалификации). |  | Рост городской очереди на места в детских садах, ухудшение инфраструктуры системы дошкольного образования, рост проблемы кадрового обеспечения МДОУ |
| 3 | Молодежь города Пскова | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 01.01.2016 - 31.12.2021 | 34 950,1 | 1 732,1 | 6 900,9 | 6 874,9 | 6 611,7 | 6 611,7 | 6 218,8 | Увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, от общего количества молодежи города Пскова к концу 2020 года с 10% до 15%; Увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях и деятельности молодежных объединений, от общего количества молодежи города Пскова к концу 2020 года с 15% до 25%; Увеличение количества молодежных общественных организаций и объединений, принимающих участие в реализации программных мероприятий, к концу 2020 года с 15 до 30. |  | Снижение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях и деятельности молодежных объединений, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, уменьшение количества молодежных общественных организаций и объединений |
| 4 | Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 - 31.12.2021 | 2 920,0 | 520,0 | 520,0 | 620,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | Повышение у молодежи города Пскова уровня коллективной и личной ответственности за судьбу и будущее своей Родины и города, преодоление экстремистских проявлений отдельных групп молодежи и других негативных явлений; Внедрение новых, адаптированных к современным условиям форм патриотического воспитания молодежи в городе Пскове; Реализация инициатив общественных объединений, направленных на решение вопросов патриотического воспитания молодежи в городе Пскове; Рост социальной активности молодежи города Пскова. |  | Спад социальной активности молодежи, рост экстремистских проявлений отдельных групп молодежи и других негативных явлений |
| 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 - 31.12.2021 | 97 035,2 | 19 320,7 | 14 991,4 | 16 263,6 | 15 342,9 | 15 342,9 | 15 773,7 | Наличие условий и обеспечение их реализации для достижения цели муниципальной программы. |  | Не обеспечение эффективной реализации муниципальной программы |
|  | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Профилактика распространения ВИЧ инфекции в муниципальном образовании «Город Псков» | Управление образования Администрации г. Пскова, Управление культуры Администрации г. Пскова, Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные учреждения культуры, муниципальные учреждения дополнительного образования | 01.01.2017 - 31.12.2021 | 750,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Результатами реализации отдельного мероприятия «Профилактика распространения ВИЧ инфекции в муниципальном образовании «Город Псков»» усиление профилактической работы среди молодежи по пропаганде здорового образа жизни, рост информационной грамотности молодежи в вопросах способов распространения ВИЧ-инфекции, снижение риска ВИЧ-инфицирования молодого поколения псковичей |  | Не реализация государственной политики на муниципальном уровне, распространение ВИЧ-инфекции в молодежной среде. |
|  | Всего: |  |  | 12 172 511,6 | 2 706 220,1 | 2 202 098,1 | 2 271 734,2 | 2 067 340,1 | 2 065 344,6 | 859 774,5 |  |  |  |

».

2. Внести в подпрограмму 1 «Развитие муниципальной системы образования города Пскова» муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» следующие изменения:

1) в раздел I «Паспорт подпрограммы «Развитие муниципальной системы образования города Пскова» внести следующие изменения:

а) строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 01.01.2016 - 31.12.2021 |
| --- | --- |

»;

б) строку «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Развитие муниципальной системы образования города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
|  | средства местного бюджета | 251 939,5 | 288 667,7 | 295 317,2 | 265 249,0 | 267 003,3 | 279 807,4 | 1 647 984,1 |
|  | средства областного бюджета | 669 318,7 | 789 308,3 | 796 387,0 | 716 806,0 | 715 896,0 | 0,0 | 3 687 716,0 |
|  | средства федерального бюджета | 787 353,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 787 353,0 |
|  | внебюджетные средства | 68 494,6 | 109 424,6 | 105 312,6 | 99 536,4 | 99 536,4 | 99 536,4 | 581 841,0 |
|  | Всего по подпрограмме: | 1 777 105,8 | 1 187 400,6 | 1 197 016,8 | 1 081 591,4 | 1 082 435,7 | 379 343,8 | 6 704 894,1 |

»;

- 2) в раздел «Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» внести следующие изменения:

- а) слова «Актуальность данной подпрограммы обусловлена особой ролью образования в подготовке кадровых ресурсов для решения новых задач социально-экономического развития страны до 2020 года.», заменить словами

- «Актуальность данной подпрограммы обусловлена особой ролью образования в подготовке кадровых ресурсов для решения новых задач социально-экономического развития страны до 2021 года.»;

- б) слова «Приоритетные направления развития системы образования города Пскова на 2016 - 2020 годы определены в подпрограмме», заменить словами

- «Приоритетные направления развития системы образования города Пскова на 2016 - 2021 годы определены в подпрограмме»;

- 3) в разделе II «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые

- индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» таблицу «Перечень целевых индикаторов и показателей» изложить в следующей редакции:

- «

- Перечень целевых индикаторов и показателей:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1.1 | Удельный вес учащихся муниципальных образовательных учреждений, обучающихся в соответствии с ФГОС | Процент | 52 | 62 | 72 | 80 | 87 | 92 | 100 |
| 1.2 | Обеспеченность муниципальных образовательных учреждений педагогическими кадрами | Процент | 98,23 | 98,24 | 98,25 | 98,26 | 98,27 | 98,28 | 98,3 |
| 1.3 | Доля педагогических кадров, прошедших профессиональную переподготовку (согласно ФГОС не реже 1 раза в 3 года), повышение квалификации и стажировку, от общего количества педагогических работников | Процент | Не менее 32% в год | Не менее 35% в год | Не менее 38% в год | Не менее 40% в год | Не менее 42% в год | Не менее 45% в год | Не менее 45% в год |
| 1.4 | Доля учащихся, сдавших ЕГЭ по математике, от числа выпускников, участвующих в ЕГЭ | Процент | 98,0 | 98,1 | 98,2 | 98,2 | 98,3 | 98,4 | 98,5 |
| 1.5 | Доля учащихся, сдавших ЕГЭ по русскому языку, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6 | Удельный вес числа зданий общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа зданий общеобразовательных учреждений | Процент | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.7 | Доля учащихся в возрасте от 4 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования детей, в общей численности детей данной возрастной группы | Процент | Не менее 50% в год | Не менее 50% в год | Не менее 50% в год | Не менее 50% в год | Не менее 50% в год | Не менее 50% в год | Не менее 50% в год |
| 1.8 | Доля детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, и участвующая в городских и областных мероприятиях, от общего количества детей школьного возраста, занимающихся в учреждениях дополнительного образования | Процент | Не менее 70% в год | Не менее 70% в год | Не менее 70% в год | Не менее 70% в год | Не менее 70% в год | Не менее 70% в год | Не менее 70% в год |
| 1.9 | Доля общеобразовательных учреждений, принявших участие в научно-практических конференциях, олимпиадах, от общего количества общеобразовательных учреждений | Процент | Не менее 90% | Не менее 90% | Не менее 90% | Не менее 90% | Не менее 90% | Не менее 90% | Не менее 90% |
| 1.10 | Доля учащихся, принявших участие в муниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных интеллектуальных и творческих форумах (олимпиады, конкурсы, викторины, фестивали и т.д.), от общего количества учащихся | Процент | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 77,5 | 78,0 |

- »;

4) раздел III «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«III. Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2016 - 2021 годах. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.»;

5) раздел V «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие муниципальной системы образования города Пскова» изложить в следующей редакции:

«

| V. Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие муниципальной системы образования города Пскова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель основного мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Источники финансирования | ВСЕГО: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Ожидаемый результат от реализации основного мероприятия подпрограммы |
|  | Цель: Формирование системы образования, обеспечивающей его максимальную доступность и качество, способствующей всестороннему развитию личности, сохранению и укреплению здоровья детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Обеспечить получение населением г. Пскова качественной услуги предоставления доступного общего образования, приведенного в соответствие требованиям ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования | МОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 4 268 385,5 | 753 854,6 | 819 109,5 | 897 020,0 | 802 803,3 | 802 803,3 | 192 794,8 | Обеспечение непрерывного образования на основе преемственности образовательных программ и сетевого взаимодействия уровней образования |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 967 103,7 | 143 199,3 | 171 933,6 | 177 117,5 | 155 927,6 | 155 927,6 | 162 998,1 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 3 123 973,4 | 590 836,3 | 609 687,1 | 689 292,0 | 617 079,0 | 617 079,0 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | 177 308,4 | 19 819,0 | 37 488,8 | 30 610,5 | 29 796,7 | 29 796,7 | 29 796,7 |  |
| 2 | Создание и укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений | МОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2017 | Всего | 21 629,6 | 20 575,9 | 1 053,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание современных материально-технических условий для качественного получения образования |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 5 099,0 | 5 099,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 16 530,6 | 15 476,9 | 1 053,7 |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт, реконструкция объектов недвижимого имущества учреждений общего и дополнительного образования" | МОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 16 575,4 | 0,0 | 5 066,8 | 2 000,0 | 2 000,0 | 3 754,3 | 3 754,3 | Разработка ПСД, проведение капитального ремонта крыши, фасада, здания существующих учреждений общего и дополнительного образования, проведение реконструкция объектов недвижимого имущества учреждений общего и дополнительного образования |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 16 575,4 |  | 5 066,8 | 2 000,0 | 2 000,0 | 3 754,3 | 3 754,3 |  |
| 4 | Организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях | МОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 795 990,9 | 117 768,6 | 147 525,0 | 151 192,9 | 145 126,8 | 145 126,8 | 89 250,8 | Создание условий для сохранения здоровья обучающихся, внедрения оптимальных схем организаций качественного питания школьников |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 194 286,3 | 27 976,4 | 35 653,4 | 33 525,5 | 32 377,0 | 32 377,0 | 32 377,0 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 266 299,0 | 46 591,0 | 52 080,0 | 55 876,0 | 55 876,0 | 55 876,0 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | 335 405,6 | 43 201,2 | 59 791,6 | 61 791,4 | 56 873,8 | 56 873,8 | 56 873,8 |  |
| 5 | Повышение доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | МОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 1 460,4 | 650,0 | 0,0 | 810,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Осуществление инклюзивного образования детей в ОУ г.Пскова |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 650,0 | 650,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 810,4 |  |  | 810,4 |  |  |  |  |
| 6 | Строительство новых общеобразовательных учреждений | УО АГП, УСиКР АГП, МОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2017 | Всего | 868 476,2 | 787 353,0 | 81 123,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Строительство нового общеобразовательного учреждения в районе дальнего Завеличья |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 81 123,2 |  | 81 123,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 787 353,0 | 787 353,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проведение коррекционно-развивающих, компенсирующих занятий с обучающимися, оказание логопедической помощи обучающимся | МБУ «Центр ППМСП» | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 80 334,1 | 12 472,4 | 13 522,4 | 13 904,4 | 13 311,4 | 13 311,4 | 13 812,1 | Оказание коррекционно-развивающей, логопедической помощи обучающимся, консультационной помощи родителям, педагогам, проведение ПМПК |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 77 678,9 | 12 472,4 | 12 880,0 | 13 401,2 | 12 808,2 | 12 808,2 | 13 308,9 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | 2 655,2 | 0,0 | 642,4 | 503,2 | 503,2 | 503,2 | 503,2 |  |
| 8 | Благоустройство территории общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | МОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Благоустроена пришкольная территория 1 общеобразовательного учреждения и 1 учреждения дополнительного образования |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |  |  |  |
| 9 | Оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений учебниками | МОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 162,6 |  |  | 81,3 |  |  | 81,3 | Обеспечение учебниками обучающихся общеобразовательных учреждений |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 162,6 |  |  | 81,3 |  |  | 81,3 |  |
|  | Задача 2: Обеспечить качество реализации внедрения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Информационно-методическое сопровождение внедрения ФГОС ООО в муниципальные общеобразовательные учреждения | УО АГП, МОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение кадровых, финансовых, материально-технических условий реализации основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС |
| 2 | Создание условий для получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования | УО АГП, МОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Получение услуги предоставления доступного начального общего, основного общего и среднего общего образования на основе свободного выбора форм образования |
| 3 | Внедрение модели сетевого образования | УО АГП, МОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Получение услуги предоставления доступного начального общего, основного общего и среднего общего образования на основе свободного выбора форм образования |
| 4 | Развитие электронного образовательного пространства | УО АГП, МОУ УО АГП, МУ ДО УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Переход ОУ на использование электронного журнала, электронных дневников, электронной системы административного управления |
|  | Задача 3: Создать условия для стимулирования и поддержки талантливой молодежи и педагогического персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стимулирование и поддержка талантливой молодежи | УО АГП, МОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Создание организационных и иных условий для обеспечения непрерывной поддержки одаренных детей и талантливой молодежи |
| 2 | Стимулирование педагогического персонала учреждений общего и дополнительного образования | УО АГП, МОУ УО АГП, МУ ДО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 180,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Организация и проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства «Учитель года», «Педагогический дебют» |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 180,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 3 | Внедрение эффективного контракта в общем образовании | УО АГП, МОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Внедрен эффективный контракт во всех МБОУ и МАОУ, обеспечивающий возможности непрерывного профессионального развития и повышение квалификации педагогического персонала. |
| 4 | Обеспечение мер по привлечению молодых специалистов и сохранению кадрового потенциала в учреждениях образования | УО АГП, УК АГП, КФиС и ДМ АГП, МОУ, МДОУ, МБУ ДО | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 60 078,0 | 0,0 | 16 306,0 | 19 302,0 | 12 690,0 | 11 780,0 | 0,0 | 100% решение вопроса кадров в образовательных учреждениях |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 60 078,0 |  | 16 306,0 | 19 302,0 | 12 690,0 | 11 780,0 |  |  |
|  | Задача 4: Обеспечить получение населением г. Пскова качественной услуги предоставления доступного дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | МУ ДО УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 590 221,4 | 84 001,3 | 103 664,0 | 111 675,8 | 105 629,9 | 105 629,9 | 79 620,5 | Расширение перечня дополнительных образовательных услуг. Достижение многообразия видов деятельности, удовлетворяющих потребности и интересы учащихся |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 373 256,2 | 52 384,5 | 62 050,2 | 67 351,3 | 62 106,2 | 62 106,2 | 67 257,8 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 150 493,4 | 26 142,4 | 30 112,0 | 31 917,0 | 31 161,0 | 31 161,0 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | 66 471,8 | 5 474,4 | 11 501,8 | 12 407,5 | 12 362,7 | 12 362,7 | 12 362,7 |  |
| 2 | Создание и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования | МУ ДО УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2017 | Всего | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание современных материально-технических условий для качественного получения образования |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Внедрение эффективного контракта в учреждениях дополнительного образования | МУ ДО УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Внедрен эффективный контракт во всех МБУ ДО, обеспечивающий возможности непрерывного профессионального развития и повышение квалификации педагогического персонала ДО |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 6 704 894,1 | 1 777 105,8 | 1 187 400,6 | 1 197 016,8 | 1 081 591,4 | 1 082 435,7 | 379 343,8 |  |
|  | средства местного бюджета |  |  |  | 1 647 984,1 | 251 939,5 | 288 667,7 | 295 317,2 | 265 249,0 | 267 003,3 | 279 807,4 |  |
|  | средства областного бюджета |  |  |  | 3 687 716,0 | 669 318,7 | 789 308,3 | 796 387,0 | 716 806,0 | 715 896,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 581 841,4 | 68 494,6 | 109 424,6 | 105 312,6 | 99 536,4 | 99 536,4 | 99 536,4 |  |
|  | федеральные средства |  |  |  | 787 353,0 | 787 353,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

»;

6) раздел VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2016-2021 годах составляет 6 704 894,1 тыс. руб. за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств.

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы по годам представлено в разделе V. «Перечень основных мероприятий подпрограммы».

3. Внести в подпрограмму 2 «Развитие системы дошкольного образования города Пскова» муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» следующие изменения:

1) в раздел I «Паспорт Подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования города Пскова» внести следующие изменения:

а) строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 01.01.2016 - 31.12.2021 |
| --- | --- |

»;

б) строку «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Развитие системы дошкольного образования города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
|  | средства местного бюджета | 291 271,8 | 302 583,6 | 330 778,3 | 290 819,2 | 287 979,4 | 305 882,3 | 1 809 314,6 |
|  | средства областного бюджета | 467 518,8 | 533 458,5 | 565 145,0 | 520 419,0 | 520 419,0 | 0,0 | 2 606 960,3 |
|  | средства федерального бюджета | 2 501,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 501,1 |
|  | внебюджетные средства | 146 249,8 | 156 093,1 | 154 885,6 | 151 985,9 | 151 985,9 | 151 985,9 | 913 186,2 |
|  | Всего по подпрограмме: | 907 541,5 | 992 135,2 | 1 050 808,9 | 963 224,1 | 960 384,3 | 457 868,2 | 5 331 962,2 |

»;

- 2) в разделе II «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» таблицу «Перечень целевых индикаторов и показателей» изложить в следующей редакции:

- «

- Перечень целевых индикаторов и показателей:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 2.1 | Уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 2 лет до 3 лет | Процент | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 |
| 2.2 | Уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 3 лет до 4 лет | Процент | 95 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Количество инновационных проектов, программ, реализуемых в МДОУ | единиц | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 |
| 2.4 | Обеспеченность кадрами | Процент | 80,0 | 90,0 | 98,0 | 99,0 | 99,5 | 100,0 | 100,0 |
| 2.5 | Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (согласно ФГОС не реже 1 раза в 3 года), в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, в том числе реализующих программы инклюзивной направленности | Процент | Не менее 33% в год | Не менее 35% в год | Не менее 38% в год | Не менее 40% в год | Не менее 42% в год | Не менее 45% в год | Не менее 45% в год |

- »;

- 3) раздел III «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

- «III. Сроки и этапы реализации подпрограммы.

- Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2016 - 2021 годах. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.»;

- 4) раздел V «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования города Пскова» изложить в следующей редакции:

| «V. Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования города Пскова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель основного мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Источники финансирования | ВСЕГО: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Ожидаемый результат от реализации основного мероприятия подпрограммы |
|  | Цель: Реализация эффективной политики в области детства на муниципальном уровне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Обеспечить получение населением г.Пскова качественной услуги предоставления доступного дошкольного образования, приведенного в соответствие требованиям ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход | УО АГП, МДОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 5 238 355,4 | 858 543,8 | 983 244,5 | 1 032 804,6 | 956 698,4 | 954 790,1 | 452 274,0 | Организована индивидуальная работа с семьями, требующими педагогического и психологического сопровождения. Обеспечены нормы и требования по питанию дошкольников в МДОУ. Реализованы результаты ежегодных мониторингов посещаемости детей. Принятые меры по охране здоровья детей, посещающих МДОУ, уменьшили число пропусков по болезни |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 1 718 708,9 | 245 025,2 | 293 942,9 | 312 774,0 | 284 293,5 | 282 385,2 | 300 288,1 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 2 606 460,3 | 467 268,8 | 533 208,5 | 565 145,0 | 520 419,0 | 520 419,0 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | 913 186,2 | 146 249,8 | 156 093,1 | 154 885,6 | 151 985,9 | 151 985,9 | 151 985,9 |  |
| 2 | Создание и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений | УО АГП, МДОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 52 410,5 | 45 466,6 | 6 943,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведен капитальный ремонт не менее, чем в 8-ми детских садах. Проведен текущий ремонт не менее, чем в 17 детских садах. Оснащено необходимым техническим оборудованием, инвентарем, учебными пособиями, развивающими играми, игрушками не менее 40% детских садов |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 52 410,5 | 45 466,6 | 6 943,9 |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт, реконструкция объектов недвижимого имущества учреждений дошкольного образования | УО АГП, МДОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 22 088,0 | 0,0 | 1 659,1 | 5 225,8 | 5 525,7 | 4 838,7 | 4 838,7 | Капитальный ремонт и реконструкция существующих учреждений дошкольного образования, изготовление проектно-сметной документации и т.д. |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 22 088,0 |  | 1 659,1 | 5225,8 | 5 525,7 | 4 838,7 | 4 838,7 |  |
| 4 | Создание в дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования «Город Псков» универсальной безбарьерной среды для инклюзивного и качественного образования детей -инвалидов | УО АГП, МДОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 3 758,8 | 3 501,1 | 257,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретено оборудование для инклюзивного развития детей не менее, чем для 2 дошкольных учреждений в год |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 757,7 | 750,0 | 7,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 500,0 | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 2 501,1 | 2 501,1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Информационно-методическое сопровождение внедрения ФГОС в учреждениях дошкольного образования | УО АГП, МДОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Организована работа инновационных площадок на базе ДОУ |
| 6 | Благоустройство территории дошкольных образовательных учреждений | МДОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 7 024,7 | 0,0 | 0,0 | 4 603,7 | 970,0 | 725,5 | 725,5 | Благоустроена территория 2 учреждений дошкольного образования |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 7 024,7 |  |  | 4 603,7 | 970,0 | 725,5 | 725,5 |  |
| 7 | Создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях города | УСиКР АГП МДОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 8 144,8 | 0,0 | 0,0 | 8 144,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Строительство трех новых дошкольных учреждений в 2018/2019 году. Переоборудование и оснащение имеющихся помещений для открытия новых групп не менее, чем в одном МДОУ в год |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 8 144,8 |  |  | 8 144,8 |  |  |  |  |
|  | Задача 2: Повысить профессиональной уровень педагогических работников в системе дошкольного образования и решить проблему ее кадрового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | УО АГП, МДОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Достигнута полная укомплектованность детских садов кадрами |
| 2 | Стимулирование педагогического персонала дошкольных учреждений | УО АГП, МДОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 180,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Проведение ежегодного конкурса «Воспитатель года» |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 180,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 3 | Внедрение эффективного контракта в дошкольном образовании | УО АГП, МДОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Внедрен эффективный контракт во всех МДОУ, обеспечивающий возможности непрерывного профессионального развития и повышение квалификации педагогического персонала МДОУ |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 5 331 962,2 | 907 541,5 | 992 135,2 | 1 050 808,9 | 963 224,1 | 960 384,3 | 457 868,2 |  |
|  | средства местного бюджета |  |  |  | 1 809 314,6 | 291 271,8 | 302 583,6 | 330 778,3 | 290 819,2 | 287 979,4 | 305 882,3 |  |
|  | средства областного бюджета |  |  |  | 2 606 960,3 | 467 518,8 | 533 458,5 | 565 145,0 | 520 419,0 | 520 419,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 913 186,2 | 146 249,8 | 156 093,1 | 154 885,6 | 151 985,9 | 151 985,9 | 151 985,9 |  |
|  | Федеральные средства |  |  |  | 2 501,1 | 2 501,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

»;

5) раздел VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2016-2021 годах составляет 5 331 962,2 тыс. руб. за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств.

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы по годам представлено в разделе V «Перечень основных мероприятий подпрограммы».

4. Внести в подпрограмму 3 «Молодежь города Пскова» муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» следующие изменения:

1) в раздел I «Паспорт Подпрограммы «Молодежь города Пскова» внести следующие изменения:

а) строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 01.01.2016 - 31.12.2021 |
| --- | --- |

»;

б) строку «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Молодежь города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
|  | средства местного бюджета | 1 179,0 | 6 191,1 | 6 218,9 | 5 955,7 | 5 955,7 | 6 218,8 | 31 719,2 |
|  | средства областного бюджета | 553,1 | 709,8 | 656,0 | 656,0 | 656,0 | 0,0 | 3 230,9 |
|  | Всего по подпрограмме: | 1 732,1 | 6 900,9 | 6 874,9 | 6 611,7 | 6 611,7 | 6 218,8 | 34 950,1 |

»;

в) строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях и деятельности молодежных объединений, от общего количества молодежи города Пскова к концу 2021 года с 15% до 26%; Увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, от общего количества молодежи города Пскова к концу 2021 года с 10% до 16%; Увеличение числа действующих детских и молодежных объединений и объединений, принимающих участие в реализации программных мероприятий, к концу 2021 года с 15 до 31. Стабильная работа и своевременное обновление молодежных Интернет-ресурсов МБУ «ПГМЦ» и комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи |
| --- | --- |

»;

- 2) в раздел II «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» внести следующие изменения:

- а) таблицу «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

- «

- Перечень целевых индикаторов и показателей:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 3.1 | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова | Процент | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3.2 | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова | Процент | 15 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 | 26 |
| 3.3 | Количество действующих детских и молодежных объединений и объединений, принимающих участие в реализации программных мероприятий | Единица | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 31 |
| 3.4 | Стабильность работы и своевременное обновление Интернет-ресурсов МБУ «ПГМЦ» и Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи | Да - 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Нет - 0 |  |  |  |  |  |  |  |

- »;

- б) слова «При реализации подпрограммы предполагается достичь следующих результатов:

- -увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях и деятельности молодежных объединений, от общего количества молодежи города Пскова к концу 2020 года с 15% до 25%;

- -увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, от общего количества молодежи города Пскова к концу 2020 года с 10% до 15%;

- -увеличение количества молодежных общественных организаций и объединений, принимающих участие в реализации программных мероприятий, к концу 2020 года с 15 до 30;

- -стабильная работа и своевременное обновление молодежных Интернет-ресурсов МБУ «ПГМЦ» и комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи.», заменить словами следующего содержания:

- «При реализации подпрограммы предполагается достичь следующих результатов:

- увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях и деятельности молодежных объединений, от общего количества молодежи города Пскова к концу 2021 года с 15% до 26%;

- увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, от общего количества молодежи города Пскова к концу 2021 года с 10% до 16%;

- увеличение числа действующих детских и молодежных объединений и объединений, принимающих участие в реализации программных мероприятий, к концу 2021 года с 15 до 31;

- стабильная работа и своевременное обновление молодежных Интернет-ресурсов МБУ «ПГМЦ» и комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи.»;

- 3) раздел III «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

- «III. Сроки и этапы реализации подпрограммы.

- Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2016 - 2021 годах. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.»;

- 4) раздел V «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Молодежь города Пскова» изложить в следующей редакции:

| «V. Перечень основных мероприятий подпрограммы «Молодежь города Пскова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель основного мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Источники финансирования | ВСЕГО: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Ожидаемый результат от реализации основного мероприятия подпрограммы |
|  | Цель: Повышение социальной активности молодежи, формирование молодежного сообщества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Увеличение активности молодежи в общественной жизни города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поддержка мероприятий молодежных организаций, объединений, поддержка и развитие общественно значимых молодежных инициатив, иных инициатив, направленных на эффективную реализацию молодежной политики | КФиС и ДМ АГП, МБУ «ПГМЦ», | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Всего | 560,0 | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация интеллектуального и творческого потенциала молодежи, формирование и возможность реализации гражданской позиции молодых граждан |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 560,0 | 560,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация, проведение городских конкурсов и мероприятий, организация участия в областных и общероссийских международных мероприятиях | КФиС и ДМ АГП, МБУ «ПГМЦ», ПГМОБО «Студенческое правительство г. Пскова» | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Всего | 177,4 | 177,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Поддержка студенческих инициатив в различных сферах студенческой жизни |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 177,4 | 177,4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростов и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | КФиС и ДМ АГП, МБУ «ПГМЦ» | 01.01.2017 - 31.12.2021 | Всего | 14 603,6 | 0,0 | 2 871,1 | 2 998,9 | 2 867,4 | 2 867,4 | 2 998,8 | Прирост доли молодых людей, принимающих участие подпрограммных мероприятиях, от общего количества молодежи города Пскова к концу 2021 года с 15% до 26%. Увеличение количества молодежных общественных организаций и объединений, принимающих участие в реализации программных мероприятий, к концу 2021 года с 15 до 31 в год. |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 14 603,6 |  | 2 871,1 | 2 998,9 | 2 867,4 | 2 867,4 | 2 998,8 |  |
| 4 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | КФиС и ДМ АГП, МБУ «ПГМЦ», ПГМОБО «Студенческое правительство г. Пскова» | 01.01.2017 - 31.12.2021 | Всего | 8 248,9 | 0,0 | 1 624,9 | 1 694,2 | 1 617,8 | 1 617,8 | 1 694,2 | Увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, от общего количества молодежи города Пскова к концу 2021 года с 10% до 16% |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 8 248,9 |  | 1 624,9 | 1 694,2 | 1 617,8 | 1 617,8 | 1 694,2 |  |
| 5 | Организация досуга детей, подростков и молодежи | КФиС и ДМ АГП, МБУ «ПГМЦ», ПГМОБО «Студенческое правительство г. Пскова» | 01.01.2017 - 31.12.2021 | Всего | 6 339,7 | 0,0 | 1 413,5 | 1 259,2 | 1 203,9 | 1 203,9 | 1 259,2 | Увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях и деятельности молодежных объединений, от общего количества молодежи города Пскова к концу 2021 года с 15% до 26% |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 6 339,7 |  | 1 413,5 | 1 259,2 | 1 203,9 | 1 203,9 | 1 259,2 |  |
|  | Задача 2: Содействие трудовой занятости молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мероприятий, направленных на содействие трудовой занятости молодежи | КФиС и ДМ АГП, МБУ «ПГМЦ», МОУ УО АГП | 01.01.2016- 31.12.2021 | Всего | 4 970,5 | 944,7 | 991,4 | 922,6 | 922,6 | 922,6 | 266,6 | Организация временной занятости молодежи. Увеличение доли участников движения студенческих отрядов на 3% |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 1 739,6 | 391,6 | 281,6 | 266,6 | 266,6 | 266,6 | 266,6 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 3 230,9 | 553,1 | 709,8 | 656,0 | 656,0 | 656,0 |  |  |
| 2 | Комплекс мероприятий, направленных на профориентацию подростков и молодежи | КФиС и ДМ АГП, МБУ «ПГМЦ» | 01.01.2016 - 31.12.2021 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли молодых людей, участвующих в профориентационных мероприятиях, на 10% |
|  | Задача 3: Развитие информационного обеспечения молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение информационной политики в молодежной сфере | МБУ «ПГМЦ» | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Получение объективной и своевременной информации о состоянии молодежной отрасли, положения молодежи |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 34 950,1 | 1 732,1 | 6 900,9 | 6 874,9 | 6 611,7 | 6 611,7 | 6 218,8 |  |
|  | средства местного бюджета |  |  |  | 31 719,2 | 1 179,0 | 6 191,1 | 6 218,9 | 5 955,7 | 5 955,7 | 6 218,8 |  |
|  | средства областного бюджета |  |  |  | 3 230,9 | 553,1 | 709,8 | 656,0 | 656,0 | 656,0 | 0,0 |  |

»;

5) раздел VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2016-2021 годах составляет 34 950,1 тыс. руб. за счет средств областного и местного бюджетов.

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы по годам представлено в разделе V «Перечень основных мероприятий подпрограммы».

5. Внести в подпрограмму 4 «Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове» муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» следующие изменения:

1) в раздел I «Паспорт Подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове» внести следующие изменения:

а) строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 01.01.2016 - 31.12.2021 |
| --- | --- |

»;

б) строку «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
|  | средства местного бюджета | 420,0 | 520,0 | 620,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 2 820,0 |
|  | средства областного бюджета | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Всего по подпрограмме: | 520,0 | 520,0 | 620,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 2 920,0 |

»;

- 2) в разделе III «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» таблицу «Целевые показатели» изложить в следующей редакции:

- «

- Перечень целевых индикаторов и показателей:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г.. |
| 4.1 | Количество постоянно действующих детских и молодежных патриотических объединений, клубов, центров | Единица | 25 | 27 | 29 | 32 | 35 | 37 | 38 |
| 4.2 | Количество городских мероприятий патриотической направленности | Единица | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 |
| 4.3 | Количество молодежи в возрасте от 11 до 25 лет, включенных в деятельность патриотических клубов и общественных объединений патриотической направленности муниципального образования «Город Псков» | Человек | Не менее 1000 чел. | Не менее 1000 чел. | Не менее 1000 чел. | Не менее 1000 чел. | Не менее 1000 чел. | Не менее 1000 чел. | Не менее 1000 чел. |

- »;

- 3) раздел IV «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

- «IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы.

- Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2016 - 2021 годах. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.»;

- 4) задачу №1 раздела V «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:

- «Основное мероприятие «Проведение социальных акций «Посылка солдату», «Письмо на заставу», «Ветеран живёт рядом», «Обелиск» предполагает активное участие прежде всего воспитанников кадетских классов МБОУ «Лицей «Развитие», воспитанников клуба «Патриот», участников движения «Юнармия» и молодежи города Пскова в мероприятиях, воспитывающих активную гражданскую позицию, способность нести личную ответственность за судьбу своей семьи, города, Родины, духовность, нравственность, личную и общественную ответственность.»;

- 5) раздел VI «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове» изложить в следующей редакции:

«

| VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель основного мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Источники финансирования | ВСЕГО: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Ожидаемый результат от реализации основного мероприятия подпрограммы |  |
|  | Цель 1: Совершенствование системы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи в городе Пскове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Формировать позитивное отношение к конституционному и воинскому долгу, достойному служению Отечеству, повышению престижа Вооруженных Сил Российской Федерации и службы в их рядах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение военно-спортивных игр и мероприятий патриотической направленности для молодежи, посещение музеев Воинской Славы, экскурсии в действующие воинские части | УО АГП, КФиС и ДМ АГП, МУ ДО УО АГП, МУ ДО УК АГП, МУК УК АГП, МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С.Пушкина» | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 2 920,0 | 520,0 | 520,0 | 620,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | Развитие физических и волевых качеств, формирование готовности к службе в вооруженных силах РФ |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 2 820,0 | 420,0 | 520,0 | 620,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 |  |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню памяти псковичей, погибших в локальных конфликтах | УО АГП, МБУ ДО «ЦВР «Патриот», ПРО ОООИВА «Инвалиды войны» | 01.01.2016 - 31.12.2021 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Вовлечение молодежи в мероприятия, повышающие патриотическое сознание молодого поколения на примерах событий современной истории |  |
| 3 | Проведение социальных акций «Посылка солдату», «Письмо на заставу», «Ветеран живёт рядом», «Обелиск» | УО АГП, МБУ ДО «ЦВР «Патриот», МБОУ «Лицей «Развитие» (кадетский корпус)» | 01.09.2018-31.12.2021 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Формирование у молодого поколения активной гражданской позиции, способности нести личную ответственность за судьбу своей семьи, города, Родины; |  |
|  | Задача 2: Совершенствовать механизмы, обеспечивающие развитие патриотического воспитания молодежи в городе Пскове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение условий нормативно-правового и информационно-методического характера для устойчивого развития патриотического воспитания молодежи в г. Пскове | УО АГП, КФиС и ДМ АГП, МУ ДО УО АГП, МУ ДО УК АГП, МУК УК АГП, МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С.Пушкина» | 01.01.2016 - 31.12.2021 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Совершенствование нормативно-правовой базы и информационно-методического обеспечения патриотического воспитания молодежи г. Пскова, внедрение передовых форм и методов патриотического воспитания молодежи |  |
| 2 | Активизация деятельности общественных объединений, учреждений различной ведомственной принадлежности по патриотическому воспитанию молодежи в г. Пскове, развитие молодежного волонтерского движения | УО АГП, КФиС и ДМ АГП, МУ ДО УО АГП, МУ ДО УК АГП, МУК УК АГП, МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С.Пушкина» | 01.01.2016 - 31.12.2021 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Формирование патриотического сознания и общественной активности молодежи |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 2 920,0 | 520,0 | 520,0 | 620,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 |  |  |
|  | средства местного бюджета |  |  |  | 2 820,0 | 420,0 | 520,0 | 620,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 |  |  |
|  | средства областного бюджета |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

»;

6) раздел VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2016-2021 годах составляет 2 920,0 тыс. руб. за счет средств областного и местного бюджетов.

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы по годам представлено в разделе VI «Перечень основных мероприятий подпрограммы».

6. Внести в подпрограмму 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» следующие изменения:

1) в раздел I «Паспорт Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» внести следующие изменения:

а) строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 01.01.2016 - 31.12.2021 |
| --- | --- |

»;

б) строку «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
|  | средства местного бюджета | 19 320,7 | 14 991,4 | 16 263,6 | 15 342,9 | 15 342,9 | 15 773,7 | 97 035,2 |
|  | Всего по подпрограмме: | 19 320,7 | 14 991,4 | 16 263,6 | 15 342,9 | 15 342,9 | 15 773,7 | 97 035,2 |

»;

- 2) в разделе III «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» таблицу «Целевые индикаторы достижения цели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

- «

- Перечень целевых индикаторов и показателей:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 5.1 | Уровень исполнения расходов на содержание Управления образования Администрации г. Пскова | Стандарт | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| 5.2 | Уровень выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги МБУ «ПГМЦ» | Стандарт | 91 | 92 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Отсутствие жалоб населения на отсутствие в СМИ, в сети Интернет актуальной, востребованной и своевременной информации о конкурсах и т.п. | Да - 1 Нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.4 | Отсутствие нарушений установленной периодичности (своевременность) размещения информации в сети Интернет | Да – 1 Нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- »;

- 3) раздел IV «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

- «IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы.

- Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2016 - 2021 годах. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.»;

- 4) раздел VI «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» изложить в следующей редакции:

«

- VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы

- «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель основного мероприятия | Сроки исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации основного мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
|  | Цель 1: Создание условий для управления процессом реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Создание условий для обеспечения эффективного исполнения муниципальных функций управления образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы Управления образования | УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 56 741,2 | 9 176,1 | 9 079,7 | 10 033,6 | 9 411,4 | 9 411,4 | 9 629,0 | Исполнение сметы на содержание УО |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 56 741,2 | 9 176,1 | 9 079,7 | 10 033,6 | 9 411,4 | 9 411,4 | 9 629,0 |  |
| 2 | Обеспечение деятельности соисполнителя муниципальной программы МКУ «Центр технического обслуживания» | МКУ «ЦТО» | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 35 930,7 | 5 781,3 | 5 911,7 | 6 230,0 | 5 931,5 | 5 931,5 | 6 144,7 | Исполнение сметы на содержание МКУ «ЦТО» |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 35 930,7 | 5 781,3 | 5 911,7 | 6 230,0 | 5 931,5 | 5 931,5 | 6 144,7 |  |
| 3 | Обеспечение деятельности МБУ «Псковский городской молодежный центр» | МКУ «ПГМЦ» | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Всего | 4 363,3 | 4 363,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение муниципальной услуги МБУ «Псковский городской молодежный центр» |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 4 363,3 | 4 363,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2: Информационное обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация принципа информационной открытости в деятельности Администрации города по выполнению муниципальной программы | УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Реализация принципа информационной открытости в деятельности Администрации г. Пскова |
| 2 | Обеспечение наличия в СМИ (в сети Интернет) обязательной информации (в рамках муниципальной программы) для населения, предусмотренной законодательством | УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Реализация принципа информационной открытости в деятельности Администрации г. Пскова |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 97 035,2 | 19 320,7 | 14 991,4 | 16 263,6 | 15 342,9 | 15 342,9 | 15 773,7 |  |
|  | средства местного бюджета |  |  |  | 97 035,2 | 19 320,7 | 14 991,4 | 16 263,6 | 15 342,9 | 15 342,9 | 15 773,7 |  |

»;

5) раздел VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2016-2021 годах составляет 97 035,2 тыс. руб. за счет   средств местного бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы по годам представлено в разделе VI «Перечень основных мероприятий подпрограммы».

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального    опубликования.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Псковские Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Пскова А.В. Коновалова.

Глава Администрации города Пскова				А.Н. Братчиков