**Сроки выполнения работ по реконструкции улицы Свердлова с прилегающими территориями:**

1. **Участок ул. Свердлова от ул.В.Шуйского до ул. Калинина:**

- сеть водоснабжения – завершена в октябре 2017;

- сеть хозяйственно-бытовой каналзации - завершена в октябре 2017;

1. **Участок ул. Свердлова от ул. Калинина до ул. Советской:**

- сеть водоснабжения – завершена в декабре 2017;

- сеть хозяйственно-бытовой каналзации - завершена в декабре 2017;

- сеть ливневой канализации – планируется завершить в январе 2018;

1. **Участок ул. Свердлова от ул. Советской до Октябрьского пр-та:**

- сеть водоснабжения – планируется завершить в феврале 2018;

- сеть хозяйственно-бытовой каналзации - планируется завершить в июне 2018;

- сеть ливневой канализации – планируется завершить в марте 2018;

1. **Участок ул. Свердлова от Октябрьского пр-та до ул. Воровского:**

- сеть водоснабжения – планируется завершить в мае 2018;

- сеть хозяйственно-бытовой каналзации - планируется завершить в марте 2018;

- сеть ливневой канализации – планируется завершить в январе 2018;

- сеть теплоснабжения - планируется завершить в августе 2018;

Благоустройство на всех участках ул. Свердлова планируется завершить в октябре 2018.

1. **Комсомольский пер.:**

- сеть водоснабжения – планируется завершить в феврале 2018;

- сеть хозяйственно-бытовой каналзации - планируется завершить в марте 2018;

- сеть ливневой канализации – планируется завершить в апреле 2018;

- сеть теплоснабжения - планируется завершить в мае 2018;

- благоустройство планируется завершить в июле 2018;

1. **Музейный пер.:**

- сеть водоснабжения – планируется завершить в апреле 2018;

- сеть хозяйственно-бытовой каналзации - планируется завершить в апреле 2018;

- сеть ливневой канализации – планируется завершить в апреле 2018;

- сеть теплоснабжения - планируется завершить в мае 2018;

- благоустройство планируется завершить в июле 2018;

1. **Проезд между Музейным и Комсомольским переулками:**

- благоустройство планируется завершить в июне 2018;

1. **Комиссаровский пер.:**

- сеть водоснабжения – завершена в ноябре 2017;

- сеть хозяйственно-бытовой каналзации - завершена в ноябре 2017;

- сеть ливневой канализации – завершена в декабре 2017;

- благоустройство планируется завершить в июне 2018;

1. **Ул. Спегальского в границах от ул. Свердлова до ул. Гоголя:**

- сеть водоснабжения – завершена в ноябре 2017;

- сеть хозяйственно-бытовой каналзации - завершена в ноябре 2017;

- сеть ливневой канализации – завершена в декабре 2017;

- благоустройство планируется завершить в мае 2018;

1. **Парковая зона №1 – «Вечный огонь»:**

- сеть ливневой канализации – планируется завершить в апреле 2018;

- благоустройство планируется завершить в ноябре 2018;

1. **Парковая зона №4 – «сквер Павших Борцов»:**

- сеть ливневой канализации –завершена в октябре 2017;

- благоустройство планируется завершить в ноябре 2018;

Сети наружного освещения на всех участках планируется завершить к августу 2018 года.

Сети электроснабжения и слаботочные сети планируется завершить в марте 2018.