237

15.03.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 
17 декабря 2015 г. № 2701 «Об утверждении муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков»

В целях оптимизации финансовых расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 62 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Псков», утвержденного Решением Псковской городской Думы от 27 февраля 2013 г. № 432, распоряжением Администрации города Пскова от 29.12.2016 года 
№ 886-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Псков», руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Пскова от 17 декабря 2015г. № 2701 «Об утверждении муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» следующие изменения:

1) в разделе I «Паспорт муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков»:

а) строку «Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям, включенным в состав программы)» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям, включенным в состав программы) | Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
|  | средства местного бюджета | 194032,1 | 196867 | 227709,7 | 195750,6 | 180948,1 | 195332,5 | 1190640 |
|  | средства областного бюджета | 127560,7 | 62872,7 | 89322,6 | 9900 | 16600 | 0 | 306256 |
|  | средства федерального бюджета | 46761 | 192309,3 | 647307,9 | 0 | 0 | 0 | 886378,2 |
|  | внебюджетные средства | 33794,3 | 33084,8 | 32778,6 | 32778,6 | 32778,6 | 32778,6 | 197993,5 |
|  | Всего по программе: | 402148,1 | 485133,8 | 997118,8 | 238429,2 | 230326,7 | 228111,1 | 2581267,7 |
|  | Развитие сферы культуры в муниципальном образовании «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 158183 | 175904,3 | 196977,0 | 173462,5 | 172001,3 | 186306,4 | 1062834,5 |
|  | средства областного бюджета | 1102,40 | 2624,00 | 2504,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6231,30 |
|  | средства федерального бюджета | 61,00 | 1409,30 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1535,30 |
|  | внебюджетные средства | 33794,30 | 33084,80 | 32778,6 | 32778,60 | 32778,60 | 32778,60 | 197993,50 |
|  | Всего по подпрограмме: | 193140,7 | 213022,4 | 232325,5 | 206241,1 | 204779,9 | 219085 | 1268594,6 |
|  | Культурное наследие муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 304,4 | 5227,5 | 17711,3 | 365 | 365 | 365 | 24338,2 |
|  | Всего по подпрограмме: | 304,4 | 5227,5 | 17711,3 | 365 | 365 | 365 | 24338,2 |
|  | Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 29639,1 | 9509,6 | 5919,9 | 13645,2 | 0 | 0 | 58713,8 |
|  | средства областного бюджета | 126046 | 60048,7 | 85817,7 | 9100 | 16100 | 0 | 297112,4 |
|  | средства федерального бюджета | 46700 | 190900 | 647242,9 | 0 | 0 | 0 | 884842,9 |
|  | Всего по подпрограмме: | 202385,1 | 260458,3 | 738980,5 | 22745,2 | 16100 | 0 | 1240669,1 |
|  | Комплексные меры по содержанию, благоустройству и капитальному ремонту воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 1839,90 | 2158,10 | 2721,30 | 4196,10 | 4500,00 | 4500,00 | 19915,40 |
|  | средства областного бюджета | 412,30 | 200,00 | 1000,00 | 800,00 | 500,00 | 0,00 | 2912,30 |
|  | Всего по подпрограмме: | 2252,20 | 2358,10 | 3721,30 | 4996,10 | 5000,00 | 4500,00 | 22827,70 |
|  | Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 4065,70 | 4067,50 | 4380,20 | 4081,80 | 4081,80 | 4161,10 | 24838,10 |
|  | Всего по подпрограмме: | 4065,70 | 4067,50 | 4380,20 | 4081,80 | 4081,80 | 4161,10 | 24838,10 |

»;

б) строку «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:

«

| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Благоустройство, капитальный и текущий ремонт воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, находящихся на территории муниципального образования «Город Псков» |
| --- | --- |
|  | 2. Повышение качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей |
|  | 3. Формирование положительного туристского имиджа города Пскова, повышение инвестиционной привлекательности города для российских и зарубежных инвесторов |
|  | 4. Совершенствование системы учета и улучшение состояния мемориальных объектов, находящихся на территории муниципального образования «Город Псков» |
|  | 5. Создание туристско-рекреационного кластера «Псковский», благоустройство зон исторического центра города Пскова |
|  | 6. Создание условий для формирования эстетического вкуса, приобщение населения к мероприятиям в духе патриотизма, гражданственности, толерантности, гуманизма, исторических традиций города Пскова |
|  | 7. Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования «Город Псков», в том числе выполнение ремонтно-реставрационных работ не менее чем на 2 объектах культурного наследия к 2021 году |
|  | 8. Установка информационных надписей на всех ОКН, находящихся в муниципальной собственности |
|  | 9. Реализация проектов по приграничному сотрудничеству муниципального образования «Город Псков» |
|  | 10. Проведение на высоком уровне мероприятий 39-х Международных Ганзейских Дней в городе Пскове в 2019 году |

- »;

- 2) подпрограмму 3 «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков» раздела VII «Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы» дополнить строками следующего содержания:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 3.6 | Количество мероприятий, направленных на обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) к местам проведения праздничных мероприятий и объектам социальной инфраструктуры | Единица | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Количество событийных мероприятий, проведенных в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в городе Пскове | Единица | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 |
| 3.8 | Количество объектов инфраструктуры, приведенных в надлежащее состояние, в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в городе Пскове | Единица | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |

»;

3) раздел VIII «Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

VIII. «Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы

| Номер п/п | Наименование подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель или участник программы) | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 |  |  |  |
|  | Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие сферы культуры в муниципальном образовании «Город Псков» | Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2016 - 31.12.2021 | 1268594,6 | 193140,7 | 213022,4 | 232325,5 |  | 206241,1 | 204779,9 |  | 219085 | Обеспечение жителей города услугами муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования; Приобщение населения к духовно-нравственным и культурным традициям города Пскова; Создание условий для организации досуга жителей города посредством организации общегородских мероприятий; Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами учреждений культуры; Увеличение количества общегородских мероприятий, проводимых на территории муниципального образования Город Псков» до 60 к 2020 году; Увеличение средней заработной платы сотрудников муниципальных учреждений культуры, подведомственных УК АГП, до уровня средней заработной платы по Псковской области; Улучшение условий труда посредством укрепления материально-технической базы учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования, проведения капитального и текущего ремонтов зданий подведомственных учреждений | Недостаточное количество проводимых общегородских мероприятий; Недостижение уровня средней заработной платы сотрудников по отношению к уровню средней заработной платы по Псковской области, неисполнение «Дорожной карты»; Низкий уровень обеспеченности населения услугами муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования; Отсутствие интереса у населения города к духовно-нравственным и культурным традициям города Пскова; Отсутствие условий для организации досуга населения города; Отсутствие условий для организации досуга населения и обеспечения жителей города услугами учреждений культуры; Слабая материально-техническая база муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования |
| 2 | Культурное наследие муниципального образования «Город Псков» | Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2016 - 31.12.2021 | 24338,2 | 304,4 | 5227,5 | 17711,3 |  | 365 | 365 |  | 365 | Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования «Город Псков», в том числе выполнение ремонтно-реставрационных работ не менее чем на 2 объектах культурного наследия к 2020 году; Популяризация культурного наследия среди городского сообщества, создание системы работы по приобщению к культурному наследию детей и юношества, как следствие - повышение уровня информированности горожан о культурном наследии Пскова; Совершенствование системы учёта и улучшение состояния мемориальных объектов находящихся на территории муниципального образования «Город Псков»; Увековечение памяти выдающихся личностей и исторических событий, связанных с городом Псковом; Установка информационных надписей на всех объектов культурного наследия, являющихся собственностью муниципального образования «Город Псков» | Неучтенные объекты культурного наследия на территории муниципального образования; Низкий уровень информированности населения об объектах культурного наследия города Пскова; Отсутствие преемственности между поколениями, низкий уровень информированности населения об историческом наследии города Пскова; Слабая система учета мемориальных объектов, находящихся на территории муниципального образования «Город Псков»; Слабый уровень информированности граждан о культурном наследии города Пскова |
| 3 | Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков» | Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2016 - 31.12.2021 | 1240669,1 | 202385,1 | 260458,3 | 738980,5 |  | 22745,2 | 16100 |  | 0 | Вовлечение в сферу туризма новых категорий и групп населения, создание новых туристских маршрутов и расширение событийного календаря; Завершение создания туристско-рекреационного кластера «Псковский»; Развитие и благоустройство зон исторического центра города Пскова; реконструкция набережных рек Великой и Псковы, улицы Пушкина исторического центра города; Увеличение внутреннего и въездного туристского потока, повышение качества туристских услуг; Формирование положительного туристского имиджа, повышение инвестиционной привлекательности города Пскова для российских и зарубежных инвесторов; Формирование привлекательной среды для туристов и жителей города; Формирование позитивного и узнаваемого имиджа города Пскова как современного российского города с ганзейской историей; Формирование общественного мнения о ганзейском движении; Активизация связей муниципального образования «Город Псков» с городами - членами Международного Ганзейского Союза Нового времени; Улучшение взаимодействия между молодежью из городов – участников Ганзейского Союза Нового времени. | Низкий уровень качества туристских услуг; Низкий уровень обустроенности реакреационных зон пешеходного туризма на территории исторического центра города; Низкий уровень туристской и инвестиционной привлекательности города Пскова; Отсутствие новых форм и методов туристского обслуживания, новых туристических маршрутов, новых событийных мероприятий |
| 4 | Комплексные меры по содержанию, благоустройству и капитальному ремонту воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории муниципального образования «Город Псков» | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2016 - 31.12.2021 | 22827,7 | 2252,2 | 2358,1 | 3721,3 |  | 4996,1 | 5000 |  | 4500 | Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, находящихся на территории муниципального образования «Город Псков» | Неудовлетворительное состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, находящихся на территории муниципального образования «Город Псков» |
| 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Управление культуры Администрации города Пскова | 01.01.2016 - 31.12.2021 | 24838,1 | 4065,7 | 4067,5 | 4380,2 |  | 4081,8 | 4081,8 |  | 4161,1 | Доведение средней заработной платы работников учреждений до средней заработной платы по области (согласно «дорожной карты»); Достижение высокой оценки качества финансового менеджмента Управления культуры; Переход на эффективный контракт в сфере культуры; Повышение качества муниципальных услуг в сфере культуры; Своевременная подготовка отчетности о реализации муниципальной программы; Своевременное принятие правовых актов, разработка иных документов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы | Недостижение уровня средней заработной платы сотрудников по отношению к уровню средней заработной платы по Псковской области, неисполнение «Дорожной карты»; Несвоевременная подготовка отчетности о реализации муниципальной программы; Несвоевременное принятие правовых актов, разработка иных документов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы; Неэффективные условия труда в сфере культуры; Низкая оценка качества финансового менеджмента Управления культуры; Низкий уровень качества муниципальных услуг в сфере культуры |
|  | Всего: |  |  | 2581267,70 | 402148,10 | 485133,80 | 997118,80 |  | 238429,20 | 230326,70 |  | 228111,10 |  |  |

»;

4) раздел  IX «Обоснование объема финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

IX. Обоснование объема финансовых средств,

необходимых для реализации муниципальной программы

Объемы и источники финансирования программы

| Источники финансирования | 2016 (тыс. руб.) | 2017 (тыс.руб.) | 2018 (тыс.руб.) | 2019 (тыс.руб.) | 2020 (тыс.руб.) | 2021 (тыс.руб.) | Итого (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средства местного бюджета | 194032,1 | 196867 | 227709,7 | 195750,6 | 180948,1 | 195332,5 | 1190640 |
| средства областного бюджета | 127560,7 | 62872,7 | 89322,6 | 9900 | 16600 | 0 | 306256 |
| средства федерального бюджета | 46761 | 192309,3 | 647307,9 | 0 | 0 | 0 | 886378,2 |
| внебюджетные средства | 33794,3 | 33084,8 | 32778,6 | 32778,6 | 32778,6 | 32778,6 | 197993,5 |
| Всего по программе: | 402148,1 | 485133,8 | 997118,8 | 238429,2 | 230326,7 | 228111,1 | 2581267,7 |

».

2. Внести в подпрограмму «Развитие сферы культуры в муниципальном образовании «Город Псков» муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» следующие изменения:

1) в разделе I «Паспорт Подпрограммы «Развитие сферы культуры в муниципальном образовании «Город Псков» строку «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Развитие сферы культуры в муниципальном образовании «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
|  | местный бюджет | 158183 | 175904,3 | 196977,0 | 173462,5 | 172001,3 | 186306,4 | 1062834,5 |
|  | областной бюджет | 1102,40 | 2624,00 | 2504,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6231,30 |
|  | федеральный бюджет | 61,00 | 1409,30 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1535,30 |
|  | внебюджетные источники | 33794,30 | 33084,80 | 32778,6 | 32778,60 | 32778,60 | 32778,60 | 197993,50 |
|  | Всего по подпрограмме: | 193140,7 | 213022,4 | 232325,5 | 206241,1 | 204779,9 | 219085 | 1268594,6 |

»;

2) в разделе V «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» после абзаца «Основное мероприятие: «Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования сферы культуры». Включает приобретение мебели и оборудования, музыкальных инструментов, проведение капитального и текущего ремонта, включая разработку проектно-сметной документации в учреждениях дополнительного образования сферы культуры» дополнить абзацем следующего содержания:

«Основное мероприятие: «Капитальный ремонт, реконструкция объектов недвижимого имущества сферы «Культура». Мероприятие включает: выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, капитальному ремонту, реконструкции муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования»;

# 3) раздел VI «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы

| Номер п/п | Наименование основного мероприятия |  | Исполнитель основного мероприятия | Сроки исполнения |  | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации основного мероприятия подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО: |  | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1: Создание условий для развития сферы культуры на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Улучшать условия для предоставления муниципальных услуг учреждениями сферы культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры |  | МУ УК АГП | 01.01.2016 - 31.12.2017 |  | Всего | 10677,60 |  | 10677,6 |  |  |  |  |  |  | Приобретение мебели и оборудования, музыкальных инструментов, проведение капитального и текущего ремонта, включая разработку проектно-сметной документации в учреждениях культуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 10677,60 |  | 10677,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Комплектование библиотечных фондов |  | МАУК ЦБС | 01.01.2016 - 31.12.2021 |  | Всего | 6196,80 |  | 1061,0 |  | 1065,9 | 1069,9 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов, приобретение книгоиздательской продукции, в том числе на электронно-цифровых носителях |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 6000,00 |  | 1000,0 |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета | 11,50 |  |  |  | 6,6 | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 185,30 |  | 61,0 |  | 59,3 | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры |  | МБУК ГКЦ | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | Всего | 3907,50 |  |  |  | 3907,5 |  |  |  |  | Реконструкция входной группы с устройством пандуса, установка подъемного устройства на второй этаж, капитальный ремонт санузла для инвалидов на втором этаже в здании МБУК «Городской культурный центр», пл.Победы,1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 2440,10 |  |  |  | 2440,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета | 117,40 |  |  |  | 117,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 1350,00 |  |  |  | 1350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2: Создавать условия для досуга, массового отдыха, приобщения жителей к духовно-нравственным и культурным традициям города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,4 |
| 1 | Обеспечение проведения общегородских праздничных мероприятий | УК АГП, МУ УК АГП |  |  | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 52522,1 | 11742,4 |  | 11160 |  | 7622,7 | 7819,4 | 6358,2 | 7819,4 | Проведение общегородских мероприятий, в том числе: праздничных, мемориально-памятных, патриотических, социокультурных, научно-практических, краеведческих мероприятий общегородского уровня, в том числе конкурсы, фестивали, выставки, концертные программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 47019,7 | 11240 |  | 8660 |  | 5122,7 | 7819,4 | 6358,2 | 7819,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета | 5502,4 | 502,4 |  | 2500 |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, организация мероприятий | МУ УК АГП |  |  | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 318867,8 | 38962,1 |  | 51774,5 |  | 63782,2 | 53814,2 | 53814,2 | 56720,6 | Выполнение муниципальными учреждениями культуры муниципальной работы: «организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 260065,5 | 29172,6 |  | 42343,7 |  | 53886,7 | 43918,7 | 43918,7 | 46825,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 58802,3 | 9789,5 |  | 9430,8 |  | 9895,5 | 9895,5 | 9895,5 | 9895,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Создавать условия для профессионального самоопределения и творческого роста детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств | МУ ДО УК АГП |  |  | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 659949,4 | 104058,5 |  | 105974,8 |  | 118521,9 | 107951,4 | 107951,4 | 115491,4 | Выполнение муниципальными учреждениями дополнительного образования муниципальных услуг: «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ», «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 520932,8 | 79556 |  | 82433,1 |  | 95778,8 | 85208,3 | 85208,3 | 92748,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета | 600,00 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 138416,60 | 23902,5 |  | 23541,7 |  | 22743,1 | 22743,1 | 22743,1 | 22743,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт, реконструкция объектов недвижимого имущества сферы «Культура» | МУ ДО УК АГП |  |  | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 4956,60 |  |  | 4896,6 |  | 60,0 |  |  |  | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, капитальному ремонту, реконструкции муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 4956,60 |  |  | 4896,6 |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Развивать библиотечную систему города. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | МАУК ЦБС |  |  | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 211516,8 | 26639,1 |  | 34243,1 |  | 41268,8 | 35656,1 | 35656,1 | 38053,6 | Предоставление МБУК «Централизованная библиотечная система» муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 210742,2 | 26536,8 |  | 34130,8 |  | 41128,8 | 35516,1 | 35516,1 | 37913,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 774,60 | 102,3 |  | 112,3 |  | 140 | 140 | 140 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  |  |  | 1268594,6 | 193140,7 |  | 213022,4 |  | 232325,5 | 206241,1 | 204779,9 | 219085 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  | 1062834,5 | 158183 |  | 175904,3 |  | 196977,0 | 173462,5 | 172001,3 | 186306,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  | 6231,30 | 1102,4 |  | 2624 |  | 2504,9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 1535,30 | 61 |  | 1409,3 |  | 65 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 197993,50 | 33794,3 |  | 33084,8 |  | 32778,6 | 32778,6 | 32778,6 | 32778,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

»;

4) раздел VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет:

| Источники финансирования | 2016 (тыс. руб.) | 2017 (тыс. руб.) | 2018 (тыс. руб.) | 2019 (тыс. руб.) | 2020 (тыс. руб.) | 2021 (тыс. руб.) | Итого (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 158183 | 175904,3 | 196977,0 | 173462,5 | 172001,3 | 186306,4 | 1062834,5 |
| областной бюджет | 1102,40 | 2624,00 | 2504,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6231,30 |
| федеральный бюджет | 61,00 | 1409,30 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1535,30 |
| внебюджетные источники | 33794,30 | 33084,80 | 32778,6 | 32778,60 | 32778,60 | 32778,60 | 197993,50 |
| Всего по подпрограмме: | 193140,7 | 213022,4 | 232325,5 | 206241,1 | 204779,9 | 219085 | 1268594,6 |

».

3. Внести в подпрограмму «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» следующие изменения:

1) в разделе «I Паспорт Подпрограммы «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков» строку «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет | 304,4 | 5227,5 | 17711,3 | 365 | 365 | 365 | 24338,2 |
|  | Всего по подпрограмме: | 304,4 | 5227,5 | 17711,3 | 365 | 365 | 365 | 24338,2 |

»;

2) в разделе V «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» абзац «Мероприятие включает: ремонтно-реставрационные работы, разработку проектно-сметной документации на проектирование первоочередных консервационных работ на объектах культурного наследия, установку информационных надписей, осуществление организационных мероприятий по проведению государственной историко-культурной экспертизы с целью включения объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, мероприятия по регулированию градостроительной деятельности в части обеспечения сохранности объектов культурного наследия» изложить в следующей редакции:

«Мероприятие включает:

ремонтно-реставрационные работы;

разработку проектно-сметной документации на проектирование первоочередных консервационных работ на объектах культурного наследия;

установку информационных надписей;

осуществление организационных мероприятий по проведению государственной историко-культурной экспертизы с целью включения объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия;

мероприятия по регулированию градостроительной деятельности в части обеспечения сохранности объектов культурного наследия;

реконструкцию объекта культурного наследия регионального значения  «Усадьба городская Беклешова Н.А. Жилой дом (Первое здание Псковской губернской гимназии)» по адресу: г.Псков, ул.Георгиевская, д.4, и приспособление под городской туристический информационный центр и дом творческих индустрий в рамках реализации проекта «Preservation and promotion of the cultural and historical heritage in Latvia and Russia» («Сохранение и продвижение культурного и исторического наследия в России и Латвии») в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014-2020»;

выполнение работ по благоустройству прилегающей территории у памятника С.М. Кирову;

разработку проектно-сметной документации по благоустройству сквера им. 60-летия Октября»;

3) раздел VI «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы

| Номер п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель основного мероприятия | Сроки исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации основного мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО: | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
|  | Цель 1:сохранение и популяризация культурного и исторического наследия муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1:обеспечение сохранности и популяризация культурного наследия муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация комплекса мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия | УСиКР АГП, УК АГП, КУМИ | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 22613,8 | 164,4 | 5012,5 | 17361,9 | 25 |  | 25 | 25 | Улучшение сохранности объектов культурного наследия |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 22613,8 | 164,4 | 5012,5 | 17361,9 | 25 |  | 25 | 25 |  |
| 2 | Реализация комплекса мероприятий по популяризации культурного наследия | УК АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 517,2 | 80 | 80 | 87,2 | 90 |  | 90 | 90 | Повышение уровня осведомленности псковичей о культурном наследии |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 517,2 | 80 | 80 | 87,2 | 90 |  | 90 | 90 |  |
|  | Задача 2:обеспечение сохранности и популяризация исторического наследия, совершенствование мемориальной работы в муниципальном образовании «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация мероприятий по сохранению и популяризации исторического наследия | УК АГП, УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 370,0 | 40 | 40 | 20 | 90 |  | 90 | 90 | Систематизация и совершенствование деятельности по увековечению памяти выдающихся личностей и знаменательных исторических событий города Пскова |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 370,0 | 40 | 40 | 20 | 90 |  | 90 | 90 |  |
| 2 | Совершенствование мемориальной работы | УК АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 837,2 | 20 | 95 | 242,2 | 160 |  | 160 | 160 | Систематизация мемориальной работы, появление более качественных новых и улучшение внешнего вида уже существующих мемориальных объектов, находящихся на территории муниципального образования «Город Псков» |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 837,2 | 20 | 95 | 242,2 | 160 |  | 160 | 160 |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 24338,2 | 304,4 | 5227,5 | 17711,3 | 365 |  | 365 | 365 |  |
|  | средства местного бюджета |  |  |  | 24338,2 | 304,4 | 5227,5 | 17711,3 | 365 |  | 365 | 365 |  |

»;

- 4) раздел VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет:

| Источники финансирования | 2016 (тыс.руб.) | 2017 (тыс.руб.) | 2018 (тыс.руб.) | 2019 (тыс.руб.) | 2020 (тыс.руб.) | 2021 (тыс.руб.) | Итого (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 304,4 | 5227,5 | 17711,3 | 365 | 365 | 365 | 24338,2 |
| Всего по подпрограмме: | 304,4 | 5227,5 | 17711,3 | 365 | 365 | 365 | 24338,2 |

».

4. Внести в подпрограмму «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков» муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» следующие изменения:

1) в разделе I «Паспорт подпрограммы «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков» строку «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | 2016 (тыс. руб.) | 2017 (тыс. руб.) | 2018 (тыс. руб.) | 2019 (тыс. руб.) | 2020 (тыс. руб.) | 2021 (тыс. руб.) | Итого (тыс. руб.) |
|  | местный бюджет | 29639,1 | 9509,6 | 5919,9 | 13645,2 | 0 | 0 | 58713,8 |
|  | областной бюджет | 126046 | 60048,7 | 85817,7 | 9100 | 16100 | 0 | 297112,4 |
|  | федеральный бюджет | 46700 | 190900 | 647242,9 | 0 | 0 | 0 | 884842,9 |
|  | Всего по подпрограмме: | 202385,1 | 260458,3 | 738980,5 | 22745,2 | 16100 | 0 | 1240669,1 |

»;

- 2) в разделе III «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей и задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»:

- а) в пункте 3 таблицу «Сведения о целевых индикаторах подпрограммы» дополнить строками следующего содержания:

- «

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 6 | Количество мероприятий, направленных на обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) к местам проведения праздничных мероприятий и объектам социальной инфраструктуры | Единица | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Количество событийных мероприятий, проведенных в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в городе Пскове | Единица | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 |
| 8 | Количество объектов инфраструктуры, приведенных в надлежащее состояние, в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в городе Пскове | Единица | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |

- »;

б) в пункте 4 «Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» после подпункта «10) улучшение взаимодействия между молодежью из городов - участников Ганзейского Союза Нового времени» дополнить подпунктами следующего содержания:

«11) проведение мероприятий, направленных на обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) к местам проведения праздничных мероприятий и объектам социальной инфраструктуры;

12) организация и проведение не менее 50 событийных мероприятий в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в городе Пскове;

- 13) приведение в надлежащее состояние объектов инфраструктуры (ремонт дорог и дворовых территорий),  в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в городе Пскове – не менее 36 объектов»;

3) раздел V «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«V. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется реализовать следующие основные мероприятия.

Задача 1. «Повышение туристической привлекательности города» будет осуществляться путем реализации следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие: «Совершенствование комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский».

Мероприятие включает:

разработку проектно-сметной документации на реконструкцию ул. Свердлова, с реконструкцией прилегающих парковых зон, включая авторский надзор;

выполнение работ по реконструкции ул. Свердлова, с реконструкцией прилегающих парковых зон;

разработку проектно-сметной документации на реконструкцию ул. Л. Поземского с мостом через реку Пскову в городе Пскове».

выполнение работ по реконструкции ул. Л. Поземского с мостом через реку Пскову в городе Пскове

Основное мероприятие: «Благоустройство зон пешеходного туризма».

Мероприятие включает:

установку малых архитектурных форм;

установку стационарных туалетов в основных зонах пешеходного туризма;

создание информационно-навигационной системы;

реализацию проекта «Cities.multimodal-urban transport system in transition towards low carbon  mobility» (Мультимодальные города) Программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря» в  части создания концепции мультимодальности центра  Пскова (окольный город)  для  организации комфортных условий проведения досуга жителей и туристов (мероприятия по развитию велосипедного и других немоторизованных видов передвижений в исторических границах города Пскова – Окольный город) В рамках проекта предусмотрено проведение велопарада (май 2019) в Пскове, общественных кампаний – «В школу на велосипеде». Организация системы велопроката самообслуживания в городе Пскове. Пилотная территория проекта - территория города в границах Окольного города;

реализацию проекта «Improving biodiversity and increasing awareness of environmental protection in regional centres in Estonian-Russian border area/BioAware» («Улучшение биологического разнообразия и увеличение осведомленности населения об охране окружающей среды в региональных центрах России и Эстонии») в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020», включая выполнение работ по благоустройству зон пешеходного туризма вокруг территории Мирожского монастыря. («Благоустройство парка между Спасо-Преображенским Мирожским монастырем и Красноармейской набережной в городе Пскове»).

Задача 2. «Повышение эффективности деятельности в сфере туризма».

В рамках данной задачи будут реализовываться следующие основные мероприятия.

Основное мероприятие: «Формирование качественного турпродукта».

Мероприятие включает создание системы управления отраслью на муниципальном уровне, научно-методическое обеспечение развития сферы туризма, а также формирование единой электронной системы туристских ресурсов города, проведение событийных мероприятий, диверсификацию туристского продукта, создание и функционирование школы волонтеров, введение в образовательных учреждениях образовательных курсов по туристско-краеведческой тематике, организацию просветительско-пропагандистской работы с населением города с целью становления и развития культуры гостеприимства.

Основное мероприятие: «Продвижение туристского потенциала города Пскова».

Мероприятие включает издание рекламно-информационных материалов о Пскове, участие в туристских форумах, конференциях, семинарах, выставках, проведение презентаций туристского потенциала Пскова и рекламно-информационных туров, продвижение потенциала в телекоммуникационной сети Интернет, СМИ.

Задача 3. «Обеспечение подготовки и проведения Международных Ганзейских дней в городе Пскове в 2019 году».

Основное мероприятие: «Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) к местам проведения праздничных мероприятий и объектам социальной инфраструктуры».

Мероприятие включает:

разработку проектно-сметной документации на обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) к местам проведения праздничных мероприятий: Окольный город, парковая зона, Детский парк;

реконструкцию лестницы с устройством пандуса, устройство стоянки для инвалидов около банка «ВТБ» с обеспечением доступа на территорию Детского парка, обеспечение доступа со стороны автобусной остановки и памятника княгине Ольге;

реконструкцию входной группы с устройством пандуса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени А.С. Пушкина» (внебюджетные средства);

устройство подъемника для инвалидов - МП «Северо-Западный центр социологии и маркетинга», Октябрьский пр., 14 (внебюджетные средства);

поставку мобильных санитарно-гигиенических комплексов в рамках реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) к местам проведения праздничных мероприятий;

поставку универсальных тактильно-звуковых стендов с мнемосхемой для маломобильных групп населения уличного размещения в рамках реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) к местам проведения праздничных мероприятий.

Основное мероприятие: «Организация и проведение международных, общероссийских, межрегиональных форумов, выставок и иных мероприятий».

Мероприятие включает: организацию и проведение культурно-массовых, спортивных, экономических мероприятий в рамках проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в городе Пскове в 2019 году.

Основное мероприятие: Проведение протокольных мероприятий.

Мероприятие включает организацию приемов, заседаний членов Ганзейской Комиссии, иностранных делегаций, в рамках проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в городе Пскове в 2019 году.

Основное мероприятие: реализация мероприятий по содействию развитию инфраструктуры муниципального образования «Город Псков».

Мероприятие включает:

Благоустройство дворовых территорий, расположенных на территории праздничного пространства 39-х Международных Ганзейских Дней Нового времени в городе Пскове по адресам:

дом № 9, 26 по ул. Некрасова, дом № 8а по ул. Герцена;

дом № 45 по ул. Некрасова дом № 16 по Октябрьскому пр.;

дом № 7 по ул. Пушкина;

дом № 10 по ул. Герцена, дом № 64/8 по ул. Советская, дом № 18 по Октябрьскому пр.;

пл. Победы д.1.

Выполнение работ по ремонту дорог, в рамках проведения 39-х Международных Ганзейских Дней Нового времени в городе Пскове по адресам:

ремонт ул. Гоголя (на участке от пер. Комсомольский до ул. К. Маркса) в городе Пскове;

ремонт ул. Конная (на участке от ул. М. Горького до ул. Киселева) в городе Пскове;

ремонт ул. Белинского (на участке от ул. Олега Кошевого до ул. Автозаводская) в городе Пскове;

ремонт ул. Байкова (на участке от ул. Западной до ул. Рокоссовского) в городе Пскове;

ремонт ул. Литейной в городе Пскове;

ремонт ул. Советская (на участке от площади Ленина до ул. Вокзальной) в городе Пскове;

ремонт ул. Л. Толстого (на участке от ул. Вокзальной до ул. Зональное шоссе) в городе Пскове;

ремонт ул. Металлистов (на участке от ул. Стахановской до ул. Я. Фабрициуса, от Октябрьского проспекта до ул. Плехановский посад) в городе Пскове;

ремонт ул. Воеводы Шуйского в городе Пскове;

ремонт ул. Рокоссовского (на участке от ул. Коммунальной до ул. Байкова) в городе Пскове;

ремонт ул. Гражданская (на участке от ул. Спортивной до ул. Я. Фабрициуса) в городе Пскове;

ремонт ул. К. Маркса (на участке от ул. Свердлова до ул. Некрасова) в городе Пскове;

ремонт ул. Пушкина (на участке от ул. Ленина до ул. К. Маркса) в городе Пскове;

ремонт Привокзальной площади около железнодорожного вокзала в городе Пскове;

ремонт площади около аэропорта в городе Пскове;

ремонт Золотой набережной (на участке от Троицкого моста до границ жилой застройки) в городе Пскове;

ремонт ул. Майора Доставалова (на участке от ул. Юбилейной до д. 10 по ул. Достовалова) в городе Пскове;

ремонт ул. Шестака (на участке от д. 12 по ул. Шестака до ул. Генерала Маргелова) в городе Пскове;

ремонт ул. Первомайской (на участке от ул. Труда до ул. Набат) в городе Пскове;

ремонт ул. Школьная (на участке от ул. Труда до ул. Набат) в городе Пскове;

ремонт ул. Набат в городе Пскове;

строительство улично-дорожной сети вокруг жилого квартала «Северный» в створе ул. Инженерной и ул. Юности в г. Пскове;

осуществление строительного контроля при выполнении работ по объекту «Строительство улично-дорожной сети вокруг жилого квартала «Северный» в створе ул. Инженерной и ул. Юности в г. Пскове»;

ремонт ул. М. Горького в городе Пскове;

ремонт ул. Пароменская в городе Пскове;

ремонт ул. Госпитальная в городе Пскове;

ремонт ул. Молодова в городе Пскове;

ремонт ул. Мирная в городе Пскове;

ремонт ул. Малясова в городе Пскове;

ремонт пер. Дружбы в городе Пскове;

ремонт ул. Московская в городе Пскове».

5) раздел VI «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы

| Номер п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель основного мероприятия | Сроки исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации основного мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
|  | Цель 1: Создание благоприятных условий для развития сферы туризма в муниципальном образовании «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Повышение туристической привлекательности города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Совершенствование комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» | УГХ АГП, УСиКР АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 783643,4 | 202385,1 | 260458,3 | 296800,0 | 8000 | 16000 |  | Развитие обеспечивающей инфраструктуры туризма, ревитализация общественных пространств в городе Пскове |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 40148,7 | 29639,1 | 9509,6 | 1000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 295894,7 | 126046 | 60048,7 | 85800,0 | 8000,0 | 16000,0 |  |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 447600,0 | 46700 | 190900 | 210000,0 |  |  |  |  |
| 2 | Благоустройство зон пешеходного туризма | УГХ АГП, УК АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 1377,1 |  |  | 877,1 | 500 |  |  | Создание благоприятных условий для отдыха и рекреации на территории города Пскова |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 1377,1 |  |  | 877,1 | 500 |  |  |  |
|  | Задача 2: Повышение эффективности деятельности в сфере туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирование качественного турпродукта | УК АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Формирование качественного турпродукта, повышение качества туристских услуг, создание благоприятной среды для привлечения инвесторов в туристскую отрасль, создание новых туристских маршрутов, расширение событийного календаря |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Продвижение туристского потенциала города Пскова | УК АГП, Отдел по реализации программ приграничного сотрудничества АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение уровня информированности о туристском потенциале Пскова, формирование положительного имиджа города Пскова, увеличение внутреннего и въездного туристского потока |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Задача 3. Обеспечение подготовки и проведения Международных Ганзейских дней и Молодой Ганзы в городе Пскове в 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) к местам проведения праздничных мероприятий и объектам социальной инфраструктуры | УСиКР АГП, УГХ АГП, УК АГП | 01.01.2017 – 31.12.2019 | Всего | 14991,7 |  |  | 13791,7 | 1100 | 100 |  | Адаптация для нужд инвалидов и других МГН социальных объектов, расположенных в праздничном пространстве, путем переоборудования, приобретения и установки технических средств реабилитации. |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 2431,1 |  |  | 2431,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 1217,7 |  |  | 17,7 | 1100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 11342,9 |  |  | 11342,9 |  |  |  |  |
| 2 | Организация и проведение международных, общероссийских, межрегиональных форумов, выставок и иных мероприятий | УК АГП, КФСиДМ АГП, МБУ «ПГМЦ», МАУК «Ганзейская дирекция по проведению праздников» | 01.01.2018 – 31.12.2019 | Всего | 12095,2 |  |  |  | 12095,2 |  |  | Активизация связей муниципального образования «Город Псков» с городами – членами Международного Ганзейского Союза Нового времени |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 12095,2 |  |  |  | 12095,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение протокольных мероприятий | УК АГП, МАУК «Ганзейская дирекция по проведению праздников»КФСиДМ АГП | 01.01.2018 – 31.12.2019 | Всего | 2551,7 |  |  | 1501,7 | 1050 |  |  | Исполнение плана протокольных мероприятий |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 2551,7 |  |  | 1501,7 | 1050 |  |  |  |
| 4 | Реализация мероприятий по содействию развития инфраструктуры муниципального образования «Город Псков» | УГХ АГП | 01.10.2018-31.12.2018 | Всего | 426010,0 |  |  | 426010,0 |  |  |  | Увеличение количества объектов инфраструктуры, находящихся в надлежащем состоянии |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 110,0 |  |  | 110,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 425900,0 |  |  | 425900,0 |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 1240669,1 | 202385,1 | 260458,3 | 738980,5 | 22745,2 | 16100 |  |  |
|  | средства местного бюджета |  |  |  | 58713,80 | 29639,1 | 9509,6 | 5919,9 | 13645,2 | 0 |  |  |
|  | средства областного бюджета |  |  |  | 297112,40 | 126046 | 60048,7 | 85817,7 | 9100 | 16100 |  |  |
|  | средства федерального бюджета |  |  |  | 884842,90 | 46700 | 190900 | 647242,9 | 0 | 0 |  |  |

»;

6) раздел VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет:

| Источники финансирования | 2016 (тыс. руб.) | 2017 (тыс. руб.) | 2018 (тыс. руб.) | 2019 (тыс. руб.) | 2020 (тыс. руб.) | 2021 (тыс. руб.) | Итого (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 29639,1 | 9509,6 | 5919,9 | 13645,2 | 0 | 0 | 58713,8 |
| областной бюджет | 126046 | 60048,7 | 85817,7 | 9100 | 16100 | 0 | 297112,4 |
| федеральный бюджет | 46700 | 190900 | 647242,9 | 0 | 0 | 0 | 884842,9 |
| Всего по подпрограмме: | 202385,1 | 260458,3 | 738980,5 | 22745,2 | 16100 | 0 | 1240669,1 |

».

5. Внести в подпрограмму «Комплексные меры по содержанию, благоустройству и капитальному ремонту воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» следующие изменения:

1) в разделе I «Паспорт подпрограммы «Комплексные меры по содержанию, благоустройству и капитальному ремонту воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории муниципального образования «Город Псков» строку «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Комплексные меры по содержанию, благоустройству и капитальному ремонту воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
|  | местный бюджет | 1839,9 | 2158,1 | 2721,3 | 4196,1 | 4500 | 4500 | 19915,4 |
|  | областной бюджет | 412,3 | 200 | 1000 | 800 | 500 | 0 | 2912,3 |
|  | Всего по подпрограмме: | 2252,2 | 2358,1 | 3721,3 | 4996,1 | 5000 | 4500 | 22827,7 |

»;

2) раздел VI «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить следующей редакции:

«

VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы

| Номер п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель основного мероприятия | Сроки исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации основного мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
|  | Цель 1:Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1:Обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания захоронений, памятников и памятных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство и текущий ремонт воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Пскова. | УГХ АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 7399,7 | 899,9 | 822 | 581,7 | 1496,1 | 1800 | 1800 | Осуществление текущего ремонта воинских захоронений, включая комплекс работ по ремонту и покраске малых архитектурных форм, покраску памятных знаков, восстановлению надписей на памятных знаках, восстановлению дорожек и зеленых насаждений, расположенных на территории воинских захоронений |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 7399,7 | 899,9 | 822 | 581,7 | 1496,1 | 1800 | 1800 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение бесперебойной работы Мемориала «Огонь Вечной славы» | УГХ АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 6746,1 | 940 | 1136,1 | 1070,0 | 1200 | 1200 | 1200 | Проведение торгов на поставку природного горючего газа к Мемориалу «Огонь Вечной Славы» на площади Победы муниципального образования «Город Псков», заключение муниципальных контрактов с подрядчиками на выполнение работ |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 6746,1 | 940 | 1136,1 | 1070,0 | 1200 | 1200 | 1200 |  |
|  | Задача 2:Обеспечение капитального ремонта (реконструкция) воинских захоронений, памятников и памятных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация комплекса подготовительных мероприятий | УГХ АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Создание реестра воинских захоронений, памятников и памятных знаков, требующих капитального ремонта (реконструкции), разработка технического задания на выполнение работ, подготовка аукционной документации на проведение торгов по выполнению проектной документации и капитального ремонта (реконструкции), заключение муниципальных контрактов с подрядчиками на выполнение работ |
| 2 | Капитальный ремонт воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Пскова | УГХ АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 8681,9 | 412,3 | 400 | 2069,6 | 2300 | 2000 | 1500 | Контроль за качеством и сроками выполнения работ подрядными организациями осуществляющими капитальный ремонт воинских захоронений, памятников и памятных знаков, в рамках заключенных муниципальных контрактов |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 5769,6 |  | 200 | 1069,6 | 1500 | 1500 | 1500 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 2912,3 | 412,3 | 200 | 1000 | 800 | 500 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 22827,7 | 2252,2 | 2358,1 | 3721,3 | 4996,1 | 5000 | 4500 |  |
|  | средства местного бюджета |  |  |  | 19915,4 | 1839,9 | 2158,1 | 2721,3 | 4196,1 | 4500 | 4500 |  |
|  | средства областного бюджета |  |  |  | 2912,3 | 412,3 | 200 | 1000 | 800 | 500 | 0 |  |

»;

- 3) раздел VII  «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

VII.  Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет:

| Источники финансирования | 2016 (тыс.руб.) | 2017 (тыс.руб.) | 2018 (тыс.руб.) | 2019 (тыс.руб.) | 2020 (тыс.руб.) | 2021 (тыс.руб.) | Итого (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 1839,9 | 2158,1 | 2721,3 | 4196,1 | 4500 | 4500 | 19915,4 |
| областной бюджет | 412,3 | 200 | 1000 | 800 | 500 | 0 | 2912,3 |
| Всего по подпрограмме: | 2252,2 | 2358,1 | 3721,3 | 4996,1 | 5000 | 4500 | 22827,7 |

».

6. Внести в подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развития туризма на территории муниципального образования «Город Псков» следующие изменения:

1) в разделе I «Паспорт Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» строку «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
|  | местный бюджет | 4065,7 | 4067,5 | 4380,2 | 4081,8 | 4081,8 | 4161,1 | 24838,1 |
|  | Всего по подпрограмме: | 4065,7 | 4067,5 | 4380,2 | 4081,8 | 4081,8 | 4161,1 | 24838,1 |

»;

2) раздел VI «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить следующей редакции:

«VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы

| Номер п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель основного мероприятия | Сроки исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации основного мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
|  | Цель 1:Формирование организационных и финансовых механизмов для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1:Создать условия для функционирования Аппарата Управления культуры Администрации города Пскова, в том числе для осуществления контроля за подведомственными учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы аппарата Управления культуры Администрации города Пскова | УК АГП | 01.01.2016 - 31.12.2021 | Всего | 24838,1 | 4065,7 | 4067,5 | 4380,2 | 4081,8 | 4081,8 | 4161,1 | Исполнение сметы на содержание Управления культуры |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 24838,1 | 4065,7 | 4067,5 | 4380,2 | 4081,8 | 4081,8 | 4161,1 |  |
| 2 | Осуществление координации реализации муниципальной программы | УК АГП | 01.01.2015 - 31.12.2021 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Своевременное принятие правовых актов необходимых для реализации муниципальной программы. Наличие предусмотренных отчетов о реализации и о ежегодной оценке эффективности реализации муниципальной программы |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 24838,1 | 4065,7 | 4067,5 | 4380,2 | 4081,8 | 4081,8 | 4161,1 |  |
|  | средства местного бюджета |  |  |  | 24838,1 | 4065,7 | 4067,5 | 4380,2 | 4081,8 | 4081,8 | 4161,1 |  |

»;

- 3) раздел VII  «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

VII.  Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет:

| Источники финансирования | 2016 (тыс.руб.) | 2017 (тыс.руб.) | 2018 (тыс.руб.) | 2019 (тыс.руб.) | 2020 (тыс.руб.) | 2021 (тыс.руб.) | Итого (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 4065,7 | 4067,5 | 4380,2 | 4081,8 | 4081,8 | 4161,1 | 24838,1 |
| Всего по подпрограмме: | 4065,7 | 4067,5 | 4380,2 | 4081,8 | 4081,8 | 4161,1 | 24838,1 |

».

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Псковские Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Пскова Коновалова А.В.

Глава Администрации города Пскова                                          А.Н. Братчиков