1208

01.09.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от   17 декабря 2015 г. №2702 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики».

В целях продления срока действия муниципальной программы до 2023 года, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Пскова от 13 февраля 2014 г. №232 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова», статьей 62 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Псков», утвержденного Решением Псковской городской Думы от 27 февраля 2013г. № 432, руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города   Пскова от 17 декабря 2015г. №2702 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» следующие изменения:

1) в раздел I «Паспорт муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики»» внести следующие изменения:

а) строку «Сроки реализации программы» изложить в следующей редакции:

«

| Сроки реализации программы | 01.01.2016 - 31.12.2023 |
| --- | --- |

»;

б) строку «Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям, включенным в состав программы)» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям, включенным в состав программы) | Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | Итого |
|  | средства местного бюджета | 564 131,0 | 613 103,8 | 656 055,5 | 705 720,0 | 714 384,5 | 683 035,8 | 682 261,1 | 656232,6 |  | 5 274 924,3 |
|  | средства областного бюджета | 1 137 490,6 | 1 323 476,6 | 1 433 873,1 | 1 490 734,0 | 1 605 397,9 | 1 499 906,9 | 1 496 655,2 |  |  | 9 987 534,3 |
|  | средства федерального бюджета | 789 854,1 | 0,0 | 364 473,4 | 494 790,5 | 325 285,2 | 867 929,8 | 554 855,6 |  |  | 3 397 188,6 |
|  | внебюджетные средства | 214 744,4 | 265 517,7 | 274 174,0 | 268 740,1 | 304 753,2 | 299 712,8 | 299 729,8 | 299 729,8 |  | 2 227 101,8 |
|  | Всего по программе: | 2 706 220,1 | 2 202 098,1 | 2 728 576,0 | 2 959 984,6 | 2 949 820,8 | 3 350 585,3 | 3 033 501,7 | 955 962,4 |  | 20 886 749,0 |
|  | Отдельное мероприятие «Профилактика распространения ВИЧ инфекции в муниципальном образовании «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | 1 050,0 |
|  | Всего по отдельному мероприятию: | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | 1 050,0 |
|  | Отдельное мероприятие «Реализация проектов Программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» 2014 – 2020» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 607,1 | 520,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 127,1 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 4 890,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 7 890,0 |
|  | Всего по отдельному мероприятию: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 607,1 | 5 410,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 9 017,1 |
|  | Развитие муниципальной системы образования города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 251 939,5 | 288 667,7 | 306 474,8 | 318 198,9 | 324787,9 | 308 224,6 | 306 667,1 | 295 720,7 |  | 2 400 681,2 |
|  | средства областного бюджета | 669 318,7 | 789 308,3 | 804 946,6 | 820 866,7 | 907 182,1 | 839 309,2 | 837 087,2 |  |  | 5 668 018,8 |
|  | средства федерального бюджета | 787 353,0 | 0,0 | 0,0 | 4 413,3 | 50 089,8 | 769 852,4 | 554 855,6 |  |  | 2 166 564,1 |
|  | внебюджетные средства | 68 494,6 | 109 424,6 | 108 484,7 | 104 333,2 | 105 372,4 | 105 214,5 | 105 225,2 | 105 225,2 |  | 811 774,4 |
|  | Всего по подпрограмме: | 1 777 105,8 | 1 187 400,6 | 1 219 906,1 | 1 247 812,1 | 1 387 432,2 | 2 022 600,7 | 1 803 835,1 | 400 945,9 |  | 11 047 038,5 |
|  | Развитие системы дошкольного образования города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 291 271,8 | 302 583,6 | 326 581,2 | 362 938,9 | 364 797,5 | 350 520,8 | 351 293,9 | 335 223,5 |  | 2 685 211,2 |
|  | средства областного бюджета | 467 518,8 | 533 458,5 | 628 270,5 | 669 223,3 | 697 657,8 | 660 175,7 | 659 185,0 |  |  | 4 315 489,6 |
|  | средства федерального бюджета | 2 501,1 | 0,0 | 364 473,4 | 490 377,2 | 275 195,4 | 98 077,4 | 0 |  |  | 1 230 624,5 |
|  | внебюджетные средства | 146 249,8 | 156 093,1 | 165 689,3 | 161 406,9 | 194 490,8 | 194 498,3 | 194 504,6 | 194 504,6 |  | 1 407 437,4 |
|  | Всего по подпрограмме: | 907 541,5 | 992 135,2 | 1 485 014,4 | 1 683 946,3 | 1 532 141,5 | 1 303 272,2 | 1 204 983,5 | 529 728,1 |  | 9 638 762,7 |
|  | Молодежь города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 1 179,0 | 6 191,1 | 6 218,9 | 6 872,7 | 7 266,7 | 7 270,7 | 7 274,0 | 7 274,0 |  | 49 547,1 |
|  | средства областного бюджета | 553,1 | 709,8 | 656,0 | 644,0 | 558,0 | 422,0 | 383,0 |  |  | 3 925,9 |
|  | Всего по подпрограмме: | 1 732,1 | 6 900,9 | 6 874,9 | 7 516,7 | 7 824,7 | 7 692,7 | 7 657,0 | 7 274,0 |  | 53 473,0 |
|  | Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 420,0 | 520,0 | 620,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 |  | 420,0 | 3 660,0 |
|  | средства областного бюджета | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 100,0 |
|  | Всего по подпрограмме: | 520,0 | 520,0 | 620,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 |  | 420,0 | 3 760,0 |
|  | Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 19 320,7 | 14 991,4 | 16 010,6 | 16 532,4 | 16 442,4 | 16 449,7 | 16 456,1 |  | 17 444,4 | 133 647,7 |
|  | Всего по подпрограмме: | 19 320,7 | 14 991,4 | 16 010,6 | 16 532,4 | 16 442,4 | 16 449,7 | 16 456,1 |  | 17 444,4 | 133 647,7 |

»;

2) в разделе IV «Сроки и этапы реализации муниципальной программы»

слова «Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2016 - 2022 годах. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.» заменить словами

«Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2016 - 2023 годах. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.»;

- 3) в раздел V «Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих достижение указанных целей и решение поставленных задач в рамках реализации муниципальной программы» внести следующие изменения:

- а) слова «При реализации подпрограммы предполагается достичь следующих результатов:

- увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях и деятельности молодежных объединений, от общего количества молодежи города Пскова к концу 2022 года с 15% до 27%;

- увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, от общего количества молодежи города Пскова к концу 2022 года с 10% до 17%;

- увеличение числа действующих детских и молодежных объединений и объединений, принимающих участие в реализации программных мероприятий, к концу 2022 года с 15 до 32;

- стабильная работа и своевременное обновление молодежных Интернет-ресурсов МБУ «ПГМЦ» и комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи.» заменить словами

«При реализации подпрограммы предполагается достичь следующих результатов:

увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях и деятельности молодежных объединений, от общего количества молодежи города Пскова к концу 2023 года с 15% до 28%;

увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, от общего количества молодежи города Пскова к концу 2023 года с 10% до 18%;

увеличение числа действующих детских и молодежных объединений и объединений, принимающих участие в реализации программных мероприятий, к концу 2023 года с 15 до 33;

стабильная работа и своевременное обновление молодежных Интернет-ресурсов МБУ «ПГМЦ» и комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи.»;

б) слова «В последующие годы (2017 - 2022 года) предстоит завершить начатые стратегические проекты, обеспечив последовательные изменения в сфере общего образования г. Пскова.» заменить словами

«В последующие годы (2017 - 2023 года) предстоит завершить начатые стратегические проекты, обеспечив последовательные изменения в сфере общего образования г. Пскова.»;

4) в разделе VI «Обоснование включения подпрограмм в состав муниципальной программы» слова «Сроки реализации отдельного мероприятия «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании «Город Псков»: 2017 - 2022 годы.» заменить словами

«Сроки реализации отдельного мероприятия «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании «Город Псков»: 2017 - 2023 годы.»;

- 5) в разделе IX «Обоснование объема финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы» слова «Оценка финансового обеспечения мероприятий программы на 2016 - 2022 годы получена на основании информации о количественных и стоимостных оценках соответствующих мероприятий.» заменить словами

- «Оценка финансового обеспечения мероприятий программы на 2016 - 2023 годы получена на основании информации о количественных и стоимостных оценках соответствующих мероприятий.»;

6) приложение 1 «Целевые индикаторы муниципальной программы» к муниципальной программе «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» изложить в следующей редакции:

«

- Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие образования и повышение

эффективности реализации молодежной политики»

Целевые индикаторы муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| - Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, от общего количества общеобразовательных учреждений | Процент | 35 | 39 | 41 | 45 | 48 | 50 | 51 | 51 | 52 |
| 2 | Доля выпускников МОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности выпускников МОУ | Процент | 95,0 | 95,1 | 98,2 | 98,2 | 98,3 | 98,4 | 98,5 | 98,5 | 98,6 |
| 3 | Доля детей в возрасте 2 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, услугу по их присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 2 - 7 лет | Процент | 70,0 | 80,0 | 80,5 | 81,0 | 82 | 84 | 85 | 85 | 86 |
| 4 | Доля молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общем количестве молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет | Процент | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 37 | 38 |
| 5 | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодежи города Пскова | Процент | 53 | 55 | 60 | 62 | 65 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| 6 | Увеличение доли молодежи, вовлеченной в пропаганду борьбы с распространением ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании «Город Псков» | Процент | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| - Подпрограмма 1. Развитие муниципальной системы образования города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес учащихся муниципальных образовательных учреждений, обучающихся в соответствии с ФГОС | Процент | 52 | 62 | 72 | 80 | 87 | 92 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Обеспеченность муниципальных образовательных учреждений педагогическими кадрами | Процент | 98,23 | 98,24 | 98,25 | 98,26 | 98,27 | 98,28 | 98,3 | 98,3 | 98,4 |
| 1.3 | Доля педагогических кадров, прошедших профессиональную переподготовку (согласно ФГОС не реже 1 раза в 3 года), повышение квалификации и стажировку, от общего количества педагогических работников | Процент | Не менее 32% в год | Не менее 35% в год | Не менее 38% в год | Не менее 40% в год | Не менее 42% в год | Не менее 45% в год | Не менее 45% в год | Не менее 45% в год | Не менее 45% в год |
| 1.4 | Доля учащихся, сдавших ЕГЭ по математике, от числа выпускников, участвующих в ЕГЭ | Процент | 98,0 | 98,1 | 98,2 | 98,2 | 98,3 | 98,4 | 98,5 | 98,5 | 98,6 |
| 1.5 | Доля учащихся, сдавших ЕГЭ по русскому языку, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6 | Удельный вес числа зданий общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа зданий общеобразовательных учреждений | Процент | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.7 | Доля учащихся в возрасте от 4 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования детей, в общей численности детей данной возрастной группы | Процент | Не менее 50% в год | Не менее 50% в год | Не менее 50% в год | Не менее 50% в год | Не менее 50% в год | Не менее 50% в год | Не менее 50% в год | Не менее 50% в год | Не менее 50% в год |
| 1.8 | Доля детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, и участвующая в городских и областных мероприятиях, от общего количества детей школьного возраста, занимающихся в учреждениях дополнительного образования | Процент | Не менее 70% в год | Не менее 70% в год | Не менее 70% в год | Не менее 70% в год | Не менее 70% в год | Не менее 70% в год | Не менее 70% в год | Не менее 70% в год | Не менее 70% в год |
| 1.9 | Доля общеобразовательных учреждений, принявших участие в научно-практических конференциях, олимпиадах, от общего количества общеобразовательных учреждений | Процент | Не менее 90% | Не менее 90% | Не менее 90% | Не менее 90% | Не менее 90% | Не менее 90% | Не менее 90% | Не менее 90% | Не менее 90% |
| 1.10 | Доля учащихся, принявших участие в муниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных интеллектуальных и творческих форумах (олимпиады, конкурсы, викторины, фестивали и т.д.), от общего количества учащихся | Процент | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 77,5 | 78,0 | 78,0 | 78,5 |
| 1.11 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | Процент |  |  |  |  | 7 | 14 | 18 | 22 | 23 |
| 1.12 | Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях | Число детей |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |  |
| 1.13 | Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов, обеспечивающих повышение охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет | единиц |  |  |  |  |  | 79 | 474 |  |  |
| - Подпрограмма 2. Развитие системы дошкольного образования города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 2 лет до 3 лет | Процент | 10 | 20 | 30 | 40 | 55 | 65 | 70 | 70,5 | 71 |
| 2.2 | Уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 3 лет до 4 лет | Процент | 95 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Количество инновационных проектов, программ, реализуемых в МДОУ | единиц | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| 2.4 | Обеспеченность кадрами | Процент | 80,0 | 90,0 | 98,0 | 99,0 | 99,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.5 | Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (согласно ФГОС не реже 1 раза в 3 года), в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, в том числе реализующих программы инклюзивной направленности | Процент | Не менее 33% в год | Не менее 35% в год | Не менее 38% в год | Не менее 40% в год | Не менее 42% в год | Не менее 45% в год | Не менее 45% в год | Не менее 45% в год | Не менее 45% в год |
| 2.6 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | Человек |  |  |  | 710 | 1100 | 1500 | 1900 | 2000 | 2100 |
| - Подпрограмма 3. Молодежь города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова | Процент | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3.2 | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова | Процент | 15 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 3.3 | Количество действующих детских и молодежных объединений и объединений, принимающих участие в реализации программных мероприятий | Единица | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 3.4 | Стабильность работы и своевременное обновление Интернет-ресурсов МБУ «ПГМЦ» и Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи | Да - 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Нет - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 4. Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество постоянно действующих детских и молодежных патриотических объединений, клубов, центров | Единица | 25 | 27 | 29 | 32 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 4.2 | Количество городских мероприятий патриотической направленности | Единица | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 |
| 4.3 | Количество молодежи в возрасте от 11 до 25 лет, включенных в деятельность патриотических клубов и общественных объединений патриотической направленности муниципального образования «Город Псков» | Человек | Не менее 1000 чел. | Не менее 1000 чел. | Не менее 1000 чел. | Не менее 1000 чел. | Не менее 1000 чел. | Не менее 1000 чел. | Не менее 1000 чел. | Не менее 1000 чел | Не менее 1000 чел |
| - Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Уровень исполнения расходов на содержание Управления образования Администрации г. Пскова | Стандарт | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 97,5 | 97,6 |
| 5.2 | Уровень выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги МБУ «ПГМЦ» | Стандарт | 91 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Отсутствие жалоб населения на отсутствие в СМИ, в сети Интернет актуальной, востребованной и своевременной информации о конкурсах и т.п. | Да - 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Нет - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Отсутствие нарушений установленной периодичности (своевременность) размещения информации в сети Интернет | Да - 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Нет - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли молодежи, вовлеченной в пропаганду борьбы с распространением ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании «Город Псков» | процент |  | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| Отдельное мероприятие «Реализация проектов Программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» 2014 – 2020» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество мероприятий экологической направленности, обучающих молодое поколение города Пскова эффективным способам утилизации бытового мусора и сохранения окружающей среды, а также повышающих осведомленность населения об охране окружающей среды | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 50 | 0 | 0 | 0 |

»;

7) приложение 2 «Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы» к муниципальной программе «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» изложить в следующей редакции:

«

- Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие образования и повышение

эффективности реализации молодежной политики»

| Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель или участник программы) | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Последствия нереализации подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия |
|  |  |  |  | ВСЕГО: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ожидаемый результат (краткое описание) |  |  |
| 1 | Развитие муниципальной системы образования города Пскова | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 - 31.12.2023 | 11047038,5 | 1777105,8 | 1 187400,6 | 1219 906,1 | 1247812,1 | 1387432,2 | 2022600,7 | 1803835,1 | 400945,9 | Внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых моделей и содержания образования на основе использования современных информационных и коммуникационных технологий; Обеспечение 100% готовность ОУ реализации ФГОС основного образования; Обеспечение непрерывного образования на основе преемственности образовательных программ и сетевого взаимодействия уровней образования (дошкольного, общего, дополнительного); Расширение перечня дополнительных образовательных услуг. Достижение многообразия видов деятельности, удовлетворяющих потребности и интересы учащихся; Создание организационных и иных ресурсных условий для обеспечения непрерывной поддержки одаренных детей и талантливой молодежи; Создание соответствующей безбарьерной среды, реализация прав на доступность качественного образования детей с ограниченными возможностями здоровья; Создание условий для внедрения инновационных образовательных технологий сохранения и развития здоровья обучающихся, внедрения оптимальных схем организаций высококачественного питания школьников; Улучшение инфраструктуры системы общего и дополнительного образования и укрепление материально-технической базы учреждений общего и дополнительного образования. |  | Не реализация государственной политики в области образования на муниципальном уровне, ухудшение инфраструктуры системы общего и дополнительного образования в г. Пскове |
| 2 | Развитие системы дошкольного образования города Пскова | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 - 31.12.2023 | 9638762,7 | 907 541,5 | 992 135,2 | 1 485014,4 | 1683946,3 | 1532141,5 | 1303272,2 | 1204983,5 | 529728,1 | Будет осуществлен переход на ФГОС всех образовательных организаций дошкольного образования; Значительно будет улучшена инфраструктура системы дошкольного образования и укреплена материально-техническая база учреждений дошкольного образования; На 100% детские сады будут обеспечены кадрами; Увеличится доля детских садов, в которых развивающая среда для детей соответствует современным требованиям, что позволит эффективно реализовывать новые федеральные государственные образовательные требования к дошкольному образованию; Увеличится охват дошкольным образованием детей до 100%, что позволит ликвидировать городскую очередь на места в детских садах; Улучшится качественный состав педагогических и руководящих кадров организаций дошкольного образования (по возрасту, уровню образования и квалификации). |  | Рост городской очереди на места в детских садах, ухудшение инфраструктуры системы дошкольного образования, рост проблемы кадрового обеспечения МДОУ |
| 3 | Молодежь города Пскова | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 01.01.2016 - 31.12.2023 | 53 473,0 | 1 732,1 | 6 900,9 | 6 874,9 | 7516,7 | 7 824,7 | 7 692,7 | 7 657,0 | 7 274,0 | Увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, от общего количества молодежи города Пскова к концу 2023 года с 10% до 18%; Увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях и деятельности молодежных объединений, от общего количества молодежи города Пскова к концу 2023 года с 15% до 28%; Увеличение количества молодежных общественных организаций и объединений, принимающих участие в реализации программных мероприятий, к концу 2023 года с 15 до 33. |  | Снижение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях и деятельности молодежных объединений, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, уменьшение количества молодежных общественных организаций и объединений |
| 4 | Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 - 31.12.2023 | 3 760,0 | 520,0 | 520,0 | 620,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | Повышение у молодежи города Пскова уровня коллективной и личной ответственности за судьбу и будущее своей Родины и города, преодоление экстремистских проявлений отдельных групп молодежи и других негативных явлений; Внедрение новых, адаптированных к современным условиям форм патриотического воспитания молодежи в городе Пскове; Реализация инициатив общественных объединений, направленных на решение вопросов патриотического воспитания молодежи в городе Пскове; Рост социальной активности молодежи города Пскова. |  | Спад социальной активности молодежи, рост экстремистских проявлений отдельных групп молодежи и других негативных явлений |
| 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2016 - 31.12.2023 | 133 647,7 | 19 320,7 | 14 991,4 | 16 010,6 | 16 532,4 | 16 442,4 | 16 449,7 | 16 456,1 | 17 444,4 | Наличие условий и обеспечение их реализации для достижения цели муниципальной программы. |  | Не обеспечение эффективной реализации муниципальной программы |
|  | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Профилактика распространения ВИЧ инфекции в муниципальном образовании «Город Псков» | Управление образования Администрации г. Пскова, Управление культуры Администрации г. Пскова, Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные учреждения культуры, муниципальные учреждения дополнительного образования | 01.01.2017 - 31.12.2023 | 1 050,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Результатами реализации отдельного мероприятия «Профилактика распространения ВИЧ инфекции в муниципальном образовании «Город Псков»» усиление профилактической работы среди молодежи по пропаганде здорового образа жизни, рост информационной грамотности молодежи в вопросах способов распространения ВИЧ-инфекции, снижение риска ВИЧ-инфицирования молодого поколения псковичей |  | Не реализация государственной политики на муниципальном уровне, распространение ВИЧ-инфекции в молодежной среде. |
| 2 | «Реализация проектов Программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» 2014 – 2020» | Управление образования Администрации г. Пскова, муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные учреждения дополнительного образования | 01.09.2018 - 31.12.2020 | 9 017,1 | 0 | 0 | 0 | 3 607,1 | 5410,0 | 0 | 0 |  | 1. Разработка и установка трех контейнерных площадок заглубленного типа для экологической утилизации отходов. 2. Рост добровольческих экологических инициатив молодого поколения города Пскова, усиление воспитательной работы по формированию навыков раздельного сбора бытовых отходов. 3. Приобретение оборудования для научно-практических исследований (фотокамера, мультимедийный проектор, экран, 2 планшета, ранцевая полевая лаборатория, портативная метеостанция, оксиметр) |  | Нереализация решений Программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» 2014 - 2020 |
|  | Всего: |  |  | 20886749,0 | 2706 220,1 | 2202 098,1 | 2 728576,0 | 2959984,6 | 2949820,8 | 3350585,3 | 3033501,7 | 955962,4 |  |  |  |

».

2. Внести в подпрограмму 1 «Развитие муниципальной системы образования города Пскова» муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» следующие изменения:

1) в раздел I «Паспорт подпрограммы «Развитие муниципальной системы образования города Пскова» внести следующие изменения:

а) строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 01.01.2016 - 31.12.2023 |
| --- | --- |

»;

б) строку «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Развитие муниципальной системы образования города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Итого |
|  | средства местного бюджета | 251 939,5 | 288 667,7 | 306 474,8 | 318 198,9 | 324787,9 | 308 224,6 | 306 667,1 | 295 720,7 | 2400681,2 |
|  | средства областного бюджета | 669 318,7 | 789 308,3 | 804 946,6 | 820 866,7 | 907 182,1 | 839 309,2 | 837 087,2 |  | 5 668 018,8 |
|  | средства федерального бюджета | 787 353,0 | 0,0 | 0,0 | 4 413,3 | 50 089,8 | 769 852,4 | 554 855,6 |  | 2 166 564,1 |
|  | внебюджетные средства | 68 494,6 | 109 424,6 | 108 484,7 | 104 333,2 | 105 372,4 | 105 214,5 | 105 225,2 | 105 225,2 | 811 774,4 |
|  | Всего по подпрограмме: | 1 777 105,8 | 1 187 400,6 | 1 219 906,1 | 1 247 812,1 | 1387432,2 | 2 022 600,7 | 1 803 835,1 | 400 945,9 | 11047038,5 |

»;

- 2) в раздел «Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» внести следующие изменения:

- а) слова «Актуальность данной подпрограммы обусловлена особой ролью образования в подготовке кадровых ресурсов для решения новых задач социально-экономического развития страны до 2022 года.» заменить словами

- «Актуальность данной подпрограммы обусловлена особой ролью образования в подготовке кадровых ресурсов для решения новых задач социально-экономического развития страны до 2023 года.»;

- б) слова «Приоритетные направления развития системы образования города Пскова на 2016 - 2022 годы определены в подпрограмме.» заменить словами

- «Приоритетные направления развития системы образования города Пскова на 2016 - 2023 годы определены в подпрограмме.»;

- 3) в разделе II «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые

- индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» таблицу «Перечень целевых индикаторов и показателей» изложить в следующей редакции:

- «

- Перечень целевых индикаторов и показателей:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. | 2023г |
| 1.1 | Удельный вес учащихся муниципальных образовательных учреждений, обучающихся в соответствии с ФГОС | Процент | 52 | 62 | 72 | 80 | 87 | 92 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Обеспеченность муниципальных образовательных учреждений педагогическими кадрами | Процент | 98,23 | 98,24 | 98,25 | 98,26 | 98,27 | 98,28 | 98,3 | 98,3 | 98,4 |
| 1.3 | Доля педагогических кадров, прошедших профессиональную переподготовку (согласно ФГОС не реже 1 раза в 3 года), повышение квалификации и стажировку, от общего количества педагогических работников | Процент | Не менее 32% в год | Не менее 35% в год | Не менее 38% в год | Не менее 40% в год | Не менее 42% в год | Не менее 45% в год | Не менее 45% в год | Не менее 45% в год | Не менее 45% в год |
| 1.4 | Доля учащихся, сдавших ЕГЭ по математике, от числа выпускников, участвующих в ЕГЭ | Процент | 98,0 | 98,1 | 98,2 | 98,2 | 98,3 | 98,4 | 98,5 | 98,5 | 98,6 |
| 1.5 | Доля учащихся, сдавших ЕГЭ по русскому языку, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6 | Удельный вес числа зданий общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа зданий общеобразовательных учреждений | Процент | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.7 | Доля учащихся в возрасте от 4 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования детей, в общей численности детей данной возрастной группы | Процент | Не менее 50% в год | Не менее 50% в год | Не менее 50% в год | Не менее 50% в год | Не менее 50% в год | Не менее 50% в год | Не менее 50% в год | Не менее 50% в год | Не менее 50% в год |
| 1.8 | Доля детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, и участвующая в городских и областных мероприятиях, от общего количества детей школьного возраста, занимающихся в учреждениях дополнительного образования | Процент | Не менее 70% в год | Не менее 70% в год | Не менее 70% в год | Не менее 70% в год | Не менее 70% в год | Не менее 70% в год | Не менее 70% в год | Не менее 70% в год | Не менее 70% в год |
| 1.9 | Доля общеобразовательных учреждений, принявших участие в научно-практических конференциях, олимпиадах, от общего количества общеобразовательных учреждений | Процент | Не менее 90% | Не менее 90% | Не менее 90% | Не менее 90% | Не менее 90% | Не менее 90% | Не менее 90% | Не менее 90% | Не менее 90% |
| 1.10 | Доля учащихся, принявших участие в муниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, международных интеллектуальных и творческих форумах (олимпиады, конкурсы, викторины, фестивали и т.д.), от общего количества учащихся | Процент | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 77,5 | 78,0 | 78,0 | 78,5 |
| 1.11 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | Процент |  |  |  |  | 7 | 14 | 18 | 22 | 23 |
| 1.12 | Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях | Число детей |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |  |
| 1.13 | Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов, обеспечивающих повышение охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет | единиц |  |  |  |  |  | 79 | 474 |  |  |

- »;

4) раздел III «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«III. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2016 - 2023 годах. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.»;

5) раздел IV «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»

изложить в следующей редакции:

«IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для решения задач подпрограммы предусматривается выполнение следующих основных мероприятий.

Задача №1: Обеспечить получение населением г. Пскова качественной услуги предоставления доступного общего образования, приведенного в соответствие требованиям ФГОС.

В рамках данной задачи будут реализовываться указанные ниже основные мероприятия.

Основное мероприятие «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» предполагает:

- предоставление муниципальных услуг «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования»;

- выплату единовременной компенсации за осуществление образовательного процесса в дистанционной форме в рамках реализации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Основное мероприятие «Капитальный ремонт, реконструкция объектов недвижимого имущества учреждений общего и дополнительного образования» предполагает:

- разработку проектно-сметной документации, проведение капитального ремонта крыши, фасада, здания существующих учреждений общего и дополнительного образования;

- разработку проектно-сметной документации, проведение реконструкции объектов недвижимого имущества учреждений общего и дополнительного образования.

Основное мероприятие «Организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях» предусматривает:

- организацию и предоставление питания обучающимся в школьной столовой;

- обеспечение бесплатным 2-разовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в муниципальных общеобразовательных организациях;

- выплату ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающими в муниципальных образовательных организациях образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования на дому;

- финансирование обеспечения продуктовыми наборами обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- финансирование обеспечения продуктовыми наборами обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, за счет дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в рамках реализации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Основное мероприятие «Повышение доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья» предполагает организацию инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных учреждениях.

Основное мероприятие «Строительство новых общеобразовательных учреждений» включает:

- разработку проектно-сметной документации для строительства нового общеобразовательного учреждения;

- строительство нового общеобразовательного учреждения в районе дальнего Завеличья;

- оснащение нового общеобразовательного учреждения необходимым оборудованием и инвентарем для функционирования здания и организации учебного процесса.

Основное мероприятие «Проведение коррекционно-развивающих, компенсирующих занятий с обучающимися, оказание логопедической помощи обучающимся» включает следующие муниципальные услуги, оказываемые МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» населению города Пскова:

- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся;

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;

- психолого-медико-педагогическое обследование детей.

Основное мероприятие «Благоустройство пришкольных территорий общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования» предполагает комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм (декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения).

Основное мероприятие «Оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений учебниками» предполагает на условиях софинансирования обеспечение обучающихся общеобразовательных учреждений города Пскова бесплатными учебниками и пополнение фонда школьных библиотек необходимыми учебниками и учебными пособиями.

Основное мероприятие «(Региональный проект «Цифровая образовательная среда Псковской области») «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях» предполагает:

создание организационных и технических условий для внедрения и реализации целевой модели цифровой образовательной среды, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;

обеспечение гарантированного доступа обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;

проведение ремонта кабинетов информатики муниципальных учреждений общего образования;

приобретение мебели и инвентаря для кабинетов информатики муниципальных учреждений общего образования.

Основное мероприятие «Совершенствование материально-технических условий реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ» предполагает:

-разработку проектно-сметной документации на различные ремонтные работы;

-ремонт кровли, фасада зданий, помещений муниципальных учреждений общего и дополнительного образования;

-ремонт и обновление оборудования территорий, прилегающих к муниципальному образовательному учреждению;

-ремонт и лицензирование медицинских кабинетов муниципальных образовательных учреждений;

-приобретение мебели, инвентаря, компьютерной техники и оргтехники;

-приобретение технического оборудования для функционирования школьных столовых, мастерских, учебных кабинетов различных дисциплин.

Основное мероприятие «(Региональный проект «Современная школа (Псковская область)») «Создание новых мест в общеобразовательных организациях» предполагает:

разработку проектно-сметной документации для строительства нового общеобразовательного учреждения;

- строительство нового общеобразовательного учреждения в районе Завеличья;

- оснащение нового общеобразовательного учреждения необходимым оборудованием и инвентарем для функционирования здания и организации учебного процесса.

Задача №2: Обеспечить качество реализации внедрения ФГОС ООО.

В рамках данной задачи будут реализовываться указанные ниже основные мероприятия.

Основное мероприятие «Информационно-методическое сопровождение внедрения ФГОС ООО в муниципальные общеобразовательные учреждения» включает:

- организацию деятельности базовых школ как предметных методических центров;

- организацию работы по инновационной деятельности муниципальных образовательных учреждений (далее - МОУ).

Основное мероприятие «Создание условий для получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования» предполагает:

- предоставление обучающимся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования гарантированного права прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в муниципальных образовательных учреждениях;

- предоставление права на сочетание различных форм получения образования и форм обучения.

Основное мероприятие «Внедрение модели сетевого образования» включает:

- организацию функционирования университетских профильных классов;

- организацию эффективной модели предпрофильной подготовки через создание муниципальной образовательной сети (МОС) для реализации индивидуальных траекторий обучения.

Основное мероприятие «Развитие электронного образовательного пространства» включает:

- введение и использование электронных дневников обучающихся;

- ведение электронного журнала успеваемости обучающихся;

- создание и поддержание работы официального сайта образовательной организации в сети «Интернет»;

- формирование цифровых (электронных) библиотек.

Задача №3: Создать условия для стимулирования и поддержки талантливой молодежи и педагогического персонала.

В рамках данной задачи будут реализовываться указанные ниже основные мероприятия.

Основное мероприятие «Стимулирование и поддержка талантливой молодежи» предполагает:

проведение школьных научных конференций и муниципальных конкурсов школьных научных проектов учащихся 1 - 4 классов «Шаг в науку»;

организация и проведение муниципального конкурса «Ученик года»;

организация и проведение муниципального тура предметных олимпиад школьников, участие в региональном и всероссийском туре предметных школьных олимпиад;

организационная работа по изданию сборника «Научно-исследовательская деятельность школьников" по итогам конференции учащихся «Старт в науку» г. Пскова;

организация деятельности псковского городского общественного объединения старшеклассников «Содружество Активной Молодежи»;

организация участия талантливой молодежи в финалах конкурсов и конференций и других мероприятий всероссийского и международного уровней.

Основное мероприятие «Стимулирование педагогического персонала учреждений общего и дополнительного образования» предусматривает:

- проведение конкурсного отбора лучших учителей и педагогов дополнительного образования;

- организационные мероприятия по подготовке и проведению городского конкурса профессионального мастерства: «Учитель года», «Педагогический дебют».

Основное мероприятие «Внедрение эффективного контракта в общем образовании» предполагает организацию информационного сопровождения введения эффективного контракта в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия.

Основное мероприятие «Обеспечение мер по привлечению молодых специалистов и сохранению кадрового потенциала в учреждениях общего образования» включает:

- организацию мероприятий по адаптации и закреплению молодых педагогических работников через работу Школы молодого педагога и Совета молодых педагогов;

- меры социальной поддержки молодых специалистов в соответствии с Законом Псковской области от 07.05.2014 №1385-ОЗ «Об образовании в Псковской области».

Задача №4: Обеспечить получение населением г. Пскова качественной услуги предоставления доступного дополнительного образования.

В рамках данной задачи будут реализовываться указанные ниже основные мероприятия.

Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ» предполагает:

-  предоставление муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ»;

-  реализацию проектов по организации образовательных интенсивов в период летних каникул;

- выплату единовременной компенсации за осуществление образовательного процесса в дистанционной форме в рамках реализации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Основное мероприятие «Создание и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования» предполагает:

- разработку проектно-сметной документации на различные ремонтные работы;

- ремонт кровли, фасада зданий, помещений муниципальных учреждений дополнительного образования;

- ремонт и обновление оборудования территорий, прилегающих к муниципальному образовательному учреждению;

- приобретение мебели, инвентаря, компьютерной техники и оргтехники;

- приобретение технического оборудования для функционирования спортзалов, учебных кабинетов различных дисциплин.

Основное мероприятие «Внедрение эффективного контракта в учреждениях дополнительного образования» предполагает организацию информационного сопровождения введения эффективного контракта в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия.

Основное мероприятие «Обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» предполагает:

- работу по обеспечению функционирования муниципального опорного центра (МОЦ), направленного на организационное, методическое и аналитическое сопровождение дополнительного образования детей;

- реализацию дополнительных общеразвивающих программ, включенных в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Основное мероприятие «(Региональный проект «Успех каждого ребенка (Псковская область)») «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» предполагает приобретение для организации учебного процесса по реализации дополнительных общеразвивающих программ:

- мебели (столы, стулья, шкафы, выставочные шкафы, мольберты, шкафы-стеллажи для хранения оборудования);

- программного и мультимедийного оборудования (ноутбуки, мультимедийные установки, планшеты, комплект полей, 3D принтеры, интерактивные панели с мобильной стойкой, доска магнитно-маркерная поворотная двусторонняя, проектор портативный, смартфон на базе Android, графический планшет, видеокамера (полупрофессиональная с возможностью мониторинга звука и ручными установками), графическая станция с монитором, программное обеспечение, фотоаппарат со сменной оптикой и ручными установками, микрофоны);

- оборудования для конструирования (робототехники, автотранспортных моделей, моделей летательных аппаратов), паяльные станции, лазерные станки, софиты, осветительное оборудование.

»;

6) раздел V «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие муниципальной системы образования города Пскова» изложить в следующей редакции:

«

| V. Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие муниципальной системы образования города Пскова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия |  | Исполнитель основного мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Источники финансирования | ВСЕГО: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ожидаемый результат от реализации основного мероприятия подпрограммы |
|  | Цель: Формирование системы образования, обеспечивающей его максимальную доступность и качество, способствующей всестороннему развитию личности, сохранению и укреплению здоровья детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Обеспечить получение населением г. Пскова качественной услуги предоставления доступного общего образования, приведенного в соответствие требованиям ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования |  | МОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | Всего | 6631385,5 | 753 854,6 | 819 109,5 | 925 212,5 | 938 502,6 | 1002851,4 | 999 755,2 | 1 001 008,2 | 191 091,5 | Обеспечение непрерывного образования на основе преемственности образовательных программ и сетевого взаимодействия уровней образования |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 1348473,9 | 143 199,3 | 171 933,6 | 185 494,6 | 186 884,1 | 162494,9 | 165 482,5 | 166 726,3 | 166 258,6 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета | 4 877 907,5 | 590 836,3 | 609 687,1 | 707 445,5 | 722 244,1 | 788 474,5 | 729 610,0 | 729 610,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 186 577,0 |  |  |  |  | 26 899,0 | 79 839,0 | 79 839,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 218 427,1 | 19 819,0 | 37 488,8 | 32 272,4 | 29 374,4 | 24 983,0 | 24 823,7 | 24 832,9 | 24 832,9 |  |
| 2 | Резервный фонд Администрации области |  | МОУ УО АГП | 26.09.2018 - 31.12.2021 | Всего | 50,3 |  |  | 50,3 |  |  |  |  |  | Приобретение оргтехники МАОУ «Гуманитарный лицей» для осуществления учебного процесса |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета | 50,3 |  |  | 50,3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Создание и укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений (прекратило свое существование с 30 декабря 2019 года) |  | МОУ УО АГП | 01.01.2016 – 30.11.2019 | Всего | 21 629,6 | 20 575,9 | 1 053,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Создание современных материально-технических условий для качественного получения образования |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета | 5 099,0 | 5 099,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 16 530,6 | 15 476,9 | 1 053,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт, реконструкция объектов недвижимого имущества учреждений общего и дополнительного образования" |  | МОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | Всего | 250777,2 | 0,0 | 5 066,8 | 2 118,5 | 3 468,0 | 31803,4 | 204 566,2 | 3 754,3 |  | Разработка ПСД, проведение капитального ремонта крыши, фасада, здания существующих учреждений общего и дополнительного образования, проведение реконструкция объектов недвижимого имущества учреждений общего и дополнительного образования |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 31771,4 |  | 5 066,8 | 2 118,5 | 3 468,0 | 11601,4 | 5 762,4 | 3 754,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 216815,8 |  |  |  |  | 20 000,0 | 196 815,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета | 2190,0 |  |  |  |  | 202,0 | 1988,0 |  |  |  |
| 5 | Организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  | МОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | Всего | 1142758,4 | 117 768,6 | 147 525,0 | 147 046,0 | 147 635,0 | 170185,5 | 156986,1 | 156986,1 | 98626,1 | Создание условий для сохранения здоровья обучающихся, внедрения оптимальных схем организаций качественного питания школьников |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 259911,7 | 27 976,4 | 35 653,4 | 33 525,5 | 33 248,4 | 32 377,0 | 32 377,00 | 32 377,00 | 32 377,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета | 388 593,3 | 46 591,0 | 52 080,0 | 50 218,9 | 51 424,0 | 71559,4 | 58 360,0 | 58 360,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 494 253,4 | 43 201,2 | 59 791,6 | 63 301,6 | 62 962,6 | 66249,1 | 66249,1 | 66249,1 | 66249,1 |  |
| 6 | Повышение доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья |  | МОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | Всего | 1687,2 | 650,0 | 0,0 | 1 037,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Осуществление инклюзивного образования детей в ОУ г.Пскова |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета | 650,0 | 650,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 1 037,2 |  |  | 1 037,2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство новых общеобразовательных учреждений |  | УО АГП, УСиКР АГП, МОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2017 | Всего | 874 727,9 | 787 353,0 | 81 123,2 | 0,0 | 3 127,8 | 3123,9 | 0,0 | 0,0 |  | Строительство нового общеобразовательного учреждения в районе дальнего Завеличья |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета | 81 123,2 |  | 81 123,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 6251,7 |  |  |  | 3 127,8 | 3123,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 787 353,0 | 787 353,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проведение коррекционно-развивающих, компенсирующих занятий с обучающимися, оказание логопедической помощи обучающимся |  | МБУ «Центр ППМСП» | 01.01.2016 - 31.12.2023 | Всего | 107505,9 | 12 472,4 | 13 522,4 | 13 976,9 | 13 460,4 | 13 511,2 | 13 517,4 | 13 522,6 | 13522,6 | Оказание коррекционно-развивающей, логопедической помощи обучающимся, консультационной помощи родителям, педагогам, проведение ПМПК |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 105860,3 | 12 472,4 | 12 880,0 | 13 473,7 | 13 360,4 | 13 411,2 | 13 417,4 | 13 422,6 | 13422,6 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 1645,6 | 0,0 | 642,4 | 503,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 9 | Благоустройство территории общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |  | МОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | Всего | 2 441,0 | 0,0 | 0,0 | 1 541,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Благоустроена пришкольная территория 1 общеобразовательного учреждения и 1 учреждения дополнительного образования |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 2 441,0 |  |  | 1 541,0 | 900,0 |  |  |  |  |  |
| 10 | Оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений учебниками |  | МОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | Всего | 162,6 |  |  | 81,3 | 81,3 |  |  |  |  | Обеспечение учебниками обучающихся общеобразовательных учреждений |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 162,6 |  |  | 81,3 | 81,3 |  |  |  |  |  |
| 11 | (Региональный проект «Цифровая образовательная среда Псковской области») «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях» | МОУ УО АГП МБОУ «Лицей №4 «Многопрофильный» МБОУ «ЦО «ППК» |  | 23.04.2019 - 31.12.2023 | Всего | 16 119,7 |  |  |  | 6 527,4 | 9 592,3 |  |  |  | Не менее чем в 2 МОУ внедрена целевая модель цифровой образовательной среды: МБОУ «Лицей №4 «Многопрофильный» и МБОУ «ЦО «ППК» |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 11 661,8 |  |  |  | 2 069,5 | 9 592,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета | 44,6 |  |  |  | 44,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 4 413,3 |  |  |  | 4 413,3 |  |  |  |  |  |
| 12 | Совершенствование материально-технических условий реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ (вступает в силу с 1 января 2020 года) | МОУ УО АГП |  | 01.01.2020 - 31.12.2023 | Всего | 11464,3 |  |  |  |  | 6995,4 | 2 591,1 | 1 877,8 |  | Строительство стадиона МБОУ СОШ №17, установка ограждения МБОУ СЭЛ №21, ремонт кровли МБОУ ЦО ППК |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 11464,3 |  |  |  |  | 6995,4 | 2 591,1 | 1 877,8 |  |  |
| 13 | (Региональный проект «Современная школа (Псковская область)») «Создание новых мест в общеобразовательных организациях» | МОУ УО АГП УСиКР АГП |  | 01.01.2020 - 31.12.2023 | Всего | 969 322,8 |  |  |  |  |  | 484 661,4 | 484 661,4 |  | Строительство новой школы в городе Пскове в районе «Завеличья» на 1350 мест |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 9 693,2 |  |  |  |  |  | 4 846,6 | 4 846,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета | 9 596,4 |  |  |  |  |  | 4 798,2 | 4 798,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 950 033,2 |  |  |  |  |  | 475 016,6 | 475 016,6 |  |  |
|  | Задача 2: Обеспечить качество реализации внедрения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Информационно-методическое сопровождение внедрения ФГОС ООО в муниципальные общеобразовательные учреждения |  | УО АГП, МОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение кадровых, финансовых, материально-технических условий реализации основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС |
| 2 | Создание условий для получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования |  | УО АГП, МОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получение услуги предоставления доступного начального общего, основного общего и среднего общего образования на основе свободного выбора форм образования |
| 3 | Внедрение модели сетевого образования |  | УО АГП, МОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получение услуги предоставления доступного начального общего, основного общего и среднего общего образования на основе свободного выбора форм образования |
| 4 | Развитие электронного образовательного пространства |  | УО АГП, МОУ УО АГП, МУ ДО УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Переход ОУ на использование электронного журнала, электронных дневников, электронной системы административного управления |
|  | Задача 3: Создать условия для стимулирования и поддержки талантливой молодежи и педагогического персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стимулирование и поддержка талантливой молодежи |  | УО АГП, МОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | Всего | 95,2 |  |  |  | 95,2 |  |  |  |  | Создание организационных и иных условий для обеспечения непрерывной поддержки одаренных детей и талантливой молодежи |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 95,2 |  |  |  | 95,2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Стимулирование педагогического персонала учреждений общего и дополнительного образования |  | УО АГП, МОУ УО АГП, МУ ДО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | Всего | 539,5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 329,5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Организация и проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства «Учитель года», «Педагогический дебют» |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 539,5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 329,5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 3 | Внедрение эффективного контракта в общем образовании |  | УО АГП, МОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внедрен эффективный контракт во всех МБОУ и МАОУ, обеспечивающий возможности непрерывного профессионального развития и повышение квалификации педагогического персонала. |
| 4 | Обеспечение мер по привлечению молодых специалистов и сохранению кадрового потенциала в учреждениях образования |  | УО АГП, УК АГП, КФиС и ДМ АГП, МОУ, МДОУ, МБУ ДО | 01.01.2016 - 31.12.2023 | Всего | 80 300,9 | 0,0 | 16 306,0 | 15 314,9 | 13 630,0 | 12 300,00 | 11 400,0 | 11 350,0 |  | 100% решение вопроса кадров в образовательных учреждениях |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета | 80 300,9 |  | 16 306,0 | 15 314,9 | 13 630,0 | 12 300,00 | 11 400,0 | 11 350,0 |  |  |
|  | Задача 4: Обеспечить получение населением г. Пскова качественной услуги предоставления доступного дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ |  | МУ ДО УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | Всего | 913 864,4 | 84 001,3 | 103 664,0 | 113 497,5 | 120 054,9 | 133 783,5 | 130 542,8 | 130 644,7 | 97 675,7 | Расширение перечня дополнительных образовательных услуг. Достижение многообразия видов деятельности, удовлетворяющих потребности и интересы учащихся |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 594 168,7 | 52 384,5 | 62 050,2 | 69 173,0 | 74 634,7 | 85 129,2 | 83 532,1 | 83 632,5 | 83 632,5 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета | 222 247,4 | 26 142,4 | 30 112,0 | 31 917,0 | 33 524,0 | 34 614,0 | 32 969,0 | 32 969,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 97 448,3 | 5 474,4 | 11 501,8 | 12 407,5 | 11 896,2 | 14 040,3 | 14 041,7 | 14 043,2 | 14 043,2 |  |
| 2 | Создание и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования |  | МУ ДО УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2017 | Всего | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Создание современных материально-технических условий для качественного получения образования |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Внедрение эффективного контракта в учреждениях дополнительного образования |  | МУ ДО УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внедрен эффективный контракт во всех МБУ ДО, обеспечивающий возможности непрерывного профессионального развития и повышение квалификации педагогического персонала ДО |
| 4 | Обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | МУ ДО УО АГП | 01.01.2020 - 31.12.2023 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организована работа МОЦ на базе МБУ ДО ДЦ «Надежда» Внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 6 учреждениях ДО не менее 8% обучающихся МБУ ДО |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | (Региональный проект «Успех каждого ребенка (Псковская область)») «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» |  | МУ ДО УО АГП | 01.01.2020 - 31.12.2021 | Всего | 21 806,1 |  |  |  |  | 3 255,6 | 18550,5 |  |  | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей: 79 мест в 2020г. и 474 места в 2020г. |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 218,1 |  |  |  |  | 32,6 | 185,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета | 216,2 |  |  |  |  | 32,2 | 184,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 21 371,8 |  |  |  |  | 3190,8 | 18181,0 |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  |  | 11047038,5 | 1 777 105,8 | 1 187 400,6 | 1 219 906,1 | 1 247 812,1 | 1387432,2 | 2022600,7 | 1803835,1 | 400945,9 |  |
|  | средства местного бюджета |  |  |  |  | 2400681,2 | 251 939,5 | 288 667,7 | 306 474,8 | 318 198,9 | 324787,9 | 308 224,6 | 306 667,1 | 295720,7 |  |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 5668018,8 | 669 318,7 | 789 308,3 | 804 946,6 | 820 866,7 | 907182,1 | 839309,2 | 837087,2 |  |  |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |  | 811774,4 | 68 494,6 | 109 424,6 | 108 484,7 | 104 333,2 | 105372,4 | 105214,5 | 105225,2 | 105225,2 |  |
|  | федеральные средства |  |  |  |  | 2166564,1 | 787 353,0 | 0,0 | 0,0 | 4 413,3 | 50089,8 | 769852,4 | 554855,6 |  |  |

»;

7) раздел VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2016-2023 годах составляет 11047038,5 тыс. руб. за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств.

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы по годам представлено в разделе V «Перечень основных мероприятий подпрограммы».».

3. Внести в подпрограмму 2 «Развитие системы дошкольного образования города Пскова» муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» следующие изменения:

1) в раздел I «Паспорт Подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования города Пскова» внести следующие изменения:

а) строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 01.01.2016 - 31.12.2023 |
| --- | --- |

»;

б) строку «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Развитие системы дошкольного образования города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Итого |
|  | средства местного бюджета | 291 271,8 | 302 583,6 | 326 581,2 | 362 938,9 | 364797,5 | 350 520,8 | 351 293,9 | 335223,5 | 2685211,2 |
|  | средства областного бюджета | 467 518,8 | 533 458,5 | 628 270,5 | 669 223,3 | 697657,8 | 660 175,7 | 659 185,0 |  | 4315489,6 |
|  | средства федерального бюджета | 2 501,1 | 0,0 | 364 473,4 | 490 377,2 | 275195,4 | 98 077,4 | 0 |  | 1230624,5 |
|  | внебюджетные средства | 146 249,8 | 156 093,1 | 165 689,3 | 161 406,9 | 194 490,8 | 194 498,3 | 194 504,6 | 194504,6 | 1407437,4 |
|  | Всего по подпрограмме: | 907 541,5 | 992 135,2 | 1 485 014,4 | 1 683 946,3 | 1532141,5 | 1303272,2 | 1 204 983,5 | 529728,1 | 9638762,7 |

»;

- 2) в разделе II «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» таблицу «Перечень целевых индикаторов и показателей» изложить в следующей редакции:

- «

- Перечень целевых индикаторов и показателей:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023г. |
| 2.1 | Уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 2 лет до 3 лет | Процент | 10 | 20 | 30 | 40 | 55 | 65 | 70 | 70,5 | 71 |
| 2.2 | Уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 3 лет до 4 лет | Процент | 95 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Количество инновационных проектов, программ, реализуемых в МДОУ | единиц | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| 2.4 | Обеспеченность кадрами | Процент | 80,0 | 90,0 | 98,0 | 99,0 | 99,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.5 | Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (согласно ФГОС не реже 1 раза в 3 года), в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, в том числе реализующих программы инклюзивной направленности | Процент | Не менее 33% в год | Не менее 35% в год | Не менее 38% в год | Не менее 40% в год | Не менее 42% в год | Не менее 45% в год | Не менее 45% в год | Не менее 45% в год | Не менее 45% в год |
| 2.6 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | Человек |  |  |  | 710 | 1100 | 1500 | 1900 | 2000 | 2100 |

- »;

- 3) раздел III «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

- «III. Сроки и этапы реализации подпрограммы

- Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2016 - 2023 годах. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.»;

- 4) раздел IV «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

- «IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

- Для решения задач подпрограммы предусматривается выполнение следующих основных мероприятий.

- Задача «1: Обеспечить получение населением г. Пскова качественной услуги предоставления доступного дошкольного образования, приведенного в соответствие требованиям ФГОС.

- В рамках данной задачи будут реализовываться указанные ниже основные мероприятия.

- Основное мероприятие «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход» предусматривает предоставление муниципальных услуг «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», «Присмотр и уход».

- Основное мероприятие «Капитальный ремонт, реконструкция объектов недвижимого имущества учреждений дошкольного образования» предусматривает:

- - разработку проектно-сметной документации на ремонтные работы;

- - капитальный ремонт кровли, фасада зданий, помещений учреждений дошкольного образования;

- - капитальный ремонт и реконструкцию объектов недвижимого имущества учреждений дошкольного образования.

- Основное мероприятие «Создание в дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования «Город Псков» универсальной безбарьерной среды для инклюзивного и качественного образования детей-инвалидов" направлено на создание условий для получения общедоступного дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья, выравнивание стартовых возможностей детей при поступлении в школу (инклюзивное образование):

- - создание архитектурной доступности (устройство пандусов, расширение дверных проемов, замена напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, установка перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов, установка подъемных устройств);

- - оснащение оборудованием (приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования в соответствии с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей детей-инвалидов и детей с ОВЗ, оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты), приобретение учебников для реализации адаптированных программ;

- - организация обучения педагогов специалистами коррекционного обучения на базе инновационной площадки.

- Основное мероприятие «Информационно-методическое сопровождение внедрения ФГОС в учреждениях дошкольного образования» включает:

- - организация работы инновационных площадок на базе ДОУ;

- - координация повышения квалификации педагогов по внедрению ФГОС ДО.

- Основное мероприятие «Благоустройство территорий учреждений дошкольного образования» предполагает комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм (декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения).

- Основное мероприятие «Создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях города» предполагает:

- - создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1 года до 3 лет в дошкольных учреждениях путем строительства и приобретения зданий, пристроек к зданиям или помещений детских садов;

- - переоборудование и оснащение имеющихся помещений дошкольного учреждения для открытия новых групп;

- - оснащение дополнительных мест оборудованием (приобретение спортивного оборудования и благоустройство игровых, спортивных и прогулочных площадок, приобретение и установка малых архитектурных форм (физкультурного и игрового оборудования), приобретение технологического оборудования, мебели, инвентаря, посуды, компьютерной техники и оргтехники, игрушек, развивающих игр).

- Основное мероприятие (Региональный проект «Содействие занятости женщин - доступность дошкольного образования для детей») «Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» предусматривает:

- - изготовление проектно-сметной документации для строительства зданий дошкольных образовательных учреждений;

- - строительство новых дошкольных образовательных учреждений;

- - возведение пристроек к существующим дошкольным образовательным учреждениям;

- - оснащение дополнительных мест оборудованием (приобретение спортивного оборудования и благоустройство игровых, спортивных и прогулочных площадок, приобретение и установка малых архитектурных форм (физкультурного и игрового оборудования), приобретение технологического оборудования, мебели, инвентаря, посуды, компьютерной техники и оргтехники, игрушек, развивающих игр).

- Основное мероприятие «Увеличение охвата услугами дошкольного образования» предусматривает:

- - разработку проектно-сметной документации на ремонтные работы;

- - капитальный ремонт кровли, фасада зданий, помещений учреждений дошкольного образования;

- - капитальный ремонт и реконструкцию объектов недвижимого имущества учреждений дошкольного образования.

- Основное мероприятие «Совершенствование материально-технических условий реализации программ дошкольного образования» предусматривает:

- -разработка проектно-сметной документации на ремонтные работы;

- -ремонт и лицензирование медицинских кабинетов МДОУ;

- -приобретение спортивного оборудования и благоустройство игровых, спортивных и прогулочных площадок; установка, ремонт и приобретение малых архитектурных форм (физкультурного и игрового оборудования);

- -ремонт и обновление оборудования территорий, принадлежащих образовательному учреждению;

- -ремонт, устройство, строительство, приобретение и установка теневых навесов;

- -приобретение мебели, инвентаря, компьютерной техники и оргтехники;

- -приобретение технического оборудования для функционирования пищеблока;

- -приобретение игрушек, развивающих игр.

- Задача №2: Повысить профессиональный уровень педагогических работников в системе дошкольного образования и решить проблему ее кадрового обеспечения.

- В рамках данной задачи будут реализовываться указанные ниже основные мероприятия.

- Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы дошкольного образования» включает:

- - организацию тематических курсов повышения квалификации;

- - проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам инновационного развития дошкольного образования.

- Основное мероприятие «Стимулирование педагогического персонала дошкольных учреждений» включает организационные мероприятия по подготовке и проведению городского конкурса профессионального мастерства: «Воспитатель года», «Педагогический дебют».

- Основное мероприятие «Внедрение эффективного контракта в дошкольном образовании» предусматривает организацию информационного сопровождения введения эффективного контракта в муниципальных учреждениях дошкольного образования детей, проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия.

- »;

- 5) раздел V «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования города Пскова» изложить в следующей редакции:

| «V. Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования города Пскова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель основного мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Источники финансирования | ВСЕГО: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ожидаемый результат от реализации основного мероприятия подпрограммы |
|  | Цель: Реализация эффективной политики в области детства на муниципальном уровне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Обеспечить получение населением г.Пскова качественной услуги предоставления доступного дошкольного образования, приведенного в соответствие требованиям ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход | УО АГП, МДОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | Всего | 8204725,7 | 858 543,8 | 983 244,5 | 1 079 105,5 | 1 136936,8 | 1232127,3 | 1 191 737,5 | 1 193 332,2 | 529698,1 | Организована индивидуальная работа с семьями, требующими педагогического и психологического сопровождения. Обеспечены нормы и требования по питанию дошкольников в МДОУ. Реализованы результаты ежегодных мониторингов посещаемости детей. Принятые меры по охране здоровья детей, посещающих МДОУ, уменьшили число пропусков по болезни |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 2540716,0 | 245 025,2 | 293 942,9 | 314 579,2 | 331 519,9 | 342758,5 | 338 054,2 | 339 642,6 | 335193,5 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 4256572,3 | 467 268,8 | 533 208,5 | 598 837,0 | 644010,0 | 694878,0 | 659 185,0 | 659185,0 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | 1407437,4 | 146 249,8 | 156 093,1 | 165 689,3 | 161 406,9 | 194 490,8 | 194 498,3 | 194 504,6 | 194504,6 |  |
| 2 | Создание и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений (прекратило свое существование с 30 декабря 2019 года) | УО АГП, МДОУ УО АГП | 01.01.2016 – 30.11.2019 | Всего | 52 410,5 | 45 466,6 | 6 943,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведен капитальный ремонт в 8-ми детских садах. Проведен текущий ремонт в 17 детских садах. Оснащено необходимым техническим оборудованием, инвентарем, учебными пособиями, развивающими играми, игрушками 40% детских садов |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 52 410,5 | 45 466,6 | 6 943,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт, реконструкция объектов недвижимого имущества учреждений дошкольного образования | УО АГП, МДОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | Всего | 27643,7 | 0,0 | 1 659,1 | 3 986,9 | 7 247,6 | 5072,7 | 4 838,7 | 4 838,7 | 0,0 | Капитальный ремонт и реконструкция существующих учреждений дошкольного образования, изготовление проектно-сметной документации и т.д. |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 27643,7 |  | 1 659,1 | 3 986,9 | 7 247,6 | 5072,7 | 4 838,7 | 4 838,7 |  |  |
| 4 | Создание в дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования «Город Псков» универсальной безбарьерной среды для инклюзивного и качественного образования детей -инвалидов | УО АГП, МДОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | Всего | 3 758,8 | 3 501,1 | 257,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретено оборудование для инклюзивного развития детей не менее, чем для 2 дошкольных учреждений в год |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 757,7 | 750,0 | 7,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 500,0 | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 2 501,1 | 2 501,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Информационно-методическое сопровождение внедрения ФГОС в учреждениях дошкольного образования | УО АГП, МДОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организована работа инновационных площадок на базе ДОУ |
| 6 | Благоустройство территории дошкольных образовательных учреждений | МДОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | Всего | 11768,8 | 0,0 | 0,0 | 5 009,7 | 2 487,5 | 3546,1 | 725,5 | 0,0 | 0,0 | Благоустроена территория 2 учреждений дошкольного образования |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 11768,8 |  |  | 5 009,7 | 2 487,5 | 3546,1 | 725,5 |  |  |  |
| 7 | Создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях города | УСиКР АГП МДОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | Всего | 699 275,4 | 0,0 | 0,0 | 394 882,3 | 304 393,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Строительство трех новых дошкольных учреждений в 2018/2019 году. Переоборудование и оснащение имеющихся помещений для открытия новых групп не менее, чем в одном МДОУ в год |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 22 634,6 |  |  | 2 975,4 | 19659,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 48 316,6 |  |  | 27 433,5 | 20 883,10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 628 324,2 |  |  | 364 473,4 | 263 850,8 |  |  |  |  |  |
| 8 | Региональный проект «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей») «Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» | УО АГП, МДОУ УО АГП | 01.01.2019 - 31.12.2021 | Всего | 615900,7 |  |  |  | 232 831,3 | 283000,3 | 100 069,1 |  |  | Создание не менее 400 дополнительных мест в ДОУ ежегодно для детей в возрасте от 1 до 3 лет |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 8020,8 |  |  |  | 1 994,7 | 5025,1 | 1 001,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 8080,7 |  |  |  | 4 310,2 | 2779,8 | 990,7 |  |  |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 599799,2 |  |  |  | 226 526,4 | 275195,4 | 98 077,4 |  |  |  |
| 9 | Увеличение охвата услугами дошкольного образования | УО АГП, МДОУ УО АГП | 26.09.2018 - 31.12.2021 | Всего | 2 020,0 |  |  | 2 000,0 | 20,0 |  |  |  |  | Капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад №26» |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 2 020,0 |  |  | 2 000,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 10 | Совершенствование материально-технических условий реализации программ дошкольного образования (вступает в силу с 1 января 2020 года) | УО АГП, МДОУ УО АГП | 01.01.2020 – 31.12.2023 | Всего | 21019,1 |  |  |  |  | 8365,1 | 5 871,4 | 6 782,6 |  | Капитальный ремонт кровли Д/С №№27, 29, 33, 47. Строительство теневых навесов Д/С №34. Капитальный ремонт канализации Д/С №№39, 42. |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 21019,1 |  |  |  |  | 8365,1 | 5 871,4 | 6 782,6 |  |  |
|  | Задача 2: Повысить профессиональной уровень педагогических работников в системе дошкольного образования и решить проблему ее кадрового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | УО АГП, МДОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Достигнута полная укомплектованность детских садов кадрами |
| 2 | Стимулирование педагогического персонала дошкольных учреждений | УО АГП, МДОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | Всего | 240,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Проведение ежегодного конкурса «Воспитатель года» |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 240,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 3 | Внедрение эффективного контракта в дошкольном образовании | УО АГП, МДОУ УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внедрен эффективный контракт во всех МДОУ, обеспечивающий возможности непрерывного профессионального развития и повышение квалификации педагогического персонала МДОУ |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 9 638 762,7 | 907 541,5 | 992 135,2 | 1 485 014,4 | 1 683 946,3 | 1532141,5 | 1 303 272,2 | 1 204 983,5 | 529 728,1 |  |
|  | средства местного бюджета |  |  |  | 2 685 211,2 | 291 271,8 | 302 583,6 | 326 581,2 | 362 938,9 | 364797,5 | 350 520,8 | 351 293,9 | 335 223,5 |  |
|  | средства областного бюджета |  |  |  | 4 315 489,6 | 467 518,8 | 533 458,5 | 628 270,5 | 669 223,3 | 697657,8 | 660 175,7 | 659 185,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 1 407 437,4 | 146 249,8 | 156 093,1 | 165 689,3 | 161 406,9 | 194 490,8 | 194 498,3 | 194 504,6 | 194 504,6 |  |
|  | Федеральные средства |  |  |  | 1 230 624,5 | 2 501,1 | 0,0 | 364 473,4 | 490 377,2 | 275 195,4 | 98 077,4 | 0,0 | 0,0 |  |

»;

6) раздел VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2016-2023 годах составляет 9638762,7 тыс. руб. за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств.

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы по годам представлено в разделе V «Перечень основных мероприятий подпрограммы».».

4. Внести в подпрограмму 3 «Молодежь города Пскова» муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» следующие изменения:

1) в раздел I «Паспорт Подпрограммы «Молодежь города Пскова» внести следующие изменения:

а) строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 01.01.2016 - 31.12.2023 |
| --- | --- |

»;

б) строку «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Молодежь города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Итого |
|  | средства местного бюджета | 1 179,0 | 6 191,1 | 6 218,9 | 6 872,7 | 7 266,7 | 7 270,7 | 7 274,0 | 7274,0 | 49547,1 |
|  | средства областного бюджета | 553,1 | 709,8 | 656,0 | 644,0 | 558,0 | 422,0 | 383,0 |  | 3 925,9 |
|  | Всего по подпрограмме: | 1 732,1 | 6 900,9 | 6 874,9 | 7 516,7 | 7 824,7 | 7692,7 | 7 657,0 | 7274,0 | 53473,0 |

»;

в) строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях и деятельности молодежных объединений, от общего количества молодежи города Пскова к концу 2023 года с 15% до 28%; Увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, от общего количества молодежи города Пскова к концу 2023 года с 10% до 18%; Увеличение числа действующих детских и молодежных объединений и объединений, принимающих участие в реализации программных мероприятий, к концу 2023 года с 15 до 33; Стабильная работа и своевременное обновление молодежных Интернет-ресурсов МБУ «ПГМЦ» и комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи |
| --- | --- |

»;

- 2) в раздел II «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» внести следующие изменения:

- а) таблицу «Перечень целевых индикаторов и показателей» изложить в следующей редакции:

- «

- Перечень целевых индикаторов и показателей:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023г. |
| 3.1 | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова | Процент | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3.2 | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях в рамках молодежной политики в г. Пскове, по отношению к общему количеству молодежи г. Пскова | Процент | 15 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 3.3 | Количество действующих детских и молодежных объединений и объединений, принимающих участие в реализации программных мероприятий | Единица | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 3.4 | Стабильность работы и своевременное обновление Интернет-ресурсов МБУ «ПГМЦ» и Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи | Да - 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Нет - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- »;

- б) слова «При реализации подпрограммы предполагается достичь следующих результатов:

- -увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях и деятельности молодежных объединений, от общего количества молодежи города Пскова к концу 2022 года с 15% до 27%;

- -увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, от общего количества молодежи города Пскова к концу 2022 года с 10% до 17%;

- -увеличение количества молодежных общественных организаций и объединений, принимающих участие в реализации программных мероприятий, к концу 2022 года с 15 до 32;

- -стабильная работа и своевременное обновление молодежных Интернет-ресурсов МБУ «ПГМЦ» и комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи.», заменить словами:

- «При реализации подпрограммы предполагается достичь следующих результатов:

- увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях и деятельности молодежных объединений, от общего количества молодежи города Пскова к концу 2023 года с 15% до 28%;

- увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, от общего количества молодежи города Пскова к концу 2023 года с 10% до 18%;

- увеличение числа действующих детских и молодежных объединений и объединений, принимающих участие в реализации программных мероприятий, к концу 2023 года с 15 до 33;

- стабильная работа и своевременное обновление молодежных Интернет-ресурсов МБУ «ПГМЦ» и комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи.»;

- 3) раздел III «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

- «III. Сроки и этапы реализации подпрограммы

- Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2016 - 2023 годах. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.»;

- 4) раздел V «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Молодежь города Пскова» изложить в следующей редакции:

| «V. Перечень основных мероприятий подпрограммы «Молодежь города Пскова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель основного мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Источники финансирования | ВСЕГО: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ожидаемый результат от реализации основного мероприятия подпрограммы |
|  | Цель: Повышение социальной активности молодежи, формирование молодежного сообщества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Увеличение активности молодежи в общественной жизни города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поддержка мероприятий молодежных организаций, объединений, поддержка и развитие общественно значимых молодежных инициатив, иных инициатив, направленных на эффективную реализацию молодежной политики | КФиС и ДМ АГП, МБУ «ПГМЦ», | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Всего | 560,0 | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация интеллектуального и творческого потенциала молодежи, формирование и возможность реализации гражданской позиции молодых граждан |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 560,0 | 560,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация, проведение городских конкурсов и мероприятий, организация участия в областных и общероссийских международных мероприятиях | КФиС и ДМ АГП, МБУ «ПГМЦ», ПГМОБО «Студенческое правительство г. Пскова» | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Всего | 177,4 | 177,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Поддержка студенческих инициатив в различных сферах студенческой жизни |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 177,4 | 177,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростов и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | КФиС и ДМ АГП, МБУ «ПГМЦ» | 01.01.2017 - 31.12.2023 | Всего | 23768,2 |  | 2 871,1 | 2 998,9 | 3 299,2 | 3 647,4 | 3 649,4 | 3 651,1 | 3651,1 | Прирост доли молодых людей, принимающих участие подпрограммных мероприятиях, от общего количества молодежи города Пскова к концу 2023 года с 15% до 28%. Увеличение количества молодежных общественных организаций и объединений, принимающих участие в реализации программных мероприятий, к концу 2023 года с 15 до 33 в год. |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 23768,2 |  | 2 871,1 | 2 998,9 | 3 299,2 | 3 647,4 | 3 649,4 | 3 651,1 | 3651,1 |  |
| 4 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | КФиС и ДМ АГП, МБУ «ПГМЦ», ПГМОБО «Студенческое правительство г. Пскова» | 01.01.2017 - 31.12.2023 | Всего | 12914,7 | 0,0 | 1 624,9 | 1 694,2 | 1 905,2 | 1 921,2 | 1 922,4 | 1 923,4 | 1923,4 | Увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, от общего количества молодежи города Пскова к концу 2023 года с 10% до 18% |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 12914,7 |  | 1 624,9 | 1 694,2 | 1 905,2 | 1 921,2 | 1 922,4 | 1 923,4 | 1923,4 |  |
| 5 | Организация досуга детей, подростков и молодежи | КФиС и ДМ АГП, МБУ «ПГМЦ», ПГМОБО «Студенческое правительство г. Пскова» | 01.01.2017 - 31.12.2023 | Всего | 9804,0 | 0,0 | 1413,5 | 1259,2 | 1 401,7 | 1 431,5 | 1 432,3 | 1 432,9 | 1432,9 | Увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях и деятельности молодежных объединений, от общего количества молодежи города Пскова к концу 2023 года с 15% до 28% |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 9804,0 |  | 1413,5 | 1259,2 | 1 401,7 | 1 431,5 | 1 432,3 | 1 432,9 | 1432,9 |  |
|  | Задача 2: Содействие трудовой занятости молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мероприятий, направленных на содействие трудовой занятости молодежи | КФиС и ДМ АГП, МБУ «ПГМЦ», МОУ УО АГП | 01.01.2016- 31.12.2023 | Всего | 6198,7 | 944,7 | 991,4 | 922,6 | 910,6 | 824,6 | 688,6 | 649,6 | 266,6 | Организация временной занятости молодежи. Увеличение доли участников движения студенческих отрядов на 3% |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 2272,8 | 391,6 | 281,6 | 266,6 | 266,6 | 266,6 | 266,6 | 266,6 | 266,6 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 3 925,9 | 553,1 | 709,8 | 656,0 | 644,0 | 558,0 | 422,0 | 383,0 |  |  |
| 2 | Комплекс мероприятий, направленных на профориентацию подростков и молодежи | КФиС и ДМ АГП, МБУ «ПГМЦ» | 01.01.2016 - 31.12.2023 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли молодых людей, участвующих в профориентационных мероприятиях, на 10% |
|  | Задача 3: Развитие информационного обеспечения молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение информационной политики в молодежной сфере | МБУ «ПГМЦ» | 01.01.2016 - 31.12.2023 | Всего | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Получение объективной и своевременной информации о состоянии молодежной отрасли, положения молодежи |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 53473,0 | 1732,1 | 6900,9 | 6874,9 | 7 516,7 | 7 824,7 | 7 692,7 | 7 657,0 | 7274,0 |  |
|  | средства местного бюджета |  |  |  | 49547,1 | 1179,0 | 6191,1 | 6218,9 | 6 872,7 | 7 266,7 | 7 270,7 | 7 274,0 | 7274,0 |  |
|  | средства областного бюджета |  |  |  | 3 925,9 | 553,1 | 709,8 | 656,0 | 644,0 | 558,0 | 422,0 | 383,0 |  |  |

»;

5) раздел VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2016-2023 годах составляет 53 473,0 тыс. руб. за счет средств областного и местного бюджетов.

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы по годам представлено в разделе V «Перечень основных мероприятий подпрограммы».».

5. Внести в подпрограмму 4 «Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове» муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» следующие изменения:

1) в раздел I «Паспорт Подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове» внести следующие изменения:

а) строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 01.01.2016 - 31.12.2023 |
| --- | --- |

»;

б) строку «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Итого |
|  | средства местного бюджета | 420,0 | 520,0 | 620,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 3660,0 |
|  | средства областного бюджета | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 |
|  | Всего по подпрограмме: | 520,0 | 520,0 | 620,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 3760,0 |

»;

- 2) в разделе III «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» таблицу «Перечень целевых индикаторов и показателей» изложить в следующей редакции:

- «

- Перечень целевых индикаторов и показателей:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023г. |
| 4.1 | Количество постоянно действующих детских и молодежных патриотических объединений, клубов, центров | Единица | 25 | 27 | 29 | 32 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 4.2 | Количество городских мероприятий патриотической направленности | Единица | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 |
| 4.3 | Количество молодежи в возрасте от 11 до 25 лет, включенных в деятельность патриотических клубов и общественных объединений патриотической направленности муниципального образования «Город Псков» | Человек | Не менее 1000 чел. | Не менее 1000 чел. | Не менее 1000 чел. | Не менее 1000 чел. | Не менее 1000 чел. | Не менее 1000 чел. | Не менее 1000 чел. | Не менее 1000 чел | Не менее 1000 чел |

- »;

- 3) раздел IV «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

- «IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы

- Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2016 - 2023 годах. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.»;

- 4) раздел VI «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове» изложить в следующей редакции:

«

| VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель основного мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Источники финансирования | ВСЕГО: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ожидаемый результат от реализации основного мероприятия подпрограммы |  |
|  | Цель 1: Совершенствование системы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи в городе Пскове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Формировать позитивное отношение к конституционному и воинскому долгу, достойному служению Отечеству, повышению престижа Вооруженных Сил Российской Федерации и службы в их рядах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение военно-спортивных игр и мероприятий патриотической направленности для молодежи, посещение музеев Воинской Славы, экскурсии в действующие воинские части | УО АГП, КФиС и ДМ АГП, МУ ДО УО АГП, МУ ДО УК АГП, МУК УК АГП, МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С.Пушкина» | 01.01.2016 - 31.12.2023 | Всего | 3760,0 | 520,0 | 520,0 | 620,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | Развитие физических и волевых качеств, формирование готовности к службе в вооруженных силах РФ |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 3660,0 | 420,0 | 520,0 | 620,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 |  |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню памяти псковичей, погибших в локальных конфликтах | УО АГП, МБУ ДО «ЦВР «Патриот», ПРО ОООИВА «Инвалиды войны» | 01.01.2016 - 31.12.2023 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вовлечение молодежи в мероприятия, повышающие патриотическое сознание молодого поколения на примерах событий современной истории |  |
| 3 | Проведение социальных акций «Посылка солдату», «Письмо на заставу», «Ветеран живёт рядом», «Обелиск» | УО АГП, МБУ ДО «ЦВР «Патриот», МБОУ «Лицей «Развитие» (кадетский корпус)» | 01.09.2018-31.12.2023 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование у молодого поколения активной гражданской позиции, способности нести личную ответственность за судьбу своей семьи, города, Родины; |  |
|  | Задача 2: Совершенствовать механизмы, обеспечивающие развитие патриотического воспитания молодежи в городе Пскове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение условий нормативно-правового и информационно-методического характера для устойчивого развития патриотического воспитания молодежи в г. Пскове | УО АГП, КФиС и ДМ АГП, МУ ДО УО АГП, МУ ДО УК АГП, МУК УК АГП, МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С.Пушкина» | 01.01.2016 - 31.12.2023 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совершенствование нормативно-правовой базы и информационно-методического обеспечения патриотического воспитания молодежи г. Пскова, внедрение передовых форм и методов патриотического воспитания молодежи |  |
| 2 | Активизация деятельности общественных объединений, учреждений различной ведомственной принадлежности по патриотическому воспитанию молодежи в г. Пскове, развитие молодежного волонтерского движения | УО АГП, КФиС и ДМ АГП, МУ ДО УО АГП, МУ ДО УК АГП, МУК УК АГП, МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С.Пушкина» | 01.01.2016 - 31.12.2023 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование патриотического сознания и общественной активности молодежи |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 3760,0 | 520,0 | 520,0 | 620,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 |  |  |
|  | средства местного бюджета |  |  |  | 3660,0 | 420,0 | 520,0 | 620,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 |  |  |
|  | средства областного бюджета |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

»;

5) раздел VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2016-2023 годы составляет 3 760,0 тыс. руб. за счет средств областного и местного бюджетов.

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы по годам представлено в разделе VI «Перечень основных мероприятий подпрограммы».».

6. Внести в подпрограмму 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» следующие изменения:

1) в раздел I «Паспорт Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» внести следующие изменения:

а) строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 01.01.2016 - 31.12.2023 |
| --- | --- |

»;

б) строку «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Итого |
|  | средства местного бюджета | 19 320,7 | 14 991,4 | 16 010,6 | 16 532,4 | 16 442,4 | 16 449,7 | 16 456,1 | 17 444,4 | 133 647,7 |
|  | Всего по подпрограмме: | 19 320,7 | 14 991,4 | 16 010,6 | 16 532,4 | 16 442,4 | 16 449,7 | 16 456,1 | 17 444,4 | 133 647,7 |

»;

- 2) в разделе III «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» таблицу «Перечень целевых индикаторов и показателей» изложить в следующей редакции:

- «

- Перечень целевых индикаторов и показателей:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 5.1 | Уровень исполнения расходов на содержание Управления образования Администрации г. Пскова | Стандарт | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 97,5 | 97,6 |
| 5.2 | Уровень выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги МБУ «ПГМЦ» | Стандарт | 91 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Отсутствие жалоб населения на отсутствие в СМИ, в сети Интернет актуальной, востребованной и своевременной информации о конкурсах и т.п. | Да - 1 Нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.4 | Отсутствие нарушений установленной периодичности (своевременность) размещения информации в сети Интернет | Да – 1 Нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- »;

- 3) раздел IV «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

- «IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы

- Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2016 - 2023 годах. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.»;

- 4) раздел VI «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

- VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель основного мероприятия | Сроки исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации основного мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
|  | Цель 1: Создание условий для управления процессом реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Создание условий для обеспечения эффективного исполнения муниципальных функций управления образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 | Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы Управления образования | УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | Всего | 79 394,9 | 9176,1 | 9079,7 | 9780,6 | 10291,4 | 10 019,7 | 10 019,7 | 10 019,7 | 11 008,0 | Исполнение сметы на содержание УО |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 79 394,9 | 9176,1 | 9079,7 | 9780,6 | 10291,4 | 10 019,7 | 10 019,7 | 10 019,7 | 11 008,0 |  |
| 2 2 | Обеспечение деятельности соисполнителя муниципальной программы МКУ "Центр технического обслуживания" | МКУ "ЦТО" | 01.01.2016 - 31.12.2023 | Всего | 49889,5 | 5781,3 | 5911,7 | 6230,0 | 6241,0 | 6 422,7 | 6 430,0 | 6 436,4 | 6 436,4 | Исполнение сметы на содержание МКУ "ЦТО" |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 49889,5 | 5781,3 | 5911,7 | 6230,0 | 6241,0 | 6 422,7 | 6 430,0 | 6 436,4 | 6 436,4 |  |
| 3 3 | Обеспечение деятельности МБУ "Псковский городской молодежный центр" | МКУ "ПГМЦ" | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Всего | 4363,3 | 4363,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Выполнение муниципальной услуги МБУ "Псковский городской молодежный центр" |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 4363,3 | 4363,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2: Информационное обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 | Реализация принципа информационной открытости в деятельности Администрации города по выполнению муниципальной программы | УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализация принципа информационной открытости в деятельности Администрации г. Пскова |
| 2 2 | Обеспечение наличия в СМИ (в сети Интернет) обязательной информации (в рамках муниципальной программы) для населения, предусмотренной законодательством | УО АГП | 01.01.2016 - 31.12.2023 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализация принципа информационной открытости в деятельности Администрации г. Пскова |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 133647,7 | 19320,7 | 14991,4 | 16010,6 | 16 532,4 | 16 442,4 | 16 449,7 | 16 456,1 | 17444,4 |  |
|  | средства местного бюджета |  |  |  | 133647,7 | 19320,7 | 14991,4 | 16010,6 | 16 532,4 | 16 442,4 | 16 449,7 | 16 456,1 | 17444,4 |  |

»;

5) раздел VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2016-2023 годах составляет 133 647,7 тыс. руб. за счет   средств местного бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы по годам представлено в разделе VI «Перечень основных мероприятий подпрограммы».».

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального    опубликования.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Псковские Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Пскова А.В. Коновалова.

Глава Администрации города Пскова				А.Н. Братчиков