## Лист1
Приложение 1
к постановлению Адинистрации города Пскова
от 19.07. 2022 № 1212
ПЛАН
мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Пскова
к работе в осенне-зимнем периоде 2022-2023 годов
№ п/п | Наименование мероприятия | ед. изм.. | кол-во | Сумма затрат, тыс.руб. | Источник финансир. | Отв.исп. | Сроки выполнения | Прим.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Жилой фонд, находящийся на обслуживании управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК (далее УК)
1 | Подготовка жилых домов с заполнением паспортов готовности | шт. | 505 |  | Соб. ср-ва | УК | 2022-09-14
2 | Промывка, опрессовка систем ц. отопления | шт. | 495
3 | Ремонт и ревизия тепловых узлов с заменой запорной арматуры | шт. | 529
4 | Ремонт внутридомовых инж. сетей: | п.м. | 2108
| водопровода | п.м. | 535
| канализации | п.м. | 534
| горячего водоснабжения | п.м. | 647
| отопления | п.м. | 392
5 | Ремонт кровли: | м² | 3959.5
| мягкой |  | 3556
| шиферной |  | 403.5
6 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 3009.6
7 | Ремонт печей и очагов | шт. | 6
8 | Ремонт дымовых труб | шт. | 8
9 | Замена электропроводки | п.м. | 1482
10 | Остекление | кв.м | 255
11 | Ремонт и промывка ИТП | шт. | 129
12 | Восстановление наружного освещения над входами в подъезды | шт. | 374
13 | Ремонт водосточных труб | п.м. | 203
14 | Ремонт козырьков балконов | шт. | 49
15 | Замена радиаторов на лестн.кл. | шт. | 23
16 | Ремонт окон и дверей | шт | 201
17 | Ремонт изоляции труб. отопления | п.м. | 226
18 | Закрытие подвалов на замок | шт | 165
19 | Заготовка песка | м3 | 450
20 | Ремонт сараев | шт. | 1
Муниципальное предприятие г. Пскова "Псковские тепловые сети"
Котельное оборудование
1 | Замена фильтра ХВП Na-катионитового ФИПа 1-2,0-0,6Na-1шт. На котельной №9 Инженерная, 3 | шт. | 1 | 939 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
2 | Котел ПТВМ-100 № 3 котельная №9. Замена запорной арматуры (затвор поворотно-дисковый 3-х эксцентриковый с редуктором Ду 400 Ру ) | шт. | 1 | 481
3 | Котел ПТВМ-100 № 2 котельная №9. Замена запорной арматуры (затвор поворотно-дисковый 3-х эксцентриковый с редуктором Ду 400 Ру 25) | шт. | 1 | 481
4 | Замена сетевого насоса Д 200/90 котельная №10 | шт. | 1 | 342
5 | Ремонт пусковой аппаратуры котла ПТВМ-100 № 2 котельная №9 | к-т | 1 | 151
6 | Замена запорной арматуры на всасе насоса рециркуляции №4 котельная №1 Ду250 | шт. | 1 | 147
7 | Замена регулятора РС 29.1.43М котла ДЕ-25/14ГМ №5 котельная №9 | шт | 1 | 70
8 | Ремонт трубопровода холодной воды Ду 108мм по зданию котельной №22 | м | 40 | 60
9 | Замена диск 250 М котел ПТВМ-100 № 2 котельная №9 | шт | 2 | 56
10 | Замена датчик Метран 150 1,6 Мпа котел ПТВМ-100 № 3 котельная №9 | шт | 2 | 49
11 | Замена кранов шаровыйх Ду150мм рециркуляции в пределах котлов №2,5 котельная №20 | шт. | 2 | 40
12 | Замена прибор контроля пламени Ф-34.2 котел ПТВМ-100 № 1 котельная №9 | шт | 1 | 36
13 | Ремонт трубопровода холодной воды по зданию котельной №23 Ду= 76мм | м | 40 | 23
| ВСЕГО по котельному оборудованию |  |  | 2875
Тепловые сети
1 | Теплотрасса и теплотрасса ГВС от ТК12-2-15-1 до ТК12-2-15-2 по территории областной больницы Ду108мм | м | 144 | 1151 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
2 | Теплотрасса от котельной №5 Чехова, 4А до ТК5-3 у дома Красноармейская, 27 Ду219мм | м | 250 | 4868
3 | Теплотрасса от ТК13-1-8-1 к ж/дому Рижский пр., 52 Ду76мм | м | 74 | 292
4 | Теплотрасса от ТК4 ул. Коммунальная, 12 до ул. Коммунальная, 14 (переход улицы Петровская) | м | 775 | 9075
5 | Теплотрасса и ГВС от дома ул.Петровская,12 до ТК 17 у дома ул.Коммунальная,9 Ду219мм | м | 108 | 1725
6 | Теплотрасса отопления и ГВС в техподполье дома М.Горького, 15 Ду133мм | м | 140 | 777
7 | Теплотрасса отопления и ГВС от дома М.Горького, 15 до М.Горького, 11 Ду89мм | м | 120 | 811
8 | Теплотрасса отопления и ГВС от ТК4 ул. Коммунальная, 12 до ТК проходная (переход улицы Коммунальной) Ду273мм | м | 76 | 4031
9 | Т/трасса отопления от ТК3-7 до спуска ул. Коммунальная, 32 (средняя школа №4) Ду273мм | м | 104 | 1258
10 | Т/трасса отопления от ТК12-3-3 в сторону жилого дома по ул. М.Горького, 14/6 Ду108мм | м | 90 | 421
11 | Т/расса отопления между жилыми домами №39-41 по ул. Народная Ду219мм | м | 75 | 803
12 | Т/трасса отопления котельная №24 М.Горького, 21А от ТК24-2 в сторону ТК24-3 Ду273мм, Ду325мм | м | 167.6 | 3743
13 | Т/трасса от котельной №16 до здания общежития Ленинградское шоссе, 65 Ду40мм | м | 126 | 477
14 | Т/трасса от ЦТП4-9 Поселочная, 15 до ж/дома Поселочная, 15 левое крыло блок №4 Ду108мм | м | 70 | 451
15 | Теплотрасса от ЦТП Инженерная, 13а до ж/д дома ул. Инженерная, 13а Ду76мм, Ду133мм | м | 180 | 1246
16 | Теплотрасса в техподполье дома ул. Текстильная, 4 Ду76мм, Ду133мм | м | 280 | 2075
17 | Магистральная теплотрасса от ТК9-23-1-36 до ТК9-23-1-37 (ул. Текстильная, 11) Ду426мм | м | 236 | 5738
18 | Квартальная теплотрасса от ТК9-23-1-27 к дому Новоселов, 15 (переход ул. Новоселов) Ду219мм | м | 115 | 1355
19 | Т/трасса от ТК 1-25 ул.Новоселов,30а в направлении ТК 1-27 ул.Новоселов,46 (кран шар.фланц. с редуктором Ду400мм) | шт | 2 | 1097
20 | Т/трасса от ТК 1-18ул.Инженерная, 25 в направлении ТК 1-19 ул.Алтаева, 22 (затвор поворотно дисковый с редуктором Ду500мм) | шт | 1 | 421
21 | Т/трасса от ТК1-28 ул. Новоселов, 48 (затвор поворотно дисковый с редуктором Ду500мм) | шт | 1 | 421
22 | Теплотрасса отопления и ГВС от ТК2-19-3 до ТУ ж/д Гагарина, 6 Ду89мм | м | 75 | 450
23 | Теплотрасса отопления и ГВС от дома Октябрьский пр., 16 до ТК9-7-3-7-12 Ду133м | м | 84 | 1089
24 | Теплотрасса отопления ж/д Плехановский пос., 71 Ду76мм, Ду89мм, Ду159мм | м | 351 | 3909
25 | Территория ПЭМЗ в сторону ул.Металлистов (кран шар.Ду400мм) с редуктором | шт | 2 | 1015
26 | Теплотрасса и трасса ГВС от ТК20-2-14-3 до Юбилейной, 81 Ду108мм | м | 100 | 566
27 | Теплотрасса от ТК20-1-12-2-2 до ж/дома Кузбасской див., 32 Ду159мм | м | 100 | 364
28 | Т/трасса от ТК20-2-4 до ТК20-2-6 вдоль Рижского пр. с переходом ул. Западной Ду530мм | м | 300 | 13373
29 | Теплотрасса и трасса ГВС от ж/д Мирная, 3а до ж/д Кирсанова, 3 Ду89мм | м | 240 | 742
30 | Теплотрасса от ТК18-1-2 до ТК18-1-3 Маргелова, 19 Ду108мм | м | 144 | 377
31 | Т/трасса от ТК 23-2-3 до ул.Западная,4а Ду76мм | м | 130 | 279
32 | Т/трасса от ТК 12-2-12 до госпиталя ветеранов /Ду89мм | м | 48 | 55
33 | Т/трасса от ТК 3-6-29 до столовой пединститута Ду89мм | м | 131 | 200
34 | Т/трасса от ТК 9-7-3-4 до ТК 9-7-3-4-1 ул.Советская,23 Ду89мм | м | 50 | 82
35 | Т/трасса от ТК 9-7-3-18-7 до ТК 9-7-3-18-23 ул.Я.Фабрициуса,6а Ду108мм | м | 26 | 54
| ВСЕГО по тепловым сетям |  |  | 64791
Общестроительные работы
1 | Ремонт кровли и потолка летней сетевой установки котельная №9 | м2 | 60 | 90 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
2 | Ремонт цоколя, маркировочная окраска дымовой трубы котельной №24 | шт. | 1 | 92
3 | Подтяжка стяжных колец дымовой трубы котельная №13 | шт. | 23 | 50
4 | Ремонт здания котельной №21(кирпичная кладка стен, оконные рамы, кровля, бытовые помещения) |  |  | 145
5 | Ремонт газоходов дымовой трубы №1,2 котельной №23 | м2 | 20 | 5
6 | Ремонт газоходов дымовой трубы №1,2 котельной №20 | м2 | 20 | 15
7 | Ремонт здания котельной №1 | м2 | 180 | 10
8 | Ремонт помещения солевого хозяйства | м2 | 50 | 15
| ВСЕГО по общестроительным работам |  |  | 422
| ВСЕГО по МП г. Пскова "Псковские тепловые сети" |  |  | 68088
Муниципальное предприятие г. Пскова "Горводоканал"
Очистные сооружения водозабора (ОСВ) ( Цех № 1 )
1 | Поверка приборов КИП в котельной, ул. С.Армии,51 | шт. | 50 | 56 | Соб. ср-ва | Нач. Цеха№1 Аксенов М.В. | III квартал
2 | Техническое обслуживание, доливка масла в силовые трансформаторы, масляные выключатели | комплекс мероприятий | 1 | 42 |  |  | III квартал
3 | Ремонт наружных и внутренних тепловых сетей. | комплекс мероприятий | 1 | 429 |  |  | II-III квартал
4 | Подготовка к отопительному сезону. /трубная продукция стальная,отводы,радиаторы/ | комплекс мероприятий | 1 | 576 |  |  | II-III квартал
5 | Замена магистральных труб отопления в тоннеле 5 блока ОСВ | мп | 300 | 330 |  |  | II-III квартал
| ИТОГО |  |  | 1433
Очистные сооружения канализации Цех № 2
1 | Ремонт и обслуживание механического оборудования ОСК /запорная арматура, комплектующие/ | комплекс мероприятий | 1 | 765 | Соб. ср-ва | Нач. цеха №2 Евдоков А.Н. | II-III квартал
2 | Ремонт и обслуживание котельного оборудования /задвижки, вентели,манометры,стальные листы,сталь угловая/ | комплекс мероприятий | 1 | 122 |  |  | II-III квартал
| ИТОГО |  |  | 887
Водопроводные сети и ВНС Цех № 4
1 | Замена насосного агрегата, Станция подкачки,ул Рокоссовского у д.38, ( CR-64-3-2) | комплект | 2 | 850 | Соб. ср-ва | Нач. цеха №4 Карпов А.В. | II-III квартал
2 | Замена насосного агрегата, Станция подкачки ул А.Алехина у д.24, (40/20 B/А) | комплект | 2 | 340 |  |  | II квартал
3 | Установка преобразователя частоты, Станция подкачки ул.Кузбас.Дивизии д 20. (37 кВт, 3 ф, 380 В, IP 20) 131F6775 | комплект | 1 | 236 |  |  | II квартал
4 | Установка преобразователя частоты, Станция подкачки ул Рокоссовского д 10. (22 кВт, 3 ф, 380 В, IP 20) | комплект | 1 | 189 |  |  | II квартал
5 | Установка преобразователя частоты, Станция подкачки ул Юбилейная у д.34, (18 кВт, 3 ф, 380 В, IP 20) | комплект | 1 | 141 |  |  | II квартал
6 | ППР тепловых узлов и системы отопления ВНС | комплекс мероприятий | 1 | 49 |  |  | II-III квартал
7 | Восстановление асфальтобетонного покрытия в местах проведения аварийно-земляных работ. | м2 | 2000 | 4850 |  |  | II-III квартал
8 | Обслуживание и ремонт водозаборных колонок | комплекс мероприятий | 1 | 1063 |  |  | II-III квартал
9 | Обслуживание и ремонт пожарных гидрантов | комплекс мероприятий | 1 | 1418 |  |  | II-III квартал
| ИТОГО |  |  | 9136
Канализационные сети и КНС ЦЕХ № 8
1 | ППР Силовых трансформаторов (испытание трансформаторов) | шт. | 16 | 72 | Соб. ср-ва | Нач. цеха №8 Дубакин А.Л. | II-III квартал
2 | Ремонт силовых трансформаторов,с заменой масла | шт. | 2 | 75 |  |  | II-III квартал
3 | Капитальный ремонт канализационных сетей (Я.Фабрициуса,Л.Поземского…) | комплекс мероприятий | 1 | 1890 |  |  | II-III квартал
| ИТОГО |  |  | 2037
Ремонтно-строительная служба (РСС)
1 | Заложить аварийные оконные проемы в реагентном хозяйстве со стороны резервуара чистой воды цеха №1 | шт. | 2 | 18 | Соб. ср-ва | Начальник РСС Иванов Д.Г. | II квартал
2 | Замена оконных блоков (подрядные работы) в корпусах - хозяйственно-бытовом, лабораторном, котельной (д.Кусва.) | шт. | 11 | 176 |  |  | III квартал
3 | Замена оконных блоков (подрядные работы) в административно-бытовом корпусе (С.Армии 54б), в механическом цеху (С.Армии 54б) | м2 | 80 | 378 |  |  | III квартал
4 | Ремонт окон ПВХ (подрядные работы), в хозяйственно-бытовом корпусе (Коммунальн.59а) | комплекс мероприятий | 1 | 28 |  |  | II квартал
5 | Замена входных дверей на металлические в КНС дер.Родина, СБО Карбышева,2 | м2 | 12 | 94 |  |  | III квартал
6 | Замена оконных блоков в помещении машинистов НС 1№3 на стеклопластик. Сооружения очистные (Блок 5 ) ( С.Армии 51). | шт. | 4 | 84 |  |  | II-III квартал
| ИТОГО |  |  | 778
Служба по финансовому и материально-техническому обеспечению /СФиМТО/
1 | Приобретение угля каменного | т | 650 | 2285 | Соб. ср-ва | Начальник СФиМТО | II-III квартал
| ИТОГО |  |  | 2285
| ВСЕГО по МП г. Пскова "Горводоканал" |  |  | 16556
Управление образования Администрации города Пскова
1 | Промывка и опрессовка системы центрального отопления подведомственных учреждений Управления образования Администрации города Пскова | шт. | 92 | - | Бюджет г. Пскова 2022 | МКУ "Центр технического обслуживания" | май- август 2022г.
| Всего по Управлению образования Администрации города Пскова |  |  | -
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи Администрации города Пскова
МБУ ДО «СДЮСШОР по плаванию «Барс»
1 | Ревизия и ремонт запорной арматуры систем теплоснабжения, горячего водоснабжения и вентиляции | ед. | 372 | Договор техобслуживания ИТП №37 от 30.12.21г. 313,46 тыс. руб. (бюджет г. Пскова), 68,61 тыс. руб. (внебюджетные ср-ва) | Бюджет г. Пскова Внебюджетные ср-ва | ООО «Антал». От МБУ ДО «СДЮШОР по плаванию «Барс» Мурашов А.Г. | 15 июня – 20 июля 2022 г.
2 | Ревизия автоматики регулирования расхода теплоносителя | шт. | 6
3 | Гидравлическое испытание трубопровода теплового пункта | ед. | 1
4 | Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание системы отопления | ед. | 1
5 | Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание трубопровода горячего водоснабжения | ед. | 1
6 | Промывка и гидравлическое испытание теплообменников пластинчатых | шт. | 11
7 | Гидравлические испытания теплотрассы от ТК№9-7-1-14 до здания спорткомплекса | ед. | 1
| Итого |  |  | 382.07
МБУ «ПГМЦ»
1 | Опрессовка и промывка по адресу: ул. Горького, 15 | услуга | 1 | - | Бюджет г. Пскова | ООО «Пароменское» | Июнь-август 2022
2 | Опрессовка и промывка по адресу: ул. Кошевого, 25 | услуга | 1 | - |  | МБУ «Жилище»
3 | Опрессовка и промывка по адресу: ул. Труда, 49а | услуга | 1 | - |  | ООО УО «Жилой квартал №1»
| Итого |  |  | -
МБУ ДО «ДЮСШ «Мастер»
1 | Промывка системы отопления |  |  | 12.698 | Бюджет г. Пскова | МП г. Пскова "ПТС" | Сенятбрь 2022
| ИТОГО |  |  | 12.698
МБУДО ДЮСШ "Ника"
1 | Опрессовка и промывка системы отопления |  |  | 10 | Бюджет г. Пскова | МП г. Пскова "ПТС" | Июнь 2022
2 | Промывка пластинчатого бойлера кислотой |  |  | 9 |  | МП г. Пскова "ПТС" | Июль 2022
3 | Поверка учёта расхода тепловой энергии СПТ-941 |  |  | 5.5 |  | Лаборатория метрологии и сертификации г. Пскова | Июнь 2022
| Итого |  |  | 24.5
МБУДО ДЮСШ "Лидер"
1 | Промывка и опрессовка отопительной системы (Петровская 20б) |  |  | 6.9799 | Бюджет г. Пскова | Мартиросян Н.А. | Июнь 2022
2 | Промывка и опрессовка отопительной системы (Белинского д. 80) | [5 empty] | Июнь-июль 2022
3 | Промывка и опрессовка отопительной системы (Октябрьский пр. 38)
| Итого |  |  | 6.9799
МБУ «Стадион»Машиностроитель»
1 | Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание системы отопления на 6 ти в присутствии ответственного представителя Энергоснабжающей организации. При наличии случаев неполного прогрева отопительных приборов системы отопления, промыть их индивидуально. Вскрыть и прочистить грязевики или фильтры на тепловом узле (пункте) |  |  | 97.1673 | Бюджет г. Псков | Специалист по охране труда Васенин М.И. | Сентябрь 2022
2 | Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание системы горячего водоснабжения на 10 ти в присутствии ответственного представителя Энергоснабжающей организации
3 | Гидравлическое испытание теплового узла (пункта) на 10 ти в присутствии ответственного представителя Энергоснабжающей организации
4 | Установку ограничительного или ограничительно-смесительного устройства произвести в присутствии ответственного представителя Энергоснабжающей организации с составлением акта на установку
5 | Ревизию и ремонт запорной арматуры, а при необходимости замена, на тепловом узле (пункте) и разводке систем отопления и горячего водоснабжения с проверкой на плотность
6 | Ревизия автоматики регулирования расхода теплоносителя на тепловом узле (пункте)
7 | Промывка и гидравлическое испытание водоподогревателей систем отопления и горячего водоснабжения согласно Инструкции Энергоснабжающей организации в присутствии её ответственного представителя
8 | Установить на тепловом узле (пункте) термометры и манометры с поверкой текущего года. Очистить карманы под термометры на тепловом вводе и залить в них соответствующее масло
9 | Обеспечить надлежащее санитарное состояние помещения теплового узла (пункта) и его стационарное электроосвещение
10 | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов тепловой сети, находящейся в зоне эксплуатационной ответственности Абонента, согласно «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок» в присутствии ответственного представителя Энергоснабжающей организации
11 | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов тепловой сети, находящейся в зоне эксплуатационной ответственности Абонента, согласно «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок» в присутствии ответственного представителя Энергоснабжающей организации
12 | Утеплить здание: окна, двери, чердаки и т.д.
13 | Установить на автоматизированных тепловых пунктах отопления комплекса зданий по ул. Кузнецкая, д. 25 ограничительную шайбу по расчёту МП г. Пскова «ПТС». Установку ограничительной шайбы произвести в присутствии ответственного представителя МП г. Пскова «ПТС»
14 | Выполнить ревизию и наладку автоматики регулирования расхода теплоносителя на отопление и вентиляцию на тепловых пунктах комплекса зданий по ул. Кузнецкая, д. 25
15 | Выполнить ревизию и наладку автоматики регулирования температуры горячей воды на индивидуальных тепловых пунктах комплекса зданий по ул. Кузнецкая 25. Промывку и гидравлические испытания водоподогревателя произвести согласно Инструкции МП г. Пскова «ПТС» в присутствии его ответственного представителя; промывку пластинчатого подогревателя при необходимости выполнить механическим способом с разборкой подогревателя
| Итого |  |  | 97.1673
МБУ «СШОР «Надежда»
1 | Опрессовка, промывка отопительной системы отопления | шт. | 1 | 0 | Средства УО | ООО «Наш дом» | Июнь 2022
2 | Приобретение и установка радиаторов отопления | шт. | 3 | 55.074 | МБУ «СШОР «Надежда» | ООО «Наш дом» | Сентябрь 2022
| Итого |  |  | 55.074
МБУ "СШ по футболу "Стрела"
1 | Промывка опрессовка системы отопления | услуга | 1 | 10.0966 | Бюджет г. Пскова | Иванов А.В. | Сентябрь 2022
| Итого |  |  | 10.0966
| ВСЕГО по комитету по физической культуре, спорту и делам молодёжи Администрации города Пскова |  |  | 588.5858
Управление культуры Администрации города Пскова
МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова"
1 | Промывка и опрессовка системы отопления | работа | 1 | 14.96 | Бюджет г.Пскова | Ахонько А.К. | 2022-08-01
| Итого |  |  | 14.96
МАУК "Централизованная библиотечная система" г. Пскова
1 | Промывка и опрессовка системы отопления (ф-ал №5, Поселочная 15; ф-ал №9, ул. Р.Люксембург 23) | работа | 2 | 15.87 | Бюджет г. Пскова | Ефимова Е.Н., Петрова Н.Н. | Июнь-август 2022
2 | Утеплание окон | работа | 63 | 18.2 |  | Заведующие библиотеками | Октябрь 2022
| Итого |  |  | 34.07
МБУ ДО "Детская художественная школа г. Пскова"
1 | Промывка и опрессовка отопительной системы | работа | 1 | 5 | Собственные средства | Цветков О.Н. | Август 2022
| Итого |  |  | 5
МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 5"
1 | Промывка и опрессовка отопительной системы | работа | 1 | 8 | Бюджет г.Пскова | Васильева С.В. | Август 2022
| Итого |  |  | 8
МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 2 им. М.П. Мусоргского"
1 | Промывка и опрессовка отопителной системы | работа | 1 | 13.95 | Бюджет г. Пскова | МП Пскова "Псковские тепловые сети" | Июнь 2022
| Итого |  |  | 13.95
МБУ ДО "Детская школа искусств г. Пскова"
1 | Промывка и опрессовка системы отопления | работа | 1 | 7.5 | Собственные ср-ва | работники учреждения | Июнь 2022
2 | Проведение ремонтно-восстановительных работ | работа | 1 | 25
3 | Государственная поверка приборов учета тепла | работа | 1 | 12
4 | Разработка плана ОЗМ | работа | 1 | 0
5 | Обследование инженерных конструкций здания школы | работа | 1 | 0
| Итого |  |  | 44.5
Муниципальное бюджетное учреждение "Планетарий"
1 | Промывка и опрессовка отопительной системы | работа | 1 | 9 | Собственные ср-ва | Колпаков В.Ю. | Июнь 2022
| Итого |  |  | 9
МБУК "Городской культурный центр"
1 | Гидравлические испытания теплового узла | работа | 4 | 30 | Бюджет г. Пскова | работники ГКЦ | Июль-август 2022
2 | Поверка приборов учета | работа | 4 | 10 |  |  | Июнь-июль 2022
3 | Установка приборов на тепловом узле | штук | 1 | 7 |  |  | Июнь 2022
4 | Подготовка теплового узла к отопительному сезону | работа | 4 | 3 |  |  | Июль-август 2022
5 | Установка регуляторов на радиаторы |  |  | 2 |  |  | Июль 2022
| Итого |  |  | 52
МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 4"
1 | Проверка готовности отопительной системы | работа | 1 | 0 |  | ООО "Эксплуатационный участок №7" | Сентябрь 2022
| Итого |  |  | 0
МБУК "Дом офицеров"
1 | Ревизия запорной арматуры системы теплоснабжения | работа |  | 0 |  | Николаев В.Н. | Май 2022
2 | Промывка системы теплоснабжения,гидравлическое испытание системы, прочистка грязевиков, прочистка батарей системы отопления, выполнение проф.работ на оборудовании, проверка приборов теплосчетчика, замена запорной арматуры на стояках (чердак), установка перемычки на батареи в Концертном зале | работа |  | 50 | Бюджет г. Пскова | Монтаж СК | Июнь-август 2022
3 | Ревизия запорной арматуры системы водоснабжения и канализации, прочистка канализационных лежаков, ревизия водонагревателей санузла (3 этаж), прочистка от грязи подводок к сантехнике | работа |  | 0 |  | Гулин В.Н.
4 | Ревизия центральной электрощитовой, ревизия всех эл.щитов здания | работа |  | 0 |  | Максимов Н.Г. | Май 2022
5 | Ревизия водонагревателей санузла (3 этаж) | работа |  | 0 |  |  | Июнь 2022
6 | Замена защитных автоматов в эл.щитах освещения в здании | штука | 11 | 100 | Бюджет г. Пскова |  | Сентябрь 2022
7 | Замена проводки и светильников | работа |  | 45
8 | Утепление окон здания, чердачного помещения | работа |  | 0 |  | Гулин В.Н.
9 | Ревизия, ремонт вентиляционных шахт | работа |  | 0
| Итого |  |  | 195
| ВСЕГО по Управлению культуры Админитсрации города Пскова |  |  | 376.48
ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 85609.0658
в т.ч. городской бюджет |  |  |  | 837.9558
собственные ср-ва предприятий |  |  |  | 84702.5
внебюджетные средства |  |  |  | 68.61
Глава Администрации
города Пскова | [6 empty] | Б.А. Елкин