ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту Решения Псковской городской Думы «О продлении срока ликвидации муниципального предприятия г. Пскова «Псковархитектура»

Решением Псковской городской Думы от 27.02.2013 №455 «О ликвидации муниципального предприятия г. Пскова «Псковархитектура» и создании ликвидационной комиссии» установлен срок ликвидации предприятия 6 месяцев.

Срок ликвидации не выдержан. Это связано с тем, что председателем ликвидационной комиссии Лисенковой М.А. нарушен порядок ликвидации предприятия и вместе с тем, не принимались меры по взысканию дебиторской задолженности и погашению кредиторской задолженности муниципального предприятия.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия по ликвидации муниципального предприятия г. Пскова «Псковархитектура» осуществляемые председателем ликвидационной комиссии за период с 30.04.2013 по настоящее время:** | | | |
| **Мероприятия по ликвидации** | **Муниципальный правовой акт, распорядительный документ и пр.** | **Дата проведения** | **Примечание** |
| Создание ликвидационной комиссии муниципального предприятия | Постановление Администрации города Пскова от 23.04.2013 №949 | **23.04.2013** | ст. 62 Гражданского кодекса РФ с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица. |
| Уведомление работников о предстоящем сокращении в связи с ликвидацией муниципального предприятия | Уведомления о предстоящем увольнении от 30.04.2013. | **30.04.2013** | ст. 81 трудового кодекса РФ работодатель обязан письменно предупредить работников о предстоящем увольнении не позднее, чем за 2 месяца до этого. |
| Уведомление ИФНС России №1 по Псковской области о начале процедуры ликвидации муниципального предприятия | Свидетельства сер. 60 №001113419, сер. 60 №001113420. | **27.05.2013**  **нормативный срок**  **26.04.2013** | **Срок уведомления налоговых органов нарушен. Подача заявления должна быть осуществлена 26.04.2013.**  Срок уведомления регистрирующего органа нарушен. Уведомление должно быть осуществлено в течение 3-х рабочих дней.  (ст. 20 ФЗ от 08.08.2001 №129) |
| Подача объявления о ликвидации муниципального предприятия в журнал «Вестник государственной регистрации» | Заявление о публикации от 10.07.2013 | **24.07.2013 публикация**  **нормативный срок**  **13.05.2013** | **Срок подачи заявления о публикации объявления нарушен. Заявления о публикации должно быть подано 13.05.2013.**  с 24.07.2013 в течение 2-х месяцев принимаются требования кредиторов. Срок окончания предъявления требований 24.09.2013. |
| Уведомление о ликвидации муниципального предприятия государственных учреждений социального страхования, пенсионного фонда, службы занятости населения | - | **нормативный срок**  **13.05.2013** | Сведения об уведомлении отсутствует |
| Увольнение работников в связи с ликвидацией | Приказ от 01.07.2013 №34 о расторжении трудовых договоров с работниками с 01.07.2013 | **01.07.2013** | - |
| План мероприятий по ликвидации муниципального предприятия | - | - | не разработан |
| Мероприятия по получению дебиторской задолженности | - | - | не проводились |
| Инвентаризация имущества и финансовых обязательств муниципального предприятия | - | **16.08.2013**  проведена инвентаризация имущества;  **28.08.2013**  проведена инвентаризация финансовых обязательств | Инвентаризация проведена с нарушением установленного порядка.  В соответствии со ст. 11 ФЗ от 06.12.2011 №402, Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв. Приказом Министерства Финансов России от 13.06.1995 №45 инвентаризация имущества и финансовых обязательств, проводится перед составлением промежуточного ликвидационного баланса. |
| Составление промежуточного  ликвидационного баланса, содержащего сведения о составе имущества ликвидируемого муниципального предприятия, перечня предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения | - | - | не составлялся  ст. 63 Гражданского кодекса РФ промежуточный ликвидационный баланс составляется после окончания срока для предъявления требований кредиторами. |
| Характеристика активов, подлежащих реализации с целью погашения кредиторской задолженности | - | Заключен договор на проведение оценки от 29.08.2013 №170-оц | продажа имущества не осуществлялась  ст. 63 Гражданского кодекса РФ если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества юридического лица с публичных торгов. |
| Завершение расчетов с кредиторами и составление ликвидационного баланса муниципального предприятия | - | - | не производилось |

По результатам инвентаризации имущества муниципального предприятия г. Пскова «Псковархитектура» балансовая стоимость движимого имущества по состоянию на 16.08.2013 составляет 529308,84 рублей, из которой имущество на сумму 212326,35 рублей отсутствует (тахеометр CET630R украден, уголовное производство по факту хищения возбуждено не было, в связи с тем, что предприятие, не обращалось в правоохранительные органы).

По результатам инвентаризации финансовых обязательств муниципального предприятия «Псковархитектура» по состоянию на 28.08.2013 по данным бухгалтерского учета:

* дебиторская задолженность предприятия составляет 2 428 844,72 рублей, из которой 1996167,93 рублей хищение денежных средств совершенное главным бухгалтером предприятия Мазуриной Е.В.;
* кредиторская задолженность предприятия составляет 2 471 174,69 рублей.

На основании вышеизложенного, считаем целесообразным продлить срок ликвидации на 6 месяцев, с целью проведения необходимых процедур по ликвидации данного муниципального предприятия (смена председателя ликвидационной комиссии, составление промежуточного ликвидационного баланса и пр.).

Принятие настоящего Решения не требует изменений и дополнений правовых актов.

Проект Решения Псковской городской Думы подготовлен в отделе по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями Комитета по управлению муниципальным имуществом города Пскова.

Председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом города Пскова Л.О.Морозова