Документ предоставлен КонсультантПлюс

- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 июля 2013 г. N 1712

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")

"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ ПСКОВЕ"

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 25.09.2014 N 2389)

В соответствии с пунктом 4 распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 N 2606-р, руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального образования "Город Псков", Администрация города Пскова постановляет:

1. Утвердить План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Пскове" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Псковские новости" и на официальном сайте муниципального образования "Город Псков" в сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия

Главы Администрации города Пскова

Г.И.БАРЫШНИКОВ

- Приложение

к постановлению

Администрации города Пскова

от 11 июля 2013 г. N 1712

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")

"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ ПСКОВЕ"

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 25.09.2014 N 2389)

- 1. Цели разработки "дорожной карты"

Целями плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Пскове" (далее - "дорожная карта") являются:

повышение качества жизни населения города путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межрегионального культурного обмена;

обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

сохранение культурного и исторического наследия города Пскова, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения города;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

- 2. Проведение структурных реформ в сфере культуры города

В рамках структурных реформ предусматривается:

повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли культуры города;

обеспечение сохранности и возможности использования действующих объектов исторического и культурного наследия, библиотечных фондов;

сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных промыслов;

создание условий для повышения качества и конкурентоспособности услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры города;

создание условий для творческой самореализации граждан Российской Федерации;

вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

осуществление модернизации и развитие инфраструктуры учреждений в сфере культуры;

участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности города.

- 3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы

культуры и меры, обеспечивающие их достижение

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение количества посещений театрализованных, концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,7 |

2) увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге на единый фонд муниципальных библиотек города (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |

3) увеличение доли объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52,8 | 52,8 | 53,5 | 53,9 | 54,3 | 54,8 | 55,4 |

4) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,0 |

5) повышение уровня удовлетворенности населения города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 71 | 74 | 78 | 83 | 88 | 90 |

6) доля муниципальных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве муниципальных библиотек:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

7) увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в городе:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 |

8) увеличение количества стипендиатов муниципального, регионального и федерального уровней среди одаренных детей и молодежи в области культуры и искусства:

(человек)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 |

9) увеличение числа талантливых детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 25 | 25,1 | 25,2 | 25,5 | 25,5 | 30 |

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Псковской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, привлечение квалифицированных кадров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

4) реорганизация неэффективных учреждений культуры.

- 4. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда

работников учреждений культуры

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры будут осуществляться с учетом программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в соответствии с областным планом поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях области на 2013 - 2018 годы, утвержденным распоряжением Администрации области от 30 января 2013 г. N 17-р "О мерах по совершенствованию системы оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях области на 2013 - 2018 годы". Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных рассматриваются библиотеки и культурно-досуговые учреждения. При этом объемы финансирования будут соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в экономике региона:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 60,5 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100 |

2) численность работников муниципальных учреждений культуры:

(человек)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187 | 188 | 196 | 193 | 190 | 187 | 184 |

(пп. 2 в ред. постановления Администрации города Пскова от 25.09.2014 N 2389)

- 5. Основные мероприятия, направленные на повышение

эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере

культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 25.09.2014 N 2389)

| N п/п |  | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Результат мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |  |
| 1 | Участие в разработке проекта постановления Администрации города Пскова "О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 15.12.2010 N 2647 "Об утверждении Положения о порядке оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования "Город Псков" и работников Администрации города Пскова, не замещающих должности муниципальной службы и не являющихся муниципальными служащими" в части совершенствования системы оплаты труда работников сферы культуры города Пскова | 2013 г. | Комитет социально-экономического развития и потребительского рынка Администрации города Пскова, Управление культуры Администрации города Пскова | Проект постановления Администрации города Пскова |
| 2 | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности руководителей подведомственных муниципальных учреждений культуры города | 2013 г. | Управление культуры Администрации города Пскова | Приказ Управления культуры Администрации города Пскова |
| 3 | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных учреждений культуры города | 2013 г. | Управление культуры Администрации города Пскова | Приказ Управления культуры Администрации города Пскова |
| 4 | Внесение изменений в положения по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры | Ежегодно | Управление культуры Администрации города Пскова, муниципальные учреждения культуры | Принятие локальных актов муниципальных учреждений культуры |
| 5 | Разработка муниципальными учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений в части оказания услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствования оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников | Ежегодно | Муниципальные учреждения культуры | Повышение эффективности деятельности учреждений культуры в части оказания услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждений культуры, совершенствования оплаты труда, принятие локальных правовых актов учреждений культуры |
| 6 | Обеспечение предельной доли расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал в фонде оплаты труда учреждений до 40% | Ежегодно | Руководители муниципальных учреждений культуры | Информация о ходе реализации Плана |
| 7 | Осуществление мероприятий по внедрению систем нормирования труда в муниципальных учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда России от 30 сентября 2013 г. N 504 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях" | Ежегодно | Управление культуры Администрации города Пскова, муниципальные учреждения культуры | Принятие правовых актов Управления культуры Администрации города Пскова, локальных актов учреждений культуры |
| 8 | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов и качества услуг в сфере культуры, оптимизацию сети муниципальных учреждений культуры | По мере необходимости | Управление культуры Администрации города Пскова, муниципальные учреждения культуры | Принятие правовых актов Управления культуры Администрации города Пскова, локальных актов учреждений культуры |
| - II. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры |  |  |  |  |
| 9 | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями муниципальных учреждений культуры (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. N 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения" | Ежегодно | Администрация города Пскова, Управление культуры Администрации города Пскова | Приведение трудовых договоров с руководителями учреждений культуры в соответствии с типовой формой |
| 10 | Организация мероприятий по представлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение должности руководителя муниципального учреждения культуры, а также граждан, замещающих указанные должности | Ежегодно | Муниципальные учреждения культуры | Размещенные в сети "Интернет" справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей учреждений культуры, создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры (100%) |
| 11 | Соблюдение уровня соотношения средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, установленных правовыми актами Администрации города Пскова | Весь период | Управление культуры Администрации города Пскова | Внесение изменений в правовые акты Администрации города Пскова в части установления руководителям учреждений культуры выплат стимулирующего характера; соблюдение установленного уровня соотношения |
| 12 | Осуществление мероприятий по внедрению показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 28 июня 2013 г. N 920, и заключение трудовых договоров | Ежегодно | Муниципальные учреждения культуры | Принятие локальных актов учреждений культуры, заключение трудовых договоров с работниками учреждений культуры |
| - III. Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры |  |  |  |  |
| 13 | Повышение квалификации, переподготовка работников муниципальных учреждений культуры с целью обеспечения соответствия работников культуры современным квалификационным требованиям | Ежегодно | Управление культуры Администрации города Пскова, муниципальные учреждения культуры | Повышение профессионального уровня персонала |
| 14 | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками муниципальных учреждений культуры в связи с введением эффективного контракта | Ежегодно | Муниципальные учреждения культуры | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений культуры |
| 15 | Разработка основных положений о порядке формирования аттестационных комиссий, проведении аттестации работников муниципальных учреждений культуры | Ежегодно | Муниципальные учреждения культуры | Принятие локальных актов учреждений культуры |
| 16 | Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры с последующим их переводом на эффективный контракт в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда России от 26 апреля 2013 г. N 167н "Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта" | Весь период | Муниципальные учреждения культуры | Заключение аттестационной комиссии с последующим переводом работников на эффективный контракт, трудовых договоров, дополнительных соглашений |
| 17 | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала муниципальных учреждений культуры, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений культуры с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов | Ежегодно | Управление культуры Администрации города Пскова | Информация Управления культуры Администрации города Пскова, поддержание установленного соотношения |
| 18 | Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений культуры до 1 : 0,7 - 0,5 с учетом типа учреждения | Ежегодно | Управление культуры Администрации города Пскова | Информация Управления культуры Администрации города Пскова, поддержание установленного соотношения |
| - IV. Достижение целевых показателей повышения средней заработной платы работников культуры |  |  |  |  |
| 19 | Мониторинг реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и "дорожной картой" | Ежемесячно | Управление культуры Администрации города Пскова, МКУ "Центр финансово-бухгалтерского обслуживания" | Выявление и устранение причин невыполнения мероприятий |
| 20 | Расчет дополнительной потребности и учет при формировании бюджета города Пскова расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Ежегодно | Управление культуры Администрации города Пскова | Принятие правовых актов Администрации города Пскова |
| 21 | Информационное сопровождение мероприятий (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия с участием профсоюзных организаций) | Ежегодно | Управление культуры Администрации города Пскова с участием муниципальных учреждений культуры, профсоюзных организаций и иных заинтересованных организаций | Публикации в средствах массовой информации, семинары и другие мероприятия |
| - V. Независимая система оценки качества работы учреждений культуры |  |  |  |  |
| 22 | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. N 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги" | Ежегодно | Управление культуры Администрации города Пскова, общественные организации, средства массовой информации | Принятие правовых актов Управления культуры Администрации города Пскова |
| 23 | Обеспечение координации работы по реализации в городе Пскове независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов, общественных советов по проведению независимой оценки качества работы | Ежегодно | Управление культуры Администрации города Пскова | Принятие правовых актов Управления культуры Администрации города Пскова |
| 24 | Завершение с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов формирования общественного совета по проведению независимой оценки качества работы о государственных и муниципальных учреждениях культуры Псковской области и составлению рейтингов | 2014 год | Государственный комитет Псковской области по культуре, Управление культуры Администрации города Пскова | Повышение качества предоставления услуг в сфере культуры |
| 25 | Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры | Ежегодно | Управление культуры Администрации города Пскова | Подготовка информации о реализации независимой оценки качества работы учреждений культуры |
| 26 | Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры | Ежегодно | Управление культуры Администрации города Пскова, заинтересованные организации | Проведение совместной работы по формированию и функционированию системы независимой оценки качества работы учреждений культуры |
| 27 | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности муниципальных учреждений культуры | Ежегодно | Муниципальные учреждения культуры | Создание официальных сайтов учреждений культуры |
| 28 | Проведение мониторинга работы муниципальных учреждений культуры и составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами | Ежегодно | Управление культуры Администрации города Пскова | Публикация рейтингов деятельности учреждений культуры, утверждение планов по улучшению качества их работы |
| 29 | Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием сети "Интернет", о функционировании независимой системы качества работы муниципальных учреждений культуры | Ежегодно | Управление культуры Администрации города Пскова | Повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой системы |
| - VI. Сопровождение "дорожной карты" |  |  |  |  |
| 30 | Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений в части оказания государственных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей их деятельности, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с учредителями) | 2014 год | Муниципальные учреждения культуры | Принятие локальных актов учреждений культуры |
| 31 | Информационное сопровождение "дорожной карты" (проведение разъяснительной работы с участием профсоюзных организаций в трудовых коллективах муниципальных учреждений культуры о мероприятиях, реализуемых в рамках "дорожной карты", в том числе мерах по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры) | Ежегодно | Управление культуры Администрации города Пскова с участием профсоюзных организаций | Проведение семинаров и других мероприятий, размещение в сети "Интернет" информации об этапах реализации "дорожной карты", публикаций в средствах массовой информации |

- 6. Показатели нормативов Плана мероприятий ("дорожной

карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные

на повышение эффективности сферы культуры города Пскова"

(введен постановлением Администрации города Пскова

от 25.09.2014 N 2389)

Муниципальное образование: Город Псков

Категория работников: Работники учреждений культуры

| N п/п | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 - 2016 г.г. | 2013 - 2018 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) города Пскова | 1091 | 1097 | 1055 | 1071 | 1088 | 1106 | 1123 | х | х |
| 2 | Число получателей услуг, человек | 203974 | 206154 | 206730 | 206730 | 206730 | 206730 | 206730 | х | х |
| 3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек | 187 | 188 | 196 | 193 | 190 | 187 | 184 | х |  |
| 4 | Численность населения города Пскова, человек | 203974 | 206154 | 206730 | 206730 | 206730 | 206730 | 206730 | х | х |
| 5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы | х | 53,0 | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 85,0 | 100,0 | х | х |
| 7 | по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % | х | 63,7 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | х | х |
| 8 | по городу Пскову, % | х | 63,7 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | х | х |
| 9 | Средняя заработная плата работников в Псковской области, рублей | 18203,0 | 19754,0 | 21680,0 | 23547,0 | 25701,0 | 28271,0 | 30912,0 | х | х |
| 10 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 108,5 | 109,7 | 108,6 | 109,1 | 110,0 | 109,3 | х | х |
| 11 | Среднемесячная заработная плата работников учреждения культуры, рублей | 11044,6 | 12576,6 | 14070,3 | 17354,1 | 21177,6 | 28271,0 | 30912,0 | х | х |
| 12 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 113,9 | 111,9 | 123,3 | 122,0 | 133,5 | 109,3 | х | х |
| 13 | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % | х | 5,4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | х | х |
| 14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | х | х |
| 15 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 31,9 | 36,9 | 43,1 | 52,3 | 62,9 | 82,6 | 88,9 | 158,3 | 366,7 |
| 16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей | х | 0 | 6,2 | 15,4 | 26,0 | 45,7 | 52,0 | 47,6 | 145,3 |
| 17 | в том числе: | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | за счет средств бюджета города Пскова, включая дотацию из областного бюджета, млн. рублей | х | 5,0 | 5,3 | 14,5 | 25,1 | 44,8 | 51,1 | 44,9 | 145,8 |
| 19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации | х | 3,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 2,7 | 8,3 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | от реструктуризации сети, млн. руб. | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | от сокращения численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб. | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб. | х | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,9 |
| 23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | х | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 2,7 | 6,7 |
| 24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку на соответствующий год, млн. руб. | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. | х | 8,8 | 6,2 | 15,4 | 26,0 | 45,7 | 52,0 | 47,6 | 154,1 |
| 26 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % | х | 43,2 | 14,5 | 5,8 | 3,5 | 2,0 | 1,7 | 5,7 | 4,3 |

И.п. Главы Администрации города Пскова

Г.И.БАРЫШНИКОВ