## Лист1
Приложение № 1
к Постановлению Адинистрации города Пскова
от 19.08. 2016 года № 1044
ПЛАН
мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Пскова
к работе в осенне-зимнем периоде 2016-2017 годов
№ п/п | Наименование мероприятия | ед. изм.. | кол-во | Сумма затрат, тыс.руб. | Источник финансир. | Отв.исп. | Сроки выполнения | Прим.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Жилой фонд, находящийся на обслуживании управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК (далее УК)
1 | Подготовка жилых домов с заполнением паспортов готовности | шт. | 1272 |  | Соб. ср-ва | УК | До 15.09.16
2 | Промывка, опрессовка систем ц. отопления | шт. | 1272
3 | Ремонт и ревизия тепловых узлов с заменой запорной арматуры | шт. | 1526
4 | Ремонт внутридомовых инж. сетей: | п.м. | 5263.9
| водопровода | п.м. | 1224
| канализации | п.м. | 1662
| горячего водоснабжения | п.м. | 1443.6
| отопления | п.м. | 934.3
5 | Ремонт кровли: | м² | 12575
| мягкой |  | 12085
| шиферной |  | 490
6 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 33492
7 | Ремонт печей и очагов | шт. | 5
8 | Ремонт дымовых труб | шт. | 13
9 | Замена электропроводки | п.м. | 3880
10 | Остекление | кв.м | 653.5
11 | Ремонт и промывка ИТП | шт. | 181
12 | Восстановление наружного освещения над входами в подъезды | шт. | 560
13 | Ремонт водосточных труб | п.м. | 469
14 | Ремонт козырьков балконов | шт. | 169
15 | Замена радиаторов на лестн.кл. | шт. | 53
16 | Ремонт окон и дверей | шт | 521
17 | Ремонт изоляции труб. отопления | п.м. | 583
18 | Закрытие подвалов на замок | шт | 710
19 | Заготовка песка | м3 | 1121
20 | Ремонт сараев | шт. | 1
Муниципальное предприятие г. Пскова "Псковские тепловые сети"
План капитального ремонта котельных, ЦТП и тепловых сетей
по Муниципальному предприятию г.Пскова "Псковские тепловые сети" на 2016 год
Котельные
1 | Ремонт оборудования |  |  | 20450 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| ИТОГО |  |  | 20450
ЦТП
2 | Ремонт эл. оборудования |  |  | 330 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| ИТОГО |  |  | 330
Тепловые сети
3 | Замена участков теплотрасс |  |  | 4000 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| ИТОГО |  |  | 4000
Общестроительные работы
4 | Ремонт дымовой трубы, фасада, кровлель, асфальтобетонного покрытия |  |  | 2350 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| ИТОГО |  |  | 2350
| ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ |  |  | 27130
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности
Котельное оборудование
1 | Котельная № 18 (Маргелова) |  |  |  | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| Автоматизация управления котлом ДЕВ 25/14-ГМ №2 |  |  | 6000
2 | Котельная № 20 (Гаражный пр-д, 5)
| Замена насоса рециркуляции НКУ 250-32 на насос НКУ 140-49 |  |  | 450
| Замена солевого насоса Х 50-32-125 |  |  | 52
3 | Котельная № 12 (Конная,8а)
| Замена солевого насоса КМ 65-40-200 |  |  | 75
| Замена солевого насоса Х 50-32-125Д |  |  | 45
4 | Котельная № 3 (Рижский пр.,43а)
| Замена насоса рециркуляции НКУ 250-90 М №2 с эл.двигателем 22кВт |  |  | 300
| Замена дымососа ДН-11,2 котла №1 |  |  | 200
5 | Котельная № 13 (ул.Народная,33)
| Замена пароводяного подогревателя типа ПП 1-53-7-4 |  |  | 460
| Замена дымососа ДН-11,2 х 1000пр в комплекте с ходовой частью и эл.двигателем Р=22кВТ котла ДКВР 6,5/13 №1 |  |  | 300
| Замена хим.стойкого насоса ХН 12,5/20R Q=12,5м3/ч, Н=20мм р.ст. |  |  | 80
6 | Котельная № 5 (Чехова, 4а)
| Замена сетевого насоса Д 200/90(Б) с эл.двигателем Р=55 кВт |  |  | 140
| Замена насоса НКУ 90М с эл.двигателем Р=22кВт |  |  | 300
7 | Котельная № 9 (ул.Инженерная,3)
| Замена подогревателя ХОВ II ст. на питательный деаэратор ДА №3 производительностью 50 т/ч |  |  | 250
| Замена хим.стойкого насоса ХМ 50-32-125Д на установку щелочения котлов ДЕ 25/14 ГМ |  |  | 60
| Устройство периметрального видеонаблюдения территории |  |  | 520
8 | Узел подпитки микрорайона Любятово
| Замена хим.стойких насосов раствора соли ХМ 50-32-125 |  |  | 135
9 | Котельная № 16 ЦРБ (Ленинградское ш.,65)
| Замена котла КВС №2 на котел КВР-0,8 |  |  | 400
10 | Котельная № 15 Дорпрогресс (Ленинградское ш.,11б)
| Установка сетевого насоса К (КМ) 150-125-315 с эл.приводом Р-30кВт Q=200м3/ч, Н=32 мм р.ст. |  |  | 100
| ИТОГО |  |  | 9867
ЦТП
1 | Техническое перевооружение ЦТП с заменой кожухотрубных подогревателей на пластинчатые и устройство телеметрии |  |  | 2060 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
2 | Устройство системы телеметрии |  |  | 180
3 | Замена насосного оборудования |  |  | 240
4 | Замена ПЧ мощностью Р=30кВт насосов рециркуляции повысительных |  |  | 380
5 | Замена ПЧ мощностью Р=7,5кВт насосов рециркуляции повысительных |  |  | 160
| ИТОГО |  |  | 3020
Тепловые сети
1 | Участок № 2 |  |  | 379 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
2 | Участок № 3 |  |  | 614
3 | Участок № 4 |  |  | 249
4 | Участок № 5 |  |  | 800
5 | Участок № 7 |  |  | 9683
6 | Участок № 8 |  |  | 1006
7 | Участок № 12 |  |  | 250
8 | Участок № 23 |  |  | 1882
| ИТОГО |  |  | 14863
Общестроительные работы
1 | Асфальтирование после раскопов теплотрасс |  |  | 4000
2 | Реконструкция здания гаража ул.Спортивная,3а |  |  | 350
| Итого |  |  | 4350
| ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ |  |  | 32100
Текущий ремонт котельных, ЦТП и тепловых сетей
| Котельное оборудование |  |  | 5097 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| ЦТП |  |  | 2111
| Тепловые сети |  |  | 9071
| Общестроительные работы |  |  | 3811
| ИТОГО |  |  | 20090
| ВСЕГО по МП г. Пскова "Псковские тепловые сети" |  |  | 79320
Муниципальное предприятие г.Пскова "Горводоканал"
1 | Подготовка котельной ОСВ к отопительному сезонгу | объект | 1 | 33 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ГВК" | 3 квартал 2016
2 | Замена насосного агрегата СМ100-65-200/4 | шт. | 1 | 51 |  |  | 3 квартал 2016
3 | Замена насосного агрегата 65-50-125 Е-СД | шт. | 1 | 37 |  |  | 3 квартал 2016
4 | Подготовка котельной ОСК к отопительному сезонгу | объект | 1 | 380 |  |  | 3 квартал 2016
5 | Замена насосного оборудования на ВНС повышения напора и скважинах - насосы КАЛПЕДА и ЭЦВ | шт. | 6 2 | 470 |  |  | 3 квартал 2016
6 | Установка нового котла "Гефест" в котельной ОСК | шт. | 1 | 4064 |  |  | 3 квартал 2016
7 | Замена запорной арматуры на сетях водопровода различного диаметра | шт. | 17 | 679 |  |  | 3 квартал 2016
8 | Обследование водопроводных и канализационных дюкеров (водолазные работы) | шт. | 15 | 700 |  |  | 2-3 квартал 2016
9 | Капитальный ремонт сетей водопровода и канализации Ф10-300мм | п.м. | 2400 | 15830 |  |  | 1-2-3 квартал 2016
10 | Замена ветхих дверей канализационных насосных станций на металлические | шт. | 15 | 340 |  |  | 2-3 квартал 2016
11 | Капитальный ремонт уличного освещения территории ОСК | объект | 1 | 100 |  |  | 3 квартал 2016
| ВСЕГО по МП г. Пскова "Горводоканал" |  |  | 5375
Управление образования Администрации города Пскова
1 | Промывка и опрессовка систем ц/отопления подведомственных учреждений | шт. | 92 | - | Бюджет г. Пскова | МКУ "ЦТО" | Июнь-август 2016
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи Администрации города Пскова
МБУДО СДЮСШОР "Барс"
1 | Ревизия и ремонт запорной арматуры систем теплоснабжения, горячего водоснабжения и вентиляции | шт. | 372 |  | Бюджет г. Пскова | ООО "Антал" | До 15.08.2016
2 | Ревизия автоматики регулирования расхода теплоносителя | ед. | 11
3 | Демонтаж, поверка и монтаж термометров и манометров | шт. | 104
4 | Гидравлическое испытание теплового пункта | ед. | 1
5 | Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание системы отопления | ед. | 1
6 | Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание системы горячего водоснабжения | ед. | 1
7 | Промывка и гидравлическое испытание водоподогревателей систем отопления и горячего водоснабжения | шт. | 7
8 | Промывка и гидравлическое испытание теплотрассы | ед. | 1
МБУДО ДЮСШ "Лидер"
1 | Промывка, опрессовка ситемы отопления (ул. Л. Поземского, 122а) | шт. | 1 | 5 | Бюджет г. Пскова | Комитет по физ. культуре и спорту | До 15.09.2016
2 | Промывка, опрессовка ситемы отопления (Рижский пр., 62) | шт. | 1 | - | Средства управляющей организации | Комитет по физ. культуре и спорту | Согласно графика ДУ
Итого |  |  |  | 5
МБУДО "ДЮСШ "Мастер"
1 | Промывка батарей системы отопления (ул. Советская, 37) | шт. | 32 | 6 | Бюджет г. Пскова | Комитет по физ. культуре и спорту | Сентябрь-октябрь 2016
2 | Промывка батарей системы отопления (ул. Я. Райниса) | шт. | 20 | 4
Итого |  |  |  | 10
МБУДО "ДЮСШ "Надежда"
1 | Пролувка и опрессовка системы отопления в здании адаптивной ФК (ул. Гагарина, д. 5а) | услуга | 1 | 5 | Бюджет г. Пскова | Комитет по физ. культуре и спорту | До 23.06.2016
2 | Замена батарей, труб отопления, услуги по установке | услуга | 2 | 17
Итого |  |  |  | 22
МБУДО ДЮООСЦ «Бригантина»
1 | Промывка и опресовка отопительной системы (ул. Петровская, д. 20б) | шт. | 1 | 3.5 | Бюджет г. Пскова | Комитет по физ. культуре и спорту | Июнь-июль 2016
Итого |  |  |  | 3.5
МБУ "Стадион "Машиностроитель"
1 | Промывка системы внутреннего отопления и малой трибуны | шт. | 1 | 10 | Внебюдж. ср-ва | Семенов В. Г. | 2016-06-01
2 | Опрессовка отопления и тепловой сети | шт. | 1 | 5
3 | Ремонт и ревизия запорной арматуры, а при необходимости замена на тепловом узле и разводка систем отопленния и горячего водоснабжения | шт. | 1 | 1
4 | Ревизия автоматики регулирования расхода теплоносителя на тепловом узле | шт. | 1 | 2
5 | Подготовка территории и вывоз мусора | куб. | 11 | 5 |  |  | 2016-10-01
Итого |  |  |  | 23
МБУ "ПГМЦ"
1 | Гидропневматическая промывка и гидравлические испытания системы теплоснабжения (ул. М. Горького, д. 15) | шт. | 1 | - | Средства управляющей организации | ООО УО "Пароменское" | Июль 2016
2 | Гидропневматическая промывка и гидравлические испытания системы теплоснабжения (ул. Труда, д. 49) | шт. | 1 | - | Средства управляющей организации | ООО УО "Первый район Плюс"
3 | Гидропневматическая промывка и гидравлические испытания системы теплоснабжения (ул. О. Кошевого, д. 25) | шт. | 1 | - | Средства управляющей организации | МБУ "Жилище"
МБУДО ДЮСШ "Ника"
1 | Опрессовка и промывка системы отопелния и горячего водоснабжения | шт. | 2 | 9.7 | Бюджет г. Пскова | МП г. Пскова "ПТС" | Июнь 2016
| Итого |  |  | 9.7
МБУДО ДЮСШ "Гармония"
1 | Промывка и опрессовка систем внутреннего отопления | шт. | 1 | 10 | Бюджет г. Пскова | ИП Серебряный А.Б. | Июль 2016
2 | Проверка приборов учета тепловой энергии | шт. | 3 | 3.3
3 | Замена насоса горячего водоснабжения | шт. | 1 | 7
| Итого |  |  | 20.3
| ВСЕГО по комитету по физической культуре, спорту и делам молодёжи Администрации города Пскова |  |  | 93.5
Управление культуры Администрации города Пскова
МБУК «Городской культурный центр»,
1 | Гидропневматическая промывка системы отопления | работа | 1 | 17 | Бюджет г. Пскова | ФБУ "Псковский ЦСМ" | Июль 2016
2 | Профилактические работы | работа |  | 10 | Внебюдж. ср-ва | Управление культуры | Август 2016
3 | Периодическая поверка приборов учета | шт. | 3 | 7.4 | Бюджет г. Пскова | ФБУ "Псковский ЦСМ" | Июль 2016
4 | Замена приборов | работа | 1 | 2.5 |  | Управление культуры
| Итого |  |  | 36.9
МБУ «Планетарий»
1 | Промывка и опрессовка отопительной ситемы | работа | 1 | 5 | Собственные ср-ва | Управление культуры | Август 2015
| Итого |  |  | 5
МБУК «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова, 5
Система теплоснабжения
1 | Ревизия запорной арматуры | работа |  | 10 | Внебюдж. ср-ва | Управление культуры | До 15.05.2016
2 | Промывка системы теплоснабжения | работа |  | 50 |  | Подрядная организация | До 01.07.2016
3 | Гидравлическое испытание системы | работа |  | 6
4 | Проверка приборов теплосчетчика теплового узла | работа | 4 | 20 |  | Монтаж-СК | До 10.07.2016
| Итого по теплоснабжению |  |  | 86
Система электроснабжения
1 | Ревизия центральной электрощитовой | работа |  |  |  | Управление культуры | До 01.09.2016
2 | Ревизия щитовой в каб. № 202 | работа | 1 |  |  |  | До 25.08.2016
3 | Ревизия электрощитков освещения здания | работа |  |  |  |  | До 15.09.2016
4 | Ревизия тенов отопительной исстемы каб. №202 | работа |  |  |  |  | До 15.10.2016
5 | Ревизия водонагревателей санузла тренажерного зала | работа |  |  |  |  | До 15.08.2016
6 | Замена освещения сцены | работа |  |  |  | Подрядная организация | До 15.11.2016
7 | Испытание электрического оборудования | работа |  | 45 | Внебюдж. ср-ва
Итого по электроснабжению |  |  |  | 45
Система водоснабжения и водоотведения
1 | Ревизия запорной арматуры | работа |  | 5 | Внебюдж. ср-ва | Управление культуры | До 10.06.2014
2 | Замена стояка водоснабжения из туалетной комнаты 1 этажа | работа | 1 | 20 | Внебюдж. ср-ва | Управление культуры | До 20.06.2014
3 | Прочистка от грязи подводок воды к унитазам, раковинами и т.п. | работа |  | 15 | Внебюдж. ср-ва | Управление культуры | До 01.08.2014
4 | Установка бойпаса счетчика воды | работа | 1 | 25 | Внебюдж. ср-ва | Управление культуры | До 01.09.2014
5 | Установка раковины в туалетной комнате каб №202 | работа | 1 | 1 | Внебюдж. ср-ва | Управление культуры
6 | Прочистка кнаализационных лежаков | работа |  | 1 | Внебюдж. ср-ва | Управление культуры | До 15.07.2014
| Итого по водоснабжению и водоотведению |  |  | 67
| Всего |  |  | 198
МП г. Пскова «Городской парк культуры и отдыха им.А.С. Пушкина»
1 | Промывка теплосистемы в административном здании и в мастерской | работа | 1 | 15 | Собственные ср-ва | Управление культуры | Август 2016
2 | Консервация агрегатов и узлов аттракционной техники | работа | 1 |  |  |  | Окончание ОС
| Итого |  |  | 15
МАУК «Централизованная библиотечная система»
1 | Промывка и опрессовка системы отопления (ф-ал №5, Поселочная 15) | работа | 2 | 32 | Бюджет г. Пскова | Управление культуры | Июль-август 2016
| Итого |  |  | 32
МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 2 им. М.П. Мусоргского"
1 | Периодическая проверка приборов (манометры, термометры) | шт. | 9 | 1.78 | Собственные ср-ва | ФБУ "Псковский ЦСМ" | Май 2016
2 | Замена оконных блоков | шт. | 3 | 56.3 |  | ООО "Стройинвест" | Март 2016
3 | Проверкасантехоборудования | работа |  |  |  | Управление культуры | Август 2016
4 | Утепление здания (окна, двери) | работа |  | 2 | Собственные ср-ва |  | Сентябрь-октябрь 2016
5 | Промывка и опрессовка отопительной системы | работа | 1 | 14 |  | МП г. Пскова "ПТС" | Июнь 2016
| Итого |  |  | 74.08
МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 4"
1 | Поверка готовности отопительной системы | работа | 1 |  |  | ООО "Эксплуатационный участок №7" | Сентябрь 2016
МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 5"
1 | Промывка и опрессовка гидравлической системы | работа | 1 | 5 | Собственные ср-ва | Управление культуры | Август 2016
| Итого |  |  | 5
МБОУ ДОД "ДМШ №1 им. Н,А, Римского-Корсакова"
1 | Промывка и опрессовка системы отопления | работа | 1 | 15 | Бюджет г. Пскова | Управление культуры | Июль 2016
2 | Замена монометров | шт. | 2 | 1 | Собственные ср-ва
3 | Ревизия запорной арматуры | работа | 1
| Итого |  |  | 16
МБУ ДО "Детская художественная школа г.Пскова"
1 | Промывка и опрессовка отопительной и водопроводной системы | работа | 1 | 5 | Собственные ср-ва | Управление культуры | Август 2016
| Итого |  |  | 5
МБУ ДО "Детская школа искусств г. Пскова"
1 | Промывка и опрессовка системы отопления | работа | 1 | 6 | Внебюдж. ср-ва | Управление культуры | Июль 2016
2 | Замена старых деревянных оконных блоков на оконные блоки ПВХ | шт. | 18 | 400 |  |  | До 30.09.2016
3 | Утепление окон и дверей | шт. | 16 | 2 |  |  | До 31.10.2016
| Итого |  |  | 408
Здание
1 | Замена обшивки радиаторов отопления | шт. | 2 | 2.5 | Внебюдж. ср-ва | Управление культуры | До 30.11.2016
2 | Установка огнетушителей с кронштейнами | шт. | 12 | 10 |  | Подрядная организация | До 01.08.2016
Итого |  |  |  | 12.5
| ВСЕГО по Управлению культуры Админитсрации города Пскова |  |  | 807.48
ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 85595.98
в т.ч. городской бюджет |  |  |  | 144.4
собственные ср-ва предприятий |  |  |  | 84800.08
привлеченные ср-ва |  |  |  | 651.5
Глава Администрации города Пскова | [5 empty] | И.В. | И. В. Калашников

## Лист2
Замена насоса технической воды типа К на КМ 80-50-200, замена счетчика газа СГ-ЭК на базе счетчика TRZ и корректора объема ЭК 270, Устройство системы контроля загазованности котельной, замена сетевого насоса Д 200-90 с эл.приводом 55кВт, замена насоса рециркуляции НКУ-90-38 с эл.приводом 22кВт, замена дымососа ДН 11,2 с ходовой частью и эл.приводом котла ДКВР(В) 6,5-150-70 №5, замена насоса рециркуляции НКУ 90-38 с эл.приводом 22 кВт, устройство системы автоматической ХВП и химической деаэрации хим.деаэрации, Замена насоса рециркуляции НКУ 90-38 с эл.приводом 22 кВт, установка двухствольной дымовой трубы котлов №1,2, установка «летнего» котла производительностью 25 МВт с индивидуальной дымовой трубой, замена основного конденсатного насоса КМ 80-50-200, замена подпиточного насоса КМ 100-65-200, Замена системы вакуумной деаэрации на химическую деаэрацию