903

16.04.2015

О внесении изменений в приложение к Постановлению Администрации города Пскова от 24.02.2015 № 336 «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей муниципального образования «Город Псков» на 2015 год»

В целях проведения комплекса технических мероприятий, направленных на поддержание исправного состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей, и недопущения ущемления прав и законных интересов потребителей тепловой энергии, в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к Постановлению Администрации города Пскова от 24.02.2015 № 336 «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей муниципального образования «Город Псков» на 2015 год».

2. Приложение к Постановлению Администрации города Пскова от 24.02.2015 № 336 «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей муниципального образования «Город Псков» на 2015 год» изложить в следующей редакции:

- Сводный годовой план

- ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей

- Муниципального образования «Город Псков»

на 2015 год

| № п/п | Наименование тепловых сетей, центральных тепловых пунктов | Время остановки |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Тепловые сети |  |  |  |
|  | Район "Запсковье" |  |  |  |
| 1 | От котельной №9 "СВПУ" | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 2 | От котельной №23 "Волкова, 3" | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 3 | От котельной №22 "Первомайская, 43" | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 4 | От котельной №19 "Л.Поземского, 63" | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 5 | От котельной №10 "Тиконд" | 06.07.15 | 20.07.15 |  |
| 6 | От котельной №26 «Л. Поземского,124» | 06.07.15 | 20.07.15 |  |
| 7 | От котельной ГППО «Псковпассажиравтотранс» ул. Л. Поземского д. 121 | Окончание отопительного сезона | Начало отопительного сезона |  |
|  | Район "Завеличье" |  |  |  |
| 8 | От котельной №1 "Районная", кот.№20 | 03.08.15 | 17.08.15 |  |
| 9 | От котельной №2 "Плодоовощ" | 29.06.15 | 13.07.15 |  |
| 10 | От котельной №18 "Маргелова" | 03.08.15 | 17.08.15 |  |
| 11 | От котельной №17 "Коммунальная, 22б" | 29.06.15 | 13.07.15 |  |
| 12 | От котельной №3 "Рижский пр., 43а" | 29.06.15 | 13.07.15 |  |
| 13 | От котельной №14 "Горбольница" 1. | 11.05.15 | 15.05.15 | Пар |
|  | 2. | 14.09.15 | 18.09.15 | Пар |
| 14 | От котельной №12 "Конная, 8а" | 27.07.15 | 10.08.15 |  |
| 15 | От котельной №13 "Народная, 33" | 27.07.15 | 10.08.15 |  |
| 16 | От котельной №5 "Чехова, 4а" | 27.07.15 | 10.08.15 |  |
| 17 | От котельной №11 «Кресты» | 25.05.15 | 08.06.15 |  |
| 18 | От котельной №7 "Школа-интернат" | 29.06.15 | 13.07.15 |  |
| 19 | От котельной №8 «Псковкирпич» | 06.07.15 | 20.07.15 |  |
| 20 | От котельной №15 «Дорпрогресс» | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 21 | От котельной №16 « ЦРБ» | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 22 | От котельной УМР№15, ул. Горького,21а | 29.06.15 | 13.07.15 |  |
| 23 | От котельной №21 «Лесхоз» | Окончание отопительного сезона | Начало отопительного сезона |  |
| 24 | От котельной №25 ул.Рижский пр.5а (крышная) | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 25 | От котельной №4 «Школа №16» Ленинградское шоссе,49 | Окончание отопительного сезона | Начало отопительного сезона |  |
| 26 | От котельной №6 «Школа №13» ул. Пригородная,9 | Окончание отопительного сезона | Начало отопительного сезона |  |
| 27 | От котельной № 27 «Элтерм» ул. Солнечная,14 | 25.05.15 | 08.06.15 |  |
| 28 | От котельной №3а, ул. Кислякова, 3 (Филиал ОАО «РЭУ» «Псковский») | 20.07.15 | 02.08.15 |  |
|  | ЦТП |  |  |  |
|  | От котельной №1 "Районная", кот.№20 |  |  |  |
| 1 | ЦТП 1-1 Коммунальная, 59а | 03.08.15 | 17.08.15 |  |
| 2 | ЦТП 1-2 Кузбасской див., 30а | 03.08.15 | 17.08.15 |  |
| 3 | ЦТП 1-3 Коммунальная, 67 | 03.08.15 | 17.08.15 |  |
| 4 | ЦТП 1-4 Коммунальная, 77 | 03.08.15 | 17.08.15 |  |
| 5 | ЦТП 1-5 Коммунальная,48 | 03.08.15 | 17.08.15 |  |
| 6 | ЦТП 1-6 Юбилейная, 62 | 03.08.15 | 17.08.15 |  |
| 7 | ЦТП 1-7 Западная, 3 | 03.08.15 | 17.08.15 |  |
| 8 | ЦТП 1-8 Юбилейная, 71б | 03.08.15 | 17.08.15 |  |
| 9 | ЦТП 1-9 Юбилейная, 89 | 03.08.15 | 17.08.15 |  |
| 10 | ЦТП 1-10 Западная, 8 | 03.08.15 | 17.08.15 |  |
| 11 | ЦТП 1-11 Рижский пр-т., 69 | 03.08.15 | 17.08.15 |  |
| 12 | ЦТП 1-12 Западная, 4 | 03.08.15 | 17.08.15 |  |
| 13 | ЦТП 1-13 Рокоссовского, 10 | 03.08.15 | 17.08.15 |  |
| 14 | ЦТП 1-14 Юбилейная, 87а | 03.08.15 | 17.08.15 |  |
| 15 | ЦТП 1-15 Байкова, 4 | 03.08.15 | 17.08.15 |  |
| 16 | ЦТП 1-19 Юбилейная, 34 | 03.08.15 | 17.08.15 |  |
| 17 | ЦТП 2-2 Рижский пр-т., 49 | 03.08.15 | 17.08.15 |  |
| 18 | ЦТП 2-16 Рижский пр-т., 68 | 03.08.15 | 17.08.15 |  |
| 19 | ЦТП 2-17 Космическая, 6а | 03.08.15 | 17.08.15 |  |
| 20 | ЦТП 2-4 М. Горького, 57 | 27.07.15 | 10.08.15 |  |
| 21 | ЦТП 2-8 Р. Люксембург, 5 | 27.07.15 | 10.08.15 |  |
| 22 | ЦТП 2-9 Р. Люксембург, 12 | 27.07.15 | 10.08.15 |  |
| 23 | ЦТП 2-10 Петровская, 49 | 27.07.15 | 10.08.15 |  |
| 24 | ЦТП 2-11-и М.Горького, 35 | 27.07.15 | 10.08.15 |  |
| 25 | ЦТП 2-12 Конная, 6 | 27.07.15 | 10.08.15 |  |
| 26 | ЦТП 2-13 Красноармейская, 1а | 27.07.15 | 10.08.15 |  |
| 27 | ЦТП 2-19-и Лагерная, 3 | 27.07.15 | 10.08.15 |  |
| 28 | ЦТП 2-20 Малясова, 2 | 27.07.15 | 10.08.15 |  |
| 29 | ЦТП 2-21 Красноармейская, 26 | 27.07.15 | 10.08.15 |  |
|  | От котельной №3 "Рижский пр-т.,43 а" |  |  |  |
| 30 | ЦТП 1-16 Коммунальная, 25 | 29.06.15 | 13.07.15 |  |
| 31 | ЦТП 2-1 Рижский пр-т., 29/31 | 29.06.15 | 13.07.15 |  |
|  | От котельной №5 "Чехова, 4а" |  |  |  |
| 32 | ЦТП 2-14 Госпитальная, 15 | 27.07.15 | 10.08.15 |  |
| 33 | ЦТП 2-15 Госпитальная, 17 | 27.07.15 | 10.08.15 |  |
|  | От котельной №13 "Народная,33" |  |  |  |
| 34 | ЦТП 2-3 Юбилейная, 65 | 27.07.15 | 10.08.15 |  |
| 35 | ЦТП 2-5 Рижский пр., 22 | 27.07.15 | 10.08.15 |  |
| 36 | ЦТП 2-6 Народная, 18 | 27.07.15 | 10.08.15 |  |
| 37 | ЦТП 2-7 Народная, 53 | 27.07.15 | 10.08.15 |  |
|  | От котельной №10 "Тиконд" |  |  |  |
| 38 | ЦТП 1-17 Алехина, 1 | 06.07.15 | 20.07.15 |  |
| 39 | ЦТП 1-18 Алехина, 24 | 06.07.15 | 20.07.15 |  |
| 40 | ЦТП 1-20 Ижорского,6б | 06.07.15 | 20.07.15 |  |
|  | От котельной №2 "Плодоовощ" |  |  |  |
| 41 | ЦТП 2-18 Я.Райниса, 48 | 29.06.15 | 13.07.15 |  |
|  | От котельной №23"Волкова,3" |  |  |  |
| 42 | ЦТП3-16 Школьная, 7 | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
|  | От котельной №7 "Школа-интернат" |  |  |  |
| 43 | ЦТП 4-5 Песочная, 45 | 29.06.15 | 13.07.15 |  |
|  | От котельной №9"СВПУ" |  |  |  |
| 44 | ЦТП 3-1 Инженерная, 8 | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 45 | ЦТП 3-2 Инженерная, 9а | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 46 | ЦТП 3-3 Инженерная, 13 | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 47 | ЦТП 3-4 Инженерная, 21 | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 48 | ЦТП 3-5 Инженерная, 25 | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 49 | ЦТП 3-6 Инженерная, 62 | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 50 | ЦТП 3-7 Инженерная, 90 | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 51 | ЦТП 3-8 Алтаева, 9 | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 52 | ЦТП 3-9 Новосёлов, 17 | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 53 | ЦТП 3-10 Новосёлов, 32 | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 54 | ЦТП 3-11 Звёздная, 7 | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 55 | ЦТП 3-12 Звёздная, 11 | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 56 | ЦТП 3-13 Труда, 53 | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 57 | ЦТП 3-14 Труда, 55 | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 58 | ЦТП 3-15 Энтузиастов, 9 | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 59 | ЦТП 3-17 Инженерная, 16 | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 60 | ЦТП 3- 18 Гдовская, 6 | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 61 | ЦТП 3-19 Труда, 24 | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 62 | ЦТП 3-20 Труда, 28 | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 63 | ЦТП 3- 21-и Текстильная, 18 | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 64 | ЦТП 3-22-и Алтаева, 2 | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 65 | ЦТП 3-23-и Инженерная, 70 | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 66 | ЦТП 3-24-и Сиреневый бул., 5 | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 67 | ЦТП 3-25 Алтаева,6 | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 68 | ЦТП 4-1 Бастионная, 13 | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 69 | ЦТП 4-2 Бастионная, 17 | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 70 | ЦТП 4-3 Советская, 55 | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 71 | ЦТП 4-4 Октябрьский, 23 | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 72 | ЦТП 4-6 Стахановская, 8 | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 73 | ЦТП 4-7 Кузнецкая, 23 | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 74 | ЦТП 4-8 Гагарина, 5а | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 75 | ЦТП 4-10 Советская, 42а | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 76 | ЦТП 4-11 Гражданская, 2а | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 77 | ЦТП 4-12 Л.Толстого, 42 | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 78 | ЦТП 4-13 Ленина, 15 | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 79 | ЦТП 4-14 Плехановский, 67 | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 80 | ЦТП 4-15-и Некрасова, 45 | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 81 | ЦТП 4-16-и Новгородская, 8а | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 82 | ЦТП 4-17 Н. Васильева, 75б | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 83 | ЦТП 4-18 Новгородская, 28 | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 84 | ЦТП 4-20-и Н. Васильева, 83а | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 85 | ЦТП 4-21-и Свердлова, 40 | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 86 | ЦТП 4-22-и Свердлова, 56 | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 87 | ЦТП 4-23 Плехановский, 75 | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
|  | От котельной "Элтерм" |  |  |  |
| 88 | ЦТП 4-9 Поселочная, 15 | 25.05.15 | 08.06.15 |  |
|  | От котельной №15 "Дорпрогресс" |  |  |  |
| 89 | ЦТП 4-24 Ленинградское ш., 24 | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 90 | ЦТП 4-25 Лесная,11 | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
| 91 | ЦТП 4-26-и Харченко, 31 | 15.06.15 | 29.06.15 |  |
|  | От котельной УМР15, ул. М.Горького,21а |  |  |  |
| 92 | ЦТП Киселева,18 | 29.06.15 | 13.07.15 |  |

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова А. Г. Захарова.

Глава Администрации города Пскова                             	    И.В. Калашников