## Лист1
Приложение № 1
к Постановлению Адинистрации города Пскова
от 10.07. 2015 года № 1518
ПЛАН
мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Пскова
к работе в осенне-зимнем периоде 2015-2016 годов
№ п/п | Наименование мероприятия | ед. изм.. | кол-во | Сумма затрат, тыс.руб. | Источник финансир. | Отв.исп. | Сроки выполнения | Прим.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Жилой фонд, находящийся на обслуживании управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК (далее УК)
1 | Подготовка жилых домов с заполнением паспортов готовности | шт. | 1272 |  | Соб. ср-ва | УК | До 15.09.15
2 | Промывка, опрессовка систем ц. отопления | шт. | 1272
3 | Ремонт и ревизия тепловых узлов с заменой запорной арматуры | шт. | 1697
4 | Ремонт внутридомовых инж. сетей: | п.м. | 6526
| водопровода | п.м. | 2528
| канализации | п.м. | 1407.7
| горячего водоснабжения | п.м. | 1785.4
| отопления | п.м. | 804.9
5 | Ремонт кровли: | м² | 10945
| мягкой |  | 10370
| шиферной |  | 575
6 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 26747
7 | Ремонт печей и очагов | шт. | 5
8 | Ремонт дымовых труб | шт. | 21
9 | Замена электропроводки | п.м. | 10292
10 | Остекление | кв.м | 1134
11 | Ремонт и промывка ИТП | шт. | 136
12 | Восстановление наружного освещения над входами в подъезды | шт. | 958
13 | Ремонт водосточных труб | п.м. | 679
14 | Ремонт козырьков балконов | шт. | 234
15 | Замена радиаторов на лестн.кл. | шт. | 82
16 | Ремонт окон и дверей | шт | 729
17 | Ремонт изоляции труб. отопления | п.м. | 770
18 | Закрытие подвалов на замок | шт | 1401
19 | Заготовка песка | м3 | 1387
20 | Ремонт сараев | шт. | 2
Муниципальное предприятие г. Пскова "Псковские тепловые сети"
План капитального ремонта котельных, ЦТП и тепловых сетей
по Муниципальному предприятию г.Пскова "Псковские тепловые сети" на 2015 год
Котельные
1 | Ремонт оборудования |  |  | 17960 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| ИТОГО |  |  | 17960
ЦТП
2 | Ремонт эл. оборудования |  |  | 670 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| ИТОГО |  |  | 670
Тепловые сети
3 | Замена участков теплотрасс |  |  | 5957 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| ИТОГО |  |  | 5957
Общестроительные работы
4 | Ремонт дымовой трубы, фасада, кровлель, асфальтобетонного покрытия |  |  | 6439 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| ИТОГО |  |  | 6439
| ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ |  |  | 31026
Энергосберегающие оборудование и технологии
Котельное оборудование
1 | Создание автоматизированной системы контроля управления топочными процессами существующихъ котлов ДЕВ 25/14 ГМ на базе АПКУ с заменой существующего котлового и газового оборудования |  |  | 7000 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
ЦТП
1 | Замена кожухотрубных подогревателей на пластинчатые, установка узлов учета тепловой энергии |  |  | 2580 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| ИТОГО |  |  | 9580
Реконструкция и модернизация
Котельное оборудование
1 | Котельная № 1 (Гаражный пр-д, 12) |  |  |  | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| Замена насоса технической воды типа К на КМ 80-50-200 |  |  | 50
2 | Котельная № 20 (Гаражный пр-д, 5)
| Замена счетчика газа СГ-ЭК на базе счетчика TRZи корректора объема ЭК 270 |  |  | 600
3 | Котельная № 18 (ул.Генерала Маргелова)
| Устройство системы контроля загазованности котельной |  |  | 420
4 | Котельная № 5 (Чехова, 4а)
| Замена сетевого насоса Д 200-90 с эл.приводом 55кВт |  |  | 250
| Замена насоса рециркуляции НКУ-90-38 с эл.приводом22кВт |  |  | 300
5 | Котельная № 13 (ул.Народная,33)
| Замена дымососа ДН 11,2 с ходовой частью и эл.приводом котла ДКВР(В) 6,5-150-70 №5 |  |  | 300
6 | Котельная № 10 (Ижорского бат.,24)
| Замена насоса рециркуляции НКУ 90-38 с эл.приводом 22 кВт |  |  | 300
| Устройство системы автоматической ХВП и химической деаэрации хим.деаэрации |  |  | 250
7 | Котельная № 23 (Волкова,3)
| Замена насоса рециркуляции НКУ 90-38 с эл.приводом 22 кВт |  |  | 300
8 | Котельная № 26 (Л.Поземского,124)
| Установка двухствольной дымовой трубы котлов №1,2 |  |  | 900
9 | Котельная № 27 (Солнечная,14)
| Установка «летнего» котла производительностью 25 МВт с индивидуальной дымовой трубой |  |  | 2200
10 | Котельная № 9 (ул.Инженерная,3)
| Замена основного конденсатного насоса КМ 80-50-200 |  |  | 60
| Замена подпиточного насоса КМ 100-65-200 |  |  | 70
11 | Котельная № 11 (Кресты)
| Замена системы вакуумной деаэрации на химическую деаэрацию |  |  | 60
| ИТОГО |  |  | 6060
ЦТП
| Замена (установка) насосного оборудования |  |  |  | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
1 | ЦТП № 2-6 ул.Народная,18 КМ 80-65-160 |  |  | 122
2 | ЦТП № 3-6 ул.Инженерная,62 КМ 80-65-160 |  |  | 122
3 | ЦТП № 4-14 ул.Плехановский посад,67 КМ 80-65-160 |  |  | 122
| ИТОГО |  |  | 366
Тепловые сети
1 | Участок № 2 |  |  | 1040 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
2 | Участок № 3 |  |  | 1579
3 | Участок № 4 |  |  | 1579
4 | Участок № 7 |  |  | 4435
5 | Участок № 8 |  |  | 3808
6 | Участок № 12 |  |  | 1210
7 | Участок № 23 |  |  | 2343
| ИТОГО |  |  | 15994
| ВСЕГО ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ |  |  | 22420
Текущий ремонт котельных, ЦТП и тепловых сетей
| Котельное оборудование |  |  | 4003 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| ЦТП |  |  | 3697
| Тепловые сети |  |  | 3128
| Общестроительные работы |  |  | 6036
| ИТОГО |  |  | 16864
| ВСЕГО по МП г. Пскова "Псковские тепловые сети" |  |  | 79890
Муниципальное предприятие г.Пскова "Горводоканал"
1 | Ремонт котлов №5 и №7 цеха №1 ОСВ | шт. | 2 | 1000 | Соб. ср-ва | МП г. Пскова "ГВК" | 2-3 квартал 2015
2 | Капитальный ремонт трансформатора № 18 в цехе №1 ОСВ | шт. | 1 | 700 |  |  | 3-4 квартал 2015
3 | Установка нового котла "Гефест 8,8-95 Шп" в котельной ОСК | шт. | 1 | 3610 |  |  | 3 квартал 2015
5 | Замена грабель МГ-8 на РНС и ГНС цеха №8 | шт. | 2 | 2210 | Соб. ср-ва |  | 3-4 квартал 2015
6 | Перекладка ветхих сетей водопровода и канализации | м | 1100 | 3000 |  |  | 3-4 квартал 2015
7 | Промывка сетей водопровода | м | 6400 | 256 |  |  | 2-3-4 квартал 2015
8 | Промывка сетей канализации | м | 16400 | 6560 |  |  | 2-3-4 квартал 2015
| ВСЕГО по МП г. Пскова "Горводоканал" |  |  | 17336
Управление образования Администрации города Пскова
1 | Промывка и опрессовка систем ц/отопления подведомственных учреждений | шт. | 92 | - | Бюджет г. Пскова | МКУ "ЦТО" | Июнь-август 2015
2 | Проведение ремонтно-профилактических работ (системы ХВС,ГВС,канализации) в подведомственных учреждениях | шт. | 92 | - | Бюджет г. Пскова | МКУ "ЦТО" | Июнь-август 2015
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи Администрации города Пскова
МБОУ ДОД СДЮСШОР "Барс"
1 | Ревизия и ремонт запорной арматуры систем теплоснабжения, горячего водоснабжения и вентиляции | шт. | 372 |  | Бюджет г. Пскова | ООО "Антал" | До 15.08.2015
2 | Ревизия автоматики регулирования расхода теплоносителя | ед. | 11
3 | Демонтаж, поверка и монтаж термометров и манометров | шт. | 104
4 | Гидравлическое испытание теплового пункта | ед. | 1
5 | Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание системы отопления | ед. | 1
6 | Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание системы горячего водоснабжения | ед. | 1
7 | Промывка и гидравлическое испытание водоподогревателей систем отопления и горячего водоснабжения | шт. | 7
8 | Промывка и гидравлическое испытание теплотрассы | ед. | 1
МБОУ ДОД ДЮСШ "Лидер"
1 | Промывка, опрессовка ситемы отопления | шт | 1 | 15 | Внебюдж. ср-ва | Комитет по физ. культуре и спорту | До 15.09.2015
Итого |  |  |  | 15
МБОУ ДОД "ДЮСШ "Мастер"
1 | Просывка батарей системы отопления | шт. | 32 | 6 | Бюджет г. Пскова | Комитет по физ. культуре и спорту | Сентябрь-октябрь 2015
Итого |  |  |  | 6
МБОУ ДОД "ДЮСШ "Надежда"
1 | Пролувка и опрессовка системы отопления в здании адаптивной ФК (ул. Гагарина, д. 5а |  | 1 | - | Бюджет г. Пскова | Комитет по физ. культуре и спорту | май 2015
МБОУДОД ДЮООСЦ «Бригантина»
1 | Промывка и опресовка отопительной системы (ул. Петровская, д. 20б) | шт. | 1 | 3.5 | Бюджет г. Пскова | Комитет по физ. культуре и спорту | Июнь-июль 2015
2 | Ремонтные работы по опрессовке | шт. | 1 | 1.8 | Бюджет г. Пскова | Комитет по физ. культуре и спорту
Итого |  |  |  | 5.3
МБУ "ПГМЦ"
1 | Гидропневматическая промывка и гидравлические испытания системы теплоснабжения (ул. М. Горького, д. 15) | шт. | 1 | - | Средства управляющей организации | ООО УО "Пароменское" | Июль 2015
2 | Гидропневматическая промывка и гидравлические испытания системы теплоснабжения (ул. Труда, д. 49) | шт. | 1 | - | Средства управляющей организации | МБУ "Жилище"
3 | Гидропневматическая промывка и гидравлические испытания системы теплоснабжения (ул. О. Кошевого, д. 25) | шт. | 1 | - | Средства управляющей организации | МБУ "Жилище"
МБОУДОД ДЮСШ по гребле "Ника"
1 | Опрессовка и промывка системы отопелния и горячего водоснабжения | шт. | 2 | 10.9 | Бюджет г. Пскова | МП г. Пскова "ПТС" | Июнь 2015
2 | Провекрка датчиков температуры горячей и холодной воды КТСП-Р | шт. | 2 | 2.1 | Бюджет г. Пскова | ФБУ "Псковский ЦСМ" | Май 2015
3 | Установка датчиков поверки, регулировка, обслуживание системы | шт. | 2 | 4.1 | Бюджет г. Пскова | МП г. Пскова "ПТС" | Июнь-июль 2015
| Итого |  |  | 17.1
МБОУДОД ДЮСШ по художественной гимнастике и аэробике "Гармония"
1 | Поролмывка и опрессовка систем внутреннего отопления | шт. | 1 | 7 | Внебюдж. ср-ва | ИП Серебряный А.Б. | Июнь-июль 2015
2 | Поыерка приборов учета тепловой энергии | шт. | 3 | 8
| Итого |  |  | 15
| ВСЕГО по комитету по физической культуре, спорту и делам молодёжи Администрации города Пскова |  |  | 58.4
Управление культуры Администрации города Пскова
МБУК «Городской культурный центр»,
1 | Гидропневматическая промывка системы отопления |  |  | 14 | Бюджет г. Пскова | ФБУ "Псковский ЦСМ" | Июль 2015
2 | Профилактические работы |  |  | 10 | Внебюдж. ср-ва | Управление культуры | Август 2015
3 | Поверка тепловычеслителя |  |  | 6 | Бюджет г. Пскова | ФБУ "Псковский ЦСМ" | Июнь 2015
4 | Замена термосопративления |  |  | 4 | Бюджет г. Пскова | Управление культуры | Июль-август 2015
| Итого |  |  | 34
МБУ «Планетарий»
1 | Промывка и опрессовка отопительной ситемы |  |  | 4 | Внебюдж. ср-ва |  | Август 2015
2 | Поверка приборов теплового узла |  |  | 8 | Внебюдж. ср-ва |  | Июнь 2015
| Итого |  |  | 12
МБУК «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова, 5
Система теплоснабжения
1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | 10 | Внебюдж. ср-ва | Управление культуры | До 30.05.2015
2 | Промывка системы теплоснабжения |  |  | 40 | Внебюдж. ср-ва | Управление культуры | До 01.07.2015
3 | Гидравлическое испытание системы |  |  | 10 | Внебюдж. ср-ва | Управление культуры
4 | Проочистка фильтров |  |  | 0 |  | Монтаж-СК | До 10.07.2015
5 | Замена манометров |  |  | 1.5 | Внебюдж. ср-ва | Управление культуры | До 01.09.2015
| Итого по теплоснабжению |  |  | 61.5
Система водоснабжения и водоотведения
1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | 5 | Внебюдж. ср-ва | Управление культуры | До 10.06.2014
2 | Замена стояка водоснабжения из туалетной комнаты 1 этажа |  |  | 20 | Внебюдж. ср-ва | Управление культуры | До 20.06.2014
3 | Прочистка от грязи подводок воды к унитазам, раковинами и т.п. |  |  | 0 | Внебюдж. ср-ва | Управление культуры | До 01.08.2014
4 | Восстановление водоснабжения в туалетной комнате каб №202 |  |  | 2 | Внебюдж. ср-ва | Управление культуры | До 01.09.2014
5 | Установка раковины в туалетной комнате каб №202 |  |  | 0.5 | Внебюдж. ср-ва | Управление культуры
6 | Устройство и монтаж системы пожаротушения |  |  | 2.5 | Внебюдж. ср-ва | Управление культуры | До 15.07.2014
7 | Прочистка канализационных лежаков |  |  | 1.5 | Внебюдж. ср-ва | Управление культуры | До 15.08.2014
8 | Замена канализационного лежака в мужском туалете 1-го этажа |  |  | 5 | Внебюдж. ср-ва | Управление культуры | До 25.08.2014
| Итого по водоснабжению и водоотведению |  |  | 36.5
| Всего |  |  | 98
МП «Городской парк культуры и отдыха им.А.С. Пушкина»
1 | Промывка теплосистемы в административном здании и в мастерской |  |  | 15 | Внебюдж. ср-ва | Управление культуры | Август 2015
2 | Консервация агрегатов и узлов аттракционной техники |  |  |  | Внебюдж. ср-ва | Управление культуры | Сентябрь 2015
| Итого |  |  | 15
МАУК «Централизованная библиотечная система»
1 | Промывка и опрессовка системы отопления (ф-ал №5, Поселочная 15) |  |  | 8 | Бюджет г. Пскова | МП г. Пскова "ПТС" | Июль-август 2015
2 | Промывка и опрессовка системы отопления (Центр детского чтения, ул.Р.Люксембург, 23) |  |  | 25 | Бюджет г. Пскова | МП г. Пскова "ПТС"
| Итого |  |  | 33
МБОУДОД "Детская музыкальная школа № 2 им. М.П. Мусоргского"
1 | Периодическая проверка приборов (манометры, термометры) |  | 1 | 1.7 | Внебюдж. ср-ва | ФБУ "Псковский ЦСМ" | Июнь 2015
2 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | 1 | 13.54 | Внебюдж. ср-ва | МП г. Пскова "ПТС"
| Итого |  |  | 15.24
МБОУДОД "Детская музыкальная школа № 4"
1 | Поверка готовности отопительной системы |  |  |  |  | ООО "Эксплуатационный участок №7" | Сентябрь 2015
МБОУДОД "Детская музыкальная школа № 5"
1 | Промывка и опрессовка гидравлической системы |  |  | 5 | Бюджет г. Пскова |  | Август 2015
| Итого |  |  | 5
МБОУ ДОД "ДМШ №1 им. Н,А, Римского-Корсакова"
1 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | 1 | 15 | Бюджет г. Пскова | Управление культуры | Июль 2015
2 | Выполнение работ по ремонту крана и задвижки в тепловом узле |  | 1 | 7 | Внебюдж. ср-ва | Управление культуры | Июнь 2015
| Итого |  |  | 22
МБОУДОД "Детская художественная школа г.Пскова"
1 | Промывка и опрессовка отопительной и водопроводной системы |  |  | 5 | Внебюдж. ср-ва | Управление культуры | Август 2015
| Итого |  |  | 5
МБОУДОД "Детская школа искусств"
1 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | 6 | Внебюдж. ср-ва | Управление культуры | Июнь 2015
2 | Замена старых деревянных оконных блоков на оконные блоки ПВХ | шт. | 8 | 200 | Внебюдж. ср-ва | Управление культуры | Август 2015
3 | Утепление окон и дверей | шт. | 37 | 3 | Внебюдж. ср-ва | Управление культуры | сентябрь 2015
| Итого |  |  | 209
| ВСЕГО по Управлению культуры Админитсрации города Пскова |  |  | 448.24
ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 97732.64
в т.ч. городской бюджет |  |  |  | 105.4
собственные ср-ва предприятий |  |  |  | 97226
привлеченные ср-ва |  |  |  | 401.24
Глава Администрации города Пскова | [6 empty] | И. В. Калашников

## Лист2
Замена насоса технической воды типа К на КМ 80-50-200, замена счетчика газа СГ-ЭК на базе счетчика TRZ и корректора объема ЭК 270, Устройство системы контроля загазованности котельной, замена сетевого насоса Д 200-90 с эл.приводом 55кВт, замена насоса рециркуляции НКУ-90-38 с эл.приводом 22кВт, замена дымососа ДН 11,2 с ходовой частью и эл.приводом котла ДКВР(В) 6,5-150-70 №5, замена насоса рециркуляции НКУ 90-38 с эл.приводом 22 кВт, устройство системы автоматической ХВП и химической деаэрации хим.деаэрации, Замена насоса рециркуляции НКУ 90-38 с эл.приводом 22 кВт, установка двухствольной дымовой трубы котлов №1,2, установка «летнего» котла производительностью 25 МВт с индивидуальной дымовой трубой, замена основного конденсатного насоса КМ 80-50-200, замена подпиточного насоса КМ 100-65-200, Замена системы вакуумной деаэрации на химическую деаэрацию