Приложение

к долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта

в муниципальном образовании «Город Псков» на 2010-2012 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта

в муниципальном образовании «Город Псков» на 2010 – 2012 годы»

| №№ п/п | Содержание мероприятий | Исполнители | Срок исполнения | Объем финансирования (млн.руб.) |  |  |  | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010г. | 2011 | 2012г. | ВСЕГО |  |
| 1. | Строительство спортивной площадки по месту жительства (ул.Труда, 47) | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 2010 год | 0,388 - бюджет г.Пскова |  |  | 0,388 | Строительство спортивной площадки по месту жительства (ул.Труда, 47) |
| 2. | Строительство универсальной спортивной площадки 30х60 м МОУ «Средняя общеобразовательная школа №23» (ул.Р.Люксембург, 18) (нулевое основание подготовлено, электрическое освещение обеспечено) | Государственный комитет Псковской области по молодёжной политике и спорту, Государственное учреждение «Управление капитального строительства Псковской области» Управление образования Администрации города Пскова (выполнение работ по подготовке нулевого основания и обустройству электрического освещения), Комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи Администрации города Пскова | 2010 год | 3,75 – областной бюджет (прогноз) |  |  | 3,75 | Строительство универсальной спортивной площадки (ул.Р.Люксембург, 18) |
| 3. | Строительство универсальной спортивной площадки 30х60 м МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» (ул.Л.Толстого, 18) (нулевое основание подготовлено, электрическое освещение обеспечено) | Государственный комитет Псковской области по молодёжной политике и спорту, Государственное учреждение «Управление капитального строительства Псковской области» Управление образования Администрации города Пскова (выполнение работ по подготовке нулевого основания и обустройству электрического освещения), Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 2010 год | 3,75 – областной бюджет (прогноз) |  |  | 3,75 | Строительство универсальной спортивной площадки (ул.Л.Толстого, 18) |
| 4. | Капитальный ремонт спортивного зала МУДО СДЮШОР по плаванию «Барс» (набережная р.Великой, 16) | Государственный комитет Псковской области по молодёжной политике и спорту, Управление образования Администрации города Пскова Государственное учреждение «Управление капитального строительства Псковской области» Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 2010 год | 12,45 - областной бюджет (прогноз) |  |  | 12,45 | Капитальный ремонт спортивного зала МУДО СДЮШОР по плаванию «Барс» (наб.р.Великой, 16) |
| 5. | Капитальный ремонт кровли здания МУДО СДЮШОР по плаванию «Барс» (набережная р.Великой, 16) | Государственный комитет Псковской области по молодёжной политике и спорту, Государственное учреждение «Управление капитального строительства Псковской области» Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 2010 год | 1,95 - областной бюджет (прогноз) |  |  | 1,95 | Капитальный ремонт кровли здания МУДО СДЮШОР по плаванию «Барс» (наб.р.Великой, 16) |
| 6. | Реконструкция здания МУДО СДЮШОР по плаванию «Барс» (набережная р.Великой, 16) | Государственный комитет Псковской области по молодёжной политике и спорту, Государственное учреждение «Управление капитального строительства Псковской области» Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 2010 год | 6,0 - областной бюджет (прогноз) |  |  | 6,0 | Разработка проектно-сметной документации реконструкции здания МУДО СДЮШОР по плаванию «Барс» (наб.р.Великой, 16) |
| 7. | Обеспечение учебно-тренировочного процесса в спортивном клубе ООО «Футбольный клуб Псков – 747», обеспечение участия в соревнованиях, изготовление печатной продукции, приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и спортивного оборудования | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи Администрации города Пскова | 2010- 2012 год | 6,0 - бюджет города Пскова | 8,0 - бюджет города Пскова | 8,0 - бюджет города Пскова | 22,0 | Поддержка футбольных команд, принимающих участие в российских соревнованиях по футболу, развитие детского и любительского футбола |
| 8. | Строительство универсальной спортивной площадки 20х40 м МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» (ул.Свердлова, 56) | Государственный комитет Псковской области по молодёжной политике и спорту, Государственное учреждение «Управление капитального строительства Псковской области» Управление образования Администрации города Пскова Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 2011 год |  | 2,246 - бюджет города Пскова 2,4 – област-ной бюджет (прогноз) |  | 4,646 | Строительство универсальной спортивной площадки (ул.Свердлова, 56) |
| 9. | Строительство универсальной спортивной площадки 20х40 м МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» (ул.Пригородная, 9) | Государственный комитет Псковской области по молодёжной политике и спорту, Государственное учреждение «Управление капитального строительства Псковской области» Управление образования Администрации города Пскова Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 2011 год |  | 4,922 - бюджет города Пскова 2,4 - област-ной бюджет (прогноз) |  | 7,322 | Строительство универсальной спортивной площадки (ул.Пригородная, 9) |
| 10. | Строительство универсальной спортивной площадки 30х60 м МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24» (ул.Печорская, 3) | Государственный комитет Псковской области по молодёжной политике и спорту, Государственное учреждение «Управление капитального строительства Псковской области» Управление образования Администрации города Пскова Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 2011 год |  | 3,132 - бюджет города Пскова 3,75 – област-ной бюджет (прогноз) |  | 6,882 | Строительство универсальной спортивной площадки (ул.Печорская, 3) |
| 11. | Строительство универсальной спортивной площадки 30х60 м МОУ «Лицей № 4 «многопрофильный» города Пскова (ул.Коммунальная, 30) | Государственный комитет Псковской области по молодёжной политике и спорту, Государственное учреждение «Управление капитального строительства Псковской области» Управление образования Администрации города Пскова Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 2011 год |  | 3,132 бюджет г.Пскова 3,75 – област-ной бюджет (прогноз) |  | 6,882 | Строительство универсальной спортивной площадки (Коммунальная, 30) |
| 12. | Строительство универсальной спортивной площадки 30х60 м МОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8» (ул.Западная,5) | Государственный комитет Псковской области по молодёжной политике и спорту, Государственное учреждение «Управление капитального строительства Псковской области» Управление образования Администрации города Пскова Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 2011 год |  | 3,132 бюджет города Пскова 3,75 – област-ной бюджет (прогноз) |  | 6,882 | Строительство универсальной спортивной площадки (ул.Западная, 5) |
| 13. | Строительство универсальной спортивной площадки 30х60 м МОУ «Гуманитарный лицей» (ул.Ленина, 10) | Государственный комитет Псковской области по молодёжной политике и спорту, Государственное учреждение «Управление капитального строительства Псковской области» Управление образования Администрации города Пскова Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 2011 год |  | 3,132 бюджет города Пскова 3,75 – област-ной бюджет (прогноз) |  | 6,882 | Строительство универсальной спортивной площадки (ул.Ленина, 10) |
| 14. | Строительство школьного стадиона МОУ «Центр образования Псковский педагогический комплекс» (ул.Байкова, д.6) | Государственный комитет Псковской области по молодёжной политике и спорту, Государственное учреждение «Управление капитального строительства Псковской области» Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 2011 год |  | 2,0 бюджет города Пскова 3,5 – област-ной бюджет (прогноз) |  | 5,5 | Строительство школьного стадиона (ул.Байкова, 6) |
| 15. | Строительство школьного стадиона ул.Народная, д.53 МОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства № 10», МОУ «Лицей «Развитие» (ул. Народная, 53) | Государственный комитет Псковской области по молодёжной политике и спорту, Государственное учреждение «Управление капитального строительства Псковской области» Управление образования Администрации города Пскова Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 2011 год |  | 2,0 бюджет города Пскова 3,5 – област-ной бюджет (прогноз) |  | 5,5 | Строительство школьного стадиона (ул.Народная, 53) |
| 16. | Строительство школьного стадиона МОУ «Естественно-математический лицей №20» (ул.Текстильная, 18) | Государственный комитет Псковской области по молодёжной политике и спорту, Государственное учреждение «Управление капитального строительства Псковской области» Управление образования Администрации города Пскова Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 2011 год |  | 2,0 бюджет г.Пскова 3,5 – област-ной бюджет (прогноз) |  | 5,5 | троительство школьного стадиона (ул.Текстильная, 18) |
| 17. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений физической культуры и спорта согласно Приложению 2 «Перечень спортивного инвентаря и оборудования с расчетами к долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2010-2012 годы» | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 2011 год |  | 4,339 бюджет города Пскова | 4, 154 | 8,493 | Приобретены спортивный инвентарь и оборудование для муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
| 18. | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  | 34,288 | 68,335 | 12,154 | 114,777 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | За счет средств бюджета города Пскова |  |  | 6,388 | 38,035 | 12,154 | 56,577 |  |
|  | За счет средств областного бюджета (прогноз) |  |  | 27,9 | 30,3 |  | 58,2 |  |

И.п. Главы Администрации города Пскова 								            И.В.Калашников