Приложение

к Постановлению

Администрации города Пскова

от 30.10.2009  №  1932

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы

"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории

муниципального образования "Город Псков" на 2010 - 2012 гг."

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Псков» на 2010 - 2012 гг.» |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Решение Псковской городской Думы от 26.09.2008 № 517 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Псков», Распоряжение Администрации города Пскова от 28.09.2009 № 483-р |
| Заказчик Программы | Администрация города Пскова |
| Разработчик Программы | Отдел по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова |
| Исполнитель-координатор Программы | Отдел по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова |
| Исполнители Программы | Администрация города Пскова, муниципальные учреждения города Пскова |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы: обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и территории муниципального образования в целом, повышение уровня знаний различных категорий населения в области пожарной безопасности. Задачи Программы: - приведение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и органах Администрации города в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности; - снижение количества пожаров и числа пострадавших от пожаров на территории города Пскова; - поддержание в готовности к использованию по предназначению источников наружного пожарного водоснабжения города Пскова; - повышение противопожарной защищенности территории городских лесов; |
|  | - обеспечение доступа к местам водозабора на естественных водоемах города Пскова в целях пожаротушения; - повышение пожарной безопасности городской территории при сопровождении и разгрузке аварийных химически опасных веществ; - повышение уровня противопожарной пропаганды и обучения населения города Пскова |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - устранение несоответствия нормам пожарной безопасности муниципальных учреждений спортивной направленности, по результатам проверки Отделом Госпожнадзора по г. Пскову ГУ МЧС России по Псковской области, к концу 2012 г. должно достичь 98 %; - устранение недостатков в содержании источников наружного пожарного водоснабжения по результатам проверки Главным управлением МЧС России по Псковской области к концу программного периода составит 100 %; - уровень технической оснащенности привлекаемых сил по защите городских лесов от пожаров достигнет 95 %; - повышение уровня знаний по вопросам пожарной безопасности для 30 % населения |
| Сроки реализации Программы | 2010 - 2012 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Потребность в финансировании Программы за счет средств бюджета города составляет 11886,3 тысяч рублей (в ценах 2009 года), в том числе: - в 2010 году – 4045,8 тыс. рублей; - в 2011 году – 2736,9 тыс. рублей; - в 2012 году – 5103,6 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Результатом выполнения программных мероприятий ожидается повышение: 1 - уровня пожарной безопасности органов Администрации города Пскова и муниципальных учреждений, в том числе с массовым посещением людей; 2 - надежности и эффективности системы наружного пожарного водоснабжения территории города Пскова; |
|  | 3 – защищенности территории городских лесов от пожаров; 4 – уровня грамотности населения города Пскова по вопросам пожарной безопасности |

- 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.

Согласно пункту 10 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения городского округа отнесено обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования.

Муниципальное образование «Город Псков» является областным центром Псковской области площадью 95,6 кв. км, с численностью населения 194,2 тысячи человек и плотностью населения – 2033 чел./км 2 .

Город Псков имеет компактную планировочную структуру с развитой радиально-кольцевой системой застройки.  Жилищный фонд, в основном, представлен капитальными зданиями, оснащенными современным инженерным оборудованием. Индивидуальная жилая застройка усадебного типа от территории города, занятой жилищно-гражданским строительством, составляет около 5 %.

По этажности жилищный фонд характеризуется следующими показателями:

- одно-двухэтажных зданий        13,7 %;

- двух-четырехэтажных               7,8 %;

- пяти-девятиэтажных                  78,5 %.

Возможности подъездных дорог к домам обеспечивают подъезд аварийно-спасательных сил  и средств пожаротушения.

### На территории города зарегистрировано 70 взрывоопасных и 40 пожароопасных объектов, имеющих на хранении горюче-смазочные материалы и легковоспламеняющиеся жидкости суммарной емкостью около 60 тысяч тонн. К ним относятся нефтебазы, хранилища нефтепродуктов, автозаправочные станции, предприятия деревообработки и склады их продукции, мукомольное производство.

Кроме того, потенциальными пожаро-взрывоопасными объектами и территориями являются  железнодорожная станция «Псков-товарный», маршруты перевозки нефтепродуктов и полигон твердых бытовых отходов.

Ежедневно  осуществляются   перевозки   легковоспламеняющихся   жидкостей  по   улицам   города.

Ежегодно  в  городе  в лесопарковой зоне и  на  торфяных  полях общей площадью 983 га в пожароопасный период возникает риск  лесных и торфяных пожаров.

# В соответствии со ст. 63 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  обеспечение первичных мер пожарной безопасности, в частности, включает в себя:

правовое регулирование вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения в области пожарной безопасности на муниципальном уровне;

разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, организацию работ по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

разработку и организацию выполнения целевых программ;

организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.

Органами местного самоуправления вопросам пожарной безопасности территории города Пскова уделяется постоянное внимание. За период с 2008 года по сентябрь 2009 года было подготовлено и введено в действие 11 муниципальных правовых актов по данной тематике.

Организация тушения пожаров на территории города осуществляется подразделениями ГПС  Главного управления МЧС РФ по Псковской области.

Привлечение дополнительных сил и технических средств осуществляется в соответствии с Распоряжением Администрации города Пскова от 17.11.2004 № 3962-р.

Тушение пожаров лесов городской черты осуществляется с привлечением дополнительных сил и технических средств согласно отдельному плану.

Однако, проблема, касающаяся усиления противопожарной защиты, уменьшения гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров, повышения уровня знаний населения в этой области, по-прежнему остаётся актуальной. Отсюда вытекает необходимость решения её программно-целевым методом.

В г. Пскове ежегодно происходит порядка 300 пожаров, из которых до 50 % - в жилом фонде города. На пожарах ежегодно гибнет до 20 человек и почти столько же получают травмы. Огнем полностью уничтожается до 30 строений, из которых 5-6 – в жилом фонде.  Ежегодные суммы материального ущерба составляют в среднем 15 млн. рублей.

Несмотря на устойчивую тенденцию к снижению общего числа пожаров за последние 5 лет, уровень материальных потерь остается высоким.

За 9 месяцев текущего года на территории города произошло 133 пожара, из которых 35 % пришлось на жилой фонд.

В  результате пожаров погибло 7 человек и  9  человек пострадало.

Пожарами  уничтожено или значительно  повреждено 69 строений и квартир, 40 единиц автомобильной техники.

Основными причинами возникновения пожаров являются неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности, т.е. человеческий фактор, что свидетельствует, прежде всего, о невысоком уровне знаний правил пожарной безопасности.

Особого внимания требует противопожарное состояние объектов с массовым пребыванием людей, в частности, объектов с пребыванием наименее защищенной части населения (дети, престарелые и больные) - учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Результаты проводимых проверок противопожарного состояния объектов, находящихся в муниципальной собственности, свидетельствуют о том, что часть данных объектов продолжает эксплуатироваться с нарушениями норм и правил пожарной безопасности.

Наиболее характерные из них:

отсутствие или неисправность систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;

несоответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов требованиям нормативных документов;

эксплуатация электропроводки с поврежденной или потерявшей свои защитные свойства изоляцией;

недостаток первичных средств пожаротушения.

Проводимые проверки состояния наружного противопожарного водоснабжения показывают, что, несмотря на предпринимаемые усилия, неисправными остаются около 40 %  городских   пожарных  гидрантов.

Согласно актам проверки из 948 пожарных гидрантов системы наружного водоснабжения неисправными были признаны: в 2007 году – 498, в 2008 году – 434 пожарных гидранта.

По состоянию на текущий период подлежат ремонту 360 и замене 20 пожарных гидрантов.

В целях своевременного и эффективного пожаротушения на территории города Пскова, а также в случае выхода из строя системы централизованного водоснабжения, требуется обустройство мест водозабора на естественных водоемах города.

Данные мероприятия предполагают оборудование подъездных путей, площадок и пирса на реках Великая, Пскова, Череха и Мирожка по конкретным адресам (Раздел 3 Программы).

Актуальными для города являются вопросы противопожарной пропаганды и обучения различных категорий населения.

И если обучение занятого в производстве населения осуществляется в соответствии с программами по месту работы, то обучение неработающего населения города Пскова сопряжено с объективными трудностями.

Основным обучающим фактором для данной категории населения могли бы стать регулярные демонстрации видеоматериалов на телеканалах, распространение памяток и другой печатной продукции противопожарной направленности.

Наиболее эффективным в этом направлении представляется реализация медиаплана, включающего в себя 5 прокатов в сутки 20-секундных видеороликов в течение двух недель. Предполагается 2 раза в год (перед началом весенне-летнего и осенне-зимнего пожароопасных периодов) демонстрация видеоматериалов противопожарной направленности по телевидению.

В целях устранения недостатков в области пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения и культуры в 2009 году приняты ведомственные целевые программы «Безопасность в муниципальных образовательных учреждениях на 2009-2011 гг.», «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях здравоохранения муниципального образования «Город Псков» в 2009-2010 годах» и «Обеспечение безопасности в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и учреждениях культуры муниципального образования «Город Псков» (2009-2011 годы)».

Исходя из этого, в Программу включен комплекс противопожарных мероприятий, планируемых к выполнению в органах Администрации города Пскова, муниципальных учреждениях физической культуры, спорта и делам молодежи и муниципальных предприятиях города Пскова.

Таким образом, разработка долгосрочной целевой программы связана с необходимостью финансирования мероприятий по повышению противопожарной защиты жилого фонда и организаций на территории города Пскова,  развитию противопожарной пропаганды, укреплению материальной базы и необходимостью реализации мероприятий по выполнению требований Федерального закона «О пожарной безопасности».

- 2. Основные цели и задачи Программы, целевые индикаторы и показатели, сроки реализации.

Целью настоящей Программы является обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и территории муниципального образования в целом, повышение уровня знаний различных категорий населения в области пожарной безопасности.

Основные задачи:

- совершенствование нормативно-правовой базы в области пожарной безопасности, совершенствование организации профилактики и тушения пожаров, снижение гибели людей и потерь от них;

- приведение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и органах Администрации города Пскова в соответствие требованиям норм пожарной безопасности;

- поддержание в готовности к использованию по предназначению источников наружного пожарного водоснабжения города;

- обеспечение доступа к местам водозабора на естественных водоемах города Пскова в целях пожаротушения;

- повышение противопожарной защищенности городских лесов;

- повышение пожарной безопасности городской территории при сопровождении и разгрузке аварийных химически опасных веществ;

- повышение уровня противопожарной пропаганды и обучения населения города Пскова.

Выполнение мероприятий Программы осуществляется  поэтапно и рассчитано на три года.

Срок реализации Программы: 2010-2012 годы.

Целевые индикаторы и показатели:

| №№ п/п | Наименование показателя | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Устранение замечаний и недостатков в области пожарной безопасности в муниципальных учреждениях спортивной направленности и делам молодежи, выявленных в ходе проверки Отделом Государственного пожарного надзора по г. Пскову ГУ МЧС России по Псковской области, % | 37 | 53 | 98 |
| 2. | Устранение недостатков в содержании источников наружного пожарного водоснабжения по результатам проверки Главным управлением МЧС России по Псковской области, % | 25 | 60 | 100 |
| 2.1. | Ремонт пожарных гидрантов наружного водоснабжения, ед. | 90 | 130 | 140 |
| 2.2. | Замена пожарных гидрантов наружного водоснабжения, ед. | 5 | 7 | 8 |
| 2.3. | Обновление указателей пожарных гидрантов, % | 100 | - | - |
| 3. | Повышение уровня технической оснащенности муниципального образования для тушения пожаров в городских лесах, % | 70 | 95 | - |
| 4. | Обеспечение изолирующими костюмами пожарных расчетов, работающих в зонах химически опасных объектов, и сопровождающих грузы аварийных химически опасных веществ (жидких хлора и аммиака) на химически опасные объекты, % | 100 | - | - |
| 5. | Благоустройство (расчистка) подъездных путей и площадок для разворота пожарной автотехники в местах забора воды из водоемов города, % | 25 | 60 | 100 |
| 6. | Строительство пожарного пирса на реке Великая в районе спуска от ул. Алмазной, % | - | - | 100 |

Выполнение мероприятий Программы (кроме пунктов 2.1, 2.2) рассчитано в процентах от общей суммы затрат по каждому мероприятию.

- 3. Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

на территории муниципального образования «Город Псков» на 2010-2012 гг.»

| №№ п/п | Мероприятия | Ответственный за исполнение | Период исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Всего (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение, пропаганда и обучение населения в области пожарной безопасности |  |  |  | 285,0 | 411,3 | 230,0 | 926,3 |
| 1.1. | Подготовка муниципальных правовых актов по реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории города Пскова | Отдел по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 2010 г. | Не требует финансирования | - | - | - | - |
| 1.2. | Противопожарная пропаганда и обучение населения города Пскова мерам пожарной безопасности: | Отдел по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 2010 -2012 гг. | Бюджет города Пскова | 285,0 | 411,3 | 230,0 | 926,3 |
| 1.2.1. | Организация и проведение ежегодных городских соревнований среди образовательных учреждений города «Школа безопасности» с включением элементов пожарно-прикладного спорта | Управление образования Администрации города Пскова | 2010 -2012 гг. | Бюджет города Пскова | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2.2. | Изготовление видеороликов противопожарной тематики для показа на телеканалах в рамках местного вещания | Информационно- аналитический комитет Администрации города Пскова | 2010 -2012 гг. | Бюджет города Пскова | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| 1.2.3. | Демонстрация видеороликов противопожарной тематики по телевидению блоками два раза в год перед началом весенне-летнего и осенне-зимнего пожароопасных периодов | Отдел по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 2010 -2012 гг. | Бюджет города Пскова | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
| 1.2.4. | Разработка, тиражирование и распространение Памятки населению по действиям в чрезвычайных ситуациях: | Отдел по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова | 2010 -2011 гг. | Бюджет города Пскова | 25,0 | 181,3 | - | 206,3 |
|  | - в местах с массовым пребыванием людей - муниципальных учреждениях сферы образования, здравоохранения, культуры, физической культуры, спорта и делам молодежи, в организациях по обслуживанию жилого фонда города Пскова; | Управление образования Администрации города Пскова; Комитет по здравоохранению Администрации города Пскова; Управление культуры Администрации города Пскова | 2010 г. | Бюджет города Пскова | 25,0 | - | - | 25,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова; организации по обслуживанию жилого фонда города Пскова |  |  |  |  |  |  |
|  | - среди учащихся начальных классов муниципальных образовательных учреждений | Управление образования Администрации города Пскова | 2011 г. |  | - | 181,3 | - | 181,3 |
| 1.2.5. | Приобретение наглядно- агитационных материалов для размещения их в организациях по обслуживанию жилого фонда города Пскова, муниципальных учреждениях здравоохранения, образования, культуры, физической культуры, спорта и делам молодежи | Управление образования Администрации города; Комитет по здравоохранению Администрации города Пскова; Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова; организации по обслуживанию жилого фонда города Пскова | 2010 г. | Бюджет города Пскова | 30,0 | - | - | 30,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города Пскова и органах Администрации города Пскова |  | 2010 -2012 гг. |  | 2583,5 | 1130,0 | 3220,0 | 6933,5 |
| 2.1. | Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях физической культуры, спорта и делам молодежи: | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 2010 -2012гг. | Бюджет города Пскова | 2388,5 | 1130,0 | 3220,0 | 6738,6 |
| 2.1.1. | Монтаж автоматической пожарной сигнализации: |  | 2010 -2011гг |  | 308,1 | 30,0 | - | 338,1 |
|  | - офисные помещения комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  | 2010 г. |  | 34,1 | - | - | 34,1 |
|  | - МУ «Спортивный клуб «Мастер» |  |  |  | 157,0 | - | - | 157,0 |
|  | - МУ «Стадион «Машиностроитель» |  |  |  | 117,0 | - | - | 117,0 |
|  | - МУ «Клуб «Молодёжный» |  |  |  | - | 16,0 | - | 16,0 |
|  | - МУ «Молодежная биржа труда» |  |  |  | - | 14,0 | - | 14,0 |
| 2.1.2 | Реконструкция помещений и эвакуационных путей в учреждениях, включая замену решеток на окнах, в соответствии с нормами пожарной безопасности: |  | 2010 -2011гг |  | 1894,9 | 1100,0 | - | 2994,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | - офисные помещения комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова (ул. К.Маркса, 23) |  | 2010 г. |  | 197,3 | - | - | 197,3 |
|  | - МУ «Спортивный клуб «Мастер» |  |  |  | 997,6 | - | - | 997,6 |
|  | - МУ дополнительного образования «ДЮСШ по боксу» |  |  |  | 700,0 | 1100,0 | - | 1800,0 |
| 2.1.3 | Капитальный ремонт электрической проводки в зданиях: |  | 2012 г. |  | - | - | 3220,0 | 3220,0 |
|  | - МУ дополнительного образования «СДЮШОР «Ника» |  |  |  | - | - | 720,0 | 720,0 |
|  | - МУ дополнительного образования «СДЮШОР «Барс» |  |  |  | - | - | 2500,0 | 2500,0 |
| 2.1.4 | Приобретение первичных средств пожаротушения |  | 2010 г. |  | 185,5 | - | - | 185,5 |
|  | - МУ «Спортивный клуб «Мастер» |  |  |  | 44,2 | - | - | 44,2 |
|  | - МУ дополнительного образования «СДЮШОР «Ника» |  |  |  | 29,3 | - | - | 29,3 |
|  | - МУ «Стадион «Машиностроитель» |  |  |  | 112,0 | - | - | 112,0 |
| 2.2. | Монтаж автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения в органах Администрации города Пскова: |  | 2010 г. | Бюджет города Пскова | 195,0 | - | - | 195,0 |
| 2.2.1 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации в офисных помещениях управления по градостроительной деятельности Администрации города Пскова (ул. Яна Фабрициуса, 2а) | Управление по градостроительной деятельности Администрации города Пскова | 2010 г. |  | 115,0 | - | - | 115,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.2.2 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации в офисных помещениях комитета по управлению муниципальным имуществом города Пскова (ул. Я. Фабрициуса, 5а) | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова | 2010 г. |  | 80,0 | - | - | 80,0 |
| 3. | Укрепление материально- технической базы в сфере обеспечения пожарной безопасности города Пскова |  | 2010 – 2012 гг. |  | 1177,3 | 1195,6 | 1653,6 | 4026,5 |
| 3.1. | Строительство пожарного пирса на съезде к реке Великая от ул. Алмазной | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 2012 г. | Бюджет города Пскова | - | - | 450,0 | 450,0 |
| 3.2. | Благоустройство (расчистка) подъездных путей и площадок для разворота пожарной автотехники в местах забора воды из водоемов города Пскова: | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 2010 -2012 гг. | Бюджет города Пскова | 583,6 | 583,6 | 583,6 | 1750,8 |
| 3.2.1 | Съезды к реке Великая: |  |  |  | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 696,9 |
|  | - Интернациональный переулок, 4 – 744 м2; |  |  |  | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 87,0 |
|  | - ул. Киселева – 1404 м2; |  |  |  | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 164,4 |
|  | - ул. 2-я Береговая (ц. Петра и Павла) – 1344 м2 |  |  |  | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 157,2 |
|  | - ул. Снятная Гора (Снятогорский монастырь) – 1192 м2; |  |  |  | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 139,5 |
|  | - ул. Советской Армии (Промежицы) – 1272 м2; |  |  |  | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 148,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.2.2 | Съезды к реке Пскова: |  |  |  | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 828,0 |
|  | - ул. Л.Поземского, 31б – 2100 м2; |  |  |  | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 245,7 |
|  | - ул. Милицейская, 16 – 3144 м2; |  |  |  | 122,6 | 122,6 | 122,6 | 367,8 |
|  | - ул. Красногорская, 1 – 1224 м2; |  |  |  | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 143,1 |
|  | - ул. Н.Коротаева – 360 м2; |  |  |  | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 42,0 |
|  | - 2-й переулок Псковстроя - 252 м2; |  |  |  | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 29,4 |
| 3.2.3 | Съезды к реке Мирожка: |  |  |  | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 33,6 |
|  | - ул. Яна Райниса, 7 - 144 м2; |  |  |  | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 16,8 |
|  | - Мирожская Набережная, 16 – 144 м2; |  |  |  | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 16,8 |
| 3.2.4 | Съезды к реке Черёха: |  |  |  | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 192,3 |
|  | - ул. Советской Армии, 141 – 672 м2; |  |  |  | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 78,6 |
|  | - ул. Фрунзе (парк им. Карбышева) – 972 м2 |  |  |  | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 113,7 |
| 3.3. | Поддержание в готовности к использованию по предназначению источников наружного противопожарного водоснабжения на территории города Пскова | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 2010 -2012 гг. | Бюджет города Пскова | 395,0 | 562,0 | 620,0 | 1577,0 |
| 3.3.1. | Ремонт пожарных гидрантов наружного водоснабжения |  |  |  | 350,0 | 500,0 | 545,0 | 1395,0 |
| 3.3.2. | Замена пожарных гидрантов наружного водоснабжения |  |  |  | 45,0 | 62,0 | 75,0 | 182,0 |
| 3.4. | Обновление указателей пожарных гидрантов | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 2010 -2012 гг. | Бюджет города Пскова | 50,0 | - | - | 50,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.5. | Приобретение технических средств для тушения пожаров в городских лесах: | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 2010 -2011 гг. | Бюджет города Пскова | 108,7 | 50,0 | - | 158,7 |
|  | - пожарная мотопомпа |  |  |  | 88,0 | - | - | 88,0 |
|  | - плуг ПКЛ-40 |  |  |  | - | 50,0 | - | 50,0 |
|  | - ранцевые огнетушители |  |  |  | 13,2 | - | - | 13,2 |
|  | - рукава пожарные и приспособления |  |  |  | 7,5 | - | - | 7,5 |
| 3.6. | Приобретение изолирующих костюмов для тушения пожаров в зоне возможного химического заражения на территории главного водозабора города Пскова | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 2010 г. | Бюджет города Пскова | 40,0 | - | - | 40,0 |
|  |  |  |  | ИТОГО: | 4045,8 | 2736,9 | 5103,6 | 11886,3 |

- 4. Ресурсное обеспечение программы

Мероприятия  долгосрочной целевой программы планируется финансировать за счет средств бюджета города Пскова.

Объемы финансирования подлежат уточнению при составлении проекта бюджета города на очередной финансовый год.

- 5. Механизм реализации программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет отдел по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова.

Ответственными исполнителями в органах Администрации города и муниципальных учреждениях являются их руководители.

- 6. Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы.

Реализация Программы позволит снизить гибель и травматизм людей вследствие пожаров и  уменьшить материальные потери от пожаров на 15 %.

В результате выполнения мероприятий Программы понижается вероятность загрязнения окружающей среды вследствие лесных пожаров и аварий, связанных с разливом аварийных химически опасных веществ.

Выполнение агитационно-пропагандистских мероприятий повысит уровень знаний населения города в области пожарной безопасности, вследствие чего понизится риск бытовых пожаров.

Начальник отдела по делам гражданской обороны

и предупреждению чрезвычайных ситуаций

Администрации города Пскова                                                       В.Б.Воробьев