## Лист1
Приложение 15
к Решению Псковской городской Думы
от _____________ № _____
План ремонта жилого фонда города Пскова на 2008 год
№№ п/п | Наименование работ, объекта | № избират. округа | Объемы работ, м2 | Ориентировочная стоимость работ, тыс.руб. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт кровель
УМР №1
1. | Труда 69 | 23 | 1147 | 1099.327 | В работе
УМР №2
2. | Конная 28 | 10 | 546 | 830.146 | Конк 05.08.08
3. | Киселева 25 | 10 | 1140 | 1099.918 | Выполнено
4. | Госпитальная 15 | 9 | 1667 | 1499.663 | В работе
УМР №5
5. | Октябрьский пр 22 | 1 | 2895 | 2400 | Смета
УМР №6
6. | Плехановский пос 73 | 3 | 1148 | 1150 | Конк 05.08.08
7. | Октябрьский пр. 31 | 4 | 1185 | 1099.988 | Выполнено
УМР №7
8. | Гражданская 25 | 7 | 542 | 568.602 | Конк 22.07.08
9. | 23 Июля,10 | 7 | 865 | 900 | Конк 11.08.08
УМР №8
10 | Энтузиастов 3 | 22 | 1718 | 1499.736 | Выполнено
УМР №9
11 | Юбилейная 52 | 16 | 850 | 775.509 | Выполнено
УМР №10
12. | Рижский пр 73 | 12 | 1508 | 1395.026 | В работе
13 | Западная 8 | 14 | 1172 | 949.772 | В работе
14 | Коммунальная 54-а | 14 | 959 | 899.887 | Конк 22.07.08
УМР №11
15 | Белинского 80 | 24 | 910 | 616.286 | Выполнено
УМР №12
16 | Коммунальная,45 | 15 | 1088.4 | 1050 | Смета
УМР №13
17 | пер Дружбы 6\13 | 8 | 564 | 500.248 | Выполнено
18 | Зобова 19 | 8 | 933.3 | 896.95 | В работе
19 | Маргелова 9 | 11 | 809 | 799.774 | Конк 22.07.08
20 | Рижский пр. 48 | 17 | 858.5 | 799.968 | Выполнено
УМР №14
21 | Индустириальная 2-а | 25 | 841 | 754.267 | Выполнено
22 | Инженерная 84 | 23 | 756.4 | 700 | Выполнено
УМР №16
23 | Алехина 24 | 20 | 1387 | 1748.382 | Конк 05.08.08
УМР №17
24 | Карбышева 2 | 5 | 1359 | 1249.91 | Конк 22.07.08
25. | Новгородская 14а | 5 | 782 | 900 | Конк 11.08.08
| Итого |  | 27630.6 | 26183.359
Ремонт инженерных сетей
УМР №1
1. | Новоселов 46 | 23 | канализ | 299.716 | Выполнено
2. | Инженерная 88 | 23 | канализ | 266.195 | Выполнено
УМР №2
3. | Чехова 4 | 10 | канализ | 300 | В работе
4. | М. Горького 20\7 | 19 | ГВС | 300 | Котировки
5. | М. Горького 43,45,47 | 19 | ГВС | 1000 | Проект раб.
УМР №5
6. | Октябрьский пр. 15 | 1 | ХВС | 393.189 | Конк 22.07.08
УМР №6
7. | Машинистов 3 | 4 | канализ | 420 | Смета
УМР №7
8. | Лепешинского 10 | 6 | ХВС | 240 | Конк 11.08.08
9. | Я. Фабрициуса 13 | 2 | ХВС | 137.429 | Выполнено
10. | Гражданская 17а | 7 | ХВС | 108.916 | Выполнено
11. | Я. Фабрициуса 5 | 7 | ХВС | 137.429 | Выполнено
УМР №8
12. | Звездная 10 | 22 | ХВС | 278.436 | Выполнено
УМР №9
13. | Коммунальная 52-а | 16 | ХВС | 137.454 | Конк 22.07.08
УМР №10
14. | Рокоссовского 2 | 12 | канализ | 199.517 | Выполнено
УМР №11
15. | Труда 24 | 24 | ХВС, ГВС | 527.378 | конк 5.08 -22.07
16. | Л. Поземского 61а | 21 | ГВС | 246.156 | Выполнено
УМР №12
17. | Западная 15 | 15 | ХВС Кан. | 450 | в работе смета
УМР №13
18. | Мирная 7 | 8 | ХВС | 162.609 | Выполнено
19. | Юбилейная 14 | 8 | канализ | 320 | В работе
УМР №14
20. | Инженерная 82 | 23 | ХВС | 186.865 | Выполнено
УМР №15
21. | М. Горького 21 | 19 | ХВС | 113.752 | Выполнено
22. | Киселева 8 | 19 | Эл-ка | 318.45 | Выполнено
УМР №16
23. | Ижорского бат.6-а | 20 | ГВС | 400 | Конк 05.08.08.
| Итого |  |  | 6943.491
Выборочный капитальный ремонт
1. | Л. Толстого 28 | 3 |  | 499.963 | В работе
2. | Октябрьский пр. 29 | 2 |  | 882.387 | В работе
3. | Старотекстильная 100 кв2 | 21 |  | 141.215 | Котир
4. | Стахановская 22 | 6 |  | 367.828 | 2008-08-05
5. | ДОС 119 | 5 |  | 445 | Выполнено
6. | Инженерная 18 | 25 |  | 400 | Смета
7. | Инженерная 10\6 | 25 |  | 400 | Смета
8. | Коммунальная 52 | 16 |  | 300 | Выполнено
9. | Петровская,8а | 19 |  | 325.587 | 2008-08-11
10. | Советская, 55 кв.64 | 7 |  | 310 | Смета
11. | Волкова,1,кв.47 | 21 |  | 311.596 | Котир
| Итого |  |  | 4383.576
Газоснабжение
1. | Гоголя 46, 48, 51,5 3 | 1 |  | 401.518 | В работе
2. | Калинина 19, Свердлова 6 | 1 |  | 200 | Выполнено
3. | Л. Толстого 25, 27, 29 | 2 |  | 730.056
| Л. Толстого 31, 33, 35, 37, 39 |  |  |  | В работе
4. | Газиф-я микр-на "Лисьи горки" | 5 |  | 1000 | Проектн. раб
5. | Шоссейный пер 1,3,5,7,17,19,21 | 21 |  | 800 | Проектн. раб
6. | Малозональный пер 4,6,8 | 3 |  | 130 | В работе
7. | Первомайская 20,22 | 21 |  | 200 | Проектн. раб
8. | Октябрьский пр. 52 | 4 |  | 350 | Проектн. раб
9. | Космическая 4,8,10,11,13,14,16 | 8 |  | 150 | Проектн. раб
10. | Газификация ул.Подвишенская, наружный газопровод | 18 |  | 100 | Конк Обл. Адм.
11. | Пароменская 20-а | 19 |  | 200 | Проектн. раб
| Итого |  |  | 4261.574
| Ремонт, диспетчерезация, освидетельствование лифтов |  |  | 800 | В работе
| Прочистка внутридомовых систем отопления |  |  | 500 | Выполнено
| Проектные и пусконаладочные работы |  |  | 4700 | В работе
| Резерв |  |  | 800
Установка приборов учета элекроэнергии в общежитиях
1. | ул. Первомайская, 31 |  |  | 300 | Проектн. раб
2. | ул. О. Кошевого, 25 |  |  | 150 | Проектн. раб
3. | Киселева 29\23 |  |  | 500 | Проектн. раб
4. | Красноармейская 26 |  |  | 1000 | Проектн. раб
5. | Л. Толстого 20-б |  |  | 450 | Проектн. раб
6. | Металлистов 5 |  |  | 400 | Проектн. раб
7. | Плехановский пос 73 |  |  | 850 | Проектн. раб
8. | Труда 21 |  |  | 300 | Проектн. раб
9 | Труда 28 |  |  | 300 | Проектн. раб
10 | Труда 32 |  |  | 380 | Проектн. раб
11 | Труда 6 |  |  | 380 | Проектн. раб
12 | Народная 19 |  |  | 300 | Проектн. раб
13 | Народная 21-а |  |  | 250 | Проектн. раб
14 | Л. Поземского 126 |  |  | 500 | Проектн. раб
15 | Ижорского бат 5 |  |  | 750 | Проектн. раб
16 | Алехина 5 |  |  | 450 | Проектн. раб
17 | Ижорского бат 10-б |  |  | 200 | Проектн. раб
18 | Ижорского бат 5-а |  |  | 750 | Проектн. раб
| Итого: |  |  | 8210
Субсидии из областного бюджета
1. | Петровская,28 | 9 | панели | 324.967 | 2008-08-11
2. | Народная,51 | 9 | ХВС | 145 | В работе
3. | Гражданская,18,кв.78 | 7 | балкон | 23.6 | Проектн. раб
4. | Я. Фабрициуса,9,кв.66 | 2 | балкон | 31.076 | Проектн. раб
5. | Волкова,2, кв.30 | 21 | балкон | 30 | Проектн. раб
554.643
| ВСЕГО: |  |  | 57336.643
Начальник управления жилищным фондом
Администрации г.Пскова В.И.Строгов