## Лист1
Приложение 1
к Постановлению Адинистрации города Пскова
23.05.2012 года №1170
ПЛАН
мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Пскова
к работе в осенне-зимнем периоде 2012-2013 годов
№ п/п | Наименование мероприятия | ед. изм.. | кол-во | Сумма затрат, тыс.руб. | Источник финансир. | Отв.исп. | Сроки выполнения | Прим.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Жилой фонд, находящийся на обслуживании управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК (далее УК)
1 | Подготовка жилых домов, | шт. | 1453 |  |  | УК | До 15.09.12
| в т.ч. с центральным отоплением | шт. | 1245
2 | Промывка, опрессовка систем ц. отопления | шт. | 1245
3 | Ремонт и ревизия тепловых узлов | шт. | 2003
4 | Ремонт внутридомовых инж. cетей | п.м. | 5100
5 | Ремонт кровли: | м²
| мягкой |  | 22172
| шиферной |  | 2511
6 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 24498
7 | Ремонт печей и очагов | шт. | 15
8 | Ремонт дымовых труб | шт. | 54
9 | Замена электропроводки | п.м. | 12721
10 | Остекление рам | кв.м | 1103
11 | Ремонт, промывка подогревателей ИТП | шт. | 82
12 | Восстановление освещения над подъездами | шт. | 961
13 | Ремонт водосточных труб | п.м. | 693
14 | Ремонт козырьков балконов | шт. | 123
15 | Замена радиаторов на лестн.кл. | шт. | 97
16 | Ремонт оконных и дверных заполнений | шт | 510
17 | Ремонт изоляции труб. отопления | П.м. | 313
18 | Закрыто подвалов | шт | 793
19 | Завезено песка для посыпки тротуаров | М3 | 607
Муниципальное предприятие г. Пскова "Псковские тепловые сети"
Капитальный ремонт
Котельные
1 | Ремонт и замена оборудования (котлы, подогреватели, насосы, автоматика и т.д.) |  |  | 4200 | Соб.ср-ва | ПТС | До 15.09.12 | Износ
2 | Общестроительные работы ( ремонт дымовых труб, кровли котельных, ремонт кровли резервуара хранения мазута и произв.зд.) |  |  | 3547 | Соб.ср-ва | ПТС |  | Для повышения надежности
3 | Асфальтирование после раскопов т/трасс |  |  | 1234 | Соб.ср-ва | ПТС |  | Для повышения надежности
| ИТОГО |  |  | 8981
ЦТП
4 | Ремонт эл. оборудования | шт | 10 | 711 | Соб.ср-ва | ПТС | До 15.09.12 | Для повышения надежности
| ИТОГО |  |  | 711
Тепловые сети
5 | Замена участков теплотрасс |  |  | 9123 | Соб.ср-ва | ПТС | До 15.09.12 | Для повышения надежности и экономия теплоносит.
| ИТОГО |  |  | 9123
ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ |  |  |  | 18815
Текущий ремонт
Котельные
1 | Замена комплектации и ремонт технологического оборудования |  |  | 3067 | Соб.ср-ва | ПТС | До 15.09.12 | Для повышения надежности
2 | Ремонт и замена клапанов, оборудование КИПиА, запорной арматуры, электрооборудования и т.д. |  |  | 2579 | Соб.ср-ва | ПТС | До 15.09.12 | Для повышения надежности
Тепловые трассы
3 | Ремонт участков теплотрасс,замена трубопроводов, замена запорной арматуры |  |  | 2956 | Соб.ср-ва | ПТС | До 15.09.12 | Для повышения надежности
4 | Общестроительные работы (Замена оконных блоков, дверей, ремонт кровли, фасадов, косм.ремонт помещений и т.д.) |  |  | 828 | Соб.ср-ва | ПТС |  | Для повышения надежности
| ИТОГО |  |  | 9430
ВСЕГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ |  |  |  | 9430
Реконструкция и строительство
1 | Реконструкция оборудования котельных |  |  | 23800 | Соб.ср-ва | ПТС | До 15.09.12 | Для повышения надежности, безопасности и экономии эл.энергии
в т.ч. замена технологического оборудования (кожухотрубных подогревателей на пластинчатые теплообменники, насосов), установка хим. водоподготовки, монтаж авотматических установок умягчения воды, замена дымосоов, автоматизация, монтаж котлов
2 | Реконструкция оборудования ЦТП (модернизация узлов учета тепловой энергии, замена подогревателей, насосного оборудования) |  |  | 3785 | Соб.ср-ва | ПТС | До 15.09.12
3 | Реконструкция участков теплотрасс (по ул.Бастионная, по ул.Школьная, по ул. Металлистов) |  |  | 3488 | Соб.ср-ва | ПТС | До 15.09.12 | Для повышения надежности, снижения тепловых потерь
| ИТОГО |  |  | 31073
ВСЕГО ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВУ |  |  |  | 31073
ВСЕГО ПО ПТС |  |  |  | 59318
Муниципальное предприятие г.Пскова "Горводоканал"
1 | Капремонт газового котла "Факел" | шт. | 2 | 300 | Соб.ср-ва | ГВК | До 01.09.12
2 | Замена запорной арматуры котельной ОСВ (газовые задвижки) | шт. | 6 | 50 | Соб.ср-ва | ГВК
3 | Ремонт циклонов тепловых узлов цеха №2 |  |  | 300 | Соб.ср-ва | ГВК | До 01.09.12
4 | Монтаж трубопроводов горячего водоснабжения производственной базы | м | 130 | 100 | Соб.ср-ва | ГВК | До 1.09.12
5 | Монтаж трубопроводов отопления | м | 100 | 80 | Соб.ср-ва | ГВК
6 | Монтаж запорной арматуры (производ-ственная база) | шт. | задвижки -20; вентили-22 | 100 | Соб.ср-ва | ГВК
7 | Монтаж электроводонагревателей для горячего водоснабжения | шт. | 1 | 10 | Соб.ср-ва | ГВК | До 01.06.12
8 | Промывка, опрессовка т/сетей ВНС, ремонт т/узлов (15 станций) |  | 15 станций | 100 | Соб.ср-ва | ГВК | До 01.09.12
9 | Создание запасов топлива (уголь) |  | 700 | 2450 | Соб.ср-ва | ГВК | До 01.10.12
10 | Выполнение предписаний «Ростехнад-зора» по котельной цеха №2 |  | Обследование дымовых труб | 100 | Соб.ср-ва | ГВК | До 01.10.12
ИТОГО |  |  |  | 3590
Управление образования Администрации города Пскова
1 | Промывка и опрессовка зданий, промывка водоподогревателей, приобретение материалов для подготовки системы, установка пластиковых водоподогревателей, установка счётчиков тепла и горячей воды, установка тепловых узлов, установка на тепловых узлах подведомственных учереждений: фильтров, замена элеваторов, насосов, запорной арматуры (шаровых задвижек) |  |  | 2453 | Гор.бюд | Упр. образования | До 15.09.12 | Улучшение теплоснабже-ния, экономия энергоносителя
ВСЕГО |  |  |  | 2453
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи Администрации города Пскова
1 | Промывка и опрессовка систем отопления |  |  | 90.75 | Гор.бюджет | Комитет по физ. культуре и спорту | До 30.09.12
2 | Частичная замена трубопроводов, замена радиаторов, реконструкция подземной теплотрассы, подземной сети водопровода и дворовой канализации |  |  | 54 | 90,75 тыс. руб. - собственные ср-ва 54 тыс. руб. - внебюджет. ср-ва
| ВСЕГО |  |  | 144.75
Управление культуры Администрации города Пскова
1 | Промывка, опрессовка системы отопления подготовка отопительной системы МУ "Планетарий", центральная библиотечная система, МБУК "Городской культурный центр", городской парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина,детская музыкальная и художественная школа №1,№2,№4,№7 |  |  | 351 | Бюджет г.Пскова | Упр. культуры | До 15.09.12
2 | Модернизация теплоузлов, установка приборов учета, промывка теплосистемы пропитка карнизов водостойким составом,приобретение инвентаря |  |  | 233.4 | внебюджет-ные средства | Упр. культуры | До 15.09.12
ВСЕГО в том числе |  |  |  | 584.4
| городской бюджет |  |  | 351
| внебюджетные средства |  |  | 233.4
Ведомственные котельные
ОАО "Псковский электротехнический завод"
1 | Подготовка котла, монтаж автоматической водоподготовки, замена запорной арматуры, опрессовка и промывка системы отопления, ревизия системы отопления | [5 empty] | До 01.09.12
Остальные ведомственные котельные - в соответствии с графиком планово-предупредительных ремонтов
ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 66090.15
в т.ч. городской бюджет |  |  |  | 2894.75
собственные ср-ва предприятий |  |  |  | 62929
привлеченные ср-ва |  |  |  | 403.4
И.п. Главы Администрации города Пскова | [6 empty] | С.С. Сирый