- план  МЕРОПРИЯТИй  ПО РЕАЛИЗАЦИИ  в 2010 году

ПЛАНА  КОМПЛЕКСНОГО  социально - экономического развития  города ПСКОВА на 2010-2012 годы

Направление 1.  Формирование благоприятного социального климата

Цель 1.1. Обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании

| Показатели достижения цели | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Удовлетворённость населения качеством дошкольного образования | % от числа опрошенных | Опрос не проводился | 82,5 | - 85,0 |
| - Удовлетворённость населения качеством дополнительного образования детей | % от числа опрошенных | Опрос не проводился | 54,3 | - 60,0 |
| - Удовлетворённость населения качеством общего образования | % от числа опрошенных | Опрос не проводился | 73,8 | - 80,0 |
| - Количество мест для детей, получающих дополнительное образование в муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы «Культура» | ед. | 3173 | 3190 | - 3220 |

Для достижения плановых показателей цели на 2010 год решаются задачи и реализуются следующие мероприятия:

| - Задача 1.1.1. Формирование системы поддержки талантливой молодежи Ответственный исполнитель - Управление образования Администрации города Пскова |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели уровня решения задачи | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| - Доля призеров и победителей конкурсных мероприятий (научно-практические конференции; предметные олимпиады, различные конкурсы и соревнования) регионального уровня от общего числа участников | % | 55,0 | 62,0 | 65,0 |
| Доля учащихся в возрасте до 15 лет, обучающихся по программам дополнительного образования детей | % | 78,0 | 80,0 | - 85,0 |

| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
| --- | --- |
| Поддержка талантливой молодежи (с 14 лет до 18 лет). | - 1. Поддержка талантливой молодежи на муниципальном уровне (с 14 до 18 лет). |
|  | - 2. Поощрение педагогов, учащиеся которых добились высоких результатов в конкурсных мероприятиях и получили поддержку на муниципальном уровне. |
|  | - 3. Проведение научно-практических конференций школьников, предметных олимпиад, детских творческих конкурсов |
|  | - 4. Ежегодная церемония награждения победителей федеральных, региональных и муниципальных олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций школьников «Ассамблея звёзд» (по итогам учебного года). |
| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
|  | Ожидаемый результат выполнения мероприятий |
|  | - Доля призеров и победителей конкурсных мероприятий (научно- практические конференции; предметные олимпиады, различные конкурсы и соревнования) регионального уровня от общего числа участников увеличится до 65%. |
| Проведение ежегодных городских мероприятий среди школьников по развитию инициативности и самоуправленческих начал. | - 1. Проведение конкурса «Ученик года». |
|  | - 2. Проведение слета активистов школьных органов самоуправления. |
|  | - 3. Проведение Форума детских общественных объединений. |
|  | Ожидаемый результат выполнения мероприятий |
|  | - Доля учащихся в возрасте до 15 лет, обучающихся по программам дополнительного образования детей, возрастет до 85%. |

| - Задача 1.1.2. Развитие педагогического потенциала - Ответственный исполнитель - Управление образования Администрации города Пскова |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели уровня решения задачи | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Обеспеченность педагогическими кадрами муниципальных образовательных учреждений | % | 92,2 | 89,7 | - 93,0 |
| Доля педагогических работников, владеющих эффективными педагогическими технологиями, методиками, способами образования. | % | 30 | 50 | - 65 |
| Доля молодых педагогических работников, работающих в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей имеющих стаж педагогической работы до трех лет | % | 4,8 | 5,3 | - 7,0 |

| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
| --- | --- |
| Поощрение педагогических работников муниципальных образовательных учреждений | - 1. Поощрение лучших учителей общеобразовательных учреждений |
|  | - 2. Поощрение лучших воспитателей дошкольных образовательных учреждений |
|  | - 3. Поощрение лучших педагогов дополнительного образования детей |
|  | Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Обеспеченность педагогическими кадрами муниципальных образовательных учреждений увеличится до 93% |
| Проведение ежегодных городских мероприятий с целью обобщения и распространения опыта лучших педагогов | - 1. Проведение профессиональных конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» |
|  | - 2. Издание муниципального образовательного журнала (два номера в год) |
|  | Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Доля педагогических работников, владеющих эффективными педагогическими технологиями, методиками, способами образования возрастёт до 65%. |
| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
| Поддержка молодых педагогических работников, работающих в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (МДОУ) и в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей (МУДОД), имеющих стаж педагогической работы до 3-х лет | - 1. Выплата денежного пособия молодым педагогическим работникам, работающим в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях или в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей |
|  | - 2. Проведение стажировки молодых специалистов |
|  | Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Доля молодых педагогических работников, работающих в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и в МУДОД имеющих стаж педагогической работы до трех лет, увеличится до 7%. |

| - Задача 1.1.3. Улучшение инфраструктуры системы образования - Ответственный исполнитель - Управление образования Администрации города Пскова |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели уровня решения задачи | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, отвечающих современным требованиям материально-технического обеспечения | % | 25,0 | 30,0 | - 41,7 |
| Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям материально-технического обеспечения | % | 56,0 | 61,0 | 75,6 |

| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
| --- | --- |
| Улучшение материально-технического обеспечения образовательного процесса в МУДОД | - 1. Стимулирование учреждений дополнительного образования детей, эффективно внедряющих инновационные проекты |
|  | - 2. Оснащение учреждений дополнительного образования детей пособиями и оборудованием для образовательного процесса |
|  | Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Доля МУДОД, отвечающим современным требованиям материально-технического обеспечения возрастёт до 41,7%. |
| Улучшение материально-технического обеспечения образовательного процесса в МДОУ | - 1.Стимулирование дошкольных образовательных учреждений, эффективно внедряющих инновационные проекты |
|  | - 2. Пополнение дошкольных образовательных учреждений игрушками и развивающими играми |
|  | - 3. Ремонт и обновление мебели, мягкого инвентаря, посуды и т. д. |
|  | - 4. Приобретение компьютеров для дошкольных образовательных учреждений |
| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
|  | Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Доля МДОУ, отвечающих современным требованиям материально-технического обеспечения возрастёт до 75,6%. |
| Улучшение условий для обеспечения образовательного процесса в МОУ: - ремонты малого спортивного зала ЕМЛ №20, актового зала и столовой СЭЛ №21, столовой и ограждения территории МПЛ №8, кровель МОУ и др.; - завершение строительства мастерских и благоустройство территории Центра образования «ППК» (в т. ч детсада №55) | - 1. Выполнение ремонтных работ актового зала и столовой МОУ «Социально-экономический лицей №21». |
|  | - 2. Выполнение ремонтных работ кровель муниципальных образовательных учреждений. |
|  | - 3. Выполнение требований ГОСПОЖНАДЗОРА в ходе подготовки муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году. |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: - 100% муниципальных образовательных учреждений будут готовы к новому 2010\2011 учебному году. |

| - Задача 1.1.4. Обеспечение условий для реализации равных прав граждан на общедоступное бесплатное дошкольное образование - Ответственный исполнитель - Управление образования Администрации города Пскова |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели уровня решения задачи | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Доля детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения | % | 77,3 | 77,4 | 78,3 |

| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
| --- | --- |
| Увеличение количества групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | - 1. Открытие 2 групп по апробации модели образования детей старшего дошкольного возраста в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» |
|  | - 2. Выведение классов школы №12 из бывшего дошкольного учреждения (ул. Первомайская) и осуществление ремонта здания, приобретение недостающего оборудования, мебели, посуды, мягкого инвентаря, игрушек и др. |
|  | - 3. Открытие 2 групп по апробации модели образования детей старшего дошкольного возраста в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» |
|  | - 4. Открытие одной группы в МДОУ №35 (ремонт и приобретение оборудования) |
|  | - 5. Реконструкция объекта, ранее построенного как дошкольное учреждение, и использование его по прямому назначению (ул. Шестака, д.4) |
|  | - 6. Оснащение здания МДОУ №1 «Аистенок» необходимым оборудованием (ул. Шестака, д. 18А) |
| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
|  | Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Увеличение количества групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и сокращение городской очереди на места в детский сад. |

| - Задача 1.1.5. Развитие системы и повышение качества музыкального и художественного образования - Ответственный исполнитель: Управление культуры Администрации города Пскова |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели уровня решения задачи | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| - Количество обучающихся в муниципальных учреждениях музыкального и художественного образования детей | чел. | 3173 | 3190 | - 3220 |
| - Наличие авторских и инновационных программ | ед. | 36 | 38 | 40 |
| - Количество дополнительных услуг (отделений) | ед. | 10 | 11 | - 12 |
| - Число учащихся – Лауреатов конкурсов всех уровней | чел. | 226 | 230 | - 235 |
| - Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования | % от числа опрошенных | 70 | 75 | - 75 |

| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
| --- | --- |
| - Создание условий для деятельности учреждений дополнительного образования детей, в т.ч. ремонт концертного зала МОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 5». Повышение уровня образовательных услуг в области художественного образования детей | - 1. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей сферы «Культура»: - - ремонт внутренних помещений МОУ ДОД «Детская художественная школа г.Пскова»; - - ремонт внутренних помещений МОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 1 им.Н.А.Римского-Корсакова»; - - ремонт кровли МОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 2 им.М.П.Мусоргского»; - - ремонт МОУ ДОД «Детская школа искусств»; |
|  | - 2. Привлечение внебюджетных средств для ремонта помещений образовательных учреждений сферы «Культура» |
|  | - 3. Обеспечение безопасности обучающихся: - - установка противопожарной сигнализации; - - установка кнопки экстренного вызова милиции; - - приобретение первичных средств пожаротушения; - - проведение иных необходимых для обеспечения безопасности детей мероприятий. |
| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
|  | Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Обеспечение доступности и равных возможностей в получении музыкального и художественного образования путем стабильной работы 6 учреждений дополнительного образования детей сферы «Культура» на бюджетной основе. |
| Создание условий для раскрытия творческого потенциала учащихся школ и поддержка одаренных детей образовательных учреждений сферы «Культура | - 1. Организация городских музыкальных конкурсов, выставок, пленэров. |
|  | - 2. Участие в выставках и конкурсах регионального, российского и международного уровней. |
|  | - 3. Расширение спектра поощрительных премий, стипендий, грантов за счет бюджета города Пскова и привлеченных средств. |
|  | - 4. Разработка авторских инновационных программ. Открытие дополнительных отделений на хозрасчетной основе. |
|  | Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Повышение социального статуса и профессионального совершенствования педагогических кадров, работающих с одаренными детьми. |
|  | - Поддержка одаренных учащихся и педагогов, работающих с одаренными детьми на уровне города. |

Цель 1.2. Создание благоприятных условий для сохранения и поддержания здоровья населения

| Показатели достижения цели | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Снижение уровня общей заболеваемости (к уровню 2009г.) | % | 2 (к уровню 2007г.) | 5 | 10 |
| Возвращение к работе или к активной жизни лиц, перенесших острый инфаркт миокарда (от числа перенесших острый инфаркт миокарда) | % | 45 (к уровню 2007г.) | 50 | 60 |
| Снижение заболеваемости подростков инфекциями, передаваемыми половым путем (к уровню 2009г.) | % | 3 (к уровню 2007г.) | 2 | 2 |
| Снижение количества абортов среди девушек – подростков (к уровню 2009г.) | % | 0,5 (к уровню 2007г.) | 1 | 1,5 |

Для достижения плановых показателей цели на 2010 год решаются задачи и реализуются следующие мероприятия:

| - Задача 1.2.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения Ответственный исполнитель – Комитет по здравоохранению Администрации города Пскова |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели уровня решения задачи | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Оснащение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием согласно утвержденному табелю оснащения | % | 45 | 50 | 60 |
| Доля капитально отремонтированных отделений (кабинетов) в муниципальных учреждениях здравоохранения от потребности | % | 13 | 42 | 71 |

| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
| --- | --- |
| Приобретение медицинского оборудования для муниципальных учреждений здравоохранения. | - 1. Приобретение медицинского оборудования для поликлиник города. |
|  | - 2. Приобретение части современного лечебно-диагностического оборудования для МУЗ «Псковская городская больница». |
|  | - 3. Оснащение центра охраны репродуктивного здоровья подростков и молодежи медицинским оборудованием. |
|  | Ожидаемый результат выполнения мероприятий |
|  | - Увеличение процента оснащения учреждений здравоохранения медицинским оборудованием согласно утвержденному табелю оснащения до 60 % |
| - Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях здравоохранения, в том числе МУЗ «Псковская городская больница № 2». | - 1. Реконструкция незавершенного строительством здания приемного отделения МУЗ «Псковская городская больница». |
|  | - 2. Начало капитального ремонта МУЗ «Детская городская поликлиника №1». |
|  | - 3. Переоборудование жилых помещений по адресу ул. Рокоссовского 40 В под филиал МУЗ «Детская городская поликлиника №2». |
|  | - 4. Организация на базе МУЗ «Псковская городская больница» первичного сосудистого отделения и отделения восстановительного лечения. |
|  | - 5. Капитальный ремонт рентгенкабинета инфекционного отделения МУЗ «Псковская городская больница №2». |
|  | Ожидаемый результат выполнения мероприятий |
|  | - Увеличение доли капитально отремонтированных отделений (кабинетов) в муниципальных учреждениях здравоохранения от потребности до 71 %. |

| - Задача 1.2.2. Повышение доступности первичной медико-санитарной помощи - Ответственный исполнитель: Комитет по здравоохранению Администрации города Пскова |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели уровня решения задачи | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями (мощность) | Посещ. в смену на 10 тыс. населения | 138,1 | 139,5 | 141 |
| Обеспеченность врачами населения (число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. населения) | ед. | 25,0 | 25,9 | 26,2 |
| Число участковых врачей и врачей общей практики в расчете на 10 тыс. населения | ед. | 5,2 | 5,4 | 5,6 |

| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
| --- | --- |
| Открытие кабинетов общей врачебной практики | - 1. Открыть кабинет общей врачебной практики по адресу: ул. Рокоссовского 44А |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Увеличение обеспеченности населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями до 141 посещения на 10 тыс. населения |
| Подготовка врачей общей практики для новых открывающихся кабинетов | - 1. Подготовить 2 врачей общей практики для открываемого кабинета по адресу: ул. Рокоссовского 44А |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Увеличение числа участковых врачей и врачей общей практики до 5,6 на 10 тыс. населения |
| Выплата подъемных средств молодым врачам после окончания интернатуры | - 1.Выплатить денежные средства в сумме 200 тыс. рублей 4 специалистам после окончания интернатуры |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Увеличение обеспеченности врачами населения до 26,2 на 10 тыс. населения |
| Обучение студентов в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого | - 1.Оплатить обучение 5 студентов в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого |

| - Задача 1.2.3. Обеспечение качества лечебно-профилактической помощи и снижение развития осложнений у больных с сердечнососудистыми заболеваниями - Ответственный исполнитель: Комитет по здравоохранению Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели уровня решения задачи |  | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами |  | % | 55 | 65 | 75 |
| Доля трудоспособного населения, охваченного диспансеризацией |  | % | 52 | 55 | 58 |
| Инфекционная заболеваемость населения управляемыми инфекционными болезнями |  | случаев на 10 тыс. чел. населения | 11,5 | 10,5 | 10,2 |
| Количество больных с артериальной гипертензией, включенных в контролируемый 2-летний курс лечения |  | чел. | 25 | 25 | 50 |
| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |  |  |  |  |
| Профилактическая работа по раннему выявлению социально значимых заболеваний. | - 1. Проведение профилактических осмотров населения |  |  |  |  |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |  |  |  |  |
|  | - Увеличение доли населения, охваченного профилактическими осмотрами до 75 % |  |  |  |  |
| Диспансеризация отдельных категорий граждан с целью раннего выявления и профилактики заболеваний. | - 1. Проведение диспансеризации отдельных категорий граждан |  |  |  |  |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |  |  |  |  |
|  | - Увеличение доли трудоспособного населения, охваченного диспансеризацией до 58 % |  |  |  |  |
| Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний согласно Национальному календарю прививок. | - 1. Проведение вакцинации населения |  |  |  |  |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |  |  |  |  |
|  | - Снижение заболеваемости населения от управляемых инфекций до 10,2 на 10 тыс. населения |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по профилактике и лечению артериальной гипертензии. | - 1. Приобретение лекарственных препаратов для проведения контролируемого лечения 50 больных с артериальной гипертензией |  |  |  |  |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |  |  |  |  |
|  | - Возвращение к работе или к активной жизни 60 % лиц, перенесших острый инфаркт миокарда |  |  |  |  |

| - Задача 1.2.4. Пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей с целью улучшения репродуктивного здоровья подростков и молодежи - Ответственный исполнитель: Комитет по здравоохранению Администрации города Пскова |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели уровня решения задачи | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Количество публикаций материалов по проблемам смены поколений | ед. | 2 | 4 | 5 |
| Количество публикаций материалов по ответственному отношению к половой жизни | ед. | 4 | 6 | 6 |
| Количество публикаций материалов по психологии взаимоотношений полов | ед. | 1 | 2 | 2 |
| Количество оказанных консультаций для подростков и молодежи по психологическим и экономико-правовым аспектам семейной жизни | ед. | 0 | 10 | 25 |

| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
| --- | --- |
| Повышение уровня притягательности для подростков и молодежи образа жизни, гарантирующего сохранение репродуктивного здоровья, воспитание ответственного отношения к своему здоровью в целом и репродуктивному в частности, воспитание ответственного репродуктивного поведения | - 1.Публикация материалов по проблемам смены поколений |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Снижение до 2 % (к уровню 2009 года) заболеваемости подростков инфекциями, передаваемыми половым путем |
| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
| Создание доступного и постоянного источника информации по вопросам репродуктивного здоровья, профилактики инфекций, передаваемых половым путем, безопасного сексуального поведения | - 1.Публикация материалов по ответственному отношению к половой жизни |
|  | - 2.Публикация материалов по психологии взаимоотношений полов |
|  | - 3.Оказание консультаций для подростков и молодежи по психологическим и экономико-правовым аспектам семейной жизни |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Снижение до 1,5 % (к уровню 2009 года) количества абортов среди девушек – подростков. |

Цель 1.3. Содействие повышению общекультурного уровня населения города Пскова

| Показатели достижения цели | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| - Доля предоставленных услуг культуры населению на бесплатной основе к общему количеству мероприятий | % | 20 | 22 | - 25 |

Для достижения плановых показателей цели на 2010 год решаются задачи и реализуются следующие мероприятия:

| - Задача 1.3.1. Сохранение, развитие и эффективное использование библиотечных ресурсов для обеспечения активизации культурной жизни города Пскова, информационного образования населения, свободного равного доступа к информации всем категориям граждан (муниципальная целевая программа «Развитие муниципальных библиотек города Пскова на 2008-2011 годы») Ответственный исполнитель: Управление культуры Администрации города Пскова |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели уровня решения задачи | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
|  |  | 2008 | 2008 | 2008 |
| - Количество читателей | чел. | 57 180 | 57 180 | - 57 200 |
| - Посещаемость библиотек | тыс. чел. | 380 | 381 | - 382 |
| - Книговыдача | тыс. чел. | 1 314,9 | 1 314,9 | - 1 320 |
| - Библиотечный фонд | тыс. чел. | 578,77 | 579 | - 580 |
| - Компьютеризация библиотек | ед. | 36 | 46 | - 56 |

| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
| --- | --- |
| Обеспечение эффективной деятельности муниципальных библиотек. | - 1. Реализация муниципальной целевой программы "Развитие муниципальных библиотек города Пскова на 2008 - 2011 годы". |
|  | - 2. Стимулирование труда работников библиотек в рамках новой отраслевой системы оплаты труда, их грантовая поддержка. |
|  | - 3. Обучение специалистов библиотечной отрасли на семинарах, стажировки специалистов муниципальных библиотек на региональном и федеральном уровне, обмен опытом работы в рамках регионального и международного сотрудничества. |
|  | - 4. Внедрение новых форм социально значимой библиотечной деятельности |
|  | - 5. Укрепление МТБ муниципальных библиотек (ремонт 2-х библиотек-филиалов по ул. Юбилейная, 87-а, ул. Труда, 20). |
|  | - 6. Обеспечение пожарной безопасности деятельности библиотек. |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Улучшение качества библиотечного обслуживания населения города. Популяризация книги и чтения среди различных категорий населения. Охват библиотечными услугами до 30% населения города. |
| Формирование и сохранение библиотечных фондов на различных носителях, организация мест свободного доступа для всех категорий населения к информационным ресурсам различного уровня, эффективное использование в обслуживании пользователей современных информационных технологий. | - 1. Комплектование библиотечных фондов и подписных изданий. |
|  | - 2. Компьютеризация муниципальных библиотек и обеспечение доступа к сети Интернет в библиотеках. |
|  | - 3. Обеспечение библиотек лицензионными программами. |
|  | - 4. Организация комфортного библиотечного пространства, в том числе для читателей с ограниченными физическими возможностями, а также предоставление библиотечных информационных услуг удаленным пользователям. |
|  | - 5. Организация и проведение массовых научно-просветительских мероприятий, работа 12 клубов и любительских объединений различной направленности, издание буклетов, проспектов и библиотечных каталогов. Работа web-сайта ЦБС с учетом требований удаленных и корпоративных пользователей. |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Обеспечение жителей города современными информационными ресурсами. |
|  | - Включение муниципальных библиотек в единое информационное библиотечное пространство. |

| - Задача 1.3.2. Сохранение и развитие творческих самодеятельных коллективов и клубных формирований как основы традиционной народной культуры города Пскова - Ответственный исполнитель: Управление культуры Администрации города Пскова |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели уровня решения задачи | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| - Количество клубных формирований | ед. | 98 | 98 | - 99 |
| - Из них – творческих (народных) и (образцовых) коллективов художественной самодеятельности | ед. | 28 | 29 | - 29 |
| - Количество участников творческих коллективов и клубных формирований | тыс. чел. | 2,89 | 3,02 | - 3,02 |
| - Количество проведенных мероприятий с участием творческих коллективов и клубных формирований | ед. | 1015 | 1020 | - 1025 |
| - Количество участников массовых мероприятий | тыс. чел. | 160,5 | 161 | - 165 |

| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
| --- | --- |
| Создание условий для дальнейшего развития самодеятельного народного творчества, комфортной среды для удовлетворения потребностей жителей города в услугах культуры. | - 1. Укрепление и модернизация МТБ учреждений культуры: - -проведение ремонта здания и помещений МУК «Городской культурный центр» (пл.Победы, 1); - - ремонт помещений и модернизация инфраструктуры МП г.Пскова «Городской парк культуры и отдыха им.А.С.Пушкина»; - - обновление имеющегося и приобретение нового музыкального, сценического и светового оборудования, музыкальных инструментов, костюмов, мебели. |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Рациональное использование имеющихся ресурсов в отрасли «Культура» и укрепление материально-технической базы учреждений культуры. |
|  | - 2. Формирование кадрового состава специалистов по различным жанрам самодеятельного народного творчества: - - повышение квалификации кадров отрасли «Культура», специалистов посредством проведения мастер-классов, семинаров, творческих лабораторий и поездок по обмену опытом; - - выдвижение лучших специалистов, руководителей творческих коллективов и клубов на присвоение почетных званий, наград, знаков за особые достижения в отрасли «Культура»; |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Создание для жителей города благоприятной организованной культурной среды и последовательное осуществление мер по включению в единое культурное пространство всей сложившейся системы самодеятельного народного творчества, клубных формирований города. |
|  | - - участие творческих коллективов в фестивалях и конкурсах самодеятельного народного творчества международного, российского, регионального, областного и городского уровней. |
| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
|  | - 3. Обеспечение стабильной работы и участие всех творческих коллективов в культурной жизни города, области; повышение качества репертуара, исполнительского мастерства. |
|  | - 4. Сохранение и развитие клубных формирований города, внедрение новых форм клубной деятельности в работе с населением, в том числе в отдаленных микрорайонах города. |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Сохранение разнообразия видов, форм и жанров народной культуры. - Закрепление кадрового потенциала в сфере «Культура». |
| Обеспечение доступа различных слоев населения к ценностям традиционной и современной культуры, музыкально-художественному просвещению; организация досуга населения. | - 1. Организация широкого спектра культурно-массовых мероприятий с участием творческих коллективов города: - - 50-ти основных общегородских праздников, в том числе Дней города, Дней воинской Славы, декадах, посвященных Дню пожилого человека, Дню семьи, инвалидов, Дню матери, новогодних и рождественских мероприятий, к красным датам календаря и т.д. - - проведение мероприятий, посвященных 65-летию Великой Победы. |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Совершенствование форм и методов организации досуга населения. - Обеспечение участия псковичей в общегородских массовых мероприятиях. Уровень участия составит более 50% населения города. |
|  | - 2. Сохранение и создание разножанровых творческих коллективов и клубных формирований с участием в них различных возрастных и социальных слоев населения города (детских, молодежных, людей пожилого возраста, инвалидов и т.д.). |
|  | - 3. Поддержка творческих коллективов и любительских объединений с участием псковичей старшего поколения, инвалидов и других социально незащищенных групп населения. |
|  | - 4. Сохранение доступности услуг культуры в муниципальных учреждениях. |
|  | - 5. Привлечение к организации досуга специалистов высших и средних специальных учебных заведений, творческих союзов и фондов, молодежных организаций, общественных и политических движений. |
|  | - 6. При содействии средств массовой информации информировать жителей города о праздничных мероприятиях, деятельности учреждений культуры, достижениях творческих коллективов и работников культуры города. |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Предоставление возможностей жителям города участия в культурной жизни через систему любительских объединений, гостиных, клубов по интересам, разножанровых творческих коллективов. |

Цель 1.4.  Развитие творческого потенциала молодежи

| Показатели достижения цели | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| - Удельный вес молодежи, занятой в процессах воспитания и развития | % | 1,85 | 2,28 | не менее 2,46 |

Для достижения плановых показателей цели на 2010 год решаются задачи и реализуются следующие мероприятия:

| - Задача 1.4.1. Развитие системы фестивалей творчества для учащейся молодежи «Псковская студенческая весна» Ответственный исполнитель: Комитет по физ.культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели уровня решения задачи | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| - Удельный вес участников фестиваля | % | 0,5 | 0,5 | не менее 0,7 |

| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
| --- | --- |
| Создание 4-х ступенчатой системы фестиваля вместо существующей 2-х ступенчатой системы. | - 1.Создание новой концепции отборочного цикла фестиваля. |
|  | - 2.Создание и введение новой системы подведения итогов на каждом из отборочных и финальном этапах. |
|  | - 3.Введение новых качественных изменений в формат проведения финального этапа |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Городской фестиваль студенческого творчества будет проведен по новой системе |

| - Задача 1.4.2. Совершенствование системы интеллектуально-творческих игр - Ответственный исполнитель: Комитет по физ.культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели уровня решения задачи | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| - Удельный вес участников интеллектуально-творческих игр | % | 1,8 | 2,18 | не менее 2,36 |

| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
| --- | --- |
| Введение, отработка и совершенствование стимулирующих управленческих формул. | - 1.Введение и отработка стимулирующих управленческих формул |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Становление системы стабильных интеллектуально-творческих клубов. |

Цель 1.5.  Воспитание гражданского самосознания молодёжи

| Показатели достижения цели | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Удельный вес молодежи, участвующих в решении социальных задач | % | 3,6 | 4,5 | 5,0 |

Для достижения плановых показателей цели на 2010 год решаются задачи и реализуются следующие мероприятия:

| - Задача 1.5.1. Поддержка содержательных проектов и мероприятий общественных движений, организаций, направленных на совершенствование системы социального обслуживания, оздоровления, отдыха, занятости подростков и молодежи. Ответственный исполнитель: Комитет по физ.культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели уровня решения задачи | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| - Количество проектов и мероприятий, направленных на совершенствование системы социального обслуживания, оздоровления, отдыха, занятости подростков и молодежи | ед. | 2 | 4 | 6 |

| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
| --- | --- |
| Распределение проектов и мероприятий среди субъектов студенческого правительства (СП). | - 1.Выбор субъектами проектов на текущий год. |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Реализация запланированных проектов |
| Консультирование и курирование реализации проектов. | - 1.Управленческая работа по подготовке и реализации проектов. |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Реализация запланированных проектов |

| - Задача 1.5.2. Развитие и поддержка студенческих социальных инициатив, деятельности органов студенческого самоуправления - Ответственный исполнитель: Комитет по физ.культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели уровня решения задачи | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| - Количество конкурсов, проведенных среди субъектов воспитательной политики (воспитательных служб учреждений профессионального образования) | ед. | 0 | 0 | 2 |

| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
| --- | --- |
| Организация и проведение конкурсов на лучший орган студенческого самоуправления, лучшего субъекта СП, лучшую организацию воспитательной работы в УПО. | - 1.Создание новой концепции конкурсов на лучший орган студенческого самоуправления, лучшего субъекта СП |
|  | - 2.Подготовка Положений о конкурсах. |
|  | - 3.Подготовка и реализация конкурсов. |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Будут подготовлены и запущены в реализацию 2 новых конкурса: - - на лучший орган студенческого самоуправления; - - на лучший субъект СП. |

Цель 1.6.  Трудовое воспитание молодежи

| Показатели достижения цели | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| - Удельный вес молодежи, включенной в процесс трудового воспитания | % | 0,39 | 0,57 | - 0,72 |

Для достижения плановых показателей цели на 2010 год решаются задачи и реализуются следующие мероприятия:

| - Задача 1.6.1. Развитие движений студенческих и молодежных трудовых отрядов - Ответственный исполнитель: Комитет по физ.культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели уровня решения задачи | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| - Удельный вес молодежи, получившей работу в студенческих и молодежных трудовых отрядах | % | 0,21 | 0,36 | - 0,45 |
| - Количество направлений деятельности по трудоустройству молодежи | ед. | 3 | 4 | 5 |

| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
| --- | --- |
| Организация и проведение курсов подготовки студентов для работы в студенческих отрядах по направлениям деятельности |  |
|  | - 1.Информирование молодежи о возможности участия в студенческих и молодежных трудовых отрядах |
| Организация работы студенческих отрядов по новым направлениям деятельности | - 1.Формирование трудовых отрядов из числа молодежи, изъявившей желание принять участие в деятельности трудовых отрядов |
|  | - 2.Профессиональная подготовка трудовых отрядов для работы по направлениям деятельности |
|  | - 3.Организация открытия и закрытия трудового сезона студенческих отрядов |
| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Будут сформированы и подготовлены студенческие и молодежные отряды по направлениям деятельности (строительные, педагогические, сельскохозяйственные, проводников пассажирских вагонов, поисковые, экологические). - Общее количество участников движения студенческих и молодежных трудовых отрядов составит не менее 250 человек. - Будут проведены официальные мероприятия, посвященные открытию и закрытию трудового сезона студенческих отрядов |

| - Задача 1.6.2. Развитие волонтерского молодежного движения - Ответственный исполнитель: Комитет по физ.культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели уровня решения задачи | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| - Удельный вес волонтеров, участвующих в общественно-позитивных процессах. | % | 0,18 | 0,21 | 0,27 |

| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
| --- | --- |
| Создание условий для реализации волонтерской деятельности. Вовлечение волонтеров в общественно-позитивные процессы. | - 1.Информирование молодежи о возможности участия в студенческих и молодежных трудовых отрядах |
|  | - 2.Выявление юридических и физических лиц, которым необходима помощь волонтеров. |
|  | - 3.Направление волонтеров из числа молодежи в организации, использующие труд волонтеров |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Молодые волонтеры в количестве не менее 150 человек будут вовлечены в волонтерское движение и получат возможность оказывать посильную помощь юридическим и физическим лицам на безвозмездной основе |

Цель 1.7. Улучшение условий для развития массовой физической культуры и спорта в городе Пскове

| Показатели достижения цели | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Доля населения, вовлечённого в занятия физической культурой и спортом | % | 15,5 | 17,0 | 19,0 |
| Удельный вес детей и молодежи в возрасте 5-18 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом и получающих услуги дополнительного образования | % | 21,0 | 23,0 | 25,0 |

Для достижения плановых показателей цели на 2010 год решаются задачи и реализуются следующие мероприятия:

| - Задача 1.7.1. Строительство спортивных плоскостных сооружений в муниципальных общеобразовательных учреждениях - Ответственный исполнитель (соисполнитель): Комитет по физ. культ., спорту и делам молодежи (Управление образования Администрации города Пскова) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели уровня решения задачи | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих спортивные площадки и школьные стадионы, отвечающие современным требованиям | % | 7,4 | 11,1 | не менее 20 |
| Количество введённых в эксплуатацию плоскостных сооружений: |  |  |  |  |
| спортивных площадок | ед. | 2 | 1 | не менее 2 |
| школьных стадионов | ед. | - | - | -* |

| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
| --- | --- |
| Строительство (оборудование) спортивных площадок и школьных стадионов: - школы №23, №9, - ест.- математический лицей №20, - Погранично- таможенный правовой лицей - лицей «Развитие» (школа №19). | - 1. Обеспечить строительство и оборудование спортивной площадки МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9». |
|  | - 2. Обеспечить строительство и оборудование спортивной площадки МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23». |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Ввод в эксплуатацию 2-х спортивных площадок - создание условий для развития физической культуры и спорта. - Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих спортивные площадки и школьные стадионы, отвечающие современным требованиям увеличится до 20% |

| - Задача 1.7.2. Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений физкультуры и спорта - Ответственный исполнитель: Комитет по физ.культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели уровня решения задачи | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Наличие обновлённого ограждения и подиума для трибуны искусственного футбольного поля стадиона «Машиностроитель» | да (нет) | нет | нет | нет* |
| Обеспеченность учреждений муниципального дополнительного образования спортивным инвентарём и оборудованием, отвечающим современным требованиям | % | - | - | не менее 15 |

| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
| --- | --- |
| Обеспечение строительства ограждения и подиума на стадионе «Машиностроитель» |  |
|  | - Мероприятия на 2010 не предусмотрены |
| Приобретение и оснащение инвентарём и спортивным оборудованием ДЮСШ, СК, МОУ, МУДОД в соответствии с выделенным финансированием | - 1.Обеспечение приобретения и оснащения инвентарем ДЮСШ, СК, МОУ, МУДОД |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Оснащение не менее чем на 15 % инвентарем ДЮСШ, СК, МОУ, МУДОД |

| - Задача 1.7.3. Обеспечение выполнения плана-календаря спортивных мероприятий - Ответственный исполнитель: Комитет по физ.культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели уровня решения задачи | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Количество спортивно-массовых мероприятий | ед. | 350 | 350 | не менее 350 |
| Количество комплексных спартакиад | -"- | 5 | 5 | 5 |
| Число участий в соревнованиях областного и международного масштаба | -"- | 65 | 68 | не менее 70 |

| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
| --- | --- |
| Ежегодная разработка календарного плана соревнований. | - Разработать календарный план спортивно-массовых мероприятий, комплексных спартакиад, принять участие в областных и международных соревнованиях |
| Организация и проведение соревнований в соответствии с планом. | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Выполнить проведение мероприятий, согласно календарному плану; провести не менее 350 массовых мероприятий, 5 комплексных спартакиад; принять участие в не менее 70 областных и международных соревнованиях. |

Направление 2.  Последовательное совершенствование городской среды

Цель 2.1. Решение жилищной проблемы

| Показатели достижения цели | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| - Количество семей улучшивших жилищные условия | ед. | 77 | 38 | - 40 |
| - Доля семей улучшивших жилищные условия от общего числа семей состоящих на городской очереди | % | - | 0,5 | - 1,7 |
| - Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем жилом фонде | % | 4 | 1,5 | - 2 |
| - Количество инвалидов- колясочников, которые улучшат жилищные условия за счет строительства муниципального жилья | ед. | - | - | - -* |

Для достижения плановых показателей цели на 2010 год решаются задачи и реализуются следующие мероприятия:

| - Задача 2.1.1. Сокращение количества малоимущих граждан, а также граждан, вставших до 01 марта 2005 года на учет нуждающихся в жилых помещениях, за счет обеспечения их семей социальным жильем - Ответственный исполнитель: Управление по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели уровня решения задачи | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| - Количество семей граждан, признанных малоимущими, улучшивших жилищные условия (на конец года) | ед. | 7 | 5 | 12 |
| - Количество семей граждан, состоящих на городской очереди, улучшивших жилищные условия (на конец года) | ед. | 48 | 19 | - 58 |

| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
| --- | --- |
| Перерегистрация состоящих на учете граждан, признанных в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вставших на учет до 01 марта 2005 года | - 1. Размещение объявлений о проведении перерегистрации в СМИ. - 2. Подготовка запросов в управляющие компании, Управление федеральной регистрационной службы по Псковской области, БТИ о наличии в собственности жилых помещений |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Наличие уточненных данных о количестве граждан, имеющих право состоять на учете. |
| Предоставление малоимущим и гражданам, вставшим на учет до 01 марта 2005 года жилых помещений муниципального ЖФ по договорам социального найма. | - 1. Подготовка необходимых документов для рассмотрения вопросов предоставления жилых помещений на комиссии по жилищным вопросам. |
|  | - 2. Принятие решений о предоставлении жилых помещений и заключение договоров социального найма |
| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Обеспечение жильем малоимущих граждан, а также граждан, вставших до 01 марта 2005 года на учет нуждающихся в жилых помещениях. |
| Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для обеспечения жильем граждан, состоящих на городской очереди | - 1. Подготовка конкурсной документации и проведение открытых конкурсов. |
|  | - 2. Заключение муниципальных контрактов. |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Предоставление жилья по результатам проведённых конкурсов. |

| - Задача 2.1.2. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, отнесенных к категории ветхих и признанных непригодными для проживания - Ответственный исполнитель: Управление по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели уровня решения задачи | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| - Сумма бюджетных средств города Пскова для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда | млн. руб. | 5, 016 | 3, 000 | 3,000 |
| - Количество семей, переселенных из жилых помещений, признанных непригодными для проживания | ед. | 21 | 17 | 255 |
| - Общая площадь предоставленных жилых помещений (на конец года) | кв.м | 864 | 869,6 | 12 265 |
| - Сумма привлеченных средств из фонда содействия реформированию ЖКХ | млн. руб. | 30 | 254 | - 174,948 |

| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
| --- | --- |
| Уточнение данных о состоянии непригодного для проживания жилищного фонда города и списков граждан, состоящих на регистрационном учете по месту нахождения жилых помещений, отнесенных к категории ветхих. | - 1. Обследование жилых помещений межведомственной комиссией по использованию жилищного фонда. |
|  | - 2.Проведение работы с управляющими организациями по уточнению списков граждан, зарегистрированных по месту жительства в жилых домах, признанных непригодными для проживания. |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Наличие уточнённых данных о состоянии непригодного для проживания жилищного фонда города и списков граждан, состоящих на регистрационном учете. |
| Привлечение средств из фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. | - 1. Участие в региональной программ е по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания. |
|  | - 3. Участие в подготовке Администрацией области заявки на предоставление финансовой поддержки. |
| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилых домах, признанных непригодными для проживания |
| Поэтапное переселение граждан из подлежащего сносу и реконструкции непригодного для проживания жилищного фонда города. | - 1. Заключение договоров с собственниками жилых помещений об условиях переселения. |
|  | - 2. Переселение граждан в жилые помещения муниципального жилищного фонда |

| - Задача 2.1.3. Продолжение ликвидации существующих в настоящее время в городе Пскове жилых помещений, признанных непригодными для проживания - Ответственный исполнитель: Управление по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели уровня решения задачи | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| - Общая площадь жилых помещений, признанных непригодными для проживания на конец года | кв. м | 19 307,8 | 3 242 | 6 480 |
| - Количество ликвидированных (реконструированных) жилых домов, признанных непригодными для проживания | ед. | 3 | 3 | 41 |

| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
| --- | --- |
| Снос и реконструкция непригодного для проживания жилищного фонда города | - Заключение договоров на реконструкцию жилых домов, признанных непригодными для проживания с последующей продажей инвесторам. |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Ликвидация (реконструкция) непригодного для проживания жилищного фонда города Пскова |

| - Задача 2.1.4. Строительство муниципального жилья для инвалидов – колясочников (в рамках ДЦП «Жилище» на 2010-2015 годы муниципального образования «Город Псков») - Ответственный исполнитель: Управление по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели уровня решения задачи |  | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| - Общая площадь предоставленных специализированных жилых помещений (на конец года) |  | кв.м. | - | - | -* |
| - Сумма бюджетных средств города Пскова на строительство жилья для инвалидов колясочников, состоящих на учете на получение специализированных жилых помещений |  | тыс. руб. | - | - | -* |
| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |  |  |  |  |
| Разработка проекта Плана строительства специализированных жилых помещений, подготовка конкурсной документации (в 2010 году). | - 1. Подготовка к утверждению и утверждение проекта планирования территорий микрорайона № 12 по ул. Труда, ул. Звездная, ул. Юности на строительство жилья для инвалидов колясочников. |  |  |  |  |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: - Создание условий для строительства муниципального жилья для инвалидов – колясочников в рамках ДЦП «Жилище» на 2010-2015 годы муниципального образования «Город Псков» - наличие проекта планирования территорий. |  |  |  |  |
| Предоставление специализированных жилых помещений инвалидам - колясочникам | - 1. Обеспечение работы комиссии по жилищным вопросам при Администрации города Псков - формирование необходимого пакета документов для рассмотрения вопросов предоставления специализированных жилых помещений. |  |  |  |  |
|  | - 2. Принятие решений о предоставлении специализированных жилых помещений и заключение договоров. |  |  |  |  |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: - Создание условий для обеспечения специализированными жилыми помещениями инвалидов – колясочников. |  |  |  |  |

| - Задача 2.1.5. Продолжение восстановления строительных конструкций и внутренних инженерных систем жилых домов - Ответственный исполнитель (соисполнитель): Управление по организации содержания жилого фонда Администрации города Пскова (Управление городского хозяйства Администрации города Пскова) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели уровня решения задачи | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| - Доля отремонтированного жилищного фонда, от жилищного фонда, требующего ремонта: |  |  |  |  |
| - текущего | % | 57,6 | 40 | 50 |
| - капитального | % | 15 | 14 | 20 |

| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
| --- | --- |
| Текущий ремонт жилого фонда (ремонт кровель, заделка швов, ремонт окон и дверей в подъездах, благоустройство дворов и ремонт фасадов) | - 1.Ремонт кровель, фасадов и инженерных сетей. |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Создание безопасных и благоприятных условий проживания. Снижение физического износа жилых домов. |
| Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт кровель, внутренних инженерных систем, утепление торцевых панелей домов от промерзания и т.д., см. Приложение 2 к Плану) | - 1.Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда. |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Обеспечение сохранности и надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с санитарными и техническими правилами и нормами. |
|  | - Создание условий для снижения расходов на содержание общего имущества в многоквартирных домах. |

Цель 2.2.  Разработка градостроительной документации города Пскова

| Показатели достижения цели | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Количество утверждённых документов градостроительной документации (План по реализации Генерального плана города Пскова, Правила землепользования и застройки, проекты межевания территории, проекты планировки территории) | ед. | 2 | 1 | 8 |
| Доля обеспеченности (охвата) территории города Пскова документами территориального планирования, градостроительного зонирования и цифровым планом | % | 15 | 15 | 72 |

Для достижения плановых показателей цели на 2010 год решаются задачи и реализуются следующие мероприятия:

| - Задача 2.2.1. Разработка и подготовка к реализации документов градостроительного зонирования и территориального планирования - Ответственный исполнитель: Управление по градостроительной деятельности Администрации города Пскова |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели уровня решения задачи | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Степень готовности: |  |  |  |  |
| проекта Правил землепользования и застройки | % | - | 5 | 100 |
| проекта Плана реализации Генерального плана города Пскова | % | - | 0 | 100 |
| Год утверждения: |  |  |  |  |
| правил землепользования и застройки | год | - | - | 2010 |
| плана реализации Генплана | год | - | - | 2010 |

| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
| --- | --- |
| - На основании Генерального плана города Пскова разработать, согласовать, провести публичные слушания и утвердить согласно Градостроительному кодексу РФ Правила землепользования и застройки г. Пскова. | - 1. Для правил землепользования и застройки города Пскова разработать: - - порядок применения и внесения изменений в указанные правила; - - карту градостроительного зонирования; - - градостроительные регламенты. |
|  | - 2. Получить согласование заинтересованных служб. |
|  | - 3. Провести публичные слушания и утвердить. |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - 1. Создания условий для: - - устойчивого развития территорий города Пскова; - - планировки территорий города Пскова; - - привлечения инвестиций. |
| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
|  | - 2. Обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; |
| - Разработка, согласование и утверждение Плана реализации Генерального плана г. Пскова | - 1. На основании конкурса определение разработчика Плана реализации Генерального плана города Пскова |
|  | - 2. Проведение контроля выполняемых работ. |
|  | - 3. Согласование, проведение публичных слушаний и утверждение согласно Градостроительному кодексу РФ |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Установление сроков и условий исполнения Генерального плана города Пскова |

| - Задача 2.2.2. Разработка документации по планировке территории и цифрового плана города Пскова - Ответственный исполнитель: Управление по градостроительной деятельности Администрации города Пскова |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели уровня решения задачи | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Количество утверждённых проектов: |  |  |  |  |
| межевания территории | ед. | 0 | 0 | 3 |
| планировки территории | ед. | 2 | 1 | 3 |
| Доля территории города Пскова, по которой подготовлены в плановом периоде проекты планировки территории (нарастающим итогом) | % | - | - | 17 |
| Доля цифрового плана, разработанного в плановом периоде | % | - | - | 15 |

| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
| --- | --- |
| - Разработка, согласование, проведение публичных слушаний и утверждение согласно Градостроительному кодексу РФ проектов межевания территории и проектов планировки территории | - 1.На основании конкурса определение разработчика проектов межевания и планировки территории. |
|  | - 2.Проведение контроля выполняемых работ. |
|  | - 3.Согласование, проведение публичных слушаний и утверждение согласно Градостроительному кодексу РФ |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - По проектам межевания: Определение элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры. |
|  | - По проектам планировки: - Установление границ: - - застроенных и незастроенных земельных участков; - - незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства; |
|  | - - земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения. |
| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
| - Сканирование, калибровка, корректировка и оцифровка планшетов М 1:500. Объединение в единый план города Пскова. | - 1.Определение территории города Пскова подлежащей переводу в цифровой план. |
|  | - 2. На основании конкурса определение разработчика. |
|  | - 3.Сканирование, калибровка, корректировка и оцифровка планшетов М 1:500. |
|  | - 4. Проведение контроля выполняемых работ. |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Оперативное взаимодействие всех коммунальных служб города Пскова. |

Цель 2.3. Повышение эффективности и экологической безопасности функционирования объектов водоснабжения и канализации

| Показатели достижения цели | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| - Повышение качества очистки сточных вод (к уровню 2009г.) | - % | - - | - базовый уровень | - 5 |
| - Снижение износа оборудования (к уровню 2009г.) | - % | - - | - базовый уровень | - 5 |

Для достижения плановых показателей цели на 2010 год решаются задачи и реализуются следующие мероприятия:

| - Задача 2.3.1. Проведение реконструкции сетей канализации и очистных сооружений по улице Луговой - Ответственный исполнитель: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели уровня решения задачи | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| - Степень выполнения строительства и реконструкции канализационных сетей и очистных сооружений согласно утвержденному календарному плану | - % | - - | - - | - 100 |

| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
| --- | --- |
| - Строительство и реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений по улице Луговой. | - 1.Проведение строительства и реконструкции |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Ввод в эксплуатацию канализационных сетей и очистных сооружений |

| - Задача 2.3.2. Проведение реконструкции очистных сооружений и строительство водозабора МП города Пскова «Горводоканал» - Ответственный исполнитель (соисполнитель): Управление гор. хозяйства Администрации города Пскова ( МП города Пскова «Горводоканал») |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели уровня решения задачи | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| - Степень выполнения строительства согласно утвержденному календарному плану: |  |  |  |  |
| - вторичного отстойника №2 | % | - 0 | - 70 | - 100 |
| - водозабора из подземных источников | % | - 0 | - 0 | - 0* |

| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
| --- | --- |
| - Строительство вторичного отстойника №2. | - 1. Завершение строительства в рамках проекта ЕИСП 2007-2013 |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Ввод в эксплуатацию вторичного отстойника |
| - Строительство водозабора из подземных источников в районе Солоново - Великое село. | - Мероприятия на 2010 не предусмотрены |

| - Задача 2.3.3. Повышение эффективности использования электроэнергии в процессе подъёма и транспортировки воды - Ответственный исполнитель (соисполнитель): Управление городского хозяйства Администрации города Пскова (МП города Пскова «Горводоканал») |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели уровня решения задачи | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| - Обеспеченность приводов насосов КНС частотными регуляторами | - % | - 0 | - 0 | - 25 |

| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
| --- | --- |
| - Внедрение частотно-регулируемых приводов на водопроводных насосных станциях. | - 1. Установка систем частотного регулирования |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Оснащение 25 % насосных станций необходимым оборудованием |

Цель 2.4. Обеспечение эффективного функционирования системы теплоснабжения. Улучшение качества горячего водоснабжения.

| Показатели достижения цели | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| - Улучшение качества горячего водоснабжения жилых домов (к уровню 2009г.) | % | - - | - базовый уровень | -* |
| - Снижение потерь на котельных при приготовлении воды (к уровню 2009г.) | % | - - | - базовый уровень | -* |

Для достижения плановых показателей цели на 2010 год решаются задачи и реализуются следующие мероприятия:

| - Задача 2.4.1. Перевод на закрытую систему горячего водоснабжения микрорайонов №№ 9, 10. - Ответственный исполнитель (соисполнитель): Управление городского хозяйства Администрации города Пскова (МП города Пскова «Горводоканал») |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели уровня решения задачи | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| - Уровень разработки проекта реконструкции сетей и сооружений водоснабжения микрорайонов №№ 9, 10 согласно утверждённому плану разработки проекта | - % | - - | - - | - -* |
| - Степень выполнения реконструкции сетей согласно утвержденному календарному плану | - % | - - | - - | - -* |

| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
| --- | --- |
| - Выполнение проектных работ, реконструкция сетей и сооружений водоснабжения микрорайонов №№ 9, 10. | - Мероприятия на 2010 не предусмотрены |

Цель 2.5. Повышение эффективности и надёжности функционирования объектов электроснабжения,

расширение сети уличного освещения города

| Показатели достижения цели | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| - Повышение надёжности электроснабжения жилых домов мкр Сосново - (к уровню 2009г.) | - % | - - | - базовый уровень | - 70 |
| - Экономия средств бюджета города Пскова, выделяемых на оплату уличного освещения (к уровню 2009г.) | % | - - | - базовый уровень | - -* |
| - Отношение построенных и реконструированных линий уличного освещения к объёму существующих сетей | % | - - | - базовый уровень - (338 км ) | - 0,07 |

Для достижения плановых показателей цели на 2010 год решаются задачи и реализуются следующие мероприятия:

| - Задача 2.5.1. Обеспечение электроснабжения микрорайона Сосново (пер. Шоссейный) - Ответственный исполнитель: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели уровня решения задачи | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| - Степень выполнения строительства и реконструкции сетей согласно утвержденному календарному плану | - % | - - | - - | - 100 |

| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
| --- | --- |
| - Строительство и реконструкция сетей электроснабжения | - Строительство сетей электроснабжения и КТП |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения и трансформаторной подстанции |
| - Установка приборов учёта электроэнергии на сетях уличного освещения города (260 шт.). | - Мероприятия на 2010 год не предусмотрены |

| - Задача 2.5.2. Установка двухтарифных счётчиков электроэнергии на сетях уличного освещения города Пскова - Ответственный исполнитель: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели уровня решения задачи | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| - Степень выполнения работ по установке двухтарифных приборов учёта согласно утверждённому календарному плану | - % | - - | - - | - -* |

| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
| --- | --- |
| - Установка приборов учёта электроэнергии на сетях уличного освещения города (260 шт.). | - Мероприятия на 2010 год не предусмотрены |

| - Задача 2.5.3. Расширение сети уличного освещения города Пскова - Ответственный исполнитель: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели уровня решения задачи | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| - Объёмы строительства и реконструкции линий уличного освещения | - п. м | - - | - - | - 250 |

| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
| --- | --- |
| - Проектирование, строительство и реконструкция сетей и объектов уличного освещения города | - 1. Организация освещения детской спортивной площадки во дворе домов 74, 76, 78, 80 по ул.Инженерной. |
|  | - 2. Организация освещения конечной остановки автобусного маршрута № 14 (Любятово). |
|  | - 3. Организация освещения проезда к дому 6а по ул. Набат. |
|  | - 4. Организация освещения дворовой территории по ул.Я.Фабрициуса, 6. |
|  | - 5. Организация освещения по ул. Луговой от автобусной остановки (Белый Мох). |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Ввод в эксплуатацию сетей и оборудования уличного освещения |

Цель 2.6. Повышение  уровня  благоустройства  территории города Пскова

| Показатели достижения цели | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| - Удельный вес площади дорог, соответствующих нормативам, в общей площади дорог | % | 8,6 | 8,8 | - 10 |
| - Уровень соответствия качества содержания мест захоронения требованиям санитарных норм и правил | % | 100 | 100 | - 100 |
| - Уровень увеличения по озеленению и содержанию зеленых насаждений к 2009 году | % |  |  | - 5 |

Для достижения плановых показателей цели на 2010 год решаются задачи и реализуются следующие мероприятия:

| - Задача 2.6.1. Повышение уровня технического состояния объектов дорожного хозяйства и дворовых территорий - Ответственный исполнитель: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели уровня решения задачи | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием, в отношении которых произведён: |  |  |  |  |
| капитальный ремонт | % | 0,91 | 0 | - 0,97 |
| текущий ремонт | % | 4,6 | 3,2 | - 4,0 |
| Площадь реконструированных дорог и улиц | тыс. кв. м | 4,0 | 20 | 25 |
| Доля отремонтированных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий | % | 4,3 | 4,1 | - 8,1 |

| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
| --- | --- |
| - Обеспечение ремонта дорог и дворовых территорий (в т.ч. с учётом предложений депутатов Псковской городской Думы – см. Приложения 1 и 3 к Плану). - Разработка программы ремонта и содержания городских дорог (2012г.) | - 1. Текущий ремонт дорог. |
|  | - 2. Благоустройство дворовых территорий и дворовых проездов: - 1) ремонт существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части дворовых проездов в количестве 66 объектов; - 2) ремонт существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части дворовых территорий в количестве 42 объектов. |
|  | - 3. Нанесение горизонтальной разметки на проезжей части улиц города. |
|  | - 4. Устройство искусственных неровностей. |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - 1. Экономия транспортных издержек |
|  | - 2. Обеспечение транспортных услуг потребителей |
| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
|  | - 3. Обеспечение нормативного уровня удобств и рентабельности |
|  | - 4. Улучшение экологической обстановки города и сохранности памятников архитектуры |
|  | - 5. Повышение уровня и сохранение требуемых транспортно-эксплуатационных показателей дорожной сети города, |
|  | - 6. Обеспечение требований к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
| - Установка дорожных знаков, ограждений и направляющих устройств | - 1. Установка дорожных знаков (300 шт.) по предписаниям ОГИБ. |
|  | - 2. Установка пешеходных ограждений (30 п.м.) на ул. Л. Толстого (школа №9) |
|  | - 3. Устройство искусственных неровностей. |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - 1. Обеспечение нормативного уровня удобств и рентабельности |
|  | - 2. Обеспечение требований к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
| - Строительство светофорных объектов | - 1. Строительство светофорного объекта ул. Н. Васильева – автобусная остановка «школа №17». |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - 1. Обеспечение нормативного уровня удобств и рентабельности. |
|  | - 2. Обеспечение требований, допустимых по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. |
| - Реконструкция дорожной одежды и расширение проезжей части улиц | - Мероприятия в 2010 году не предусмотрены |

| - Задача 2.6.2. Проведение мероприятий по озеленению и содержанию зелёных насаждений - Ответственный исполнитель: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели уровня решения задачи | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Объём высадки деревьев | шт. |  | 100 | - 140 |
| Объём высадки кустарников | шт. |  | - | - -* |
| Объём высадки цветов | тыс. шт. |  | 79,0 | - 79,0 |
| Площадь посева газонных трав | га |  | 0,436 | - 0,26 |

| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
| --- | --- |
| Разработка и реализация Плана посадки деревьев (в т.ч. на ул. Киселева,№11,13) | - Посадка деревьев на объектах зеленого хозяйства - район Завеличье. |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Улучшение природно-климатических условий. |
| Разработка и реализация Плана озеленения (в т.ч. с учётом ул. Труда,14, по ул. Кошевого,19.) | - Посадка деревьев на объектах зеленого хозяйства - район Запсковье. |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Улучшение природно-климатических условий. |
| Ревизия деревьев, снос аварийных деревьев (в т.ч. с учётом ул. Киселева,8) | - 1. Формирование муниципальных заказов на снос и санитарную обрезку деревьев по Рижскому проспекту (придорожная полоса озеленения), Крестовскому шоссе, ул. Германа. |
|  | - 2. Обследование деревьев на территории 68 учреждений социальной бюджетной сферы города. |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - 1. Уход за зелеными насаждениями. |
|  | - 2. Обеспечение безопасности населения и целостности сооружений. |
| - Ремонт пешеходных дорожек и тротуаров в парках и скверах | - Мероприятия в 2010 году не предусмотрены. |

| - Задача 2.6.3. Обеспечение санитарного и эстетического состояния территории города - Ответственный исполнитель: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели уровня решения задачи | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Объём санитарной очистки территории | тыс. кв.м. |  | - 2716, 4 | - 2716,4 |
| Благоустройство набережной р. Великой, организация городской зоны отдыха | % | - | - | - 10 |

| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
| --- | --- |
| Ликвидация несанкционированных свалок Организация уборки мусора в частном секторе | - 1. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок мусора в период с апреля по ноябрь в количестве 50 штук объемом 4500 куб.м. |
|  | - 2. Установка в частном секторе 21 контейнера объемом 6 куб. м. |
|  | - 3. Обеспечение вывоза мусора из 42 контейнеров районов Корытово, Завокзальньй, Псковкирпич. |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки. |
| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
| Восстановление и создание газонов (в парках, скверах) Содержание в исправном состоянии фонтанов, в том числе у гостиницы Рижская. | - Капитальный ремонт газона по Рижскому пр., д.№93 |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Улучшение природно-климатических условий. |
| - Проведение инвентаризации установленных гаражей. | - Мероприятия в 2010 году не предусмотрены |
| - Разработка проекта по благоустройству. - Благоустройство и организация городской зоны отдыха. | - Благоустройство территории дендропарка Мирожского монастыря. |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Улучшение природно-климатических условий. |

| - Задача 2.6.4. Обеспечение устройства и содержание мест захоронения в соответствии с отраслевыми нормами содержания объектов внешнего благоустройства - Ответственный исполнитель: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели уровня решения задачи | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Количество мест под захоронение (Орлецы-3) | ед. | 4206 | 4206 | - 6000 |
| Площадь, предусмотренная для захоронения («Крестовское») | га | 0 | 0 | 0* |

| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
| --- | --- |
| - Расширение существующего кладбища Орлецы-3 | - 1. Строительство кварталов 11, 12 городского кладбища Орлецы-3 (отсыпка площадей песком) |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - Площадь под захоронения составит 9 798 кв. м |
| - Строительство нового кладбища «Крестовское» между населенными пунктами Белый Мох - Горнево | - 1. Проектные и изыскательские работы с составлением рабочей документации на осушение территории кладбища. |
|  | - 2. Разработка проекта кладбища без внеплощадочных сетей и инженерной подготовки. |
|  | - 3. Строительство подъездной дороги от Ленинградского шоссе протяжённостью 893 м с площадкой для разворота. |
|  | - 4. Осушение территории кладбища с углублением существующей канавы до Ленинградского шоссе. |
|  | - 5. Закладка фундаментов под бытовые и хозяйственные помещения. |
| - Обобщенные мероприятия для решения задачи на 2010-2012 годы | - Содержание мероприятия на 2010 год |
|  | - Ожидаемый результат выполнения мероприятий: |
|  | - 1. Выполненные проектные работы. |
|  | - 2. Осушение территории кладбища. |
|  | - 3. Наличие подъездной дороги от Ленинградского шоссе. |

* Изменение значения показателя предусмотрено в 2011-2012 годах (согласно ПКСЭР 2010-2012).

Глава Администрации города Пскова                                                                            Я.В. Лузин