## Приложение1_Мероприятия
Приложение 1
к долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Город Псков» на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»
Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Город Псков» на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»
N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации в соответствии с стребованиями фед. зак. №261-ФЗ | Источник финансирования | Объем финансирования, в том числе по годам (млн.руб) *
[5 empty] | всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Организационные, технические и нормативно-правовые основы энергосбережения
1.1. | Подготовка информационного материала о простейших технических решениях энергосбережения в быту в средства массовой информации | Управление по организации содержания жилищного фонда, управляющие организации | ежеквартально | Всего | -
- бюджет г.Пскова
внебюджетные источники
1.2. | Разработка регламента утилизации компактных люминисцентынх ламп (ртутьсодержащие энергосберегающие лампы) | Управление городского хозяйства | 2010-2011 годы | Всего | -
- бюджет г.Пскова
внебюджетные источники
1.3. | Разработка программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2016-2020 годы | Комитет социально-экономического развития и потребительского рынка | 2015 год | - | -
| Итого по разделу 1: |  |  |  | -
2. Энергосберегающие мероприятия в бюджетной сфере
2.1. | Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений (сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению) | Профильные комитеты и управления Администрации города Пскова, муниципальные учреждения | 2011 годы | Всего | 15.79 | 2011: 15.79
|  |  |  | - бюджет г.Пскова | 15.79 | 2011: 15.79
внебюджетные источники
2.2. | оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов финансируемых за счет бюджета г.Пскова | Профильные комитеты и управления Администрации города Пскова, муниципальные учреждения | до 01.01.2011 | Всего | 10.009 | 2010: 10.009
|  |  |  | - бюджет г.Пскова | 10.009 | 2010: 10.009
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | bar: 2010
2.3. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие и установку систем автоматического управления освещением в бюджетных учреждениях, финансируемых за счет средств бюджета г.Пскова | Администрация г.Пскова, Профильные комитеты и управления Администрации города Пскова, муниципальные учреждения | 2010 - 2014 годы | Всего | 6.35 |  | 1.5 | 1.75 | 1.6 | 1.5
|  |  |  | - бюджет г.Пскова | 6.35 |  | 1.5 | 1.75 | 1.6 | 1.5
внебюджетные источники
2.4. | Обеспечение снижения потребления ресурсов на 15% с ежегодным снижением на 3% в год | Профильные комитеты и управления Администрации города Пскова, муниципальные учреждения | 2010 - 2015 годы
2.5. | разработка программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Профильные комитеты и управления Администрации города Пскова, муниципальные учреждения | 2010 год
2.6. | Прочие мероприятия в бюджетных организациях (определиться после проведения энергетических обследований) | Организации с участием муниципального образования | 2010 - 2015 годы | -
| ИТОГО по разделу 2 |  |  |  | 32.149 | 10.009 | 17.29 | 1.75 | 1.6 | 1.5
3. Энергосберегающие мероприятия в жилищной сфере
3.1. | Мероприятия, направленные на установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде | Управление по организации содержания жилищного фонда | 2010-2011 годы | -
3.2. | Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности | Управляющие организации, Управление по организации содержания жилищного фонда | 2010-2011 годы | -
3.3. | Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением | Управляющие организации, ТСЖ, Управление по организации содержания жилищного фонда | 2010-2015 годы
3.4. | Проведение энергетического обследования многоквартирных жилых домов | Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК; Администрация города Пскова в части софинансирования в доле по муниципальному фонду | 2011 - 2014 годы | Всего | 112.4 |  | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1
|  |  |  | - бюджет города Пскова | 28.662 |  | 8.43 | 7.587 | 6.744 | 5.901
|  |  |  | внебюджетные источники | 83.738 |  | 19.67 | 20.513 | 21.356 | 22.199
3.5. | Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий | Управляющие организации, ТСЖ
3.6. | Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров
3.7. | Проведение работ по термореновации многоквартирных жилых домов при проведении капитального ремонта | Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК; Администрация города Пскова в части софинансирования в доле по муниципальному фонду | 2011 - 2014 годы | Всего | 176.74 |  | 44.185 | 44.185 | 44.185 | 44.185
|  |  |  | - бюджет города Пскова | 45.0687 |  | 13.2555 | 11.93 | 10.6044 | 9.2789
|  |  |  | внебюджетные источники | 131.6713 |  | 30.9295 | 32.255 | 33.5806 | 34.9062
3.8. | Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности | Управляющие организации, ТСЖ, Управление по организации содержания жилищного фонда
3.9. | Замена ламп накаливания энергосберегающими и установка систем автоматического управления освещением в местах общего пользования в многоквартирных домах | Управляющие организации, ТСЖ Администрация города Пскова в части софинансирования в доле по муниципальному фонду | 2011 - 2014 годы | Всего | 77.03 |  | 19.258 | 21.568 | 23.879 | 12.325
|  |  |  | - бюджет города Пскова | 19.92 |  | 5.7774 | 5.8234 | 5.731 | 2.5882
|  |  |  | внебюджетные источники | 57.11 |  | 13.4806 | 15.7446 | 18.148 | 9.7367
3.10. | Проведение работ по регулированию автоматизации учета и контроля потребления энергии, воды и природного газа в многоквартирных жилых домах (в том числе устройство узлов учета) | Управляющие организации, ТСЖ; Администрация города Пскова в части софинансирования в доле по муниципальному фонду | 2011 - 2014 годы | Всего | 391.86 | 2010: 117.558; 2011: 274.302
|  |  |  | - бюджет города Пскова | 117.558 | 2010: 35.2674; 2011: 82.2906
|  |  |  | внебюджетные источники | 274.302 | 2010: 82.2906; 2011: 192.0114
3.11 | Проведение работ по установке приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения, электрической энергии и природного газа в многоквартирных жилых домах. (реализация в рамках муниципальной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в границах муниципального образования городского округа - город Пскова ") (Федеральный закон №185-ФЗ) | Управляющие организации, ТСЖ | 2011 - 2014 годы | Всего
Средства Фонда из Федерального бюджета (ФЗ-185)
Собственники помещений в МКД
внебюджетные источники
3.12 | Прочие мероприятия | Управляющие организации, ТСЖ
| ИТОГО по разделу 3 |  |  |  | 758.03 | 117.558 | 365.845 | 93.853 | 96.164 | 84.61
| Процент жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности, % | - | - | - | - | 30% | 30% | 27% | 24% | 21%
4. Энергосберегающие мероприятия в коммунальной и производственной сферах
4.1. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организация постановки таких объектов на учёт в качестве бесхозяйного имущества и затем признание права муниципальной собственности на такие объекты | комитет по управлению муниципальным имуществом, УГХ, организации коммунального комплекса | 2011 -2014 годы | Всего | 4 | bar: 2011 to 2014
|  |  |  | - бюджет города Пскова | 4 | bar: 2011 to 2014
внебюджетные источники
4.2. | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов | Управление городского хозяйства | -//- | Всего
- бюджет г.Пскова
|  |  |  | внебюджетные источники | 0
4.3. | анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности | ресурососнабжающие организации | 2010-2011 годы |  | -
4.4. | переход на когенерацию электрической и тепловой энергии | МП г.Пскова "Псковские тепловые сети" | 2010-2015 годы | внебюджетные источники
4.5. | оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения и местных условий | МП г.Пскова "Псковские тепловые сети" | 2010-2014 годы | внебюджетные источники
4.6. | проведение энергетического аудита (энергетичеого обследования) | ресурососнабжающие организации | 2010-2012 годы | внебюджетные источники
4.7. | проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии; установку светодиодных ламп | Управление городского хозяйства, ОАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" Производственное отделение "Центральные электрические сети" | 2010-2011 годы | Всего | 1.15 | 2010: 0.15; 2011: 1
|  |  |  | бюджет г.Пскова | 1 | bar: 2011
|  |  |  | внебюджетные источники | 0.15 | 2010: 0.15
4.8. | Программа энергосбережения по Муниципальному предприятию города Пскова "Псковские тепловые сети", в том числе: | МП "Псковские тепловые сети" | 2011 год | внебюджетные источники | 20.729 | 2011: 20.729
- использование установок совместной выработки тепловой и электрической энергии;
- модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия, строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия;
- внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям;
- снижение энергопотребления на собственные нужды котельных;
- строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий, замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции;
- использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения;
- установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения, внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей тягодутьевых машин и насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой;
- мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды;
4.9. | Оснащение приборами учета объектов, которыми осуществляется производство, передача и потребление энергетических ресурсов | МП г.Пскова "Псковские тепловые сети", МП г.Пскова "Горводоканал", ПО ЦЭС филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго", ОАО "Псковоблгаз" | 2011 год
4.10. | Программа энергосбережения по Муниципальному предприятию города Пскова "Горводоканал", в том числе: | МП г.Пскова "Горводоканал" | 2011 год | внебюджетные источники | 14.6 | 2011: 14.6
- установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения, внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой
- мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды
4.11. | Программы энергосбережения прочих организаций коммунального комплекса | ОКК | 2010-2015 годы | внебюджетные источники | 0
| ИТОГО по разделу 4 |  |  |  | 40.479 | 0.15 | 37.329 | 1 | 1 | 1
ВСЕГО по Программе |  |  |  | Всего | 830.658 | 127.717 | 420.464 | 96.603 | 98.764 | 87.11
|  |  |  | бюджет г.Пскова | 248.3577 | 45.2764 | 129.0435 | 28.0903 | 25.6794 | 20.2681
|  |  |  | внебюджетные источники | 582.3003 | 82.4406 | 291.4205 | 68.5127 | 73.0846 | 66.8419
* - объём финансирования по программе корректируется ежегодно после принятия бюджета на очередной финансовый год и на плановый период
| Глава Администрации города Пскова |  |  |  |  | 2013: Я.В.Лузин
Note on L73: Соколов: 10 кап. Рем. ПТВМ 30-М 0,11 - ППУ 0,129 ППУ Отопление 3,256 ППУ ГВС

## ПояснительнаяЗаписка
Пояснительная записка по расчету потребности в финансировании мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Город Псков» на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»
Энергосберегающие мероприятия в бюджетной сфере
2.1. Проведение энергетических обследований:
Ориентировочная стоиомсть энергетического обследования
- отдельностоящего здания (школы, детского сада) составляет: |  |  |  | 100 | т. рублей
- встроенного помещения в жилой дом составляет : |  |  |  | 15 | т. рублей
Отдельностоящих муниципальных зданий: |  |  |  | 154 | штук
Встроенных муниципальных помещений: |  |  |  | 26 | штук
Итого общая потребность в финансировании энергетических обследований
- по отдельностоящим зданиям: | 15400 | тыс. рублей
- по встроенным помещения: | 390 | тыс. рублей
ИТОГО по Энергетическим обследованиям |  | 15790 | тыс. рублей
первое энергетическое обследование должно быть проведено до 31 декабря 2012 года
2.2. Оснащение зданий, строений, сооружений муниципальной собственности приборами учета потребления коммунальных ресурсов
По данным МП "Псковские тепловые сети"общая потребность в финансировании мероприятий по оснащению:
- отдельностоящих объектов муниципальной собтвенности узлами учета по горячей воде и отоплению
с тепловой нагрузкой более 0,2 Гкал/час составляет:
Управление образования |  | 61 | шт |  | 7548000 | руб.
Комитет по физической культуре спорту и делам молодежи |  | 1 | шт |  | 71000 | руб.
Комитет культуры |  | 2 | шт |  | 142000 | руб.
Комитет по здравоохранению |  | 4 | шт |  | 378000 | руб.
Прочие |  | 3 | шт |  | 213000 | руб.
ИТОГО |  | 71 | шт. |  | 8352000 | руб.
- встроенных помещений :
Комитет по здравоохранению |  | 3 | шт. |  | 425000 | руб.
ИТОГО |  | 3 | шт. |  | 425000 | руб.
ВСЕГО |  |  |  |  | 8777000 | руб.
По данным МП "Горводоканал" общая потребность в финансировании мероприятий по:
- оснащению узлами учета отдельностоящих муниципальных зданий
Управление образования |  | 9 | шт |  | 467000 | руб.
Комитет по физической культуре спорту и делам молодежи |  | 3 | шт |  | 204000 | руб.
Комитет культуры |  | 2 | шт |  | 156000 | руб.
Комитет по здравоохранению |  | 0 | шт |  | 0 | руб.
Прочие |  | 0 | шт |  | 0 | руб.
ИТОГО |  | 14 | шт. |  | 827000 | руб.
- встроенных помещений :
Управление образования |  | 1 | шт. |  | 51000 | руб.
Комитет по физической культуре спорту и делам молодежи |  | 3 | шт |  | 204000 | руб.
Комитет по здравоохранению |  | 1 | шт |  | 150000 | руб.
ИТОГО |  | 3 | шт. |  | 405000 | руб.
ВСЕГО |  |  |  |  | 1232000 | руб.
2.3 Замена ламп накаливания на энергосберегающие и установку систем автоматического управления освещением
Общая потребность в замене ламп накаливания составляет |  |  | 42163 | шт.
Ориентировочная стоиомсть замены одной лампочки |  |  | 0.1506 | т. рублей
ИТОГО Затрат на замену ламп накаливания |  |  |  | 6349.7478 | тыс. рублей
3. Энергосберегающие мероприятия в жилищной сфере
3.4 Проведение энергетического обследования многоквартирных жилых домов
Общее количество жилых домов |  |  |  | 1405 | дом
Ориентировочная стоимость энергетического обследования |  |  |  | 80 | т. рублей
Всего финансовые потребности на проведение обеследований: |  |  |  | 112400 | т. рублей
Процент жилищного фонда, находящегося в мун. собственности в 2011 г |  |  |  | 30% | %
Процент жилищного фонда, находящегося в мун. собственности в 2012 г |  |  |  | 27% | %
Процент жилищного фонда, находящегося в мун. собственности в 2013 г |  |  |  | 24% | %
Процент жилищного фонда, находящегося в мун. собственности в 2014 г |  |  |  | 21% | %
Потребность в бюджетных средствах в 2011 |  |  |  | 8430 | тыс. рублей
Потребность в бюджетных средствах в 2012 |  |  |  | 7587 | тыс. рублей
Потребность в бюджетных средствах в 2013 |  |  |  | 6744 | тыс. рублей
Потребность в бюджетных средствах в 2014 |  |  |  | 5901 | тыс. рублей
3.7. Проведение работ по термореновации многоквартирных жилых домов при проведении капитального ремонта
К данным работам следует относить работы с общим имуществом собственников:
- замена оконных перекрытий на лестничных площадках
- устройство доводчиков на входные двери
- устройство регуляторов подачи теплоносителя в приборы отопления
- утепление межпанельных швов
- Восстановление теплоизоляции трубопроводов
Всего многоквартирных жилых домов |  |  | 1405 | домов
Всего многоквартирных панельных и крпичных жилых домов |  |  | 939 | домов
Для расчетов примем что четверть оконных и дверных заполнений необходимо проводить
мероприятия по энергосбережению | коэф | 0.25
Тогда общее количество оконных перекрытий на замену: |  |  | 6100 | шт
Ориентировочная стоимость одного окна |  |  | 6 | т.р.
Всего на замену окон |  |  | 36600 | т. рублей
Утепление дверных проемов и устройство доводчиков |  |  | 1525 | шт
стоимость утепления одной двери и установка доводчика |  |  | 2 | т.р.
Всего на замену окон |  |  | 3050 | т. рублей
Устройство регуляторов подачи теполоносителя в приборы отопления
Общее количество квартир |  |  | 97600 | шт
среднее значение приборов отопления в квартире |  |  | 3 | шт
общая потребность в утройстве регуляторов |  |  | 73200 | шт
ориентировочная стоиомсть работ по устройству регулятора |  |  | 0.5 | т.р.
всего затрат на устройство регуляторов |  |  | 36600 | т. рублей
- утепление межпанельных швов
Количество домов на которых необходиомо утепление швов (примем 10% от общего числа) |  |  | 94 | шт
Ориентировоч ст-сть работ по утеплению швов на одном доме |  |  | 800 | тыс. рублей
Общая потребность на утепление швов |  |  | 75200 | т. рублей
- Восстановление теплоизоляции трубопроводов
Количество домов на которых необходиомо восстановить теплоизоляцию (примем 20% от общ. Числа) |  |  | 281 | шт
Ориентировоч ст-сть работ по восстановлению изоляции |  |  | 90 | тыс. рублей
Общая потребность на восстановление изоляции |  |  | 25290 | т. рублей
Всего на проведение работ по термореновации |  |  | 176740 | т. рублей
Процент жилищного фонда, находящегося в мун. собственности в 2011 г |  |  |  | 30% | %
Процент жилищного фонда, находящегося в мун. собственности в 2012 г |  |  |  | 27% | %
Процент жилищного фонда, находящегося в мун. собственности в 2013 г |  |  |  | 24% | %
Процент жилищного фонда, находящегося в мун. собственности в 2014 г |  |  |  | 21% | %
Потребность в бюджетных средствах в 2011 |  |  |  | 13255.5 | тыс. рублей
Потребность в бюджетных средствах в 2012 |  |  |  | 11929.95 | тыс. рублей
Потребность в бюджетных средствах в 2013 |  |  |  | 10604.4 | тыс. рублей
Потребность в бюджетных средствах в 2014 |  |  |  | 9278.85 | тыс. рублей
3.9. Замена ламп накаливания энергосберегающими и установка систем автоматического управления освещением в местах общего пользования в многоквартирных домах
Для расчета потребности примим, что замене подлежат 80% ламп в местах общего пользования
и в 50 % случаях следуют заменть на энергоэффективную лампу и в 50% следует установить
автоматическое управление системы освещения
Общая потребность в замене ламп накаливания на энергоэффективные |  |  |  | 12200 | шт
Общая потребность в установке систем автоматического регулирования |  |  |  | 12200 | шт
Ориентировочная стоиомсть замены одной лампочки |  |  |  | 0.2 | т. рублей
Ориентировочная стоиомсть устройства системы регулирования |  |  |  | 0.35 | т. рублей
Устройство приподъездного светодиодного освещения |  |  |  | 4688 | шт
Ориентировочная стоимость монтажных работ |  |  |  | 15 | т. рублей
Общие финансовые потребности |  |  |  | 77030 | т. рублей
в том числе по годам: |  |  | 2011 | 19258 | т. рублей
|  |  | 2012 | 21568 | т. рублей
|  |  | 2013 | 23879 | т. рублей
|  |  | 2014 | 12325 | т. рублей
Процент жилищного фонда, находящегося в мун. собственности в 2011 г |  |  |  | 30% | %
Процент жилищного фонда, находящегося в мун. собственности в 2012 г |  |  |  | 27% | %
Процент жилищного фонда, находящегося в мун. собственности в 2013 г |  |  |  | 24% | %
Процент жилищного фонда, находящегося в мун. собственности в 2014 г |  |  |  | 21% | %
Потребность в бюджетных средствах в 2011 |  |  |  | 5777.4 | тыс. рублей
Потребность в бюджетных средствах в 2012 |  |  |  | 5823.36 | тыс. рублей
Потребность в бюджетных средствах в 2013 |  |  |  | 5730.96 | тыс. рублей
Потребность в бюджетных средствах в 2014 |  |  |  | 2588.25 | тыс. рублей
3.10 Установка общедомовых узлов учета, диспетчеризация
Всего домов с центральным отоплением
- с центральным отоплением |  | 1264
- с центральным горячим водоснабженим |  | 1194
- с централизованным водоснабжением |  | 1335
В рамках реализации Федерального закона №185-ФЗ будет установлено узлов учета по
отоплению
горячей воде
холодной воде
Электроснабжение
Общая потребность в устройстве узлов учета тепловой энергии |  |  |  | 1141 | шт
Общая потребность в устройстве узлов учета горячей воды |  |  |  | 1071 | шт
Общая потребность в устройстве узлов учета холодной воды |  |  |  | 1323 | шт
Общая потребность в устройстве узлов учета электроэнергии |  |  |  | 140 | шт
Ориентировочная стоимость работ по узлу учета:
-- тепловой энергии на отопление |  |  | 150 | т.р.
-- горячей воды |  |  | 130 | т.р.
-- холодной воды |  |  | 60 | т.р.
-- электрической энергии |  |  | 15 | т.р.
Итого затрат на устройство узлов учета и диспетчеризации |  |  | 391860 | т. рублей
В 2010 году предполагается реализовать |  | 30%
в 2011 году предполагается реализовать |  | 70%
Процент жилищного фонда, находящегося в мун. собственности в 2010 г |  |  |  | 30%
Процент жилищного фонда, находящегося в мун. собственности в 2011 г |  |  |  | 30%
Потребность в бюджетных средствах в 2010 |  |  |  | 35267.4 | тыс. рублей
Потребность в бюджетных средствах в 2011 |  |  |  | 82290.6 | тыс. рублей
4. Энергосберегающие мероприятия в коммунальной и производственной сферах
4.1. мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки таких объектов на учёт в качестве бесхозяйного имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие объекты
Сети – 120 км | Требуемые затраты на инвентаризацию – 3 000 тыс.руб
Здания и сооружения ориентировочно 25 объектов | Требуемые затраты на инвентаризацию – 1 000 тыс.руб
Итого затраты по мероприятию |  |  | 4000 | т. рублей
Потребность в бюджетных средствах в 2011 |  |  |  | 1000 | тыс. рублей
Потребность в бюджетных средствах в 2012 |  |  |  | 1000 | тыс. рублей
Потребность в бюджетных средствах в 2013 |  |  |  | 1000 | тыс. рублей
Потребность в бюджетных средствах в 2014 |  |  |  | 1000 | тыс. рублей
Note on F87: Николай: 939х4 подьезда =3756х 6 этажей=22536 466х2 подьезда= 932х2 этаж=1864 итого 24400 лестн.клеток
Note on H87: Николай:
Note on F101: Николай: 939х4 подьезд х6этаж х 4 квартиры= 90144 466 х2 под. Х2 этаж х4 квартир=7456 итого 97600
Note on G138: Николай: 939х4подъезд=3756 446х2подъезд=932 итого
Note on E158: Николай: 90% от общего количества МКД
Note on E159: Николай: 85% от общего кол-ва МКД
Note on E160: Николай: 95% от общего кол-ва МКД