Приложение

к долгосрочной целевой программе муниципального образования

«Город Псков» «Содействие развитию малого и среднего

предпринимательства города Пскова на 2009-2012 годы»

# Перечень программных мероприятий

долгосрочной целевой программы муниципального образования «Город Псков»

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова на 2009-2012 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок исполне- ния | Источник финанси- рования |  |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Исполнители мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 | 2010 |  | 2011 |  | 2012 | Всего |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание и содействие деятельности Координационного совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Пскова |  | 2009-2012 |  |  |  | - | - | - |  | - |  | - | - | Комитет социально-экономического развития и потребительского рынка Администрации города Пскова |
| 1.2. | Подготовка Перечня муниципального имущества, которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 18 Федерального закона РФ от 24.07.2009 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» |  | 2009 |  |  |  | - | - | - |  | - |  | - | - | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова Комитет социально-экономического развития и потребительского рынка Администрации города Пскова |
| 1.3. | Обеспечение предоставления в аренду целевым назначением муниципального имущества, включенного в названный в п.1.2. Перечень, на срок 3 года и более в качестве муниципальной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 2009-2012 |  |  |  | - | - | - |  | - |  | - | - | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова Комитет социально-экономического развития и потребительского рынка Администрации города Пскова |
| 1.4. | Увеличение показателей Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Пскова |  | 2009-2012 |  |  |  | - | - | - |  | - |  | - | - | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова |
| 1.5. | Обеспечение размещения заказов у субъектов малого предпринимательства в размере не менее 15% общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг муниципальным заказчикам муниципального образования «Город Псков» |  | 2010 |  |  |  | - | - | - |  | - |  | - | - | Комитет муниципального заказа Администрации города Пскова |
| 1.6. | Разработка муниципальных правовых актов о предоставлении субсидий из бюджета города Пскова | 2009 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - | Комитет социально-экономического развития и потребительского рынка Администрации города Пскова, Финансовое управление Администрации города Пскова |
| 1.7. | Сотрудничество с международными организациями и иностранными государствами в области развития малого и среднего предпринимательства |  | 2009-2012 |  |  |  | - | - | - |  | - |  | - | - | Комитет социально-экономического развития и потребительского рынка Администрации города Пскова |
| 1.8. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки |  | 2009-2012 |  |  |  | - | - | - |  | - |  | - | - | Комитет социально-экономического развития и потребительского рынка Администрации города Пскова |
| 1.9. | Организация сбора статистических данных о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 2010-2012 |  |  |  | Бюджет города Пскова | - | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 | 450,0 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Псковской области (по согласованию) |
| 1.10. | Обеспечение взаимодействия Администрации города Пскова и Псковского делового клуба при Торгово-промышленной палате Псковской области |  | 2009 |  |  |  | - | - | - |  | - |  | - | - | Торгово-промышленная палата Псковской области (по согласованию) |
| 2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на приоритетных направлениях развития, указанных в программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на подключение к инженерным сетям |  | 2010-2012 |  |  |  | Бюджет города Пскова | - | 30,0 |  | 50,0 |  | 50,0 | 130,0 | Комитет социально-экономического развития и потребительского рынка Администрации города Пскова, Финансовое управление Администрации города Пскова |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (прогноз) | - | 120,0 |  | 200,0 |  | 200,0 | 520,0 |  |
| 2.2. | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с разработкой и внедрением систем менеджмента качества на основе требований международных и государственных стандартов |  | 2010-2012 |  |  |  | Бюджет города Пскова | 30,0 | 30,0 |  | 50,0 |  | 50,0 | 160,0 | Комитет социально-экономического развития и потребительского рынка Администрации города Пскова, Финансовое управление Администрации города Пскова |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (прогноз) | 120,0 | 120,0 |  | 200,0 |  | 200,0 | 640,0 |  |
| 2.3. | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по аренде выставочных площадей для участников российских и международных выставочно-ярмарочных мероприятий |  | 2010-2012 |  |  |  | Бюджет города Пскова | - | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 | 60,0 | ### Комитет социально-экономического развития и потребительского рынка Администрации города Пскова, Финансовое управление Администрации города Пскова |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (прогноз) | - | 80,0 |  | 80,0 |  | 80,0 | 240,0 |  |
| 2.4. | Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях |  | 2010-2012 |  |  |  | Бюджет города Пскова | - | 40,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 240,0 | Комитет социально-экономического развития и потребительского рынка Администрации города Пскова, Финансовое управление Администрации города Пскова |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (прогноз) | - | 160,0 |  | 400,0 |  | 400,0 | 960,0 |  |
| 3. Развитие инфраструктуры поддержки начинающего малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание и обеспечение деятельности бизнес-инкубатора на территории города Пскова |  | 2009-2011 |  |  |  | Бюджет города Пскова | 470,0 | 400,0 |  | 50,0 |  | 50,0 | 970,0 | Комитет социально-экономического развития и потребительского рынка Администрации города Пскова |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (прогноз) | 1880,0 | 1600,0 |  | 200,0 |  | 200,0 | 3880,0 |  |
| 4. Поддержка и развитие молодежного предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение вводных уроков по основам предпринимательства в выпускных классах общеобразовательных школ |  | 2010-2012 |  |  |  | - | - | - |  | - |  | - | - | Управление образования Администрации города Пскова, предприниматели города |
| 4.2. | Создание ассоциации (клуба) молодых предпринимателей |  | 2010 |  |  |  | - | - | - |  | - |  | - | - | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |
|  | #### ИТОГО |  |  |  |  | Бюджет города Пскова |  | 500,0 | 670,0 |  | 420,0 |  | 420,0 | 2010,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (прогноз) |  | 2000,0 | 2080,0 |  | 1080,0 |  | 1080,0 | 6240,0 |  |
|  | #### ВСЕГО |  |  |  |  |  |  | 2500,0 | 2750,0 |  | 1500,0 |  | 1500,0 | 8250,0 |  |

Председатель Комитета социально-экономического развития и

потребительского рынка Администрации города Пскова									В.И.Петров