## Лист1
Приложение № 1
к Постановлению Адинистрации города Пскова
"22" мая 2009 года № 850
ПЛАН
мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Пскова
к работе в осенне-зимнем периоде 2009-2010 годов
№ п/п | Наименование мероприятия | ед. изм.. | кол-во | Сумма затрат, тыс.руб. | Источник финансир. | Отв.исп. | Прим.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальный жилой фонд
1 | Подготовка жилых домов, | шт./тыс. м² | 321/116,84 | 350 | Ср-ва насел. | Упр. жил. фонд.
| в т.ч. с центральным отоплением | шт. | 39
2 | Промывка, опрессовка систем отопления ж/д | шт. | 39
3 | Ремонт и ревизия тепловых узлов | шт. | 46
4 | Ремонт внутридомовых инж. cетей | п.м. | 290
5 | Ремонт кровли | м² |  | 100 | Гор.бюдж.
| мягкой |  | 495
| шиферной |  | 110
ИТОГО |  |  |  | 450
Жилой фонд, находящийся на обслуживании управляющих организаций
1 | Подготовка жилых домов, | шт./тыс. м² | 1210/3695,5 | 13019 | Ср-ва насел. | УО
| в т.ч. с центральным отоплением | шт. | 1116
| Промывка, опрессовка систем отопления ж/д | шт. | 1116 | 500 | Гор.бюд | Упр. жил. фонд.
| Ремонт и ревизия тепловых узлов | шт. | 1879 | 500 | Гор.бюд
| Ремонт внутридомовых инж. cетей | п.м. | 3937 | 930.88 | Гор.бюд
5 | Ремонт кровли | м² |  | 6048.6 | Гор.бюд
| мягкой |  | 10148
| шиферной |  | 250
5. | шиферной
ИТОГО |  |  |  | 20998.48
ВСЕГО |  |  |  | #VALUE!
ВСЕГО |  |  |  | 21448.48
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения
1 | Капитальный ремонт теплотрассы на ж/д по пер. Шоссейный |  |  | 500 | Гор.бюд. (при выделении доп. фин. ср-в) | УГХ
2 | Капитальный ремонт тканализации микрорайона Псковкирпич |  |  | 1804 | Гор.бюд. (при выделении доп. фин. ср-в) | УГХ
| ИТОГО |  |  | 2304
Капитальное строительство объектов непроизводственного назначения
1 | Проектирование сетей электроснабжения на ж/д по пер. Шоссейный |  |  | 990 | Гор.бюд | УГХ
2 | Проектирование сетей канализации м.р. Лесхоз |  |  | 600 | Гор.бюд. (при выделении доп. фин. ср-в) | УГХ
3 | Строительство и реконструкция котельной и сетей отопления м.р. Лесхоз |  |  | 8350 | Гор.бюд. (при выделении доп. фин. ср-в) | УГХ
4 | Строительство т./трассы к ж./д.по ул. Советской Армии, 47,49 от кот. МП ПТС (школа-интернат) |  |  | 2335 | Гор.бюд. (при выделении доп. фин. ср-в) | УГХ
5 | Реконструкция ЦТП по ул. Ижорского бат., 6 Б |  |  | 640 | Гор.бюд. (при выделении доп. фин. ср-в) | УГХ
| ИТОГО |  |  | 12915
| ВСЕГО |  |  | 15219
Муниципальное предприятие г. Пскова "Псковские тепловые сети"
Капитальный ремонт
Котельные
1 | Замена оборудования (бак солерастворителя, водоподогреватель, газовое оборудование котла, эл.двигатели, и т.д.) |  |  | 13855 | Соб.ср-ва | ПТС | Износ
| ИТОГО |  |  | 13855
ЦТП
1 | Ремонт узлов учета тепловой энергии с заменой приборов | шт | 3 | 300 | Соб.ср-ва | ПТС | Для повышения надежности
2 | Ремонт системы управления насосов ГВС с применением устройств плавного пуска и регулирования | шт | 3 | 420 | Соб.ср-ва | ПТС | Для повышения безопасности
| ИТОГО |  |  | 720
Тепловые трассы
1. | Замена участков т/трасс | м | 11313 | 4062 | Соб.ср-ва | ПТС | Для повышения надежности и экономия теплоносит.
2. | Общестроительные работы (ремонт, замена изоляции трубопроводов, восстановление покровного слоя газоходов котлов) |  |  | 380 | Соб.ср-ва | ПТС | Для повышения надежности
3 | Асфальтирование после раскопов т/трасс |  |  | 500 | Соб.ср-ва | ПТС | Для повышения надежности
| ИТОГО |  |  | 4942
ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ |  |  |  | 19517
Текущий ремонт
Котельные
1. | Замена комплектации и ремонт технологического оборудования |  |  | 3167 | Соб.ср-ва | ПТС | Для повышения надежности
| ИТОГО |  |  | 3167
ЦТП
1. | Замена клапанов, приборов КИПиА, водомеров, манометров, термометров, пускозащитной аппаратуры, запорной арматуры и т.д. |  |  | 1737 | Соб.ср-ва | ПТС | Для повышения надежности
| ИТОГО |  |  | 1737
Тепловые трассы
1. | Ремонт участков теплотрасс | м | 123 | 1820.6 | Соб.ср-ва | ПТС | Для повышения надежности
2. | Замена запорной арматуры |  |  | 1124 | Соб.ср-ва | ПТС | Для повышения надежности
| ИТОГО |  |  | 2944.6
3. | Общестроительные работы (Замена оконных блоков, дверей, ремонт термокамер, изоляция теплообменников, и т.д.) |  |  | 1153 | Соб.ср-ва | ПТС | Для повышения надежности
| ИТОГО |  |  | 1153
ВСЕГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ |  |  |  | 9001.6
Реконструкция и строительство
Котельные
1. | Реконструкция оборудования котельных | к-т | 9 | 910 | Соб.ср-ва | ПТС | Для повышения надежности, безопасности и экономии эл.энергии
| в т.ч. замена технологического оборудования (насосы подпиточные, солевые и др., установка пожарной сигнализации) |  | 9 | 910
2. | Установка турбогенератора ПТГ 1800 кВт 2-й этап |  |  | 20530 | Соб.ср-ва | ПТС | Для повышения надежности
| ИТОГО |  |  | 21440
ЦТП
1. | Замена оборудования (насосы, подогреватели, и т.д.) |  |  | 460 | Соб.ср-ва | ПТС | Для повышения надежности
ИТОГО |  |  |  | 460
ВСЕГО ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВУ |  |  |  | 21900
| Приобретение резервного топлива (мазут) | т | 5540 | 43212 | Ср-ва Бюдж.Псков. Обл.
ВСЕГО ПО ПТС |  |  |  | 93630.6
Муниципальное предприятие г.Пскова "Горводоканал"
ОСВ г.Пскова
1. | Замена запорной регулирующей арматуры |  |  | 2238.46 | Соб.ср-ва | ГВК
ИТОГО |  |  |  | 2238.46
1. | Прокладка водопрводных линий, Ремонт ж/б колодцев, колонок, гидрантовПромывка с дезинфекцией трубопроводов до D=300 мм (120 км), кап.ремонт центр.части города бестраншейным методом |  |  | 2416.64 | Соб.ср-ва | ГВК
2. | Ремонт сетей и оборудования канализации |  |  | 29266.36 | Соб.ср-ва | ГВК
ИТОГО |  |  |  | 31683
Ремонт зданий и сооружений
1. | Ремонт кровель, фасадов производственных помещений |  |  | 165.2 | Соб.ср-ва | ГВК
ИТОГО |  |  |  | 165.2
Создание запасов топлива
1 | Создание запасов топлива (уголь) |  |  | 1557.6 | Соб.ср-ва | ГВК
ИТОГО |  |  |  | 1557.6
ВСЕГО |  |  |  | 35644.26
Управление образования
1 | Частичная замена инженерных коммуникаций холодного и горячего водоснабжения, промывка и опрессовка систем отопления, ревизия тепловых узлов |  |  | 760 | Гор.бюд | Упр. образования | Улучшение теплоснабжения, экономия энергоносителя
ВСЕГО |  |  |  | 760
Комитет здравоохранения
1 | Замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, промывка и опрессовка систем отопления, ревизия тепловых узлов |  |  | 1450 | Гор.бюд | Упр. здравохранения | Улучшение теплоснабжения, экономия энергоносителя
ВСЕГО |  |  |  | 1450
Комитет по физической культуре и спорту
| Частичная замена инженерных коммуникаций холодного и горячего водоснабжения, промывка и опрессовка систем отопления, ревизия тепловых узлов, замена окон |  |  | 250.9 | Гор.бюд | Комитет по физ.культуре и спорту
| Частичная замена инженерных коммуникаций холодного и горячего водоснабжения, промывка и опрессовка систем отопления, ревизия тепловых узлов, замена окон |  |  | 985.8 | Привлеченные средства
| ВСЕГО |  |  | 1236.7
| городской бюджет |  |  | 250.9
| привлеченные ср-ва (собств. ср-ва) |  |  | 985.8
Управление культуры
1 | Промывка, опрессовка системы отопления, утепление стен, окон, дверей. МУ "Планетарий",кинотеатр "Смена", городской парк культуры и отдыха им. А.С.Пушкина, Детские музыкальные школы, художественная школа, школа искуств |  |  | 398 | Привлеченные средства | Упр.культуры
| Промывка, опрессовка системы отопления, ремонт электропроводки, утепление стен, окон, дверей. Городской культурный центр, пл.Победы, Рижский пр., 64, Советская, 1/3, МУ "Планетарий", централизованная библиотечная система г.Пскова, Детская художественная школа, ул.О.Кошевого, 8 |  |  | 146.3 | Гор.бюдж. | Упр.культуры
ВСЕГО в том числе |  |  |  | 544.3
| городской бюджет |  |  | 146.3
| привлеченные ср-ва (собств. ср-ва) |  |  | 398
Ведомственные котельные
ОАО "ЭЛТЕРМ"
1 | Ремонт котлов №1, №2, №3, насосов, запорной арматуры, воздуховодов, опрессовка теплотрассы и т.д. |  |  | 1175 | Соб.ср-ва
ВСЕГО |  |  |  | 1175
МП УМР № 15
1 | Замена насосов, теплотрассы, установка датчика пожаротушения, диагностика туб котлов, проверка приборов КИПиА и т.д. |  |  | 1450 | Соб.ср-ва
| Наладка котлов на котельных по ул.М.Горького, ул. Народная |  |  | 139 | Соб.ср-ва
ВСЕГО |  |  |  | 1589
ОПМС - 8
1 | Ремонт системы водоснабжения |  |  | 16.3 | Соб.ср-ва
2 | Косметические и текущие строитальные работы |  |  | 19.06 | Соб.ср-ва
ВСЕГО |  |  |  | 35.36
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  | 172732.7
| в т.ч. городской бюджет |  |  | 25905.68
| ср-ва населения |  |  | 13369
| собственные ср-ва предприятий |  |  | 88862.22
| ср-ва бюджета Псковской обл. |  |  | 43212
| привлеченные ср-ва |  |  | 1383.8
Исполняющий обязанности начальника
управления городского хозяйства
| Администрации города Пскова |  |  |  | В. И. Фролов